## PLANEJAMENTO MACRO
ATRIUM SELLECT - PLANEJAMENTO FÍSICO MACRO
OBRA: | ATRIUM SELLECT
ENDEREÇO: | RUA SILVA PAULET, 782 - MEIRELES, FORTALEZA-CE |  |  | EXECUTADO NO MÊS |  | PLANEJADO NO MÊS (FÍSICO)
|  |  |  | 2.563% |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01
| DADOS DA OBRA: |  |  |  |  | 2.371% | 2.69% | 2.913% | 2.749% | 2.657% | 2.559% | 2.907% | 2.967% | 3.335% | 3.895% | 3.964% | 3.98% | 4.265% | 3.855% | 2.889% | 3.034% | 1.59% | 1.19%
| INÍCIO CONSIDERADO | 2025-02-01
| TÉRMINO PLANEJADO | 2028-02-01 |  | EXECUTADO ACUMULADO |  | 2026-09-01: PLANEJADO ACUMULADO (FÍSICO)
| PRAZO CLIENTE | 2028-01-01 |  | 46.22% |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01
| CARÊNCIA CLIENTE | 2028-07-01 |  |  |  | 48.59% | 51.28% | 54.19% | 56.94% | 59.6% | 62.16% | 65.06% | 68.03% | 71.37% | 75.26% | 79.22% | 83.2% | 87.47% | 91.32% | 94.21% | 97.25% | 98.84% | 100%
Item Orç. | Atividade | Subatividade | Peso | Físico Acumulado | % Executado Acumulado | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31 | 2028-02-29
Item Orç.
01 | DESPESAS PRELIMINARES | - | 1.6631 | 1.6631 | 100% | [18 empty] | 100%
02 | INSTALAÇÕES DE OBRA | - | 0.96282 | 0.72558 | 75.36% | 3.365% | 3.365% | 3.365% | 3.365% | 3.365% | 0.9538% | 0.5403% | 0.5403% | 0.5403% | 0.5403% | 0.5403% | 0.5403% | 0.5403% | 0.5403% | 0.5403% | 0.5403% | 0.5403% | 0.5403% | 99.62%
03 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA | - | 0.16345 | 0.16345 | 100% | [18 empty] | 100%
04 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | - | 6.7013 | 3.7204 | 55.52% | 2.922% | 2.922% | 2.922% | 2.922% | 2.922% | 2.922% | 2.922% | 2.922% | 2.922% | 2.922% | 2.922% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 100.1%
05 | DESPESAS GERAIS | - | 8.0944 | 4.4431 | 54.89% | 2.718% | 2.718% | 2.718% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 1.54% | 100.1%
06 | MOVIMENTO DE TERRA | - | 0.91736 | 0.91736 | 100% | [18 empty] | 100%
07 | CONTENÇÃO | - | 3.7288 | 3.7288 | 100% | [18 empty] | 100%
08 | FUNDAÇÕES | - | 4.8148 | 4.8148 | 100% | [18 empty] | 100%
09 | ESTRUTURA | - | 28.8858 | 23.0855 | 79.92% | 2026-09-01: 5.2%; 2026-10-31: 5.2%; 2026-11-30: 5.2%; 2026-12-31: 3.9%; 2027-01-31: 1% | 100.4%
[6 empty] | 14° e 15° | 16° e 17° | 18° e 19° | 20° e COB. | CX D'ÁGUA
10 | ALVENARIA | - | 3.4584 | 1.5898 | 45.97% | 2026-09-01: 8.756%; 2026-10-31: 8.76%; 2026-11-30: 8.76%; 2026-12-31: 8.76%; 2027-01-31: 8.76%; 2027-02-28: 4.38%; 2027-03-31: 5.86% | 100%
[6 empty] | 10° e 11° pav. | 12° e 13° pav. | 14° e 15° pav. | 16° e 17° pav. | 18° e 19° pav. | 20° pav. | TÉRREO
22.02.1 22.05.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEF / INTERF / TV | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 1.6845 | 0.11286 | 6.7% | 3.35% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 8.35% | 7% | 4% | 5% | 6% | 6% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 3° pav. | 4° e 5° pav. | 6° e 7° pav. | 8° e 9° pav. | 10° e 11° pav. | 12° e 13° pav. | 14° e 15° pav. | 16° e 17° pav. | 18° e 19° pav. | 20° e COB. | LAZER | SOBRESSOLO | TÉRREO | SUBSOLOS | SUBSOLOS
22.04.1 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INFRAESTRUTURA HIDROSSANITÁRIA | 1.8965 | 0.095299 | 5.025% | 2% | 3.35% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 8.35% | 7% | 4% | 5% | 6% | 6% |  |  | 100.3%
[6 empty] | 2° pav. | 3° pav. | 4° e 5° pav. | 6° e 7° pav. | 8° e 9° pav. | 10° e 11° pav. | 12° e 13° pav. | 14° e 15° pav. | 16° e 17° pav. | 18° e 19° pav. | 20° e COB. | LAZER | SOBRESSOLO | TÉRREO | SUBSOLOS | SUBSOLOS
22.06 | INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO | INFRAESTRUTURA FRIGORÍGENA | 0.58354 | 0.0097742 | 1.675% |  | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 5.82% | [6 empty] | 100%
[7 empty] | 1° e 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav. | LAZER
11.01 11.02 | REVESTIMENTO INTERNO | CHAPISCO / EMBOÇO INTERNO | 1.268 | 0.029799 | 2.35% | 2026-10-31: 7.65%; 2026-11-30: 10%; 2026-12-31: 10%; 2027-01-31: 10%; 2027-02-28: 10%; 2027-03-31: 10%; 2027-04-30: 10%; 2027-05-31: 10%; 2027-06-30: 10%; 2027-07-31: 10% | 100%
[7 empty] | 1° e 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
22.03.1 | INSTALAÇÕES GLP | INFRAESTRUTURA GÁS | 0.26454 | 0 | 0% | 2026-10-31: 10%; 2026-11-30: 10%; 2026-12-31: 10%; 2027-01-31: 10%; 2027-02-28: 10%; 2027-03-31: 10%; 2027-04-30: 10%; 2027-05-31: 10%; 2027-06-30: 10%; 2027-07-31: 10% | 100%
[7 empty] | 1° e 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
13.08 | PAVIMENTAÇÃO | CONTRAPISO | 0.92433 | 0.04825 | 5.22% | 2026-10-31: 4.78%; 2026-11-30: 10%; 2026-12-31: 10%; 2027-01-31: 10%; 2027-02-28: 10%; 2027-03-31: 10%; 2027-04-30: 10%; 2027-05-31: 10%; 2027-06-30: 10%; 2027-07-31: 10% | 100%
[7 empty] | 1° e 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
16.02.1 16.03.1 | ESQUADRIAS METÁLICAS | CONTRAMARCO ESQUADRIAS METÁLICAS | 0.36184 | 0 | 0% |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
11.03 | REVESTIMENTO INTERNO | REBOCO DE GESSO | 2.0793 | 0.048864 | 2.35% |  |  | 2.65% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
14.01 | IMPERMEABILIZANTE | IMPERMEABILIZAÇÃO ARG. POLIMÉRICA | 0.32437 | 0.0081093 | 2.5% |  |  | 2.5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
11.07 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE - PORCELANATO 34X70 CM | 1.8393 | 0 | 0% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
13.01 | PAVIMENTAÇÃO | REVESTIMENTO CERÂMICO PISO - PORCELANATO ONIX REALE 70X70 CM | 1.5069 | 0 | 0% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
17.03 17.04 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM | SOLEIRAS | 0.036206 | 0 | 0% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
11.04 11.05 | REVESTIMENTO INTERNO | FORRO E SANCA DE GESSO | 1.1903 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
[10 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
17.05 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM | BANCADAS | 0.34741 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
[10 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
11.09/11.10 13.09/13.10 | REVESTIMENTO INTERNO E PAVIMENTAÇÃO | REJUNTAMENTO / LIMPEZA - PAREDES E PISO | 0.40349 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
[10 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
18.02 18.06 | PINTURA | PINTURA 1° DEMÃO - EMASSAMENTO | 0.6751 | 0 | 0% | [5 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100%
[11 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
16.02 16.03 | ESQUADRIA METÁLICA | JANELAS E PORTAS METÁLICAS | 3.2565 | 0 | 0% | [5 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100%
[11 empty] | 1° pav. | 2° pav. | 3° e 4° pav. | 5° e 6° pav. | 7° e 8° pav. | 9° e 10° pav. | 11° e 12° pav. | 13° e 14° pav. | 15° e 16° pav. | 17° e 18° pav. | 19° e 20° pav.
16.04 16.05 | ESQUADRIA METÁLICA | GUARDA CORPO VARANDAS | 0.20788 | 0 | 0% | 2027-07-31: 25%; 2027-08-31: 25%; 2027-09-30: 25%; 2027-10-31: 25% | 100%
15.01/15.02 15.03 | ESQUADRIA DE MADEIRA | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1.5598 | 0 | 0% | 2027-06-30: 20%; 2027-07-31: 20%; 2027-08-31: 20%; 2027-09-30: 20%; 2027-10-31: 20% | 100%
22.02.2 22.05.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEF / INTERF / TV | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 0.68857 | 0 | 0% | 2027-05-31: 15%; 2027-06-30: 15%; 2027-07-31: 15%; 2027-08-31: 15%; 2027-09-30: 15%; 2027-10-31: 15%; 2027-11-30: 10% | 100%
18.03/18.04 18.07 | PINTURA | PINTURA 2° DEMÃO | 1.5009 | 0 | 0% | 2027-08-31: 20%; 2027-09-30: 20%; 2027-10-31: 20%; 2027-11-30: 20%; 2027-12-31: 20% | 100%
21.01 a 21.06 | LOUÇAS E METAIS | LOUÇAS E METAIS | 0.81307 | 0 | 0% | 2027-09-30: 20%; 2027-10-31: 20%; 2027-11-30: 20%; 2027-12-31: 20%; 2028-01-31: 20% | 100%
12.01 a 12.11 | REVESTIMENTO EXTERNO | REVESTIMENTO FACHADA | 6.0986 | 0 | 0% |  |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 99.96%
11.08 | REVESTIMENTO INTERNO | ACABAMENTO INTERNO NAS PAREDES DO POÇO - ELEVADORES | 0.025443 | 0 | 0% |  |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 99.96%
19.01 | ELEVADORES | ELEVADORES | 2.7232 | 0 | 0% | [6 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96%
17.01 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM | PISO CIMENTADO ESCADAS | 0.3197 | 0.17743 | 55.5% | 2026-09-01: 7.41%; 2026-10-31: 7.41%; 2026-11-30: 7.41%; 2026-12-31: 7.41%; 2027-01-31: 7.41%; 2027-02-28: 7.41% | 99.96%
16.01 | ESQUADRIAS METÁLICAS | CORRIMÃO ESCADAS | 0.166 | 0 | 0% | 2027-04-30: 16.67%; 2027-05-31: 16.67%; 2027-06-30: 16.67%; 2027-07-31: 16.67%; 2027-08-31: 16.67%; 2027-09-30: 16.67% | 100%
16.06 | ESQUADRIAS METÁLICAS | PORTA CORTA FOGO ESCADAS | 0.19643 | 0 | 0% | 2027-04-30: 16.67%; 2027-05-31: 16.67%; 2027-06-30: 16.67%; 2027-07-31: 16.67%; 2027-08-31: 16.67%; 2027-09-30: 16.67% | 100%
13.06 13.07 | PAVIMENTAÇÃO | PISO EM CONCRETO POLIDO - E: 7 E 4 CM | 0.83312 | 0.83312 | 100% | [18 empty] | 100%
14.02 a 14.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO | REGULARIZAÇÃO, MANTA ASFÁLTICA, PROTEÇÃO MECÂNICA E EPS | 0.87919 | 0 | 0% | 2027-06-30: 25%; 2027-07-31: 25%; 2027-08-31: 25%; 2027-09-30: 25% | 100%
17.02 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM | CHAPIM ASC | 0.032427 | 0 | 0% | 2027-07-31: 25%; 2027-08-31: 25%; 2027-09-30: 25%; 2027-10-31: 25% | 100%
11.08 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO CERAMICO 45 X 45 CM - ASC | 0.025443 | 0 | 0% | 2027-04-30: 25%; 2027-05-31: 25%; 2027-06-30: 25%; 2027-07-31: 25% | 100%
13.02 a 13.05 | PAVIMENTAÇÃO | PORCELANATOS HALLS E ASC | 1.5875 | 0 | 0% | 2027-05-31: 16.67%; 2027-06-30: 16.67%; 2027-07-31: 16.67%; 2027-08-31: 16.67%; 2027-09-30: 16.67%; 2027-10-31: 16.65% | 100%
0%
13.11 13.12 | PAVIMENTAÇÃO | BORDA E REVESTIMENTO PISCINA | 0.19603 | 0 | 0% | 2027-09-30: 33.33%; 2027-10-31: 33.33%; 2027-11-30: 33.34% | 100%
0%
16.07 16.08 | ESQUADRIAS METÁLICAS | GRADIL E PORTÕES ASC | 0.28397 | 0 | 0% | 2027-10-31: 33.33%; 2027-11-30: 33.33%; 2027-12-31: 33.34% | 100%
16.09 | ESQUADRIAS METÁLICAS | GRELHA DE FERRO PARA PISO ASC | 0.0095311 | 0 | 0% | 2027-09-30: 50%; 2027-10-31: 50% | 100%
18.01, 18.08 a 18.10 | PINTURA | PINTURA ESTACIONAMENTOS E ÁREAS TÉCNICAS | 0.56197 | 0 | 0% | 2027-08-31: 25%; 2027-09-30: 25%; 2027-10-31: 25%; 2027-11-30: 25% | 100%
18.05 | PINTURA | TEXTURA MURO E ÁREAS COMUNS | 0.050395 | 0 | 0% | 2027-10-31: 33.33%; 2027-11-30: 33.33%; 2027-12-31: 33.34% | 100%
22.01.1 | INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO | INFRAESTRUTURA | 0.23147 | 0 | 0% |  | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62% |  |  | 100%
22.01.1 | INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO | ACABAMENTO | 0.040848 | 0 | 0% | 2027-11-30: 33.33%; 2027-12-31: 33.33%; 2028-01-31: 33.34% | 100%
22.03.2 | INSTALAÇÕES GLP | ACABAMENTO - CENTRAL DE GÁS | 0.046683 | 0 | 0% | 2027-11-30: 33.33%; 2027-12-31: 33.33%; 2028-01-31: 33.34% | 100%
22.04.2 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | ACABAMENTO - MONTAGEM DE CAVALETES E BARRILETES | 0.63216 | 0 | 0% | 2027-09-30: 20%; 2027-10-31: 20%; 2027-11-30: 20%; 2027-12-31: 20%; 2028-01-31: 20% | 100%
20.01 a 20.08 | EQUIPAMENTOS PRO CONDOMÍNIO | EQUIPAMENTOS PRO CONDOMÍNIO | 1.5444 | 0 | 0% | 2027-12-31: 33.33%; 2028-01-31: 33.33%; 2028-02-29: 33.33% | 99.99%
23.01 a 23.05 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA | 0.59924 | 0 | 0% | 2027-12-31: 33.33%; 2028-01-31: 33.33%; 2028-02-29: 33.33% | 99.99%

## % INDIRETOS
ATRIUM SELLECT
REFERÊNCIA ORÇAMENTO INICIAL - FEV 2024 |  | 25705359.47 |  |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-09-01
Item | Atividade | Custo Orçado R$ | Peso % | % Executado Anterior | % Executado Mês | % Executado Acumulado | % Saldo | % Planejado Mês Seguinte
SOMATÓRIO DE ITENS INDIRETOS |  | 4520310.52 | 17.5851 | 10.2661 | 0.44949 | 10.7156 | 6.8695 | 0.44949
1 | DESPESAS PRELIMINARES | 427500 | 1.6631
01.01 | ALVARA DE CONSTRUÇÃO | 12000 | 0.046683 | 100% | 0% | 100%
01.02 | COPIA HELIOGRÁFICA PLANTA FORMATO A4 | 10000 | 0.038902 | 100% | 0% | 100%
01.03 | IMPOSTOS E TAXAS | 25000 | 0.097256 | 100% | 0% | 100%
01.04 | MAQUETE ELETRONICA | 22000 | 0.085585 | 100% | 0% | 100%
01.05 | STAND DE VENDAS | 50000 | 0.19451 | 100% | 0% | 100%
01.06 | PROJETO ESTRUTURAL | 90000 | 0.35012 | 100% | 0% | 100%
01.07 | PROJETO DE INSTALAÇÕES | 25000 | 0.097256 | 100% | 0% | 100%
01.08 | PROJETO TOPOGRÁFICO | 5000 | 0.019451 | 100% | 0% | 100%
01.09 | PROJETO ARQUITETURA | 178000 | 0.69246 | 100% | 0% | 100%
01.10 | SONDAGENS GEOTÉCNICA | 8000 | 0.031122 | 100% | 0% | 100%
01.11 | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 2500 | 0.0097256 | 100% | 0% | 100%
2 | INSTALAÇÕES DE OBRA | 247495.41 | 0.96282
02.01 | BANDEJA SALVA-VIDAS C/TÁBUAS DE 1"x12" | 32305.88 | 0.12568 | 100% |  | 100%
02.02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANDEIJA AS | 2125.72 | 0.0082696 | 50% |  | 50% | 50%
02.03 | REDE DE PROTEÇÃO COLETIVA | 66000 | 0.25676 | 50% | 8.333% | 58.33% | 41.67% | 8.333% | out 14° e 15° - nov 16° e 17° - dez 18° e 19° - jan 20° e cob
02.04 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE REDE DE PR | 21140.8 | 0.082243 | 50% | 8.333% | 58.33% | 41.67% | 8.333% | out 14° e 15° - nov 16° e 17° - dez 18° e 19° - jan 20° e cob
02.05 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 50000 | 0.19451 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778% | até fev 28
02.06 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | 20000 | 0.077805 | 100% |  | 100%
02.07 | GUARDA CORPO P/ PROTEÇÃO COLETIVA | 49223.01 | 0.19149 | 100% |  | 100%
02.08 | TESTE DE ATERRAMENTO | 2500 | 0.0097256 | 100% |  | 100%
02.09 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | 4200 | 0.016339 | 100% |  | 100%
3 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA | 42014.39 | 0.16345
03.01 | CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFLOR, EM AÇO R | 31825.5 | 0.12381 | 100% |  | 100%
03.02 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICOS C\ ARGAMA | 908.6 | 0.0035347 | 100% |  | 100%
03.03 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/E | 1586.69 | 0.0061726 | 100% |  | 100%
03.04 | AÇO CA-50/60 | 390 | 0.0015172 | 100% |  | 100%
03.05 | CHAPISCO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:3 ESP=5MMM | 771.2 | 0.0030002 | 100% |  | 100%
03.06 | EMBOÇO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:6 | 3010.4 | 0.011711 | 100% |  | 100%
03.07 | FORMA PLANA-CHAPA COMPENSADA PLASTIFIC | 3522 | 0.013701 | 100% |  | 100%
4 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1722600 | 6.7013
04.01 | ENGENHEIRO | 576000 | 2.2408 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
04.02 | ESTAGIÁRIO | 28800 | 0.11204 |  |  | 0% | 100%
04.03 | MESTRE DE OBRA | 450000 | 1.7506 | 60% | 3.333% | 63.33% | 36.67% | 3.333%
04.04 | ALMOXARIFE | 234000 | 0.91032 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
04.05 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 141000 | 0.54852 | 60% | 3.333% | 63.33% | 36.67% | 3.333%
04.06 | OPERADOR DE GUINCHO | 87000 | 0.33845 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
04.07 | OPERADOR DE BETONEIRA | 87000 | 0.33845 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
04.08 | VIGIA | 118800 | 0.46216 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
5 | DESPESAS GERAIS | 2080700.72 | 8.0944
05.01 | VALE REFEIÇÃO | 502524 | 1.9549 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.02 | VALE TRANSPORTE | 320760 | 1.2478 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.03 | ÁGUA | 30600 | 0.11904 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.04 | ENERGIA ELÉTRICA | 72000 | 0.2801 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.05 | TELEFONE MOVEL | 2880 | 0.011204 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.06 | INTERNET | 1620 | 0.0063022 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.07 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO | 36000 | 0.14005 | 81.82% | 4.545% | 86.36% | 13.64% | 4.545%
05.08 | CURSOS E TREINAMENTOS | 10000 | 0.038902 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.09 | EPIS E EPCS | 55458 | 0.21574 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.10 | FERRAMENTAS DE OBRA | 45238.72 | 0.17599 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.11 | FRETE | 50000 | 0.19451 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.12 | EQUIPAMENTOS | 744700 | 2.8971 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.13 | IPTU | 40140 | 0.15615 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.14 | MATERIAL DE CONSUMO FUNDO FIXO | 30000 | 0.11671 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.15 | DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 67500 | 0.26259 | 100% | 0% | 100%
05.16 | CERCA ELÉTRICA | 13680 | 0.053218 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
05.17 | UNIFORMES E FARDAMENTOS | 57600 | 0.22408 | 50% | 2.778% | 52.78% | 47.22% | 2.778%
Note on L25: Leonor Boto: 12° E 13°
Note on H26: Leonor Boto: 10° e 11° pav.

## % DIRETOS
ATRIUM SELLECT
REFERÊNCIA ORÇAMENTO INICIAL - FEV 2024 |  | 25705359.47 |  |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-09-01
Item | Atividade | Custo Orçado R$ | Peso % | % Executado Anterior | % Executado Mês | % Executado Acumulado | % Saldo | % Planejado Mês Seguinte
SOMATÓRIO DE ITENS DIRETOS |  | 21185048.96 | 82.4149 | 33.3861 | 2.1136 | 35.4997 | 46.9152 | 1.9022
6 | MOVIMENTO DE TERRA | 235810.6 | 0.91736
06.01 | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA | 89880 | 0.34965 | 100% |  | 100%
06.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 29136 | 0.11335 | 100% |  | 100%
06.03 | BOTAFORA | 49900 | 0.19412 | 100% |  | 100%
06.04 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | 46078.2 | 0.17926 | 100% |  | 100%
06.05 | REATERRO | 7284 | 0.028337 | 100% |  | 100%
06.06 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO DE TOPOGRÁFO | 13532.4 | 0.052644 | 100% |  | 100%
7 | CONTENÇÃO | 958499.69 | 3.7288
07.01 | CORTINA DE CONTENÇÃO EM ESTACA BROCA | 652278.8 | 2.5375 | 100% |  | 100%
07.02 | CINTA DE COROAMENTO SEÇÃO AA | 31516.89 | 0.12261 | 100% |  | 100%
07.03 | ATIRANTAMENTO DE CORTINA DE CONTEÇÃO | 274704 | 1.0687 | 100% |  | 100%
8 | FUNDAÇÕES | 1237655.04 | 4.8148
08.01 | ARMADURA CA-50A GROSSA D=12,5 A 25,0MM | 331545 | 1.2898 | 100% |  | 100%
08.02 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/E | 166602.24 | 0.64812 | 100% |  | 100%
08.03 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL) | 60000 | 0.23341 | 100% |  | 100%
08.04 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - PREPARO MANUAL | 5149.43 | 0.020033 | 100% |  | 100%
08.05 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.P/FUNDAÇÃO | 58665.6 | 0.22822 | 100% |  | 100%
08.06 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA D=400MM | 44231.67 | 0.17207 | 100% |  | 100%
08.07 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA D=500MM | 364413.28 | 1.4177 | 100% |  | 100%
08.08 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA D=600MM | 207047.82 | 0.80547 | 100% |  | 100%
9 | ESTRUTURA | 7425194.07 | 28.8858
09.01 | ARMADURA DE CORDOALHA CP-190RB | 1045324 | 4.0666 | 74.72% | 5.2% | 79.92% | 20.08% | 5.2% | Orçado 3047,01 m³ de concreto, considerei:
09.02 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | 2427251.58 | 9.4426 | 74.72% | 5.2% | 79.92% | 20.08% | 5.2% | 270 m³ em cada pav - 3 subsolos, térreo, sobressolo e lazer - 7,47%
09.03 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/E | 1959166.49 | 7.6216 | 74.72% | 5.2% | 79.92% | 20.08% | 5.2% | 80 m³ em cada pav. tipo - 20 pavs - 2,60%
09.04 | FORMA PLANA-CHAPA COMPENSADA PLASTIFIC. | 1993452 | 7.755 | 74.72% | 5.2% | 79.92% | 20.08% | 5.2% | 97 m³ coberta e casa de máquinas - 3,20%
10 | ALVENARIA | 888996.04 | 3.4584
10.01 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% |  |  | Não tem alvenaria nos subsolos, apenas caixa da escada em concreto (estrutura)
10.02 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICOS C\ ARGAMASSA | 778291.05 | 3.0277 | 37.6% | 11.75% | 49.35% | 50.65% | 8.756% | Térreo - guarita, cowork, recepção, lixeira e abrigo gás - 1,5%
10.03 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | 3970.26 | 0.015445 | 37.6% | 11.75% | 49.35% | 50.65% | 8.756% | Sobresolo - adm e apoio zeladores - 0,5%
10.04 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA | 45808 | 0.1782 | 37.6% | 11.75% | 49.35% | 50.65% | 8.756% | Lazer - áreas comuns - 4,7%
10.05 | ALVENARIA DE COMBOGÓ DE CONCRETO (lazer) | 11426.73 | 0.044453 | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Pavimentos tipo - 4,7%
10.06 | PAREDE JARDIM VERTICAL | 49500 | 0.19257 | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | REVESTIMENTO INTERNO | 1739959.67 | 6.7689
11.01 | CHAPISCO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:3 ESP=5MM | 66473.58 | 0.2586 | 0% | 2.35% | 2.35% | 97.65% |  | Considerado % igual alvenaria:
11.02 | EMBOÇO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:6 | 259481.43 | 1.0094 | 0% | 2.35% | 2.35% | 97.65% |  | Térreo - guarita, cowork, recepção, lixeira e abrigo gás - 1,5%
11.03 | REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO CERÂMICO | 534491.42 | 2.0793 | 0% | 2.35% | 2.35% | 97.65% |  | Sobresolo - adm e apoio zeladores - 0,5%
11.04 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60)CM | 247044 | 0.96106 | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Lazer - áreas comuns - 4,7%
11.05 | SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL | 58922.94 | 0.22922 | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Pavimentos tipo - 4,7%
11.06 | REVEST. CERÂMICO 55X55 CM - SUBSTITUÍDO PELO PORCELANATO 34X70 CM | 0 | 0 | 100% | 0% | 100%
11.07 | PORCELANATO TECHNATTO WHITE 34X70 CM MATE | 472792.89 | 1.8393 | 0% | 0% | 0% | 100%
11.08 | REVESTIMENTO CERAMICO (45 X 45)CM PEI -IV - Asc | 6540.28 | 0.025443 | 0% | 0% | 0% | 100%
11.09 | REJUNTAMENTO CERÂMICO EM PISOS / PAREDE | 29578.13 | 0.11507 | 0% | 0% | 0% | 100%
11.10 | LIMPEZA DE PISO | 28875 | 0.11233 | 0% | 0% | 0% | 100%
11.11 | ACABAMENTO INTERNO NAS PAREDES DO POÇO | 35760 | 0.13911 | 0% | 0% | 0% | 100%
12 | REVESTIMENTO EXTERNO | 1567669.25 | 6.0986
12.01 | CHAPISCO EXTERNO (C+A) TRAÇO 1:3 ESP=5MM | 151196.43 | 0.58819 | 0% | 0% | 0% | 100%
12.02 | EMBOÇO EXTERNO (C+A) TRAÇO 1:5 | 407958.15 | 1.5871 | 0% | 0% | 0% | 100%
12.03 | REBOCO EXTERNO (C+A) TRAÇO 1:5 | 42919.1 | 0.16697 | 0% | 0% | 0% | 100%
12.04 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 10x10 - COR AREIA | 227063.25 | 0.88333 | 0% | 0% | 0% | 100%
12.05 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 10X10 - COR GRAFITE | 193984.9 | 0.75465 | 0% | 0% | 0% | 100%
12.06 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 10X10 - COR BRANCO ARTICO | 411517.1 | 1.6009 | 0% | 0% | 0% | 100%
12.07 | REJUNTAMENTO CERÂMICO | 55300.02 | 0.21513 | 0% | 0% | 0% | 100%
12.08 | FRISOS EM PERFIL DE ALUMINIO - TIPO "U" | 2257.2 | 0.008781 | 0% | 0% | 0% | 100%
12.09 | SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO | 15659.1 | 0.060918 | 0% | 0% | 0% | 100%
12.10 | LIMPEZA DE PISO | 45738 | 0.17793 | 0% | 0% | 0% | 100%
12.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANÇAS | 14076 | 0.054759 | 0% | 0% | 0% | 100%
13 | PAVIMENTAÇÃO | 1342839.37 | 5.224
13.01 | PISO EM PORCELANATO 70X70 CM POLIDO E MATE - aptos | 387360.12 | 1.5069 | 0% | 0% | 0% | 100%
13.02 | PISO EM PORCELANATO NATURAL - 60X60 - lazer | 13182.5 | 0.051283 | 0% | 0% | 0% | 100%
13.03 | PISO EM PORCELANATO NATURAL - 74X74 - lazer | 23260 | 0.090487 | 0% | 0% | 0% | 100%
13.04 | PISO EM PORCELANATO POLIDO - 74X74 - halls | 335072 | 1.3035 | 0% | 0% | 0% | 100%
13.05 | PISO EM PORCELANATO TIPO AMADEIRADO - 105X15 - lazer | 36547.5 | 0.14218 | 0% | 0% | 0% | 100%
13.06 | PISO EM CONCRETO POLIDO E=7CM COM TELA DE AÇO | 85889.16 | 0.33413 | 100% | 0% | 100%
13.07 | PISO EM CONCRETO POLIDO E=4CM | 128268 | 0.49899 | 100% | 0% | 100%
13.08 | CONTRA-PISO (C+A), TRAÇO 1:5 | 237603.5 | 0.92433 | 0% | 5.22% | 5.22% | 94.78% |  | 4,35% cada pav. tipo (4 aptos + 1 hall - cada 0,87%) + 4,30% do térreo + 8,70 do lazer
13.09 | REJUNTAMENTO CERÂMICO EM PISOS / PAREDES | 22905.3 | 0.089107 | 0% | 0% | 0% | 100%
13.10 | LIMPEZA DE PISO | 22360.8 | 0.086989 | 0% | 0% | 0% | 100%
13.11 | BORDA DA PISCINA | 11340.54 | 0.044117 | 0% | 0% | 0% | 100%
13.12 | REVESTIMENTO CERÂMICO (7,5 X 7,5)CM EM PISCINA | 39049.95 | 0.15191 | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 309380.42 | 1.2036
14.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA | 83380.64 | 0.32437 | 0% | 2.5% | 2.5% | 97.5% |  | 5% cada pav. tipo (1,25% por apto)
14.02 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO | 80572.8 | 0.31345 | 0% | 0% | 0% | 100%
14.03 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADA | 52600.98 | 0.20463 | 0% | 0% | 0% | 100%
14.04 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/A | 90236.4 | 0.35104 | 0% | 0% | 0% | 100%
14.05 | FORNECIMENTO E COLOCÃO DE ISOPOR | 2589.6 | 0.010074 | 0% | 0% | 0% | 100%
15 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 400960.36 | 1.5598
15.01 | PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10M) C/ FERRAGEM | 200119.92 | 0.77851 | 0% | 0% | 0% | 100%
15.02 | PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10M) C/ FERRAGEM | 144604.44 | 0.56255 | 0% | 0% | 0% | 100%
15.03 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10M) C/ FERRAGEM | 56236 | 0.21877 | 0% | 0% | 0% | 100%
16 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1152156.57 | 4.4822
16.01 | CORRIMÃO EM TUBOS DE FERRO P/ ESCADAS | 42671.75 | 0.166 | 0% | 0% | 0% | 100%
16.02 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO - 90% | 143847.9 | 0.5596 | 0% | 0% | 0% | 100%
16.03 | PORTA DESLIZANTE EM ALUMINIO ANODIZADO - 90% | 693252 | 2.6969 | 0% | 0% | 0% | 100%
16.02.1/16.03.1 | CONTRAMARCOS JANELAS E PORTAS DE ALUMÍNIO - 10% DO TOTAL | 93011.1 | 0.36184 | 0% | 0% | 0% | 100%
16.04 | GUARDA CORPO DE TUBO AÇO INOX | 32149.65 | 0.12507 | 0% | 0% | 0% | 100%
16.05 | GUARDA CORPO EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO | 21285.6 | 0.082806 | 0% | 0% | 0% | 100%
16.06 | PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80 X 2,10) | 50492.57 | 0.19643 | 0% | 0% | 0% | 100%
16.07 | GRADE DE ALUMINIO (GRADIL) | 55044 | 0.21413 | 0% | 0% | 0% | 100%
16.08 | PORTÃO DE ALUMINIO EM TUBOS | 17952 | 0.069838 | 0% | 0% | 0% | 100%
16.09 | GRELHA DE FERRO P/ PISO | 2450 | 0.0095311 | 0% | 0% | 0% | 100%
17 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM | 189123.88 | 0.73574
17.01 | PISO CIMENTADO P/ DEGRAUS DE ESCADA | 82179.01 | 0.3197 | 55.5% | 0% | 55.5% | 44.5% | 7.41% | 3,70% por pav. (6 garagens + 20 tipos + 1 coberta)
17.02 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | 8335.37 | 0.032427 | 0% | 0% | 0% | 100%
17.03 | SOLEIRA DE GRANITO L=15CM | 4128.8 | 0.016062 | 0% | 0% | 0% | 100%
17.04 | SOLEIRA DE GRANITO L=5CM | 5178.2 | 0.020144 | 0% | 0% | 0% | 100%
17.05 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) | 89302.5 | 0.34741 | 0% | 0% | 0% | 100%
18 | PINTURA | 716765.29 | 2.7884
18.01 | CAIAÇÃO EM 3 DEMÃOS EM PAREDES - Áreas técnicas | 18358 | 0.071417 | 0% | 0% | 0% | 100%
18.02 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS - Aptos | 131574.68 | 0.51186 | 0% | 0% | 0% | 100%
18.03 | LATEX ACRILICO 3 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS - Aptos | 223660.57 | 0.87009 | 0% | 0% | 0% | 100%
18.04 | TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNA - Halls | 109352.7 | 0.42541 | 0% | 0% | 0% | 100%
18.05 | TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNA - Muros | 12954.1 | 0.050395 | 0% | 0% | 0% | 100%
18.06 | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA PVA - Aptos | 41962.8 | 0.16325 | 0% | 0% | 0% | 100%
18.07 | PINTURA EM FORRO DE GESSO - Aptos | 52804.4 | 0.20542 | 0% | 0% | 0% | 100%
18.08 | ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS - Asc | 7728 | 0.030064 | 0% | 0% | 0% | 100%
18.09 | PINTURA LATEX - SOBRE TETO DE CONCRETO - Estacionamentos | 72782.04 | 0.28314 | 0% | 0% | 0% | 100%
18.10 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - Estacionamentos | 45588 | 0.17735 | 0% | 0% | 0% | 100%
19 | ELEVADORES | 700000 | 2.7232
19.01 | ELEVADORES | 700000 | 2.7232 | 0% | 0% | 0% | 100%
20 | EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIO | 397000 | 1.5444
20.01 | CHURRASQUEIRA | 5000 | 0.019451 | 0% | 0% | 0% | 100%
20.02 | AUTOMÁTICO P/ PORTÃO | 7000 | 0.027232 | 0% | 0% | 0% | 100%
20.03 | EQUIPAMENTO PLAY-GROUND | 40000 | 0.15561 | 0% | 0% | 0% | 100%
20.04 | INTERFONE/TELEFONIA/EMERGÊNCIA | 45000 | 0.17506 | 0% | 0% | 0% | 100%
20.05 | GRUPO GERADOR | 90000 | 0.35012 | 0% | 0% | 0% | 100%
20.06 | MOBÍLIA RECEPÇÃO | 70000 | 0.27232 | 0% | 0% | 0% | 100%
20.07 | ESPAÇO FITNESS | 70000 | 0.27232 | 0% | 0% | 0% | 100%
20.08 | MOBÍLIA E DECORAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS | 70000 | 0.27232 | 0% | 0% | 0% | 100%
21 | LOUÇAS E METAIS | 209002.35 | 0.81307
21.01 | BACIA DE LOUÇA | 94879.4 | 0.3691 | 0% | 0% | 0% | 100%
21.02 | CUBA DE INOX P/ BANCADA, COMPLETA | 22978.2 | 0.089391 | 0% | 0% | 0% | 100%
21.03 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA | 23530.32 | 0.091539 | 0% | 0% | 0% | 100%
21.04 | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA | 10284.44 | 0.040009 | 0% | 0% | 0% | 100%
21.05 | TANQUE DE AÇO INOX | 47529.99 | 0.1849 | 0% | 0% | 0% | 100%
21.06 | ACABAMENTO REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO | 9800 | 0.038124 | 0% | 0% | 0% | 100%
22 | INSTALAÇÕES | 1560000 | 6.0688
22.01.1 | INSTALAÇÕES COMBATE A INCENDIO - INFRAESTRUTURA 85% | 59500 | 0.23147 | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Subsolos - 12% (4% cada)
22.01.2 | INSTALAÇÕES COMBATE A INCENDIO - ACABAMENTO 15% | 10500 | 0.040848 | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Térreo - 5%
22.02.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA 70% | 385000 | 1.4977 | 3.35% | 3.35% | 6.7% | 93.3% | 3.35% | Sobressolo - 4%
22.02.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTO 30% | 165000 | 0.64189 | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Lazer - 7%
22.03.1 | INSTALAÇÕES GLP - INFRAESTRUTURA 85% | 68000 | 0.26454 | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Pav. tipo - 67% (3,35% por pav)
22.03.2 | INSTALAÇÕES GLP - ACABAMENTO 15% | 12000 | 0.046683 | 0% | 0% | 0% | 100% |  | Coberta - 5%
22.04.1 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA 75% | 487500 | 1.8965 | 3.35% | 1.675% | 5.025% | 94.97% | 2%
22.04.2 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTO 25% | 162500 | 0.63216 | 0% | 0% | 0% | 100%
22.05.1 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/INTERFÔNICAS/TV - INFRAESTRUTURA 80% | 48000 | 0.18673 | 3.35% | 3.35% | 6.7% | 93.3% | 3.35%
22.05.2 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/INTERFÔNICAS/TV - ACABAMENTO 20% | 12000 | 0.046683 | 0% | 0% | 0% | 100%
22.06 | INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO | 150000 | 0.58354 | 0% | 1.675% | 1.675% | 98.32%
23 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA | 154036.36 | 0.59924
23.01 | LIMPEZA GERAL | 59561.36 | 0.23171 | 0% | 0% | 0% | 100%
23.02 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E PASSEIO | 20000 | 0.077805 | 0% | 0% | 0% | 100%
23.03 | HABITE-SE | 25000 | 0.097256 | 0% | 0% | 0% | 100%
23.04 | JARDIM | 24475 | 0.095214 | 0% | 0% | 0% | 100%
23.05 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | 25000 | 0.097256 | 0% | 0% | 0% | 100%
Note on G31: Leonor Boto: 11 pav. tipo completos + 50% do 12°
Note on H31: Leonor Boto: 12° pav. - 50% 13° pav. - 100% 14° pav. - 50%
Note on L31: Leonor Boto: 14° pav. - 50% 15° pav. - 100% 16° pav. - 50%
Note on C36: Leonor Boto: Desconsiderar parede em bloco de gesso, será tudo em bloco cerâmico;
Note on G37: Leonor Boto: Lazer e até 7° pav. tipo;
Note on H37: Leonor Boto: 8° pav. - 100% 9° pav. - 100% 10° pav. - 50%
Note on L37: Leonor Boto: 10° pav. - 50% 11° pav. - 100% 12° pav. - 50%
Note on H43: Leonor Boto: 103 e 104 - aptos modelo;
Note on H74: Leonor Boto: 103, 104 e hall; 203 e 204;
Note on H80: Leonor Boto: 103 e 104 (modelos);
Note on G101: Leonor Boto: 6 pavs. Garagem; 9 pavs. Tipo (não acompanha estrutura);
Note on G138: Leonor Boto: 1° pav. tipo
Note on H138: Leonor Boto: 2° pav. tipo
Note on L138: Leonor Boto: 3° pav.
Note on G142: Leonor Boto: 1° pav. tipo
Note on H142: Leonor Boto: 103 e 104 (modelos);
Note on L142: Leonor Boto: 3° pav.
Note on G144: Leonor Boto: 1° pav. tipo
Note on H144: Leonor Boto: 2° pav. tipo
Note on L144: Leonor Boto: 3° pav.
Note on H146: Leonor Boto: 103 e 104 (modelos);

## BASE ORÇAMENTO
CONTA ORÇAMENTO | CONTA SWS | C | D | X | RR | TR | FG | VALOR | GRUPO ORÇAMENTO
01.0144153 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | Licenças e Legalizações | VB | 1 | 0 | 12000 | 12000 |  | 12000 | DESPESA PRELIMINARES
01.0210274 CÓPIA HELIOGRÁFICA PLANTA FORMATO A4 P/B | Cópias E Impressões - Obra | M/L | 1 | 0 | 10000 | 10000 |  | 10000 | DESPESA PRELIMINARES
01.0344154 IMPOSTOS E TAXAS | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC) | VB | 1 | 0 | 25000 | 25000 |  | 25000 | DESPESA PRELIMINARES
01.04116790 MAQUETE ELETRONICA | Licenças e Legalizações | VB | 1 | 0 | 22000 | 22000 |  | 22000 | DESPESA PRELIMINARES
01.0544157 STAND DE VENDAS | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO) | VB | 1 | 0 | 50000 | 50000 |  | 50000 | DESPESA PRELIMINARES
01.0644189 PROJETO ESTRUTURAL | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC) | VB | 1 | 0 | 90000 | 90000 |  | 90000 | DESPESA PRELIMINARES
01.0744190 PROJETO DE INSTALAÇÕES | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC) | VB | 1 | 0 | 25000 | 25000 |  | 25000 | DESPESA PRELIMINARES
01.0844192 PROJETO TOPOGRÁFICO | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC) | VB | 1 | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | DESPESA PRELIMINARES
01.0950121 PROJETO DE ARQUITETURA | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC) | VB | 1 | 0 | 178000 | 178000 |  | 178000 | DESPESA PRELIMINARES
01.1052898 SONDAGENS GEOTÉCNICAS | SONDAGEM E TOPOGRAFIA | VB | 1 | 0 | 8000 | 8000 |  | 8000 | DESPESA PRELIMINARES
01.1150094 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | Licenças e Legalizações | VB | 1 | 0 | 2500 | 2500 |  | 2500 | DESPESA PRELIMINARES
02.01 350 BANDEJA SALVA-VIDAS C/TÁBUAS DE 1"x12" DE 2ª | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | M | 106.92 | 31.6 | 270.55 | 302.15 |  | 28927.206 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.02 117035 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANDEIJA SALVA-VIDAS | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | M | 106.82 | 19.9 | 0 | 19.9 |  | 0 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.03 50129 REDE DE PROTEÇÃO COLETIVA | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | M | 110 | 0 | 600 | 600 |  | 66000 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.04 50191 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE REDE DE PROTEÇÃO | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | VB | 20 | 545.04 | 512 | 1057.04 |  | 10240 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.05 44113 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | VB | 1 | 50000 | 0 | 50000 |  | 0 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.06 50193 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | VB | 1 | 0 | 20000 | 20000 |  | 20000 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.07 50192 GUARDA-CORPO PARA PROTEÇÃO COLETIVA | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | M | 993 | 25.44 | 24.13 | 49.57 |  | 23961.09 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.08 22768 TESTE DE ATERRAMENTO | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | VB | 1 | 0 | 2500 | 2500 |  | 2500 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.09 4112 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | M2 | 12 | 50 | 300 | 350 |  | 3600 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.01 350 BANDEJA SALVA-VIDAS C/TÁBUAS DE 1"x12" DE 2ª | Salários - Obra | M | 106.92 | 31.6 | 270.55 | 302.15 |  | 3378.672 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.02 117035 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANDEIJA SALVA-VIDAS | Salários - Obra | M | 106.82 | 19.9 | 0 | 19.9 |  | 2125.718 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.03 50129 REDE DE PROTEÇÃO COLETIVA | Salários - Obra | M | 110 | 0 | 600 | 600 |  | 0 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.04 50191 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE REDE DE PROTEÇÃO | Salários - Obra | VB | 20 | 545.04 | 512 | 1057.04 |  | 10900.8 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.05 44113 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | Salários - Obra | VB | 1 | 50000 | 0 | 50000 |  | 50000 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.06 50193 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | Salários - Obra | VB | 1 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.07 50192 GUARDA-CORPO PARA PROTEÇÃO COLETIVA | Salários - Obra | M | 993 | 25.44 | 24.13 | 49.57 |  | 25261.92 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.08 22768 TESTE DE ATERRAMENTO | Salários - Obra | VB | 1 | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | INSTALAÇÕES DE OBRA
02.09 4112 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | Salários - Obra | M2 | 12 | 50 | 300 | 350 |  | 600 | INSTALAÇÕES DE OBRA
03.01 16905 CERCA EM PAINEL NYLOFOR, AÇO REVESTIDO, COR VERDE | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | M2 | 75 | 36.34 | 388 | 424.34 |  | 29100 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.02 50197 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO. C\ ARGAM. DE CIMENTO+ | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | M² | 20 | 25.43 | 20 | 45.43 |  | 400 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.03 1502 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | M3 | 2.4 | 121.12 | 540 | 661.12 |  | 1296 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.04 11160 AÇO CA-50/60 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | KG | 60 | 0 | 6.5 | 6.5 |  | 390 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.05 739 CHAPISCO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:3 ESP=5 mm | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | M2 | 80 | 6.22 | 3.42 | 9.64 |  | 273.6 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.06 2808 EMBOÇO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:6 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | M2 | 80 | 29.06 | 8.57 | 37.63 |  | 685.6 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.07 3630 FORMA PLANA CHAPA COMPENS PLASTIF, ESP.= 18mm UTIL. 5 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | M2 | 25 | 38.86 | 102.02 | 140.88 |  | 2550.5 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.01 16905 CERCA EM PAINEL NYLOFOR, AÇO REVESTIDO, COR VERDE | Salários - Obra | M2 | 75 | 36.34 | 388 | 424.34 |  | 2725.5 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.02 50197 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO. C\ ARGAM. DE CIMENTO+ | Salários - Obra | M² | 20 | 25.43 | 20 | 45.43 |  | 508.6 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.03 1502 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | Salários - Obra | M3 | 2.4 | 121.12 | 540 | 661.12 |  | 290.688 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.04 11160 AÇO CA-50/60 | Salários - Obra | KG | 60 | 0 | 6.5 | 6.5 |  | 0 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.05 739 CHAPISCO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:3 ESP=5 mm | Salários - Obra | M2 | 80 | 6.22 | 3.42 | 9.64 |  | 497.6 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.06 2808 EMBOÇO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:6 | Salários - Obra | M2 | 80 | 29.06 | 8.57 | 37.63 |  | 2324.8 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
03.07 3630 FORMA PLANA CHAPA COMPENS PLASTIF, ESP.= 18mm UTIL. 5 | Salários - Obra | M2 | 25 | 38.86 | 102.02 | 140.88 |  | 971.5 | TELA DE CONTORNO TIPO BELGA
04.01 10001 ALMOXARIFE | Salários - Obra | MÊS | 36 | 6500 | 0 | 6500 |  | 234000 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
04.02 12983 ENGENHEIRO | Salários - Obra | MÊS | 36 | 16000 | 0 | 16000 |  | 576000 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
04.03 50076 ESTAGIÁRIO DE OBRA | Salários - Obra | MÊS | 24 | 1200 | 0 | 1200 |  | 28800 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
04.04 13026 OPERADOR GUINCHO | Salários - Obra | MÊS | 30 | 2900 | 0 | 2900 |  | 87000 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
04.05 10025 MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | Salários - Obra | MÊS | 30 | 15000 | 0 | 15000 |  | 450000 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
04.06 10031 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Salários - Obra | MÊS | 30 | 4700 | 0 | 4700 |  | 141000 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
04.0713002 OPERADOR DE BETONEIRA | Salários - Obra | MÊS | 30 | 2900 | 0 | 2900 |  | 87000 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
04.0810038 VIGIA | Salários - Obra | MÊS | 36 | 3300 | 0 | 3300 |  | 118800 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
05.0110035 VALE REFEIÇÃO | Alimentação de Pessoal - Obra | MÊS | 36 | 0 | 13959 | 13959 | 502524 | 502524 | DESPESAS GERAIS
05.0210036 VALE TRANSPORTE | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA | MÊS | 36 | 0 | 8910 | 8910 | 320760 | 320760 | DESPESAS GERAIS
05.0316722 ÁGUA | Agua & Esgoto - Obra | MÊS | 36 | 0 | 850 | 850 | 30600 | 30600 | DESPESAS GERAIS
05.0411737 ENERGIA ELETRICA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | MÊS | 36 | 0 | 2000 | 2000 | 72000 | 72000 | DESPESAS GERAIS
05.0510033 TELEFONE MÓVEL | Telefonia/Internet - Obra | MÊS | 36 | 0 | 80 | 80 | 2880 | 2880 | DESPESAS GERAIS
05.0610022 INTERNET | Telefonia/Internet - Obra | MÊS | 36 | 0 | 45 | 45 | 1620 | 1620 | DESPESAS GERAIS
05.0744010 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO | CONTROLE TECNOLÓGICO | MÊS | 12 | 0 | 3000 | 3000 | 36000 | 36000 | DESPESAS GERAIS
05.0822769 CURSOS E TREINAMENTOS | Cursos e Treinamentos | VB | 1 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | DESPESAS GERAIS
05.0922770 EPIS E EPCS | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | VB | 1 | 0 | 55458 | 55458 | 55458 | 55458 | DESPESAS GERAIS
05.1044213 FERRAMENTAS | FERRAMENTAS | VB | 1 | 0 | 45238.72 | 45238.72 | 45238.72 | 45238.72 | DESPESAS GERAIS
05.1122771 FRETES | Fretes - Obra | VB | 1 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | DESPESAS GERAIS
05.1250049 EQUIPAMENTOS | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | VB | 1 | 0 | 744700 | 744700 | 744700 | 744700 | DESPESAS GERAIS
05.1344160 IPTU | IPTU - OBRA | MÊS | 36 | 0 | 1115 | 1115 | 40140 | 40140 | DESPESAS GERAIS
05.14110362 MATERIAL DE CONSUMO (FUNDO FIXO) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | VB | 1 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | DESPESAS GERAIS
05.154239 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXIST. COM RETIRADA ENTULHO | Desmatamento/Demolição | M2 | 450 | 0 | 150 | 150 | 67500 | 67500 | DESPESAS GERAIS
05.16CERCA ELÉTRICA | Serviço de Segurança de Canteiro | MÊS | 36 | 0 | 380 | 380 | 13680 | 13680 | DESPESAS GERAIS
05.1722773 UNIFORMES/ FARDAMENTOS | Fardamentos/EPI - Obra | VB | 1 | 0 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | DESPESAS GERAIS
06.011197 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EXC. ROCHA ATÉ 4M | TERRAPLANAGEM | M3 | 7490 | 0 | 12 | 12 | 89880 | 89880 | MOVIMENTO DE TERRA
06.021186 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4, | TERRAPLANAGEM | M3 | 1200 | 24.28 | 0 | 24.28 | 29136 | 0 | MOVIMENTO DE TERRA
06.034243 BOTAFORA DE MATERIAL ESCAVADO | TERRAPLANAGEM | M3 | 9980 | 0 | 5 | 5 | 49900 | 49900 | MOVIMENTO DE TERRA
06.041526 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | TERRAPLANAGEM | M2 | 1260 | 7.58 | 28.99 | 36.57 | 46078.2 | 36527.4 | MOVIMENTO DE TERRA
06.0587 REATERRO APILOADO | TERRAPLANAGEM | M3 | 600 | 12.14 | 0 | 12.14 | 7284 | 0 | MOVIMENTO DE TERRA
06.062672 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUX. TOPOGRÁFICO (Á. ATÉ 5000 M2) | TERRAPLANAGEM | M2 | 1260 | 10.74 | 0 | 10.74 | 13532.4 | 0 | MOVIMENTO DE TERRA
06.011197 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EXC. ROCHA ATÉ 4M | Salários - Obra | M3 | 7490 | 0 | 12 | 12 | 89880 | 0 | MOVIMENTO DE TERRA
06.021186 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4, | Salários - Obra | M3 | 1200 | 24.28 | 0 | 24.28 | 29136 | 29136 | MOVIMENTO DE TERRA
06.034243 BOTAFORA DE MATERIAL ESCAVADO | Salários - Obra | M3 | 9980 | 0 | 5 | 5 | 49900 | 0 | MOVIMENTO DE TERRA
06.041526 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | Salários - Obra | M2 | 1260 | 7.58 | 28.99 | 36.57 | 46078.2 | 9550.8 | MOVIMENTO DE TERRA
06.0587 REATERRO APILOADO | Salários - Obra | M3 | 600 | 12.14 | 0 | 12.14 | 7284 | 7284 | MOVIMENTO DE TERRA
06.062672 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUX. TOPOGRÁFICO (Á. ATÉ 5000 M2) | Salários - Obra | M2 | 1260 | 10.74 | 0 | 10.74 | 13532.4 | 13532.4 | MOVIMENTO DE TERRA
07.0150040 CORTINA DE CONTENÇÃO EM ESTACA BROCA D=30CM | FUNDAÇÕES | M | 4780 | 44.22 | 92.24 | 136.46 | 652278.8 | 440907.2 | CONTENÇÃO
07.0250128 CINTA DE COROAMENTO SEÇÃO AA | FUNDAÇÕES | ML | 143.67 | 61.33 | 158.04 | 219.37 | 31516.89 | 22705.6068 | CONTENÇÃO
07.0350166 ATIRANTAMENTO DE CORTINA DE CONTEÇÃO | FUNDAÇÕES | M | 960 | 0 | 286.15 | 286.15 | 274704 | 274704 | CONTENÇÃO
07.0150040 CORTINA DE CONTENÇÃO EM ESTACA BROCA D=30CM | Salários - Obra | M | 4780 | 44.22 | 92.24 | 136.46 | 652278.8 | 211371.6 | CONTENÇÃO
07.0250128 CINTA DE COROAMENTO SEÇÃO AA | Salários - Obra | ML | 143.67 | 61.33 | 158.04 | 219.37 | 31516.89 | 8811.2811 | CONTENÇÃO
07.0350166 ATIRANTAMENTO DE CORTINA DE CONTEÇÃO | Salários - Obra | M | 960 | 0 | 286.15 | 286.15 | 274704 | 0 | CONTENÇÃO
08.01203 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | FUNDAÇÕES | KG | 34500 | 2.54 | 7.07 | 9.61 | 331545 | 243915 | FUNDAÇÕES
08.021502 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | FUNDAÇÕES | M3 | 252 | 121.12 | 540 | 661.12 | 166602.24 | 136080 | FUNDAÇÕES
08.0310540 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL) | FUNDAÇÕES | MÊS | 3 | 0 | 20000 | 20000 | 60000 | 60000 | FUNDAÇÕES
08.04836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | FUNDAÇÕES | M3 | 11 | 121.4 | 346.73 | 468.13 | 5149.43 | 3814.03 | FUNDAÇÕES
08.0517362 FORMA DE TÁBUAS DE 1' DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | FUNDAÇÕES | M2 | 720 | 27.73 | 53.75 | 81.48 | 58665.6 | 38700 | FUNDAÇÕES
08.0650038 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA D=400mm | FUNDAÇÕES | M | 203 | 3.64 | 214.25 | 217.89 | 44231.67 | 43492.75 | FUNDAÇÕES
08.0750039 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA D=500mm | FUNDAÇÕES | M | 1232.5 | 3.64 | 292.03 | 295.67 | 364413.28 | 359926.975 | FUNDAÇÕES
08.0850152 ESTACA HÉLICE CONTINUA D=600MM | FUNDAÇÕES | M | 406 | 3.64 | 506.33 | 509.97 | 207047.82 | 205569.98 | FUNDAÇÕES
08.01203 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | Salários - Obra | KG | 34500 | 2.54 | 7.07 | 9.61 | 331545 | 87630 | FUNDAÇÕES
08.021502 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | Salários - Obra | M3 | 252 | 121.12 | 540 | 661.12 | 166602.24 | 30522.24 | FUNDAÇÕES
08.0310540 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL) | Salários - Obra | MÊS | 3 | 0 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | FUNDAÇÕES
08.04836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | Salários - Obra | M3 | 11 | 121.4 | 346.73 | 468.13 | 5149.43 | 1335.4 | FUNDAÇÕES
08.0517362 FORMA DE TÁBUAS DE 1' DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | Salários - Obra | M2 | 720 | 27.73 | 53.75 | 81.48 | 58665.6 | 19965.6 | FUNDAÇÕES
08.0650038 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA D=400mm | Salários - Obra | M | 203 | 3.64 | 214.25 | 217.89 | 44231.67 | 738.92 | FUNDAÇÕES
08.0750039 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA D=500mm | Salários - Obra | M | 1232.5 | 3.64 | 292.03 | 295.67 | 364413.28 | 4486.3 | FUNDAÇÕES
08.0850152 ESTACA HÉLICE CONTINUA D=600MM | Salários - Obra | M | 406 | 3.64 | 506.33 | 509.97 | 207047.82 | 1477.84 | FUNDAÇÕES
09.013628 ARMADURA DE CODOALHA CP-190RB | ESTRUTURA DE CONCRETO | KG | 51800 | 1.08 | 19.1 | 20.18 | 1045324 | 989380 | ESTRUTURA
09.023741 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | ESTRUTURA DE CONCRETO | KG | 213291 | 4.34 | 7.04 | 11.38 | 2427251.58 | 1501568.64 | ESTRUTURA
09.0317367 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | ESTRUTURA DE CONCRETO | M3 | 3047.01 | 102.98 | 540 | 642.98 | 1959166.49 | 1645385.4 | ESTRUTURA
09.043630 FORMA PLANA CHAPA COMPENS PLASTIF, ESP.= 18mm UTIL. 5 | ESTRUTURA DE CONCRETO | M2 | 14150 | 38.86 | 102.02 | 140.88 | 1993452 | 1443583 | ESTRUTURA
09.013628 ARMADURA DE CODOALHA CP-190RB | Salários - Obra | KG | 51800 | 1.08 | 19.1 | 20.18 | 1045324 | 55944 | ESTRUTURA
09.023741 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | Salários - Obra | KG | 213291 | 4.34 | 7.04 | 11.38 | 2427251.58 | 925682.94 | ESTRUTURA
09.0317367 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | Salários - Obra | M3 | 3047.01 | 102.98 | 540 | 642.98 | 1959166.49 | 313781.0898 | ESTRUTURA
09.043630 FORMA PLANA CHAPA COMPENS PLASTIF, ESP.= 18mm UTIL. 5 | Salários - Obra | M2 | 14150 | 38.86 | 102.02 | 140.88 | 1993452 | 549869 | ESTRUTURA
10.014078 PAREDE DE BLOCO DE GESSO, INCL. EMASS. - FORNEC. E EX | ALVENARIA E PAINÉIS | M2 | 4400 | 34.82 | 43.96 | 78.78 | 346632 |  | ALVENARIA
10.0250197 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO. C\ ARGAM. DE CIMENTO+ | ALVENARIA E PAINÉIS | M² | 9501.63 | 25.43 | 20 | 45.43 | 431659.05 | 383456.6 | ALVENARIA
10.032470 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | ALVENARIA E PAINÉIS | M3 | 4.5 | 36.28 | 846 | 882.28 | 3970.26 | 3807 | ALVENARIA
10.0450116 ALVENAR. DE COMBOGÓ DE CONCR. ANTICHUVA (10X10X20)c | ALVENARIA E PAINÉIS | M2 | 21 | 36.3 | 507.83 | 544.13 | 11426.73 | 10664.43 | ALVENARIA
10.0550195 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA | ALVENARIA E PAINÉIS | ML | 2800 | 6.36 | 10 | 16.36 | 45808 | 28000 | ALVENARIA
10.0650167 PAREDE JARDIM VERTICAL | ALVENARIA E PAINÉIS | M² | 165 | 0 | 300 | 300 | 49500 | 49500 | ALVENARIA
10.014078 PAREDE DE BLOCO DE GESSO, INCL. EMASS. - FORNEC. E EX | Salários - Obra | M2 | 4400 | 34.82 | 43.96 | 78.78 | 346632 |  | ALVENARIA
10.0250197 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO. C\ ARGAM. DE CIMENTO+ | Salários - Obra | M² | 9501.63 | 25.43 | 20 | 45.43 | 431659.05 | 394834.4509 | ALVENARIA
10.032470 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | Salários - Obra | M3 | 4.5 | 36.28 | 846 | 882.28 | 3970.26 | 163.26 | ALVENARIA
10.0450116 ALVENAR. DE COMBOGÓ DE CONCR. ANTICHUVA (10X10X20)c | Salários - Obra | M2 | 21 | 36.3 | 507.83 | 544.13 | 11426.73 | 762.3 | ALVENARIA
10.0550195 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA | Salários - Obra | ML | 2800 | 6.36 | 10 | 16.36 | 45808 | 17808 | ALVENARIA
10.0650167 PAREDE JARDIM VERTICAL | Salários - Obra | M² | 165 | 0 | 300 | 300 | 49500 | 0 | ALVENARIA
11.01739 CHAPISCO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:3 ESP=5 mm | REVESTIMENTO INTERNO | M2 | 6895.6 | 6.22 | 3.42 | 9.64 | 66473.58 | 23582.952 | REVESTIMENTO INTERNO
11.022808 EMBOÇO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:6 | REVESTIMENTO INTERNO | M2 | 6895.6 | 29.06 | 8.57 | 37.63 | 259481.43 | 59095.292 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0316953 FORRO DE GESSO CONVENC. (60x60)cm C/ TIRO E ARAME | FORROS | M2 | 5100 | 24.22 | 24.22 | 48.44 | 247044 | 123522 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0417012 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL | FORROS | M | 2641.1 | 20.56 | 1.75 | 22.31 | 58922.94 | 4621.925 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0516997 REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONC E/OU CERÂMIC | REVESTIMENTO INTERNO | M2 | 16385.39 | 24.22 | 8.4 | 32.62 | 534491.42 | 137637.276 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0650202 REJUNTAMENTO CERÂMICO EM PISOS / PAREDES | REVESTIMENTO INTERNO | M² | 4687.5 | 6.08 | 0.23 | 6.31 | 29578.13 | 1078.125 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0750149 REVEST. CERAMICO C\ ARGAMASSA. COL. ACII - (45X45) - CE | REVESTIMENTO INTERNO | M² | 93.1 | 32.4 | 37.85 | 70.25 | 6540.28 | 3523.835 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0850147 REVEST. CERAMICO. C\ ARGAMASSA COL, (55X55)CM - CERB | REVESTIMENTO INTERNO | M² | 3266 | 32.4 | 62 | 94.4 | 308310.4 | 202492 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0950148 REVEST. PORCELANATO POLIDO C\ ARGAMASSA COL. ACIII - | REVESTIMENTO INTERNO | M² | 1328.4 | 36.62 | 87.2 | 123.82 | 164482.49 | 115836.48 | REVESTIMENTO INTERNO
11.101521 LIMPEZA DE PISO | Limpeza De Obra | M2 | 4687.5 | 4.24 | 1.92 | 6.16 | 28875 | 9000 | REVESTIMENTO INTERNO
11.114414 ACABAMENTO INTERNO NOS POÇOS DOS ELEVADORES(IMOB) | ALVENARIA E PAINÉIS | M2 | 1788 | 13.31 | 6.69 | 20 | 35760 | 11961.72 | REVESTIMENTO INTERNO
11.01739 CHAPISCO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:3 ESP=5 mm | Salários - Obra | M2 | 6895.6 | 6.22 | 3.42 | 9.64 | 66473.58 | 42890.632 | REVESTIMENTO INTERNO
11.022808 EMBOÇO INTERNO (C+A) TRAÇO 1:6 | Salários - Obra | M2 | 6895.6 | 29.06 | 8.57 | 37.63 | 259481.43 | 200386.136 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0316953 FORRO DE GESSO CONVENC. (60x60)cm C/ TIRO E ARAME | Salários - Obra | M2 | 5100 | 24.22 | 24.22 | 48.44 | 247044 | 123522 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0417012 SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL | Salários - Obra | M | 2641.1 | 20.56 | 1.75 | 22.31 | 58922.94 | 54301.016 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0516997 REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONC E/OU CERÂMIC | Salários - Obra | M2 | 16385.39 | 24.22 | 8.4 | 32.62 | 534491.42 | 396854.1458 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0650202 REJUNTAMENTO CERÂMICO EM PISOS / PAREDES | Salários - Obra | M² | 4687.5 | 6.08 | 0.23 | 6.31 | 29578.13 | 28500 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0750149 REVEST. CERAMICO C\ ARGAMASSA. COL. ACII - (45X45) - CE | Salários - Obra | M² | 93.1 | 32.4 | 37.85 | 70.25 | 6540.28 | 3016.44 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0850147 REVEST. CERAMICO. C\ ARGAMASSA COL, (55X55)CM - CERB | Salários - Obra | M² | 3266 | 32.4 | 62 | 94.4 | 308310.4 | 105818.4 | REVESTIMENTO INTERNO
11.0950148 REVEST. PORCELANATO POLIDO C\ ARGAMASSA COL. ACIII - | Salários - Obra | M² | 1328.4 | 36.62 | 87.2 | 123.82 | 164482.49 | 48646.008 | REVESTIMENTO INTERNO
11.101521 LIMPEZA DE PISO | Salários - Obra | M2 | 4687.5 | 4.24 | 1.92 | 6.16 | 28875 | 19875 | REVESTIMENTO INTERNO
11.114414 ACABAMENTO INTERNO NOS POÇOS DOS ELEVADORES(IMOB) | Salários - Obra | M2 | 1788 | 13.31 | 6.69 | 20 | 35760 | 23798.28 | REVESTIMENTO INTERNO
12.01738 CHAPISCO EXTERNO (C+A) TRAÇO 1:3 ESP=5 mm | REVESTIMENTO EXTERNO | M2 | 9685.87 | 11.36 | 4.25 | 15.61 | 151196.43 | 41164.9475 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0250199 EMBOÇO EXTERNO (C+A) TRAÇO 1:5 | REVESTIMENTO EXTERNO | M² | 8763.87 | 36.95 | 9.6 | 46.55 | 407958.15 | 84133.152 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0350200 REBOCO EXTERNO (C+A) TRAÇO 1:5 | REVESTIMENTO EXTERNO | M² | 922 | 36.95 | 9.6 | 46.55 | 42919.1 | 8851.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0450154 REVEST. CERAMICO EM FACHADA - COR AREIA | REVESTIMENTO EXTERNO | M² | 2025 | 39.34 | 72.79 | 112.13 | 227063.25 | 147399.75 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0550153 REVEST. CERAMICO EM FACHADA - COR GRAFITE | REVESTIMENTO EXTERNO | M² | 1730 | 39.34 | 72.79 | 112.13 | 193984.9 | 125926.7 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0650155 REVEST. CERAMICO EM FACHADA - COR BRANCO ARTICO | REVESTIMENTO EXTERNO | M² | 3670 | 39.34 | 72.79 | 112.13 | 411517.1 | 267139.3 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0750202 REJUNTAMENTO CERÂMICO EM PISOS / PAREDES | REVESTIMENTO EXTERNO | M² | 8763.87 | 6.08 | 0.23 | 6.31 | 55300.02 | 2015.6901 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0850150 FRISOS EM PERFIL DE ALUMINIO - TIPO "U" | REVESTIMENTO EXTERNO | M | 264 | 6.66 | 1.89 | 8.55 | 2257.2 | 498.96 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.092095 SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO | REVESTIMENTO EXTERNO | M | 1270 | 4.07 | 8.26 | 12.33 | 15659.1 | 10490.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.101521 LIMPEZA DE PISO | Limpeza De Obra | M2 | 7425 | 4.24 | 1.92 | 6.16 | 45738 | 14256 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.113243 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANÇAS | REVESTIMENTO EXTERNO | UNID | 75 | 187.68 | 0 | 187.68 | 14076 | 0 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.01738 CHAPISCO EXTERNO (C+A) TRAÇO 1:3 ESP=5 mm | Salários - Obra | M2 | 9685.87 | 11.36 | 4.25 | 15.61 | 151196.43 | 110031.4832 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0250199 EMBOÇO EXTERNO (C+A) TRAÇO 1:5 | Salários - Obra | M² | 8763.87 | 36.95 | 9.6 | 46.55 | 407958.15 | 323824.9965 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0350200 REBOCO EXTERNO (C+A) TRAÇO 1:5 | Salários - Obra | M² | 922 | 36.95 | 9.6 | 46.55 | 42919.1 | 34067.9 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0450154 REVEST. CERAMICO EM FACHADA - COR AREIA | Salários - Obra | M² | 2025 | 39.34 | 72.79 | 112.13 | 227063.25 | 79663.5 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0550153 REVEST. CERAMICO EM FACHADA - COR GRAFITE | Salários - Obra | M² | 1730 | 39.34 | 72.79 | 112.13 | 193984.9 | 68058.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0650155 REVEST. CERAMICO EM FACHADA - COR BRANCO ARTICO | Salários - Obra | M² | 3670 | 39.34 | 72.79 | 112.13 | 411517.1 | 144377.8 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0750202 REJUNTAMENTO CERÂMICO EM PISOS / PAREDES | Salários - Obra | M² | 8763.87 | 6.08 | 0.23 | 6.31 | 55300.02 | 53284.3296 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.0850150 FRISOS EM PERFIL DE ALUMINIO - TIPO "U" | Salários - Obra | M | 264 | 6.66 | 1.89 | 8.55 | 2257.2 | 1758.24 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.092095 SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO | Salários - Obra | M | 1270 | 4.07 | 8.26 | 12.33 | 15659.1 | 5168.9 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.101521 LIMPEZA DE PISO | Salários - Obra | M2 | 7425 | 4.24 | 1.92 | 6.16 | 45738 | 31482 | REVESTIMENTO EXTERNO
12.113243 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANÇAS | Salários - Obra | UNID | 75 | 187.68 | 0 | 187.68 | 14076 | 14076 | REVESTIMENTO EXTERNO
13.0150112 PISO CERÂMICO 45X45 - PEI 4 | PISOS(MAT+M.O.) | M² | 6961.9 | 26.94 | 28.7 | 55.64 | 387360.12 | 199806.53 | PAVIMENTAÇÃO
13.0250163 PISO EM PORCELANATO NATURAL - 60X60 | PISOS(MAT+M.O.) | M² | 125 | 30.86 | 74.6 | 105.46 | 13182.5 | 9325 | PAVIMENTAÇÃO
13.0350162 PISO EM PORCELANATO NATURAL - 74X74 | PISOS(MAT+M.O.) | M² | 200 | 33.3 | 83 | 116.3 | 23260 | 16600 | PAVIMENTAÇÃO
13.0450161 PISO EM PORCELANATO POLIDO 74X74 | PISOS(MAT+M.O.) | M² | 2830 | 33.3 | 85.1 | 118.4 | 335072 | 240833 | PAVIMENTAÇÃO
13.0550164 PISO EM PORCELANATO TIPO AMADEIRADO - 105X15 | PISOS(MAT+M.O.) | M² | 275 | 33.3 | 99.6 | 132.9 | 36547.5 | 27390 | PAVIMENTAÇÃO
13.0644195 PISO EM CONCRETO POLIDO E=7CM COM TELA DE AÇO. | PISOS(MAT+M.O.) | M2 | 1082 | 9.08 | 70.3 | 79.38 | 85889.16 | 76064.6 | PAVIMENTAÇÃO
13.0744194 PISO EM CONCRETO POLIDO E=4CM. | PISOS(MAT+M.O.) | M2 | 2100 | 9.08 | 52 | 61.08 | 128268 | 109200 | PAVIMENTAÇÃO
13.0850105 CONTRA-PISO (C+A), TRAÇO 1:5 | PISOS(MAT+M.O.) | M2 | 6961.72 | 24.53 | 9.6 | 34.13 | 237603.5 | 66832.512 | PAVIMENTAÇÃO
13.0950202 REJUNTAMENTO CERÂMICO EM PISOS / PAREDES | PISOS(MAT+M.O.) | M² | 3630 | 6.08 | 0.23 | 6.31 | 22905.3 | 834.9 | PAVIMENTAÇÃO
13.101521 LIMPEZA DE PISO | Limpeza De Obra | M2 | 3630 | 4.24 | 1.92 | 6.16 | 22360.8 | 6969.6 | PAVIMENTAÇÃO
13.1150066 BORDA DA PISCINA | PISOS(MAT+M.O.) | M2 | 27 | 48.42 | 371.6 | 420.02 | 11340.54 | 10033.2 | PAVIMENTAÇÃO
13.1250068 REVESTIMENTO CERÂMICO (7,5 X 7,5)CM EM PISCINA | PISOS(MAT+M.O.) | M2 | 235 | 63.72 | 102.45 | 166.17 | 39049.95 | 24075.75 | PAVIMENTAÇÃO
13.0150112 PISO CERÂMICO 45X45 - PEI 4 | Salários - Obra | M² | 6961.9 | 26.94 | 28.7 | 55.64 | 387360.12 | 187553.586 | PAVIMENTAÇÃO
13.0250163 PISO EM PORCELANATO NATURAL - 60X60 | Salários - Obra | M² | 125 | 30.86 | 74.6 | 105.46 | 13182.5 | 3857.5 | PAVIMENTAÇÃO
13.0350162 PISO EM PORCELANATO NATURAL - 74X74 | Salários - Obra | M² | 200 | 33.3 | 83 | 116.3 | 23260 | 6660 | PAVIMENTAÇÃO
13.0450161 PISO EM PORCELANATO POLIDO 74X74 | Salários - Obra | M² | 2830 | 33.3 | 85.1 | 118.4 | 335072 | 94239 | PAVIMENTAÇÃO
13.0550164 PISO EM PORCELANATO TIPO AMADEIRADO - 105X15 | Salários - Obra | M² | 275 | 33.3 | 99.6 | 132.9 | 36547.5 | 9157.5 | PAVIMENTAÇÃO
13.0644195 PISO EM CONCRETO POLIDO E=7CM COM TELA DE AÇO. | Salários - Obra | M2 | 1082 | 9.08 | 70.3 | 79.38 | 85889.16 | 9824.56 | PAVIMENTAÇÃO
13.0744194 PISO EM CONCRETO POLIDO E=4CM. | Salários - Obra | M2 | 2100 | 9.08 | 52 | 61.08 | 128268 | 19068 | PAVIMENTAÇÃO
13.0850105 CONTRA-PISO (C+A), TRAÇO 1:5 | Salários - Obra | M2 | 6961.72 | 24.53 | 9.6 | 34.13 | 237603.5 | 170770.9916 | PAVIMENTAÇÃO
13.0950202 REJUNTAMENTO CERÂMICO EM PISOS / PAREDES | Salários - Obra | M² | 3630 | 6.08 | 0.23 | 6.31 | 22905.3 | 22070.4 | PAVIMENTAÇÃO
13.101521 LIMPEZA DE PISO | Salários - Obra | M2 | 3630 | 4.24 | 1.92 | 6.16 | 22360.8 | 15391.2 | PAVIMENTAÇÃO
13.1150066 BORDA DA PISCINA | Salários - Obra | M2 | 27 | 48.42 | 371.6 | 420.02 | 11340.54 | 1307.34 | PAVIMENTAÇÃO
13.1250068 REVESTIMENTO CERÂMICO (7,5 X 7,5)CM EM PISCINA | Salários - Obra | M2 | 235 | 63.72 | 102.45 | 166.17 | 39049.95 | 14974.2 | PAVIMENTAÇÃO
14.0150158 IMPERM. COM ARGAMASSA POLIMERICA. BI-COMPONENTE | IMPERMEABILIZAÇÃO(MAT+M.O.) | M2 | 3052 | 12.14 | 15.18 | 27.32 | 83380.64 | 46329.36 | IMPERMEABILIZANTE
14.022026 REGULARIZ. DE BASE C/ ARGAM. C+A, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | IMPERMEABILIZAÇÃO(MAT+M.O.) | M2 | 3052 | 12.72 | 13.68 | 26.4 | 80572.8 | 41751.36 | IMPERMEABILIZANTE
14.031916 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | IMPERMEABILIZAÇÃO(MAT+M.O.) | M2 | 2634 | 12.72 | 7.25 | 19.97 | 52600.98 | 19096.5 | IMPERMEABILIZANTE
14.041381 IMPERMEAB. C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE POLIETIL | IMPERMEABILIZAÇÃO(MAT+M.O.) | M2 | 1160 | 36.28 | 41.51 | 77.79 | 90236.4 | 48151.6 | IMPERMEABILIZANTE
14.052630 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20mm | IMPERMEABILIZAÇÃO(MAT+M.O.) | M2 | 120 | 9.08 | 12.5 | 21.58 | 2589.6 | 1500 | IMPERMEABILIZANTE
14.0150158 IMPERM. COM ARGAMASSA POLIMERICA. BI-COMPONENTE | Salários - Obra | M2 | 3052 | 12.14 | 15.18 | 27.32 | 83380.64 | 37051.28 | IMPERMEABILIZANTE
14.022026 REGULARIZ. DE BASE C/ ARGAM. C+A, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | Salários - Obra | M2 | 3052 | 12.72 | 13.68 | 26.4 | 80572.8 | 38821.44 | IMPERMEABILIZANTE
14.031916 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | Salários - Obra | M2 | 2634 | 12.72 | 7.25 | 19.97 | 52600.98 | 33504.48 | IMPERMEABILIZANTE
14.041381 IMPERMEAB. C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE POLIETIL | Salários - Obra | M2 | 1160 | 36.28 | 41.51 | 77.79 | 90236.4 | 42084.8 | IMPERMEABILIZANTE
14.052630 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20mm | Salários - Obra | M2 | 120 | 9.08 | 12.5 | 21.58 | 2589.6 | 1089.6 | IMPERMEABILIZANTE
15.013994 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 374 | 75.28 | 459.8 | 535.08 | 200119.92 | 171965.2 | ESQUADRIA DE MADEIRA
15.023996 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 243 | 75.28 | 519.8 | 595.08 | 144604.44 | 126311.4 | ESQUADRIA DE MADEIRA
15.033998 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 85 | 75.28 | 586.32 | 661.6 | 56236 | 49837.2 | ESQUADRIA DE MADEIRA
15.013994 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | Salários - Obra | UN | 374 | 75.28 | 459.8 | 535.08 | 200119.92 | 28154.72 | ESQUADRIA DE MADEIRA
15.023996 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | Salários - Obra | UN | 243 | 75.28 | 519.8 | 595.08 | 144604.44 | 18293.04 | ESQUADRIA DE MADEIRA
15.033998 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS | Salários - Obra | UN | 85 | 75.28 | 586.32 | 661.6 | 56236 | 6398.8 | ESQUADRIA DE MADEIRA
16.0150137 CORRIMÃO EM TUBOS DE FERRO P\ ESCADAS #40mm | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M | 775.85 | 0 | 55 | 55 | 42671.75 | 42671.75 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.0250096 JANELA EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 4MM, C/ CONTRA-MA | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M2 | 355.18 | 0 | 450 | 450 | 159831 | 159831 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.0350097 PORTA DESLIZ. EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 6MM, INCL. C | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M2 | 1540.56 | 0 | 500 | 500 | 770280 | 770280 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.041358 GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M | 65 | 34.21 | 460.4 | 494.61 | 32149.65 | 29926 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.0550098 GUARDA-CORPO EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 10MM, INCL. | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M2 | 76.02 | 0 | 280 | 280 | 21285.6 | 21285.6 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.061832 PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80X2,10)m OU (0,90x2,10)m | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | UN | 53 | 145.84 | 806.85 | 952.69 | 50492.57 | 42763.05 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.074131 GRADE DE ALUMÍNIO (GRADIL) | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M2 | 122.32 | 0 | 450 | 450 | 55044 | 55044 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.083968 PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIM. E MO | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M2 | 37.4 | 0 | 480 | 480 | 17952 | 17952 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.0950196 GRELHA DE FERRO P\ PISO | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | M² | 10 | 0 | 245 | 245 | 2450 | 2450 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.0150137 CORRIMÃO EM TUBOS DE FERRO P\ ESCADAS #40mm | Salários - Obra | M | 775.85 | 0 | 55 | 55 | 42671.75 | 0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.0250096 JANELA EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 4MM, C/ CONTRA-MA | Salários - Obra | M2 | 355.18 | 0 | 450 | 450 | 159831 | 0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.0350097 PORTA DESLIZ. EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 6MM, INCL. C | Salários - Obra | M2 | 1540.56 | 0 | 500 | 500 | 770280 | 0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.041358 GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX | Salários - Obra | M | 65 | 34.21 | 460.4 | 494.61 | 32149.65 | 2223.65 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.0550098 GUARDA-CORPO EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 10MM, INCL. | Salários - Obra | M2 | 76.02 | 0 | 280 | 280 | 21285.6 | 0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.061832 PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80X2,10)m OU (0,90x2,10)m | Salários - Obra | UN | 53 | 145.84 | 806.85 | 952.69 | 50492.57 | 7729.52 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.074131 GRADE DE ALUMÍNIO (GRADIL) | Salários - Obra | M2 | 122.32 | 0 | 450 | 450 | 55044 | 0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.083968 PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIM. E MO | Salários - Obra | M2 | 37.4 | 0 | 480 | 480 | 17952 | 0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
16.0950196 GRELHA DE FERRO P\ PISO | Salários - Obra | M² | 10 | 0 | 245 | 245 | 2450 | 0 | ESQUADRIAS METÁLICAS
17.0150019 PISO CIMENTADO P\ DEGRAUS DE ESCADA | PISOS(MAT+M.O.) | M2 | 777.18 | 36.04 | 69.7 | 105.74 | 82179.01 | 54169.446 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM
17.02734 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | Pré-moldados | M2 | 87.75 | 30.28 | 64.71 | 94.99 | 8335.37 | 5678.3025 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM
17.032110 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | Mármores E Granitos | M | 65 | 12.12 | 51.4 | 63.52 | 4128.8 | 3341 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM
17.0444197 SOLEIRA DE GRANITO L= 05cm | Mármores E Granitos | M | 170 | 12.12 | 18.34 | 30.46 | 5178.2 | 3117.8 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM
17.053693 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm | Mármores E Granitos | M2 | 225 | 33.9 | 363 | 396.9 | 89302.5 | 81675 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM
17.0150019 PISO CIMENTADO P\ DEGRAUS DE ESCADA | Salários - Obra | M2 | 777.18 | 36.04 | 69.7 | 105.74 | 82179.01 | 28009.5672 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM
17.02734 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | Salários - Obra | M2 | 87.75 | 30.28 | 64.71 | 94.99 | 8335.37 | 2657.07 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM
17.032110 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | Salários - Obra | M | 65 | 12.12 | 51.4 | 63.52 | 4128.8 | 787.8 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM
17.0444197 SOLEIRA DE GRANITO L= 05cm | Salários - Obra | M | 170 | 12.12 | 18.34 | 30.46 | 5178.2 | 2060.4 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM
17.053693 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm | Salários - Obra | M2 | 225 | 33.9 | 363 | 396.9 | 89302.5 | 7627.5 | PEITORIS, SOLEIRAS E CHAPIM
18.01574 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | PINTURA (MAT+M.O.) | M2 | 2680 | 5.44 | 1.41 | 6.85 | 18358 | 3778.8 | PINTURA
18.021208 EMASSAM DE PAREDES INT. 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | PINTURA (MAT+M.O.) | M2 | 16385.39 | 6.32 | 1.71 | 8.03 | 131574.68 | 28019.0169 | PINTURA
18.033751 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INT S/ MASSA | PINTURA (MAT+M.O.) | M2 | 16385.39 | 11.3 | 2.35 | 13.65 | 223660.57 | 38505.6665 | PINTURA
18.042285 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS | PINTURA (MAT+M.O.) | M2 | 9090 | 7.46 | 4.57 | 12.03 | 109352.7 | 41541.3 | PINTURA
18.052284 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | PINTURA (MAT+M.O.) | M2 | 922 | 9.48 | 4.57 | 14.05 | 12954.1 | 4213.54 | PINTURA
18.0650030 EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA PVA | PINTURA (MAT+M.O.) | M2 | 4840 | 6.32 | 2.35 | 8.67 | 41962.8 | 11374 | PINTURA
18.0750063 PINTURA EM FORRO DE GESSO | PINTURA (MAT+M.O.) | M2 | 4840 | 9.48 | 1.43 | 10.91 | 52804.4 | 6921.2 | PINTURA
18.0817359 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | PINTURA (MAT+M.O.) | M2 | 350 | 9.48 | 12.6 | 22.08 | 7728 | 4410 | PINTURA
18.094270 PINTURA LATEX - SOBRE TETO CONCRETO | PINTURA (MAT+M.O.) | M2 | 9132 | 4.97 | 3 | 7.97 | 72782.04 | 27396 | PINTURA
18.104279 DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM | PINTURA (MAT+M.O.) | ML | 1450 | 6.79 | 24.65 | 31.44 | 45588 | 35742.5 | PINTURA
18.01574 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | Salários - Obra | M2 | 2680 | 5.44 | 1.41 | 6.85 | 18358 | 14579.2 | PINTURA
18.021208 EMASSAM DE PAREDES INT. 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | Salários - Obra | M2 | 16385.39 | 6.32 | 1.71 | 8.03 | 131574.68 | 103555.6648 | PINTURA
18.033751 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INT S/ MASSA | Salários - Obra | M2 | 16385.39 | 11.3 | 2.35 | 13.65 | 223660.57 | 185154.907 | PINTURA
18.042285 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS | Salários - Obra | M2 | 9090 | 7.46 | 4.57 | 12.03 | 109352.7 | 67811.4 | PINTURA
18.052284 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | Salários - Obra | M2 | 922 | 9.48 | 4.57 | 14.05 | 12954.1 | 8740.56 | PINTURA
18.0650030 EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA PVA | Salários - Obra | M2 | 4840 | 6.32 | 2.35 | 8.67 | 41962.8 | 30588.8 | PINTURA
18.0750063 PINTURA EM FORRO DE GESSO | Salários - Obra | M2 | 4840 | 9.48 | 1.43 | 10.91 | 52804.4 | 45883.2 | PINTURA
18.0817359 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | Salários - Obra | M2 | 350 | 9.48 | 12.6 | 22.08 | 7728 | 3318 | PINTURA
18.094270 PINTURA LATEX - SOBRE TETO CONCRETO | Salários - Obra | M2 | 9132 | 4.97 | 3 | 7.97 | 72782.04 | 45386.04 | PINTURA
18.104279 DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM | Salários - Obra | ML | 1450 | 6.79 | 24.65 | 31.44 | 45588 | 9845.5 | PINTURA
19.01117039 ELEVADORES | ELEVADORES | UNID | 2 | 0 | 350000 | 350000 | 700000 | 700000 | ELEVADORES
20.01110134 CHURRASQUEIRA | Paisagismo/Urbanismo/Decoração/Acessórios | VB | 1 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | OUTROS EQUIPAMENTOS
20.02110135 AUTOMÁTICO PARA PORTÃO | Paisagismo/Urbanismo/Decoração/Acessórios | VB | 2 | 0 | 3500 | 3500 | 7000 | 7000 | OUTROS EQUIPAMENTOS
20.03110137 EQUIPAMENTO PLAY-GROUND | Paisagismo/Urbanismo/Decoração/Acessórios | VB | 1 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | OUTROS EQUIPAMENTOS
20.04110139 INTERFONIA/TELEFONIA/ANTENA/EMERGÊNCIA | Paisagismo/Urbanismo/Decoração/Acessórios | VB | 1 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | OUTROS EQUIPAMENTOS
20.05110140 GRUPO GERADOR | Paisagismo/Urbanismo/Decoração/Acessórios | VB | 1 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | OUTROS EQUIPAMENTOS
20.06117040 MOBÍLIA RECEPÇÃO | Paisagismo/Urbanismo/Decoração/Acessórios | VB | 1 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | OUTROS EQUIPAMENTOS
20.0750198 ESPAÇO FITNESS | Paisagismo/Urbanismo/Decoração/Acessórios | VB | 1 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | OUTROS EQUIPAMENTOS
20.0850117 MOBÍLIA E DECORAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS | Paisagismo/Urbanismo/Decoração/Acessórios | VB | 1 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | OUTROS EQUIPAMENTOS
21.01334 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | Louças E Metais | UN | 220 | 31.6 | 399.67 | 431.27 | 94879.4 | 87927.4 | LOUÇAS E METAIS
21.02942 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA | Louças E Metais | UN | 84 | 13.6 | 259.95 | 273.55 | 22978.2 | 21835.8 | LOUÇAS E METAIS
21.03943 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | Louças E Metais | UN | 88 | 23.7 | 243.69 | 267.39 | 23530.32 | 21444.72 | LOUÇAS E METAIS
21.041516 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORN. E ACES. | Louças E Metais | UN | 41 | 43.45 | 207.39 | 250.84 | 10284.44 | 8502.99 | LOUÇAS E METAIS
21.052137 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | Louças E Metais | UN | 81 | 47.4 | 539.39 | 586.79 | 47529.99 | 43690.59 | LOUÇAS E METAIS
21.0612502 ACABAMENTO REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4' | Louças E Metais | UN | 392 | 0 | 25 | 25 | 9800 | 9800 | LOUÇAS E METAIS
21.01334 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | Salários - Obra | UN | 220 | 31.6 | 399.67 | 431.27 | 94879.4 | 6952 | LOUÇAS E METAIS
21.02942 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA | Salários - Obra | UN | 84 | 13.6 | 259.95 | 273.55 | 22978.2 | 1142.4 | LOUÇAS E METAIS
21.03943 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | Salários - Obra | UN | 88 | 23.7 | 243.69 | 267.39 | 23530.32 | 2085.6 | LOUÇAS E METAIS
21.041516 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORN. E ACES. | Salários - Obra | UN | 41 | 43.45 | 207.39 | 250.84 | 10284.44 | 1781.45 | LOUÇAS E METAIS
21.052137 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | Salários - Obra | UN | 81 | 47.4 | 539.39 | 586.79 | 47529.99 | 3839.4 | LOUÇAS E METAIS
21.0612502 ACABAMENTO REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4' | Salários - Obra | UN | 392 | 0 | 25 | 25 | 9800 | 0 | LOUÇAS E METAIS
INSTALAÇÕES COMBATE A INCENDIO - INFRAESTRUTURA 85% | INSTALAÇÕES INCÊNDIO(MAT+M.O.) | VB | 1 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 59500 | INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES COMBATE A INCENDIO - ACABAMENTO 15% | INSTALAÇÕES INCÊNDIO(MAT+M.O.) | [6 empty] | 10500 | INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA 70% | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.) | VB | 1 | 0 | 550000 | 550000 | 550000 | 385000 | INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTO 30% | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.) | [6 empty] | 165000 | INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES GLP - INFRAESTRUTURA 85% | Instalações De Gás(MAT+M.O.) | VB | 1 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 68000 | INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES GLP - ACABAMENTO 15% | Instalações De Gás(MAT+M.O.) | [6 empty] | 12000 | INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA 75% | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.) | VB | 1 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 487500 | INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACABAMENTO 25% | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.) | [6 empty] | 162500 | INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/INTERFÔNICAS/TV - INFRAESTRUTURA 80% | Instalações Telefônicas(MAT+M.O.) | VB | 1 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 48000 | INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/INTERFÔNICAS/TV - ACABAMENTO 20% | Instalações Telefônicas(MAT+M.O.) | [6 empty] | 12000 | INSTALAÇÕES
22.0650017 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | Instalação De Ar Condicionado(MAT+M.O.) | VB | 1 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | INSTALAÇÕES
23.011524 LIMPEZA GERAL | Limpeza De Obra | M2 | 11542.9 | 5.16 | 0 | 5.16 |  | 0 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA
23.02 50069 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E PASSEIO | Outorga/Operação Urbana/Solo Criado | VB | 1 | 0 | 20000 | 20000 |  | 20000 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA
23.03 50034 HABITE-SE | Licenças e Legalizações | VB | 1 | 0 | 25000 | 25000 |  | 25000 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA
23.04 50033 JARDIM | Paisagismo/Urbanismo/Decoração/Acessórios | M2 | 445 | 0 | 55 | 55 |  | 24475 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA
23.05 50035 ILUMINAÇÃO EXTERNA | Paisagismo/Urbanismo/Decoração/Acessórios | VB | 1 | 0 | 25000 | 25000 |  | 25000 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA
23.011524 LIMPEZA GERAL | Salários - Obra | M2 | 11542.9 | 5.16 | 0 | 5.16 |  | 59561.364 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA
23.02 50069 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E PASSEIO | Salários - Obra | VB | 1 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA
23.03 50034 HABITE-SE | Salários - Obra | VB | 1 | 0 | 25000 | 25000 |  | 0 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA
23.04 50033 JARDIM | Salários - Obra | M2 | 445 | 0 | 55 | 55 |  | 0 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA
23.05 50035 ILUMINAÇÃO EXTERNA | Salários - Obra | VB | 1 | 0 | 25000 | 25000 |  | 0 | DESPESAS FINAIS E ENTREGA DA OBRA

## REAL
CD_UP | DE_UP | DOCUMENTO | CD_CTA_CST | ID_CTA_CST | NM_CTA_CST | NM_CNT_CST | DT | NM_FRN | DE_LNC_CST | VL_LNC_CST | TP_CTA_CST | CONTA | CD_CTA_TES | DE_CTA_TES | CMP_HST_TES | CD_ABG | de-para | check contas
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2023-09-12 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.1/1 | 20000 | 2 | 187034 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2003 P.1/1 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.1/1 TED-REM Saturno Baterias | 24017.35 | 2 | 188719 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0102 P.1/1 RAFAEL ALVES BATISTA. TED-REM Saturno Baterias | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2023-11-10 | MANOEL FELIPE AVELINO OLIVEIRA | AT1801 P.1/1 PIX | 43325 | 2 | 190958 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1801 P.1/1 MANOEL FELIPE AVELINO OLIVEIRA. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.1/1 PIX | 26150 | 2 | 191010 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0303 P.1/1 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-03-01 | LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA | AT1304 P.1/1 PIX | 43200 | 2 | 193850 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1304 P.1/1 LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0803 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-05-06 | ALTAMIR CARTAXO BRAGA | AT0803 P.1/1 TED | 28250 | 2 | 195014 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0803 P.1/1 ALTAMIR CARTAXO BRAGA. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-05-31 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.1/1 TED-REMET.EDNA MARIA CUNHA CAV | 30000 | 2 | 195315 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.1/1 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. TED-REMET.EDNA MARIA CUNHA CAV | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-07-23 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.1/1 TED | 40000 | 2 | 195939 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.1/1 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-07-29 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.1/1 DEP ID | 100000 | 2 | 196018 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.1/1 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KAZAN. DEP ID | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-07-31 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.2/40 - Retorno Automático | 8000 | 2 | 195317 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.2/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-08-02 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.1/1 TED | 40000 | 2 | 195939 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.1/1 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-08-06 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.1/1 PIX | 100000 | 2 | 196191 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0403 P.1/1 CICERO DOS SANTOS ROCHA. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-08-20 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.1/1 TED | 31000 | 2 | 196284 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1502 P.1/1 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-08-23 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.1/40 - Retorno Automático | 8000 | 2 | 195316 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.1/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.1/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10000 | 2 | 196019 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.1/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.2/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10000 | 2 | 196020 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.1/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.3/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10000 | 2 | 196021 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.1/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.4/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10000 | 2 | 196022 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.1/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-08-29 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.1/50 - Retorno Automático | 3040 | 2 | 195940 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.1/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-09-05 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.1/46 - Retorno Automático | 10000 | 2 | 196192 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0403 P.1/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-09-13 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.3/40 - Retorno Automático | 8000 | 2 | 195318 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.3/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.1/40 TED | 15500 | 2 | 196285 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1502 P.1/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-09-25 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.5/46 LIQCOB | 10000 | 2 | 196023 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.5/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-09-25 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.6/46 LIQCOB | 10000 | 2 | 196024 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.6/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-09-25 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.7/46 LIQCOB | 10000 | 2 | 196025 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.7/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-09-25 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.8/46 LIQCOB | 10000 | 2 | 196026 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.8/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-01 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.2/46 LIQCOB | 10000 | 2 | 196193 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0403 P.2/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-01 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.2/50 LIQCOB | 3040 | 2 | 195941 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.2/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-04 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.2/40 PIX | 15500 | 2 | 196286 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1502 P.2/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-09 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.4/40 - Retorno Automático | 8000 | 2 | 195319 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.4/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-16 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.1/40 TED | 4078.95 | 2 | 196287 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1502 P.1/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-16 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.2/40 TED | 4078.95 | 2 | 196288 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1502 P.2/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-16 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.3/40 TED | 4078.95 | 2 | 196289 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1502 P.3/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-16 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.4/40 TED | 3263.15 | 2 | 196290 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1502 P.4/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-23 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.9/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10000 | 2 | 196027 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.9/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-23 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.10/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10000 | 2 | 196028 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.9/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-23 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.11/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10000 | 2 | 196029 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.9/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-23 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.12/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10000 | 2 | 196030 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.9/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-10-30 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.3/50 - Retorno Automático | 3040 | 2 | 195942 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.3/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-11-06 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.1/1 LIQCOB | 43905 | 2 | 197708 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0204 P.1/1 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-11-08 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.1/1 PIX | 20000 | 2 | 187035 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2003 P.1/1 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.1/1 PIX | 15254.7 | 2 | 187035 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2003 P.1/1 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0803 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-11-22 | ALTAMIR CARTAXO BRAGA | AT0803 P.1/1 TED | 536750 | 2 | 195015 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0803 P.1/1 ALTAMIR CARTAXO BRAGA. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-11-26 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.13/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10058 | 2 | 196031 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.13/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-11-26 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.14/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10058 | 2 | 196032 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.13/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-11-26 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.3/46 - Retorno Automático | 10058 | 2 | 196194 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0403 P.3/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-11-27 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.5/40 BAIXA MANUAL_LIQCOB | 8332.8 | 2 | 195320 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.5/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. BAIXA MANUAL_LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-11-28 | LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA | AT1304 P.1/1 DI REM MARCIUS CAYO | 43200 | 2 | 193851 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1304 P.1/1 LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA. DI REM MARCIUS CAYO | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-11-29 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.1/1 TED | 26150 | 2 | 191011 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0303 P.1/1 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.1/36 - Retorno Automático | 2818.27 | 2 | 188720 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0102 P.1/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.4/50 - Retorno Automático | 3040 | 2 | 195943 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.4/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-03 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.1/1 - Retorno Automático | 43905 | 2 | 197709 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0204 P.1/1 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-03 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.1/36 - Retorno Automático | 3885.63 | 2 | 187036 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2003 P.1/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-06 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.4/46 - Retorno Automático | 10126.39 | 2 | 196195 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0403 P.4/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.1/36 LIQCOB | 2700 | 2 | 191012 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0303 P.1/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA | AT1304 P.1/72 LIQCOB | 5034 | 2 | 193852 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1304 P.1/72 LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.6/40 - Retorno Automático | 8101.12 | 2 | 195321 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.6/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.1/1 PIX | 44485 | 2 | 198083 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0601 P.1/1 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-23 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.15/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10126.39 | 2 | 196033 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.15/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-23 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.44/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10126.39 | 2 | 196062 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.15/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-23 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.45/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10126.39 | 2 | 196063 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.15/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-23 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.46/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10126.39 | 2 | 196064 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.15/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-30 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.1/35 - Retorno Automático | 5072.05 | 2 | 197710 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0204 P.1/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2024-12-30 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.5/50 - Retorno Automático | 3060.67 | 2 | 195944 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.5/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-02 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.2/36 - Retorno Automático | 2718.36 | 2 | 191013 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0303 P.2/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-02 | LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA | AT1304 P.2/72 - Retorno Automático | 5034 | 2 | 193853 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1304 P.2/72 LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-03 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.2/36 - Retorno Automático | 2897.02 | 2 | 188721 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0102 P.2/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-07 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.2/36 LIQCOB | 3901.17 | 2 | 187037 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2003 P.2/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-08 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.5/46 - Retorno Automático | 10166.9 | 2 | 196196 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0403 P.5/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.7/40 - Retorno Automático | 8133.52 | 2 | 195322 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.7/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.16/46 | 10166.9 | 2 | 196034 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.16/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.41/46 | 10166.9 | 2 | 196059 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.41/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.42/46 | 10166.9 | 2 | 196060 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.42/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.43/46 | 10166.9 | 2 | 196061 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.43/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-23 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.1/1 PGTS VIA PIX E TED | 49030.34 | 2 | 198084 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0601 P.1/1 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PGTS VIA PIX E TED | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-30 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.3/36 - Retorno Automático | 2848.78 | 2 | 188722 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0102 P.3/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-30 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.6/50 - Retorno Automático | 3072.91 | 2 | 195945 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.6/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-31 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.3/36 - Retorno Automático | 2729.23 | 2 | 191014 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0303 P.3/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-01-31 | LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA | AT1304 P.3/72 - Retorno Automático | 5054.14 | 2 | 193854 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1304 P.3/72 LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-04 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.2/35 - Retorno Automático | 5097.41 | 2 | 197711 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0204 P.2/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-04 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.6/46 - Retorno Automático | 10217.73 | 2 | 196197 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0403 P.6/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-04 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.1/1 LIQCOB | 22360 | 2 | 198467 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2002 P.1/1 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-04 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.3/36 - Retorno Automático | 3920.68 | 2 | 187038 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2003 P.3/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.8/40 - Retorno Automático | 8174.19 | 2 | 195323 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.8/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-12 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.1/35 - Retorno Automático | 5380.67 | 2 | 198111 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0601 P.1/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-17 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.4/40 - Retorno Automático | 833.56 | 2 | 196290 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1502 P.4/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-18 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.1/35 - Retorno Automático | 4020 | 2 | 198469 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2002 P.1/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.17/46 LIQCOB | 10217.73 | 2 | 196035 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.17/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.39/46 LIQCOB | 10217.73 | 2 | 196057 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.39/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.40/46 LIQCOB | 10217.73 | 2 | 196058 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.40/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-27 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.2/35 - Retorno Automático | 4020 | 2 | 198470 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2002 P.2/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-02-28 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.4/36 - Retorno Automático | 2863.02 | 2 | 188723 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0102 P.4/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.3/35 - Retorno Automático | 5139.72 | 2 | 197712 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0204 P.3/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.4/36 - Retorno Automático | 2742.88 | 2 | 191015 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0303 P.4/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.7/50 - Retorno Automático | 3088.27 | 2 | 195946 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.7/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA | AT1304 P.4/72 - Retorno Automático | 5079.41 | 2 | 193855 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1304 P.4/72 LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-06 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.1/1 TED - JOSERLANDIA PINHEIRO | 62000 | 2 | 199108 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1003 P.1/1 FRANCIEUDO FELIX MOTA. TED - JOSERLANDIA PINHEIRO | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-06 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.4/36 - Retorno Automático | 3953.22 | 2 | 187039 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2003 P.4/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-11 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.7/46 - Retorno Automático | 10302.54 | 2 | 196198 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0403 P.7/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-11 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.9/40 - Retorno Automático | 8242.04 | 2 | 195324 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.9/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-11 | LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA | AT1304 P.5/72 - Retorno Automático | 5121.57 | 2 | 193856 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1304 P.5/72 LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-12 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.2/35 LIQCOB | 5425.33 | 2 | 198112 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0601 P.2/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-17 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.5/40 - Retorno Automático | 4202.36 | 2 | 196291 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1502 P.5/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.18/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10302.54 | 2 | 196036 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.18/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.38/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | 10302.54 | 2 | 196056 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.18/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.3/35 - Retorno Automático | 4053.37 | 2 | 198471 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2002 P.3/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-03-28 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.8/50 - Retorno Automático | 3113.9 | 2 | 195947 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.8/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-01 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.5/36 - Retorno Automático | 2886.78 | 2 | 188724 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0102 P.5/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-01 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.5/36 - Retorno Automático | 2765.65 | 2 | 191016 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0303 P.5/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-01 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.1/34 - Retorno Automático | 3831.54 | 2 | 199109 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1003 P.1/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-02 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.4/35 - Retorno Automático | 5160.28 | 2 | 197713 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0204 P.4/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-02 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.5/36 - Retorno Automático | 3969.03 | 2 | 187040 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT2003 P.5/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-08 | LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA | AT1304 P.6/72 - Retorno Automático | 5142.06 | 2 | 193857 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1304 P.6/72 LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-09 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.8/46 - Retorno Automático | 10343.75 | 2 | 196199 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0403 P.8/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0101 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | LUCIANA MOTA ARAGAO | AT0101 P.1/7 - Retorno Automático | 15 | 2 | 199530 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0101 P.1/7 LUCIANA MOTA ARAGAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-15 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.10/40 - Retorno Automático | 8275.01 | 2 | 195325 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0902 P.10/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.2/34 - Retorno Automático | 3846.87 | 2 | 199110 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT1003 P.2/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-23 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.19/46 - Retorno Automático | 10343.75 | 2 | 196037 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.19/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-23 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.3/35 - Retorno Automático | 5447.03 | 2 | 198113 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0601 P.3/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-29 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.6/36 - Retorno Automático | 2898.33 | 2 | 188725 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0102 P.6/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-04-29 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.9/50 - Retorno Automático | 3126.36 | 2 | 195948 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0801 P.9/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-02 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.6/36 - Retorno Automático | 2776.71 | 2 | 191017 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0303 P.6/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-02 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.4/35 - Retorno Automático | 4069.58 | 2 | 198472 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.4/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.5/35 - Retorno Automático | 5180.41 | 2 | 197714 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.5/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA | AT1304 P.7/72 - Retorno Automático | 5162.11 | 2 | 193858 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.7/72 LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.6/36 - Retorno Automático | 3984.51 | 2 | 187041 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.6/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-13 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.9/46 - Retorno Automático | 10384.09 | 2 | 196200 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.9/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-13 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.6/40 - Retorno Automático | 4358.45 | 2 | 196292 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.6/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-14 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.4/35 - Retorno Automático | 5468.27 | 2 | 198114 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.4/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-15 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.7/40 - Retorno Automático | 4235.62 | 2 | 196293 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.7/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.3/34 - Retorno Automático | 3861.87 | 2 | 199111 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.3/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.20/46 - Retorno Automático | 10384.09 | 2 | 196038 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.20/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-29 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.1/6 - Retorno Automático | 10213.63 | 2 | 198504 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.1/6 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.10/50 - Retorno Automático | 3138.55 | 2 | 195949 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.10/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.5/35 LIQCOB | 4085.45 | 2 | 198473 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.5/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.7/36 - Retorno Automático | 2909.63 | 2 | 188726 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.7/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.6/35 - Retorno Automático | 5207.35 | 2 | 197715 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.6/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.7/36 - Retorno Automático | 2787.54 | 2 | 191018 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.7/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.1/40 - Retorno Automático | 10384.09 | 2 | 195326 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.1/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.7/36 - Retorno Automático | 4005.23 | 2 | 187042 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.7/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-06 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.10/46 - Retorno Automático | 10438.09 | 2 | 196201 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.10/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-11 | LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA | AT1304 P.8/72 - Retorno Automático | 5188.95 | 2 | 193859 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.8/72 LUCIANA PERINA DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-13 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.1/1 - Retorno Automático | 40000 | 2 | 198087 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.1/1 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.21/46 LIQCOB | 10438.09 | 2 | 196039 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.21/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-24 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.8/40 - Retorno Automático | 4352.74 | 2 | 196294 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.8/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-06-30 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.4/34 - Retorno Automático | 3881.95 | 2 | 199112 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.4/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-01 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.8/36 - Retorno Automático | 2924.76 | 2 | 188727 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.8/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-01 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.7/35 - Retorno Automático | 5237.55 | 2 | 197716 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.7/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-01 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.8/36 - Retorno Automático | 2802.04 | 2 | 191019 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.8/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-01 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.5/35 - Retorno Automático | 5496.71 | 2 | 198115 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.5/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-01 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.11/50 - Retorno Automático | 3154.87 | 2 | 195950 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.11/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-01 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.6/35 - Retorno Automático | 4106.69 | 2 | 198474 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.6/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-01 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.2/6 - Retorno Automático | 10266.74 | 2 | 198505 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.2/6 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-03 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.8/36 - Retorno Automático | 4028.46 | 2 | 187043 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.8/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-04 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.1/1 - Retorno Automático | 17286.26 | 2 | 198087 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.1/1 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.11/46 - Retorno Automático | 10498.63 | 2 | 196202 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.11/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-11 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.1/64 - Retorno Automático | 5219.05 | 2 | 200605 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.1/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-18 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.9/40 - Retorno Automático | 4369.41 | 2 | 196295 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.9/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-25 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.6/35 - Retorno Automático | 5528.59 | 2 | 198116 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.6/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-25 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.2/40 - Retorno Automático | 10498.63 | 2 | 195327 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.2/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-29 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.9/36 - Retorno Automático | 2941.72 | 2 | 188728 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.9/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-29 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.5/34 - Retorno Automático | 3904.47 | 2 | 199113 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.5/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.8/35 - Retorno Automático | 5273.69 | 2 | 197717 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.8/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.9/36 - Retorno Automático | 2818.29 | 2 | 191020 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.9/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.22/46 - Retorno Automático | 10498.63 | 2 | 196040 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | AT0402 P.22/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.12/50 - Retorno Automático | 3173.17 | 2 | 195951 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.12/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.3/40 - Retorno Automático | 10498.63 | 2 | 195328 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.3/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.1/1 PIX REALIZADO P/CC BRA 28030-5 DIA 31/07/2025 - TRANSF. PARA CC ITAU ATRUIM DIA 05/08/2025. | 35000 | 2 | 200924 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.1/1 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. PIX REALIZADO P/CC BRA 28030-5 DIA 31/07/2025 - TRANSF. PARA CC ITAU ATRUIM DIA 05/08/2025. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.9/36 - Retorno Automático | 4056.26 | 2 | 187044 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.9/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-08-07 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.4/40 - Retorno Automático | 10571.07 | 2 | 195329 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.4/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.12/46 - Retorno Automático | 10571.07 | 2 | 196203 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.12/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.2/64 - Retorno Automático | 5255.06 | 2 | 200606 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.2/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.1/1 PAG REAL. DIA 07/08 - BRA CC 28030-5 /TRANSF P/CC 99496-5 ITAU DIA 11/08/2025. | 106550 | 2 | 200967 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.1/1 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. PAG REAL. DIA 07/08 - BRA CC 28030-5 /TRANSF P/CC 99496-5 ITAU DIA 11/08/2025. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-08-13 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.7/35 - Retorno Automático | 4159.01 | 2 | 198475 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.7/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-08-22 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.6/34 - Retorno Automático | 3931.41 | 2 | 199114 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.6/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.13/50 - Retorno Automático | 3195.06 | 2 | 195952 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.13/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.10/36 - Retorno Automático | 2962.02 | 2 | 188729 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.10/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.1/2 - Retorno Automático | 30000 | 2 | 200925 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.1/2 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.7/35 - Retorno Automático | 5566.74 | 2 | 198117 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.7/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-02 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.10/36 - Retorno Automático | 2837.74 | 2 | 191021 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.10/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-02 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.23/46 - Retorno Automático | 10571.07 | 2 | 196041 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.23/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.9/35 - Retorno Automático | 5321.68 | 2 | 197718 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.9/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.13/46 - Retorno Automático | 10667.27 | 2 | 196204 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.13/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.10/40 - Retorno Automático | 4462.95 | 2 | 196296 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.10/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.10/36 - Retorno Automático | 4093.17 | 2 | 187045 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.10/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.1/32 - Retorno Automático | 7559.98 | 2 | 200968 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.1/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-09 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.5/40 - Retorno Automático | 10667.27 | 2 | 195330 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.5/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-09 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.8/35 - Retorno Automático | 4196.86 | 2 | 198476 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.8/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.3/64 - Retorno Automático | 5302.88 | 2 | 200607 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.3/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-24 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.8/35 - Retorno Automático | 5617.4 | 2 | 198118 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.8/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-25 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.7/34 - Retorno Automático | 3967.19 | 2 | 199115 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.7/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-29 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.2/2 - Retorno Automático | 30000 | 2 | 200926 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.2/2 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-09-30 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.11/36 - Retorno Automático | 2988.97 | 2 | 188730 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.11/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.11/36 - Retorno Automático | 2863.56 | 2 | 191022 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.11/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.24/46 - Retorno Automático | 10667.27 | 2 | 196042 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.24/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.14/50 - Retorno Automático | 3224.14 | 2 | 195953 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.14/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.10/35 - Retorno Automático | 5349.35 | 2 | 197719 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.10/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.1/1 PIX | 11033.37 | 2 | 201850 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.1/1 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.11/40 - Retorno Automático | 4459.9 | 2 | 196297 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.11/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.1/1 PIX | 49410.55 | 2 | 201819 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.1/1 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-03 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.11/36 - Retorno Automático | 4114.45 | 2 | 187046 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.11/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.14/46 - Retorno Automático | 10722.74 | 2 | 196205 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.14/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-07 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.2/32 - Retorno Automático | 7599.29 | 2 | 200969 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.2/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-08 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.6/40 - Retorno Automático | 10722.74 | 2 | 195331 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.6/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.4/64 - Retorno Automático | 5330.45 | 2 | 200608 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.4/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.25/46 LIQCOB | 10722.74 | 2 | 196043 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.25/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-21 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.37/46 LIQCOB | 10722.74 | 2 | 196055 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.37/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-21 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.8/34 - Retorno Automático | 3987.82 | 2 | 199116 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.8/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-21 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.12/40 - Retorno Automático | 4467.07 | 2 | 196298 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.12/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-24 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.1/26 - Retorno Automático | 6118.83 | 2 | 201820 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.1/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-28 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.12/36 - Retorno Automático | 3004.51 | 2 | 188731 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.12/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-30 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.1/32 - Retorno Automático | 3191.7 | 2 | 200927 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.1/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-30 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.11/35 - Retorno Automático | 5358.44 | 2 | 197720 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.11/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-30 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.9/35 - Retorno Automático | 4218.68 | 2 | 198477 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.9/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-31 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.12/36 - Retorno Automático | 2878.45 | 2 | 191023 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.12/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-10-31 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.15/50 - Retorno Automático | 3240.91 | 2 | 195954 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.15/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-04 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.15/46 - Retorno Automático | 10740.97 | 2 | 196206 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.15/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-04 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.12/36 - Retorno Automático | 4121.44 | 2 | 187047 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.12/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.3/32 - Retorno Automático | 7612.21 | 2 | 200970 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.3/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-11 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.2/32 - Retorno Automático | 3197.13 | 2 | 200928 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.2/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-11 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.5/64 - Retorno Automático | 5339.51 | 2 | 200609 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.5/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-11 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.2/26 - Retorno Automático | 6118.83 | 2 | 201821 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.2/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-13 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.9/35 - Retorno Automático | 5791.95 | 2 | 198119 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.9/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-14 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.9/34 - Retorno Automático | 3994.6 | 2 | 199117 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.9/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-14 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.13/40 - Retorno Automático | 4381.2 | 2 | 196299 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.13/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.1/5 - Retorno Automático | 10851.75 | 2 | 201851 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.1/5 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-26 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.13/36 - Retorno Automático | 3009.62 | 2 | 188732 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.13/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-11-28 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.16/50 - Retorno Automático | 3246.42 | 2 | 195955 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.16/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.3/32 - Retorno Automático | 3206.72 | 2 | 200929 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.3/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.1/3 - Retorno Automático | 17086.47 | 2 | 195990 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.1/3 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.1/2 - Retorno Automático | 14108.07 | 2 | 197747 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.1/2 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.12/35 - Retorno Automático | 5374.52 | 2 | 197721 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.12/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.13/36 - Retorno Automático | 2883.34 | 2 | 191024 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.13/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.26/46 - Retorno Automático | 10740.97 | 2 | 196044 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.26/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.10/35 - Retorno Automático | 5656.21 | 2 | 198120 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.10/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.7/40 - Retorno Automático | 10740.97 | 2 | 195332 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.7/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.10/35 - Retorno Automático | 4225.85 | 2 | 198478 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.10/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.13/36 - Retorno Automático | 4133.8 | 2 | 187048 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.13/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.4/32 - Retorno Automático | 7635.05 | 2 | 200971 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.4/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-09 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.1/6 - Retorno Automático | 59125.09 | 2 | 200669 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.1/6 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-09 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.3/26 - Retorno Automático | 6137.19 | 2 | 201822 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.3/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.16/46 - Retorno Automático | 10773.19 | 2 | 196207 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.16/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-11 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.6/64 - Retorno Automático | 5355.53 | 2 | 200610 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.6/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-16 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.2/5 - Retorno Automático | 10884.31 | 2 | 201852 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.2/5 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-17 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.14/40 - Retorno Automático | 4482.22 | 2 | 196300 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.14/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.14/36 - Retorno Automático | 3018.65 | 2 | 188733 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.14/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-24 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.1/2 LIQCOB | 5821.73 | 2 | 188756 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.1/2 RAFAEL ALVES BATISTA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-26 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.10/34 LIQCOB | 4006.58 | 2 | 199118 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.10/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-26 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.11/35 LIQCOB | 4238.53 | 2 | 198479 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.11/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.8/40 LIQCOB | 10773.19 | 2 | 195333 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.8/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-31 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.1/2 LIQCOB | 10711.06 | 2 | 191048 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.1/2 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-31 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.14/36 LIQCOB | 2891.99 | 2 | 191025 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.14/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2025-12-31 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.17/50 LIQCOB | 3256.16 | 2 | 195956 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.17/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.4/32 LIQCOB | 3215.38 | 2 | 200930 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.4/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.13/35 LIQCOB | 5389.03 | 2 | 197722 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.13/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.17/46 LIQCOB | 10802.28 | 2 | 196208 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.17/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-06 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.4/26 - Retorno Automático | 6153.76 | 2 | 201823 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.4/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-06 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.14/36 - Retorno Automático | 4144.96 | 2 | 187049 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.14/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-06 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.5/32 - Retorno Automático | 7655.66 | 2 | 200972 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.5/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.7/64 - Retorno Automático | 5369.99 | 2 | 200611 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.7/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-13 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.3/5 - Retorno Automático | 10913.7 | 2 | 201853 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.3/5 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-16 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.11/34 - Retorno Automático | 4017.4 | 2 | 199119 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.11/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-16 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.15/40 - Retorno Automático | 4406.2 | 2 | 196301 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.15/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-23 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.15/36 - Retorno Automático | 3026.8 | 2 | 188734 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.15/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-27 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.27/46 LIQCOB | 10802.28 | 2 | 196045 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.27/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-28 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.9/40 - Retorno Automático | 10802.28 | 2 | 195334 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.9/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-29 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.18/46 - Retorno Automático | 10802.28 | 2 | 196209 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.18/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-01-30 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.18/50 - Retorno Automático | 3264.95 | 2 | 195957 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.18/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.1/2 LIQCOB | 5837.45 | 2 | 188756 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.1/2 RAFAEL ALVES BATISTA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.15/36 - Retorno Automático | 2899.8 | 2 | 191026 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.15/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.5/26 - Retorno Automático | 6153.76 | 2 | 201824 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.5/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.12/35 - Retorno Automático | 4249.97 | 2 | 198480 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.12/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-03 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.5/32 - Retorno Automático | 3222.13 | 2 | 200931 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.5/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-03 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.14/35 - Retorno Automático | 5400.35 | 2 | 197723 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.14/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-03 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.15/36 - Retorno Automático | 4153.66 | 2 | 187050 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.15/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-06 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.6/32 - Retorno Automático | 7671.74 | 2 | 200973 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.6/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.1/40 - Retorno Automático | 12989.96 | 2 | 195336 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.1/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.8/64 - Retorno Automático | 5381.27 | 2 | 200612 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.8/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0302 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA | AT0302 P.1/1 PIX - REM: DR SERGIO FIGUEREDO SERV ODONT. | 50000 | 2 | 203775 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0302 P.1/1 MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA. PIX - REM: DR SERGIO FIGUEREDO SERV ODONT. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0302 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-11 | MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA | AT0302 P.1/1 PIX - REM: DR SERGIO FIGUEREDO SERV ODONT. | 20000 | 2 | 203775 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0302 P.1/1 MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA. PIX - REM: DR SERGIO FIGUEREDO SERV ODONT. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-13 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.4/5 - Retorno Automático | 10936.62 | 2 | 201854 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.4/5 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-13 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.16/40 - Retorno Automático | 4415.45 | 2 | 196302 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.16/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.11/35 - Retorno Automático | 5909.66 | 2 | 198121 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.11/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.13/35 - Retorno Automático | 4258.89 | 2 | 198481 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.13/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-02-26 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.28/46 - Retorno Automático | 10824.96 | 2 | 196046 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.28/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.16/36 - Retorno Automático | 3033.16 | 2 | 188735 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.16/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.19/50 - Retorno Automático | 3271.81 | 2 | 195958 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.19/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.1/2 LIQCOB | 5849.71 | 2 | 188756 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.1/2 RAFAEL ALVES BATISTA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.6/32 - Retorno Automático | 3245.33 | 2 | 200932 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.6/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.15/35 - Retorno Automático | 5439.23 | 2 | 197724 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.15/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.16/36 - Retorno Automático | 2905.89 | 2 | 191027 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.16/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.12/34 - Retorno Automático | 4025.84 | 2 | 199120 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.12/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.6/26 - Retorno Automático | 6211.08 | 2 | 201825 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.6/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.16/36 - Retorno Automático | 4183.57 | 2 | 187051 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.16/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-06 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.1/2 - Retorno Automático | 15234.92 | 2 | 198085 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.1/2 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-06 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.7/32 - Retorno Automático | 7726.98 | 2 | 200974 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.7/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-11 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.19/46 - Retorno Automático | 10902.9 | 2 | 196210 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.19/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-11 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.9/64 - Retorno Automático | 5420.02 | 2 | 200613 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.9/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0302 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-12 | MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA | AT0302 P.1/24 LIQCOB | 5640.32 | 2 | 203776 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0302 P.1/24 MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-13 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.5/5 - Retorno Automático | 11015.36 | 2 | 201855 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.5/5 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.17/40 - Retorno Automático | 4447.24 | 2 | 196303 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.17/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-23 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.17/36 - Retorno Automático | 3055 | 2 | 188736 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.17/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-26 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.29/46 - Retorno Automático | 10902.9 | 2 | 196047 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.29/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.13/34 - Retorno Automático | 4054.83 | 2 | 199121 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.13/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-31 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.1/2 LIQCOB | 5946.29 | 2 | 188756 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.1/2 RAFAEL ALVES BATISTA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-31 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.17/36 - Retorno Automático | 2926.81 | 2 | 191028 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.17/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-31 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.12/35 - Retorno Automático | 6088.93 | 2 | 198122 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.12/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-31 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.20/50 - Retorno Automático | 3295.37 | 2 | 195959 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.20/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-31 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.7/26 - Retorno Automático | 6211.08 | 2 | 201826 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.7/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-03-31 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.14/35 - Retorno Automático | 4289.55 | 2 | 198482 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.14/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.7/32 - Retorno Automático | 3254.42 | 2 | 200933 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.7/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.16/35 - Retorno Automático | 5454.46 | 2 | 197725 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.16/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.20/46 - Retorno Automático | 10933.43 | 2 | 196211 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.20/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.17/36 - Retorno Automático | 4195.28 | 2 | 187052 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.17/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-07 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.13/35 - Retorno Automático | 5869.68 | 2 | 198100 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.13/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-07 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.8/32 - Retorno Automático | 7748.62 | 2 | 200975 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.8/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.1/22 - Retorno Automático | 7554.67 | 2 | 201856 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.1/22 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-13 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.18/36 LIQCOB | 3063.55 | 2 | 188737 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.18/36 RAFAEL ALVES BATISTA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-13 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.10/64 LIQCOB | 5435.2 | 2 | 200614 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.10/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0302 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-15 | MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA | AT0302 P.2/24 LIQCOB | 5656.11 | 2 | 203777 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0302 P.2/24 MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-16 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.18/40 - Retorno Automático | 4459.69 | 2 | 196304 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.18/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-24 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.1/2 - Retorno Automático | 10486.44 | 2 | 199143 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.1/2 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.14/34 - Retorno Automático | 4066.18 | 2 | 199122 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.14/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-29 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.30/46 LIQCOB | 11159.37 | 2 | 196048 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.30/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.21/50 - Retorno Automático | 3304.6 | 2 | 195960 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.21/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.8/26 - Retorno Automático | 6228.47 | 2 | 201827 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.8/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-04 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.18/36 - Retorno Automático | 2935.01 | 2 | 191029 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.18/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-04 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.15/35 - Retorno Automático | 4301.56 | 2 | 198483 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.15/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.17/35 - Retorno Automático | 5483.91 | 2 | 197726 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.17/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.14/35 - Retorno Automático | 5878.48 | 2 | 198101 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.14/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.18/36 - Retorno Automático | 4217.93 | 2 | 187053 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.18/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-07 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.9/32 - Retorno Automático | 7946.26 | 2 | 200976 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.9/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-08 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.21/46 - Retorno Automático | 10992.47 | 2 | 196212 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.21/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-12 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.11/64 - Retorno Automático | 5464.55 | 2 | 200615 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.11/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1901 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-14 | ANA TEREZA MARTINS LOPES | AT1901 P.1/1 | 29266.42 | 2 | 204630 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1901 P.1/1 ANA TEREZA MARTINS LOPES. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1904 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-14 | AURICELIO TELES XIMENES | AT1904 P.1/1 | 29266.42 | 2 | 204662 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1904 P.1/1 AURICELIO TELES XIMENES. | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0302 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA | AT0302 P.3/24 LIQCOB | 5686.65 | 2 | 203778 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0302 P.3/24 MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA. LIQCOB | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.2/22 - Retorno Automático | 7595.47 | 2 | 201857 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.2/22 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.19/40 - Retorno Automático | 4483.77 | 2 | 196305 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.19/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.15/35 PIX : REM Gerlianne Maria T Nascimento | 1000 | 2 | 198102 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.15/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX : REM Gerlianne Maria T Nascimento | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0203 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-21 | ANDREZA FACANHA DE CASTRO | AT0203 P.1/1 PIX - REM : EDUARDO REBOUCAS DE CASTRO | 150000 | 2 | 204714 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0203 P.1/1 ANDREZA FACANHA DE CASTRO. PIX - REM : EDUARDO REBOUCAS DE CASTRO | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2001 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-21 | JAVA ROBERTA PARENTE AGUIAR | AT2001 P.1/4 PIX - REM : JAVA ROBERTA | 25000 | 2 | 204740 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2001 P.1/4 JAVA ROBERTA PARENTE AGUIAR. PIX - REM : JAVA ROBERTA | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-22 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.15/35 PIX REM: Carlos Alberto Alves Rocha | 1000 | 2 | 198102 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.15/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX REM: Carlos Alberto Alves Rocha | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-22 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.15/34 - Retorno Automático | 4088.14 | 2 | 199123 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.15/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-26 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.31/46 - Retorno Automático | 10992.47 | 2 | 196049 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.31/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-28 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.15/35 PIX | 1000 | 2 | 198102 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.15/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-28 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.9/26 - Retorno Automático | 6262.1 | 2 | 201828 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.9/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-05-29 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.19/36 - Retorno Automático | 3080.09 | 2 | 188738 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.19/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.8/32 - Retorno Automático | 3271.99 | 2 | 200934 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.8/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.18/35 - Retorno Automático | 5538.75 | 2 | 197727 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.18/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.22/50 - Retorno Automático | 3322.44 | 2 | 195961 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.22/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-02 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.9/32 - Retorno Automático | 3304.71 | 2 | 200935 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.9/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-02 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.19/36 - Retorno Automático | 2950.86 | 2 | 191030 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.19/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-02 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.16/35 - Retorno Automático | 4324.79 | 2 | 198484 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.16/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.15/35 PIX Carlos Alberto Alves Rocha | 91.82 | 2 | 198102 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.15/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX Carlos Alberto Alves Rocha | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.15/35 PIX Shipp Assessoria De Artistas E Influencers Ltda | 2788.66 | 2 | 198102 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.15/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX Shipp Assessoria De Artistas E Influencers Ltda | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.19/36 - Retorno Automático | 4260.11 | 2 | 187054 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.19/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.10/32 - Retorno Automático | 7868.36 | 2 | 200977 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.10/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.22/46 - Retorno Automático | 11102.39 | 2 | 196213 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.22/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-11 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.16/35 PIX - Carlos Alberto Alves Rocha | 2000 | 2 | 198103 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.16/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX - Carlos Alberto Alves Rocha | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-11 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.12/64 - Retorno Automático | 5519.2 | 2 | 200616 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.12/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1901 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-11 | ANA TEREZA MARTINS LOPES | AT1901 P.1/3 - Retorno Automático | 29559.08 | 2 | 204631 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1901 P.1/3 ANA TEREZA MARTINS LOPES. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1904 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-11 | AURICELIO TELES XIMENES | AT1904 P.1/3 - Retorno Automático | 29559.08 | 2 | 204663 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1904 P.1/3 AURICELIO TELES XIMENES. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-12 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.10/40 - Retorno Automático | 11102.39 | 2 | 195335 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.10/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.32/46 LIQCOB | 11102.39 | 2 | 196050 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.32/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.33/46 LIQCOB | 11102.39 | 2 | 196051 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.33/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.34/46 LIQCOB | 11102.39 | 2 | 196052 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.34/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.35/46 LIQCOB | 11102.39 | 2 | 196053 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.35/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0402 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN | AT0402 P.36/46 LIQCOB | 11102.39 | 2 | 196054 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0402 P.36/46 CESSAO - EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.16/35 PIX REM:CARLOS ALBERTO ALVES | 2000 | 2 | 198103 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.16/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX REM:CARLOS ALBERTO ALVES | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2001 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | JAVA ROBERTA PARENTE AGUIAR | AT2001 P.2/4 PIX REM: JAVA ROBERTA | 25000 | 2 | 204741 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2001 P.2/4 JAVA ROBERTA PARENTE AGUIAR. PIX REM: JAVA ROBERTA | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0302 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-16 | MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA | AT0302 P.4/24 LIQCOB | 5743.52 | 2 | 203779 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0302 P.4/24 MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-16 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.3/22 LIQCOB | 7671.42 | 2 | 201858 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.3/22 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.16/35 PIX | 1983.49 | 2 | 198103 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.16/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.20/40 LIQCOB | 4619.18 | 2 | 196306 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.20/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0203 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-30 | ANDREZA FACANHA DE CASTRO | AT0203 P.1/21 - Retorno Automático | 4848 | 2 | 204715 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0203 P.1/21 ANDREZA FACANHA DE CASTRO. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-06-30 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.10/26 - Retorno Automático | 6324.72 | 2 | 201829 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.10/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.20/36 - Retorno Automático | 3110.89 | 2 | 188739 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.20/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.19/35 - Retorno Automático | 5587.49 | 2 | 197728 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.19/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.20/36 - Retorno Automático | 2980.37 | 2 | 191031 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.20/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.23/50 - Retorno Automático | 3355.66 | 2 | 195962 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.23/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.16/34 - Retorno Automático | 4129.02 | 2 | 199124 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.16/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.17/35 - Retorno Automático | 4368.04 | 2 | 198485 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.17/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.11/32 - Retorno Automático | 7937.6 | 2 | 200978 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.11/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-03 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.10/32 - Retorno Automático | 3333.79 | 2 | 200936 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.10/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.20/36 - Retorno Automático | 4297.6 | 2 | 187055 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.20/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.17/35 PIX - REM: CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | 1000 | 2 | 198104 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.17/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX - REM: CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.2/40 - Retorno Automático | 13440.12 | 2 | 195337 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.2/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.23/46 - Retorno Automático | 11200.09 | 2 | 196214 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.23/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.17/35 PIX | 1000 | 2 | 198104 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.17/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.17/35 PIX | 1000 | 2 | 198104 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.17/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.13/64 - Retorno Automático | 5567.77 | 2 | 200617 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.13/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1901 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | ANA TEREZA MARTINS LOPES | AT1901 P.2/3 - Retorno Automático | 29819.2 | 2 | 204632 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1901 P.2/3 ANA TEREZA MARTINS LOPES. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1904 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | AURICELIO TELES XIMENES | AT1904 P.2/3 - Retorno Automático | 29819.2 | 2 | 204664 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1904 P.2/3 AURICELIO TELES XIMENES. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-14 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.18/35 - Retorno Automático | 4406.48 | 2 | 198486 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.18/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-15 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.4/22 - Retorno Automático | 7738.93 | 2 | 201859 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.4/22 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2001 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-15 | JAVA ROBERTA PARENTE AGUIAR | AT2001 P.3/4 PIX | 25000 | 2 | 204742 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2001 P.3/4 JAVA ROBERTA PARENTE AGUIAR. PIX | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0302 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-16 | MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA | AT0302 P.5/24 LIQCOB | 5794.06 | 2 | 203780 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0302 P.5/24 MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-16 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.21/40 - Retorno Automático | 4568.46 | 2 | 196307 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.21/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-23 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.17/35 PIX | 3042.8 | 2 | 198104 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.17/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.1/2 - Retorno Automático | 42672.59 | 2 | 200959 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.1/2 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0203 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | ANDREZA FACANHA DE CASTRO | AT0203 P.2/21 - Retorno Automático | 4890.66 | 2 | 204716 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0203 P.2/21 ANDREZA FACANHA DE CASTRO. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0801 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | PAULO SERGIO DANTAS LEITAO | AT0801 P.24/50 - Retorno Automático | 3385.19 | 2 | 195963 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0801 P.24/50 PAULO SERGIO DANTAS LEITAO. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0303 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-31 | DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO | AT0303 P.21/36 - Retorno Automático | 3006.6 | 2 | 191032 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0303 P.21/36 DIOGO NAZARENO ALMEIDA DE MELO. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-07-31 | FRANCIEUDO FELIX MOTA | AT1003 P.17/34 - Retorno Automático | 4165.36 | 2 | 199125 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1003 P.17/34 FRANCIEUDO FELIX MOTA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0102 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | RAFAEL ALVES BATISTA | AT0102 P.21/36 - Retorno Automático | 3201.03 | 2 | 188740 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0102 P.21/36 RAFAEL ALVES BATISTA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0204 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA | AT0204 P.20/35 - Retorno Automático | 5631.07 | 2 | 197729 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0204 P.20/35 ANTONIA VIVIAN BRENNA LIMA SCARCELA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0202 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-04 | NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA | AT0202 P.11/32 - Retorno Automático | 3359.79 | 2 | 200937 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0202 P.11/32 NICHOLAS ANDRE PINHO DE OLIVEIRA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2003 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-04 | RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA | AT2003 P.21/36 - Retorno Automático | 4331.12 | 2 | 187056 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2003 P.21/36 RONALD LUCIO CARVALHO BARBOSA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.18/35 PIX - REM N R S Neres Alimentos Ltda | 5000 | 2 | 198105 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.18/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX - REM N R S Neres Alimentos Ltda | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1802 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA | AT1802 P.11/26 - Retorno Automático | 6430.15 | 2 | 201830 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1802 P.11/26 FRANCISCO JUNIO ALVES DA COSTA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2004 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-06 | ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA | AT2004 P.12/32 - Retorno Automático | 7999.51 | 2 | 200979 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2004 P.12/32 ANTONIO RICARIO SALES DE SOUZA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0403 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-11 | CICERO DOS SANTOS ROCHA | AT0403 P.24/46 - Retorno Automático | 11287.45 | 2 | 196215 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0403 P.24/46 CICERO DOS SANTOS ROCHA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1304 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-11 | CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL | AT1304 P.14/64 - Retorno Automático | 5611.2 | 2 | 200618 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1304 P.14/64 CESSAO - MARCIUS CAYO DALTRO PIMENTEL. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1901 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-11 | ANA TEREZA MARTINS LOPES | AT1901 P.3/3 - Retorno Automático | 30051.79 | 2 | 204633 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1901 P.3/3 ANA TEREZA MARTINS LOPES. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-11 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.3/6 LIQCOB | 11102.17 | 2 | 198506 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.3/6 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1904 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-14 | AURICELIO TELES XIMENES | AT1904 P.3/3 - Retorno Automático | 30051.79 | 2 | 204665 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1904 P.3/3 AURICELIO TELES XIMENES. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2001 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-14 | JAVA ROBERTA PARENTE AGUIAR | AT2001 P.4/4 PIX | 50000 | 2 | 204743 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2001 P.4/4 JAVA ROBERTA PARENTE AGUIAR. PIX | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0302 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-18 | MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA | AT0302 P.6/24 LIQCOB | 5839.25 | 2 | 203781 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0302 P.6/24 MONIQUE BRAGA ALVES TEIXEIRA. LIQCOB | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0702 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-18 | RODRIGO VIEIRA FONTENELE | AT0702 P.5/22 - Retorno Automático | 7799.29 | 2 | 201860 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0702 P.5/22 RODRIGO VIEIRA FONTENELE. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1502 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-18 | PARTNER PARTICIPACOES S.A. | AT1502 P.22/40 - Retorno Automático | 4604.09 | 2 | 196308 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT1502 P.22/40 PARTNER PARTICIPACOES S.A.. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2001 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-21 | JAVA ROBERTA PARENTE AGUIAR | AT2001 P.4/4 PIX | 50000 | 2 | 204743 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2001 P.4/4 JAVA ROBERTA PARENTE AGUIAR. PIX | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0601 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA | AT0601 P.18/35 PIX - REM Gabriel Moura Oliveira | 1071.37 | 2 | 198105 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0601 P.18/35 CARLOS ALBERTO ALVES ROCHA. PIX - REM Gabriel Moura Oliveira | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT0902 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | AT0902 P.3/40 - Retorno Automático | 13544.95 | 2 | 195338 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT0902 P.3/40 AE HOLDING PARTICIPACOES LTDA. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT2002 | 205 | 1145 | Receita de Vendas de Imóveis | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS | AT2002 P.19/35 - Retorno Automático | 4440.85 | 2 | 198487 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | AT2002 P.19/35 TIAGO VAREJAO MAURITI DE FREITAS. - Retorno Automático | R | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-06 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 564824 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-07 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 564910 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-08 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 564976 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-09 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.04 | 2 | 565044 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 565123 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-13 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.11 | 2 | 565397 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-14 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.07 | 2 | 565525 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-15 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.05 | 2 | 565650 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-16 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.14 | 2 | 565741 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.13 | 2 | 565822 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.31 | 2 | 566117 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-21 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.22 | 2 | 566304 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-22 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.24 | 2 | 566406 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-23 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.22 | 2 | 566490 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-26 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.32 | 2 | 566545 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-27 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.61 | 2 | 566811 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-28 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.45 | 2 | 566995 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-29 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.38 | 2 | 567063 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.45 | 2 | 567185 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.54 | 2 | 567278 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-03 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.96 | 2 | 567526 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-04 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.57 | 2 | 567691 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.65 | 2 | 567808 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-06 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.65 | 2 | 567892 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-09 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.64 | 2 | 567959 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.16 | 2 | 568131 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-11 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.82 | 2 | 568351 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-12 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.88 | 2 | 568440 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-13 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.9 | 2 | 568564 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-17 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 2.19 | 2 | 568930 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-23 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 569383 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-24 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 569552 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-25 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 569696 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-26 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 569768 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-27 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.05 | 2 | 569859 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-06-30 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.06 | 2 | 569909 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-01 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.11 | 2 | 570307 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-02 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.08 | 2 | 570416 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-03 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.13 | 2 | 570524 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-04 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO | 0.11 | 2 | 570659 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | RENDIMENTO APLICACAO | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | REND INV FACIL | RENDIMENTO APLICACAO | 0.17 | 2 | 570748 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-08 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.4 | 2 | 571003 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-09 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.29 | 2 | 571231 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.33 | 2 | 571304 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-11 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.39 | 2 | 571431 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-14 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.41 | 2 | 571507 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-15 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.89 | 2 | 571797 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-16 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.54 | 2 | 571917 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.64 | 2 | 572007 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-18 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.67 | 2 | 572150 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.69 | 2 | 572228 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-22 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.25 | 2 | 572481 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-23 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.78 | 2 | 572557 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-24 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.89 | 2 | 572642 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-25 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.86 | 2 | 572725 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-28 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.91 | 2 | 572790 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-29 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.67 | 2 | 573032 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-30 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.13 | 2 | 573179 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.07 | 2 | 573331 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-01 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.14 | 2 | 573444 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-04 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.04 | 2 | 573567 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.39 | 2 | 573786 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-06 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.96 | 2 | 573984 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-07 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.12 | 2 | 574091 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.18 | 2 | 574260 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-12 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.6 | 2 | 574516 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-13 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.31 | 2 | 574657 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-14 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.46 | 2 | 574764 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 3.21 | 2 | 574936 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-19 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 2.8 | 2 | 575169 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.06 | 2 | 575294 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-21 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.04 | 2 | 575427 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-22 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.09 | 2 | 575538 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.07 | 2 | 575604 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-26 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.18 | 2 | 575858 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-27 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.1 | 2 | 575972 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-28 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.14 | 2 | 576059 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.13 | 2 | 576166 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.12 | 2 | 576251 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-02 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.31 | 2 | 576508 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.21 | 2 | 576701 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-04 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 576854 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.04 | 2 | 576957 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.08 | 2 | 577030 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-09 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.24 | 2 | 577254 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.21 | 2 | 577433 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-11 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.22 | 2 | 577564 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-12 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.27 | 2 | 577667 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.3 | 2 | 577779 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-16 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.69 | 2 | 578077 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-17 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.14 | 2 | 578147 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-18 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.17 | 2 | 578257 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-19 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.15 | 2 | 578332 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.16 | 2 | 578370 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-23 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.4 | 2 | 578687 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-24 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.26 | 2 | 578779 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-26 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.25 | 2 | 578978 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-29 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 579031 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-09-30 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 579342 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.04 | 2 | 579492 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.05 | 2 | 579613 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-03 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.04 | 2 | 579732 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.15 | 2 | 579803 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-07 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.44 | 2 | 580105 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-09 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.22 | 2 | 580397 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 580575 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-14 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 580878 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-15 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.04 | 2 | 580966 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-16 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 581099 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-17 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.05 | 2 | 581205 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.07 | 2 | 581279 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-21 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.13 | 2 | 581663 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-22 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.1 | 2 | 581768 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-23 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.11 | 2 | 581852 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-24 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.13 | 2 | 581941 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.14 | 2 | 581981 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-28 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.37 | 2 | 582318 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-29 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.28 | 2 | 582404 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-30 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.27 | 2 | 582492 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-10-31 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.3 | 2 | 582659 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.38 | 2 | 582737 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.93 | 2 | 583140 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-06 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.2 | 2 | 583282 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-07 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.26 | 2 | 583376 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 583457 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-13 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 584013 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-14 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 584108 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 584161 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.09 | 2 | 584416 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-19 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.1 | 2 | 584633 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-21 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.07 | 2 | 584803 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.19 | 2 | 584878 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-25 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.28 | 2 | 585200 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-26 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 585253 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-11-28 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 585485 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 585585 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 585903 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-03 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 586028 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-04 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.06 | 2 | 586131 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.06 | 2 | 586268 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.13 | 2 | 586322 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-09 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.35 | 2 | 586616 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.3 | 2 | 586718 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-11 | RENDIMENTO APLICACAO | RENDIMENTO APLICACAO | 0.33 | 2 | 586785 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | RENDIMENTO APLICACAO | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-12 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.42 | 2 | 586884 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.55 | 2 | 587005 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-16 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.21 | 2 | 587271 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-17 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.09 | 2 | 587442 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.11 | 2 | 587560 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-19 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.13 | 2 | 587713 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 587828 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 588121 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.07 | 2 | 588351 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.1 | 2 | 588546 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-02 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 597423 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | RENDI INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.31 | 2 | 588722 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-06 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.32 | 2 | 589029 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-07 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.18 | 2 | 589125 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-08 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.27 | 2 | 589192 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-09 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.33 | 2 | 589288 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.35 | 2 | 589365 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-13 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.77 | 2 | 589674 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-14 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.53 | 2 | 589744 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-15 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.55 | 2 | 589841 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-16 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.63 | 2 | 589946 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.69 | 2 | 590064 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-20 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.29 | 2 | 590462 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-22 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 590625 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-27 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 591087 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-29 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 591342 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-01-30 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 591440 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 591537 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-03 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 591884 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.05 | 2 | 592079 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-06 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.06 | 2 | 592172 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.09 | 2 | 592216 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.24 | 2 | 592547 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-11 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.18 | 2 | 592660 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-12 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.21 | 2 | 592728 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-13 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.3 | 2 | 592857 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.39 | 2 | 592895 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 1.33 | 2 | 593081 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-20 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 593378 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 593551 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-24 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 593816 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 593869 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-02-26 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 594026 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 594229 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 594530 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-03-04 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 594699 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 594775 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.01 | 2 | 596291 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-03-06 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 594904 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.04 | 2 | 595214 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-03-13 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.03 | 2 | 595538 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.02 | 2 | 595871 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-04-13 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.12 | 2 | 598374 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.24 | 2 | 599015 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-04-29 | REND INV FACIL | REND INV FACIL | 0.06 | 2 | 599704 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND INV FACIL | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | REND PAGO APLIC AUT | REND PAGO APLIC AUT | 0.52 | 2 | 600728 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.19 | 2 | 601194 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-05-22 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.03 | 2 | 601684 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.36 | 2 | 601799 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.06 | 2 | 602491 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-06-03 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.02 | 2 | 602784 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.02 | 2 | 603127 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.24 | 2 | 603761 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.02 | 2 | 603972 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-06-18 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.01 | 2 | 604128 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-07-03 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.12 | 2 | 605467 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.04 | 2 | 605705 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.04 | 2 | 606522 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.23 | 2 | 607214 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.06 | 2 | 608125 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.03 | 2 | 608447 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-08-06 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.02 | 2 | 608805 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.07 | 2 | 609947 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.04 | 2 | 610381 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | REND | 210 | 1248 | Rendimentos Aplicações | ED. ATRIUM | 2026-08-28 | REND PAGO APLIC AUT APR | REND PAGO APLIC AUT APR | 0.52 | 2 | 610974 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | REND PAGO APLIC AUT APR | T | Rendimentos Aplicações | RENDIMENTOS APLICAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1185970-107 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | RECEITA FEDERAL COFINS | MES SET/23 -ATRIUM | 600 | 1 | 375873 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294842-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2024-11-21 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET OUT/24 -AT | 12543.91 | 1 | 409605 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294842-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET NOV/24 -AT | 12376.4 | 1 | 409606 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294842-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET DEZ/24 -AT | 2953.76 | 1 | 409607 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-02-20 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET JAN/25 - AT | 2329.94 | 1 | 423749 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET FEV/25 - AT | 1667.94 | 1 | 423750 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET MAR/25 - AT | 2446.49 | 1 | 423751 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET ABR/25 - AT | 1163.68 | 1 | 423752 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET MAI/25 - AT | 1321.89 | 1 | 423753 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-07-18 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET JUN/25 - AT | 1703.05 | 1 | 423754 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET JUL/25 - AT | 2232.01 | 1 | 423755 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET AGO/25 - AT | 3134.24 | 1 | 423756 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET SET/25 - AT | 2509.99 | 1 | 423757 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET OUT/25 - AT | 3136.31 | 1 | 423758 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET NOV/25 - AT | 1169.74 | 1 | 423759 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319138-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET DEZ/25 - AT | 3886.28 | 1 | 423760 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397775-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET JAN/26 - AT | 1723.12 | 1 | 445325 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397775-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET FEV/26 - AT | 2809.62 | 1 | 445326 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397775-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET MAR/26 - AT | 2485.04 | 1 | 445327 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397775-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET ABR/26 - AT | 1859.75 | 1 | 445328 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397775-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET MAI/26 - AT | 6130.96 | 1 | 445329 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397775-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET JUN/26 - AT | 4519.41 | 1 | 445330 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397775-36 | 10302 | 1331 | COFINS | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | RECEITA FEDERAL COFINS | RET JUL/26 - AT | 4526.01 | 1 | 445331 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | COFINS | COFINS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294840-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2024-11-21 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET OUT/24 -AT | 4841.51 | 1 | 409601 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294840-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET OUT/24 -AT | 4776.86 | 1 | 409602 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294840-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET OUT/24 -AT | 1140.04 | 1 | 409603 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-02-20 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET JAN/25 - AT | 899.28 | 1 | 423624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET FEV/25 - AT | 643.77 | 1 | 423625 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET MAR/25 - AT | 944.26 | 1 | 423626 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | RECEITA FEDERAL CSLL | RETABR/25 - AT | 449.14 | 1 | 423627 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET MAI/25 - AT | 510.2 | 1 | 423628 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-07-18 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET JUN/25 - AT | 657.32 | 1 | 423629 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET JUL/25 - AT | 861.48 | 1 | 423630 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET AGO/25 - AT | 1209.71 | 1 | 423631 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET SET/25 - AT | 968.77 | 1 | 423632 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET OUT/25 - AT | 1210.5 | 1 | 423633 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET NOV/25 - AT | 451.48 | 1 | 423634 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319096-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET DEZ/25 - AT | 1499.96 | 1 | 423635 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397780-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET JAN/26 - AT | 665.06 | 1 | 445350 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397780-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET FEV/26 - AT | 1084.42 | 1 | 445351 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397780-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET MAR/26 - AT | 959.14 | 1 | 445352 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397780-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET ABR/26 - AT | 717.8 | 1 | 445353 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397780-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET MAI/26 - AT | 2366.34 | 1 | 445354 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397780-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET JUN/26 - AT | 1744.34 | 1 | 445355 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397780-36 | 10303 | 1332 | CSLL | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | RECEITA FEDERAL CSLL | RET JUL/26 - AT | 1746.89 | 1 | 445356 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | CSLL | CSLL
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294831-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2024-11-21 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET OUT/24 -AT | 9242.89 | 1 | 409590 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294831-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET OUT/24 -AT | 9119.46 | 1 | 409591 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294831-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET OUT/24 -AT | 2176.44 | 1 | 409592 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-02-20 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET JAN/25 - AT | 1716.8 | 1 | 423611 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET FEV/25 - AT | 1229.01 | 1 | 423612 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET MAR/25 - AT | 1802.68 | 1 | 423613 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET ABR/25 - AT | 857.45 | 1 | 423614 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET MAI/25 - AT | 974.02 | 1 | 423615 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-07-18 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET JUN/25 - AT | 1254.88 | 1 | 423616 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET JUL/25 - AT | 1644.64 | 1 | 423617 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET AGO/25 - AT | 2309.44 | 1 | 423618 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET SET/25 - AT | 1849.47 | 1 | 423619 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET OUT/25 - AT | 2310.96 | 1 | 423620 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET NOV/25 - AT | 861.91 | 1 | 423621 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319077-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET DEZ/25 - AT | 2863.57 | 1 | 423622 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397781-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET JAN/26 - AT | 1269.66 | 1 | 445362 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397781-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET FEV/26 - AT | 2277.28 | 1 | 445363 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397781-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET MAR/26 - AT | 2014.19 | 1 | 445364 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397781-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET ABR/26 - AT | 1370.34 | 1 | 445365 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397781-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET MAI/26 - AT | 4517.55 | 1 | 445366 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397781-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET JUN/26 - AT | 3330.1 | 1 | 445367 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397781-36 | 10306 | 1337 | IRPJ | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | RECEITA FEDERAL IRPJ | RET JUL/26 - AT | 3334.97 | 1 | 445368 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IRPJ | IRPJ
74 | 1 - MONTEPLAN | 1186069-4 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | RECEITA FEDERAL PIS | MES SET/23 -ATRIUM | 130 | 1 | 375898 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294838-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2024-11-21 | RECEITA FEDERAL PIS | RET OUT/24 -AT | 2714.18 | 1 | 409595 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294838-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | RECEITA FEDERAL PIS | RET NOV/24 -AT | 2677.94 | 1 | 409596 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294838-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | RECEITA FEDERAL PIS | RET DEZ/24 -AT | 639.11 | 1 | 409597 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-02-20 | RECEITA FEDERAL PIS | RET JAN/25 - AT | 504.14 | 1 | 423662 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | RECEITA FEDERAL PIS | RET FEV/25 - AT | 360.9 | 1 | 423663 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | RECEITA FEDERAL PIS | RET MAR/25 - AT | 529.36 | 1 | 423664 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | RECEITA FEDERAL PIS | RET ABR/25 - AT | 251.79 | 1 | 423665 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | RECEITA FEDERAL PIS | RET MAI/25 - AT | 286.02 | 1 | 423666 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-07-18 | RECEITA FEDERAL PIS | RET JUN/25 - AT | 368.5 | 1 | 423667 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | RECEITA FEDERAL PIS | RET JUL/25 - AT | 482.95 | 1 | 423668 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | RECEITA FEDERAL PIS | RET AGO/25 - AT | 678.17 | 1 | 423669 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | RECEITA FEDERAL PIS | RET SET/25 - AT | 543.1 | 1 | 423670 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | RECEITA FEDERAL PIS | RET OUT/25 - AT | 678.62 | 1 | 423671 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | RECEITA FEDERAL PIS | RET NOV/25 - AT | 253.1 | 1 | 423672 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319113-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | RECEITA FEDERAL PIS | RET DEZ/25 - AT | 840.89 | 1 | 423673 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397784-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | RECEITA FEDERAL PIS | RET JAN/26 - AT | 372.84 | 1 | 445374 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397784-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | RECEITA FEDERAL PIS | RET FEV/26 - AT | 607.93 | 1 | 445375 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397784-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RECEITA FEDERAL PIS | RET MAR/26 - AT | 537.7 | 1 | 445376 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397784-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | RECEITA FEDERAL PIS | RET ABR/26 - AT | 402.4 | 1 | 445377 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397784-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | RECEITA FEDERAL PIS | RET MAI/26 - AT | 1326.58 | 1 | 445378 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397784-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RECEITA FEDERAL PIS | RET JUN/26 - AT | 977.89 | 1 | 445379 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397784-36 | 10310 | 1341 | PIS | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | RECEITA FEDERAL PIS | RET JUL/26 - AT | 979.32 | 1 | 445380 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | PIS | PIS
74 | 1 - MONTEPLAN | AT1801 | 10902 | 1289 | Devoluções/Distratos de Vendas | ED. ATRIUM | 2024-05-22 | MANOEL FELIPE AVELINO OLIVEIRA | DESISTENCIA RESERVA APTO 1801-AT | 43325 | 1 | 397640 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESISTENCIA RESERVA APTO 1801-AT | P | Devoluções/Distratos de Vendas | DEVOLUÇÕES/DISTRATOS DE VENDAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 34824 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2024-01-30 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P56574/23 CIMENTO P/USO CANTEIRO/MURO -AT | 3876 | 1 | 386453 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 24000 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2024-10-21 | CERAMICA CAJAZEIRAS | P60685/24 TIJOLOS -AT | 945 | 1 | 405282 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 5035 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-08-04 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P66258/25 ARISCO P/ALV SUBSOLO -AT | 1080 | 1 | 434131 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 5070 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P66564/25 ARISCO P/ALVE DAS ELEVACOES -AT | 1080 | 1 | 435234 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18554 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P66411/25 TIJOLOS P/ALV SUBSOLO -AT | 1029.6 | 1 | 434702 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 5124 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P67245/25 BRITA/ARISCO P/CONCR PILARES LAZER -AT | 1080 | 1 | 437601 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18614 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-09-26 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P66760/25 TIJOLOS P/ALV SUBSOLO -AT | 2912 | 1 | 436089 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18649 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-10-15 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P67261/25 TIJOLOS P/CONCR PILARES/ALV POCO ELEV -AT | 2912 | 1 | 437645 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 292 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P67590/25 TIJOLO BRANCO P/ALV SUBSOLO -AT | 1750 | 1 | 439624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 222820 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-11-06 | ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI | P67623/25 CHAPISCO P/SUBSOLO 1 E 2 -AT | 384 | 1 | 438760 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18687 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-11-07 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P67654/25 TIJOLO P/SUBSOLO 2- AT | 2912 | 1 | 438820 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 5214 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P68170/25 ARISCO P/ALV SUBSOLO 1 E 2 -AT | 1080 | 1 | 440862 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 69301 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P67840/25 ADESIVO ESTRUT P/ALV SUBSOLO -AT | 330 | 1 | 439883 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18746 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P68340/25 TIJOLO P/LEVANTAR FLATS -AT | 2080 | 1 | 441346 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 344857/344858 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-12-11 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P68111/25 TRELICA/FERRO P/PILARES 1º PAV ALV SUBSOLO -AT | 228.05 | 1 | 440668 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 61606 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-12-11 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68554/25 ESPONJA P/REBOCO -AT | 267 | 1 | 443418 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 69955 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-12-11 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P68309/25 ADESIVO ESTRUTP/PAV LASER/SUBSOLO -AT | 660 | 1 | 441279 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 151046 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-12-12 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P68405/25 CIMENTO P/ALV PAV LAZER SUBSOLOS 1 E 2 -AT | 6094.4 | 1 | 441497 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18769 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-12-17 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P68337/25 TIJOLO P/ALV SUBSOLO -AT | 2912 | 1 | 441335 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18784 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P68544/25 TIJOLO P/ALV SUBSOLO E LAZER -AT | 2912 | 1 | 443362 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 152111 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI THE | P68843/25 CIMENTO P/ALV TERREO E SUBSOLO 1 E 2 -AT | 5814.4 | 1 | 447419 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18816 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P68809/25 TIJOLOS P/ALV -AT | 2912 | 1 | 446718 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 473 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P69464/26 TIJOLO P/ALV LAZER/SUBSOLO 1 E 2 -AT | 1750 | 1 | 452983 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18855 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P69234/26 TIJOLO P/ ALVENARIA APTOS -AT | 2080 | 1 | 452098 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 152982 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-02-04 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P69278/26 CIMENTO P/ALV SUBSOLO LAZER -AT | 5814.4 | 1 | 452305 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P69278/26 CIMENTO P/ALV SUBSOLO LAZER -AT | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 230408 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI | P69340/26 CHAPISCO P/ALV/PAV/LAZER/SUBSOLO 1 E 2 -AT | 684.5 | 1 | 452598 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18871 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-02-11 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P69290/26 TIJOLO P/ALV APTOS -AT | 2080 | 1 | 452408 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18885 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P69593/26 TIJOLO P/ALVEN APTOS -AT | 2080 | 1 | 453479 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 153735 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-02-24 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P69651/26 CIMEN P/ALV PAV LAZER/SOB SOLOS -AT | 6006.4 | 1 | 453744 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18902 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-02-27 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P69955/26 TIJ P/ALV PAV LAZER/SOBSOLOS 2/3 -AT | 2912 | 1 | 455258 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 154040 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P69837/26 CIMENTO P/ALV LAZER PAV SUBSOLO -AT | 5720 | 1 | 454783 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18917 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P69963/26 TIJOLO P/ALV PAV LAZER/SUBSOLOS 2,3 -AT | 2080 | 1 | 455275 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 232904 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-03-11 | ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI | P69959/26 CHAPISCO P/ALV PAV LAZER SUBSOLO -AT | 684.5 | 1 | 455262 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 154641 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P69838/26 CIMENTO P/ALV PAV LAZER SUBSOLOS 2 E 3 -AT | 5832 | 1 | 454784 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 571 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-03-23 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P70464/26 TIJOLO P/ALVPAV/SUBSOLO -AT | 1750 | 1 | 457413 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 72320 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-03-23 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P69930/26 ADESIVO P/PAV LAZER -AT | 330 | 1 | 455180 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18937 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-03-26 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P70393/26 TIJOLO P/ALV MEZANINO -AT | 2121.6 | 1 | 457210 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18939 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-03-26 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P70396/26 TIJOLO P/ALV PAV LAZER SUBSOLOS -AT | 2080 | 1 | 457212 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 67476 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-04-02 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70314/26 MATL P/ABROCHO/PILARES/PAV 4 E 5 -AT | 36.28 | 1 | 456861 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 155290 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P70438/26 CIMENTO P/ALV/SUBSOLO/PAV/LAZER -AT | 5832 | 1 | 457359 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18961 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P70503/26 TIJOLO P/ALV SUBSOLO PAV LAZER -AT | 4201.6 | 1 | 457555 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 72749 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-04-08 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P70463/26 ADESIVO P/ALV SUBSOLOS PAV LAZER -AT | 330 | 1 | 457414 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18971 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P70620/26 TIJOLOS P/ALV SUBSOLO PAV LAZER -AT | 4201.6 | 1 | 458019 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18976 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P70659/26 TIJOLO P/ALV SUBSOLO PAV LAZER -AT | 2059.2 | 1 | 458785 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18977 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P70659/26 TIJOLO P/ALV SUBSOLO PAV LAZER -AT | 832 | 1 | 458786 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 156112 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-04-23 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P70685/26 CIMENTO P/ALV SUBSOLO PAV LAZER -AT | 5832 | 1 | 458231 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18988/18987 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P70830/26 TIJOLO P/2º PAV -AT | 3109.6 | 1 | 458848 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 73342 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P70832/26 ADESIVO P/2º PAV -AT | 330 | 1 | 458850 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 34 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | JOSE FRANCISCO NETO DE ARAUJO 32468938372 | SERV ALVENARIA ABR/26 (MEI) -AT | 3366.95 | 1 | 447731 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV ALVENARIA ABR/26 (MEI) -AT | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 156678 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-08 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P70981/26 CIMENTO P/ALV 2º PAV -AT | 5832 | 1 | 459272 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18994 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-08 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P71007/26 TIJOLO P/2º PAV -AT | 2496 | 1 | 459338 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 18995 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-08 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P71006/26 TIJOLO P/2º PAV -AT | 1029.6 | 1 | 459337 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 687 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P71498/26 TIJOLO P/OBRA -AT | 2850 | 1 | 461047 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1400038-36 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | JOSE FRANCISCO NETO DE ARAUJO 32468938372 | SERV ALVENARIA ABR/26 (MEI) -SP | 86.05 | 1 | 447743 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV ALVENARIA ABR/26 (MEI) -SP | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 19014 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-22 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P71295/26 TIJILO P/3º PAV -SP | 1664 | 1 | 460402 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 157339 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P71195/26 CIMENTO P/ALV 2º PAV -AT | 5832 | 1 | 459984 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 19016 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P71190/26 TIJOLOS P/2º PAV -AT | 2080 | 1 | 459977 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 19017 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P71191/26 TIJOLO P/ 2º PAV -AT | 416 | 1 | 459979 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 19019 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P71189/26 TIJOLOS P/2º PAV -AT | 1029.6 | 1 | 459976 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 701 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P71515/26 TIJOLOS P/OBRA -AT | 2850 | 1 | 461194 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 702 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P71523/26 TIJOLO P/OBRA -AT | 2850 | 1 | 461234 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 708/709 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P71674/26 TIJOLOS 08 FUROS APTOS-AT | 5700 | 1 | 461755 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 70563 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-05-27 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71343/26 MATL P/ 6º E 7º PAV -AT | 54 | 1 | 460554 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 19042 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-03 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P71374/26 TIJOLOS P/ALV 4º PAV -AT | 2912 | 1 | 460699 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 19043 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P71374/26 TIJOLOS P/ALV 4º PAV -AT | 1029.6 | 1 | 462799 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 35 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | JOSE FRANCISCO NETO DE ARAUJO 32468938372 | SERV ALVENARIA MAI/26 (MEI) -AT | 3383.75 | 1 | 447732 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV ALVENARIA MAI/26 (MEI) -AT | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 740/741 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P71989/26 TIJOLO P/ALV APTOS -AT | 4750 | 1 | 462808 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 157943 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P71471/26 16 SC CIMENTO PAV 3 E 4-AT | 6280 | 1 | 460982 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1400038-36 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | JOSE FRANCISCO NETO DE ARAUJO 32468938372 | SERV ALVENARIA MAI/26 (MEI) -AT | 86.05 | 1 | 447744 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV ALVENARIA MAI/26 (MEI) -AT | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 19078/19079 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P71747/26 TIJOLOS P/ALV APTOS -AT | 4139.2 | 1 | 461998 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 158309 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P71472/26 CIMENTO P/ALV PAV 3 E 4 -AT | 6280 | 1 | 460983 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 765/766 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P72171/26 TIJOLO P/ALV APTOS -AT | 4750 | 1 | 463567 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 240718 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI | P71858/26 CHAPISCO P/ALV 6,7 E 8 -AT | 410.7 | 1 | 462444 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 74834 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P71853/26 ADESIVO P/ESTR CONCR PAV 6,7 E 8 -AT | 354 | 1 | 462426 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 158877 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P71868/26 CIMENTO P/ALV 6º E 7º -AT | 6280 | 1 | 462466 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 36 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | JOSE FRANCISCO NETO DE ARAUJO 32468938372 | SERV ALVENARIA JUN/26 (MEI) -SP | 4070.35 | 1 | 447733 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV ALVENARIA JUN/26 (MEI) -SP | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 814/815 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P72556/26 TIJOLO P/ALV APTOS -AT | 4750 | 1 | 465292 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1400038-36 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | JOSE FRANCISCO NETO DE ARAUJO 32468938372 | SERV ALVENARIA JUN/26 (MEI) -SP | 86.05 | 1 | 447745 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV ALVENARIA JUN/26 (MEI) -SP | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 26529 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | CERAMICA LUMA LTDA-ME. | P72273/26 TIJOLOS P/ALV PAV 7 E 8 -AT | 3624.4 | 1 | 463837 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 847/848/850 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P72684/26 TIJOLOS P/ALV APTOS -AT | 5700 | 1 | 465966 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 900 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P72881/26 TIJOLOS P/ALV LAJE 7 E 8 -AT | 2470 | 1 | 467311 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 900 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P72974/26 TIJOLOS P/ALV -AT | 380 | 1 | 467310 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 901 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P72882/26 TIJOLOS P/ALV 7 E 8 PAV -AT | 1900 | 1 | 467312 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 37 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | JOSE FRANCISCO NETO DE ARAUJO 32468938372 | SERV ALVENARIA JUL/26 (MEI) -AT | 3581.07 | 1 | 447734 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV ALVENARIA JUL/26 (MEI) -AT | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 160421/160423 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P71869/26 CIMENTO P/ALV 6º E 7º PAV -AT | 6280 | 1 | 465750 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 180560 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | ACO SHOPPING | P72644/26 ARAME P/PRUMO ALV -AT | 950 | 1 | 465758 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 330270 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-12 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P72711/26 VEDACIT P/ARGAMASSA REBOCO -AT | 194.9 | 1 | 466060 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 26667 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-13 | CERAMICA CAJAZEIRAS | P72677/26 TIJOLO P/ALV 7 E 8 PAV -AT | 1643.4 | 1 | 465948 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 26667 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-13 | CERAMICA CAJAZEIRAS | P72679/26 TIJOLOS P/ALV 7 E 8 PAV -AT | 2210 | 1 | 465950 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 97663 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-19 | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A | P72975/26 CIMENTO P/ALVENARIAS -AT | 6305.6 | 1 | 467345 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1400038-36 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | JOSE FRANCISCO NETO DE ARAUJO 32468938372 | SERV ALVENARIA JUL/26 (MEI) -AT | 86.05 | 1 | 447746 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV ALVENARIA JUL/26 (MEI) -AT | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 161039 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P72980/26 CIMENTO P/CONCR PILAR E VIGAS -AT | 1655.2 | 1 | 467381 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 26730 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | CERAMICA CAJAZEIRAS | P72917/26 TIJOLO P/ALV LAJE 7 E 8 -AT | 3853.4 | 1 | 467492 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1001/1002 | 10101 | 1249 | Alvenaria E Painéis | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P73435/26 TIJOLOS P/ALV APTOS -AT | 5700 | 1 | 469214 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ALVENARIA E PAINÉIS | ALVENARIA E PAINÉIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1110 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2024-09-03 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P60182/24 CONTR TECNOL C/ MOLDADOR JUL/24- AT | 2663.36 | 1 | 403405 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1110 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P60182/24 CONTR TECNOL C/ MOLDADOR JUL/24 -AT | 136.64 | 1 | 403917 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1139 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2024-09-25 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P60576/24 CONTR TECN CONCR -AT | 2663.36 | 1 | 405295 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1139 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P60576/24 CONTR TECN CONCR -AT | 136.64 | 1 | 405298 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1197 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2024-10-25 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P61216/24 CONT TECNOL SET/24 - AT | 2920.81 | 1 | 407594 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1197 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P61216/24 CONT TECNOL SET/24 - AT | 149.85 | 1 | 407603 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1248 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2024-11-25 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P61734/24 CONTRO TECNOL CONCR -AT | 2837.38 | 1 | 409317 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1248 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P61734/24 CONTRO TECNOL CONCR -AT | 143.06 | 1 | 409324 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1293 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P62244/24 CONTR TECNOL 01 A 30/11/24 -AT | 2672.32 | 1 | 413357 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1293 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P62244/24 CONTR TECNOL 01 A 30/11/24 -AT | 127.68 | 1 | 413830 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1349 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-01-28 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P62837/25 CONTR TECNOL PILAR LAJE C/MOLD -AT | 2925.42 | 1 | 421062 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1433 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-03-28 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P64027/25 CONTR TECNOL CONCR -AT | 2666.16 | 1 | 426090 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1433 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P64027/25 CONTR TECNOL CONCR -AT | 133.84 | 1 | 426189 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1486 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-04-25 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P64376/25 CONTR TECNOLOGICO CONCR -AT | 2664.76 | 1 | 427218 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1486 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P64376/25 CONTR TECNOLOGICO CONCR -AT | 135.24 | 1 | 427642 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1550 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-05-26 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P64935/25 CONTROLE TECNOL -AT | 2707.98 | 1 | 429484 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1550 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P64935/25 CONTROLE TECNOL -AT | 137.13 | 1 | 429564 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1569 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-06-25 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P65421/25 CONTR TECNOL CONCR -AT | 2750.04 | 1 | 431066 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1569 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P65421/25 CONTR TECNOL CONCR -AT | 140.18 | 1 | 431189 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1619 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-07-25 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P66025/25 CONTR TECNOL CONCRETO -AT | 2664.2 | 1 | 433339 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1619 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P66025/25 CONTR TECNOL CONCRETO -AT | 135.8 | 1 | 433519 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1666 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-08-26 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P66511/25 CONTROLE TECNOL CONCR -AT | 2706.27 | 1 | 435036 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1666 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P66511/25 CONTROLE TECNOL CONCR -AT | 138.84 | 1 | 435300 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1706 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-09-26 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P67118/25 CONTROLE TECNOL - AT | 2834.99 | 1 | 437212 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1706 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P67118/25 CONTROLE TECNOL - AT | 145.45 | 1 | 437374 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1764 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P67704/25 CONTR TECNOL CONCR -AT | 2792.09 | 1 | 439221 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1764 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P67704/25 CONTR TECNOL CONCR -AT | 143.24 | 1 | 439622 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1824 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-11-25 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P68378/25 CONTROLE TECNOL CONCR -AT | 2834.99 | 1 | 441406 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1824 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P68378/25 CONTROLE TECNOL CONCR -AT | 145.45 | 1 | 441814 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1874 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P68835/25 CONTR TECNOL CONCR -AT | 2663.36 | 1 | 447354 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1874 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P68835/25 CONTR TECNOL CONCR -AT | 136.64 | 1 | 448690 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1929 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-01-28 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P69361/26 CONTR TECNOLOGICO CONCR -AT | 2487.8 | 1 | 452663 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1929 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P69361/26 CONTR TECNOLOGICO CONCR -AT | 140 | 1 | 453112 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1929 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | CSRF P69361/26 CONTR TECNOLOGICO CONCR -AT | 144.2 | 1 | 453114 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1929 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | IR P69361/26 CONTR TECNOLOGICO CONCR -AT | 28 | 1 | 453113 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1983 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-02-26 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P70109/26 CONT TECNOL CONCRETO -AT | 2809.21 | 1 | 456014 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1983 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P70109/26 CONT TECNOL CONCRETO -AT | 144.12 | 1 | 456084 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2030 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-03-27 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P70561/26 CONTROLE TEC CONCR -AT | 2663.36 | 1 | 457769 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2030 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P70561/26 CONTROLE TEC CONCR -AT | 136.64 | 1 | 458147 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2074 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P71110/26 CONTROLE TECNOLOGICO -AT | 2792.09 | 1 | 459684 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2074 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P71110/26 CONTROLE TECNOLOGICO -AT | 143.24 | 1 | 459956 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2117 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-05-26 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P71560/26 CONTROLE TECNOLOGICO -AT | 2749.18 | 1 | 461312 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2117 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P71560/26 CONTROLE TECNOLOGICO -AT | 141.04 | 1 | 461733 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2158 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P72147/26 CONTROL TECNO CONCR -AT | 2749.18 | 1 | 463427 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2158 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P72147/26 CONTROL TECNO CONCR -AT | 141.04 | 1 | 464182 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2217 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-07-29 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P72810/26 CONTROLE TECNOL CONCR -AT | 2663.36 | 1 | 466441 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2217 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P72810/26 CONTROLE TECNOL CONCR -AT | 136.64 | 1 | 466576 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2264 | 10104 | 1252 | Controle Tecnológico | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P73266/26 CONTROLE TECNOL CONCRETO -AT | 2669.24 | 1 | 468402 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Controle Tecnológico | CONTROLE TECNOLÓGICO
74 | 1 - MONTEPLAN | 32 | 10105 | 1253 | Desmatamento/Demolição | ED. ATRIUM | 2020-12-21 | TERRAPLANAGEM RODOVIAS E CONSTRUCAO LTDA | DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO IMOVEIS S PAULET 01/02 | 14581.5 | 1 | 299613 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PGTO FORNECEDORES - MNT | P | Desmatamento/Demolição | DESMATAMENTO/DEMOLIÇÃO
74 | 1 - MONTEPLAN | 32 | 10105 | 1253 | Desmatamento/Demolição | ED. ATRIUM | 2021-01-11 | TERRAPLANAGEM RODOVIAS E CONSTRUCAO LTDA | ISS DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO IMOVEIS S PAULET 01/02 | 418.5 | 1 | 300424 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PGTÖ TRIBUTOS (ISS S/NFS DEZ/21) -MNT | P | Desmatamento/Demolição | DESMATAMENTO/DEMOLIÇÃO
74 | 1 - MONTEPLAN | 39-40 | 10105 | 1253 | Desmatamento/Demolição | ED. ATRIUM | 2021-01-14 | TERRAPLANAGEM RODOVIAS E CONSTRUCAO LTDA | DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO IMOVEIS S PAULET 02/02 | 34569.5 | 1 | 299614 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO IMOVEIS SP 02/02 | P | Desmatamento/Demolição | DESMATAMENTO/DEMOLIÇÃO
74 | 1 - MONTEPLAN | 40 | 10105 | 1253 | Desmatamento/Demolição | ED. ATRIUM | 2021-02-10 | TERRAPLANAGEM RODOVIAS E CONSTRUCAO LTDA | ISS DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO IMOVEIS S PAULET 02/02 | 430.5 | 1 | 304179 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ISS DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO IMOVEIS SP 02/02 | P | Desmatamento/Demolição | DESMATAMENTO/DEMOLIÇÃO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1193167-108 | 10105 | 1253 | Desmatamento/Demolição | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | JOSE BRUNO DA SILVA CORDOLINO | DEMOL MURO (RESTAU VIZ) S/NF 1/2-AT | 1100 | 1 | 377374 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DEMOL MURO (RESTAU VIZ) S/NF 1/2-AT | P | Desmatamento/Demolição | DESMATAMENTO/DEMOLIÇÃO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1193167-108 | 10105 | 1253 | Desmatamento/Demolição | ED. ATRIUM | 2023-12-14 | JOSE BRUNO DA SILVA CORDOLINO | DEMOL MURO (RESTAU VIZ) S/NF 2/2-AT | 1100 | 1 | 377375 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DEMOL MURO (RESTAU VIZ) S/NF 2/2-AT | P | Desmatamento/Demolição | DESMATAMENTO/DEMOLIÇÃO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1288452-4 | 10108 | 1256 | Esquadrias De Alumínio | ED. ATRIUM | 2024-10-23 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19/09 A 17/10/24-CLEIDIANA | 140 | 1 | 407947 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 19/09 A 17/10/24-CLEIDIANA | P | Esquadrias De Alumínio | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
74 | 1 - MONTEPLAN | 314173 | 10108 | 1256 | Esquadrias De Alumínio | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P68832/25 SOLV/ESML P/PINT GRANDIL STAND VENDAS -AT | 454.4 | 1 | 447355 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Esquadrias De Alumínio | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
74 | 1 - MONTEPLAN | 114542 | 10109 | 1257 | Esquadrias De Ferro(portões,grades Etc.) | ED. ATRIUM | 2023-09-27 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | BARRA DE AÇO P/TRILO DO PORTAO -AT | 145.87 | 1 | 374541 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | BARRA DE AÇO P/TRILO DO PORTAO -AT | P | Esquadrias De Ferro(portões,grades Etc.) | ESQUADRIAS DE FERRO(PORTÕES,GRADES ETC.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 76825 | 10109 | 1257 | Esquadrias De Ferro(portões,grades Etc.) | ED. ATRIUM | 2024-05-23 | VIP TINTAS LTDA | P58406/24 MTL P/PINTURA DO PORTAO -AT | 158 | 1 | 395654 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Esquadrias De Ferro(portões,grades Etc.) | ESQUADRIAS DE FERRO(PORTÕES,GRADES ETC.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2116 | 10110 | 1258 | Esquadrias De Madeira | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P62234/24 MATL P/ FORMAS PILARES ESTRUT -AT | 1300 | 1 | 413313 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Esquadrias De Madeira | ESQUADRIAS DE MADEIRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 148624 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | ACO SHOPPING | P54816/23 ARAME P/AMARRAÇÃO DO FERRO DA ESTRUT - AT | 999 | 1 | 374009 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 259433 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P54947/23 MATL P/ESTACAS E BROCAS DE CONTENCAO -AT | 24994.84 | 1 | 374687 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 259434 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P54948/23 MATL P/ESTACAS DE CONTENCAO -AT | 24994.84 | 1 | 374688 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 259482 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P54949/23 FERRO P/MURO DE CONTENCAO -AT | 25757.59 | 1 | 374404 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 55264 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | NAVALCOMP COMERCIO DE COMPENSADOS LTD | P55264/23 COMPENSADO P/FORMAS -AT (NFE 195) | 18700 | 1 | 375763 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55264/23 COMPENSADO P/FORMAS -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 259786 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P55042/23 MTL P/ESTACAS E CORTINA DE CONTENCAO -AT | 16085.68 | 1 | 374786 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 259787 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P55043/23 MATL P/ESTACAS DE CONTENCAO -AT | 16085.68 | 1 | 374788 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6654 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P55181/23 CONCRETAGEM DAS ESTACAS DOS PILARES-AT | 10045.86 | 1 | 375485 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6673 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-06 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P55271/23 CONCRETAGEM ESTACAS DE CONTENCAO -AT | 10959.12 | 1 | 375683 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6687 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-06 | POLIMIX CONCRETO LTDA -(CNPJ BAIXADO) | P55478/23 CONCRETAGEM ESTACAS DAS FUNDAÇÕES -AT | 14612.16 | 1 | 376356 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 116481 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P55188/23 ARAME P/ESTRUTURA DE CONTENCAO -AT PC 1/3 | 446.82 | 1 | 376546 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6654 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P55181/23 CONCRETAGEM DAS ESTACAS DOS PILARES-AT | 184.14 | 1 | 375641 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS OUT/23 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6673 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P55271/23 CONCRETAGEM ESTACAS DE CONTENCAO -AT | 200.88 | 1 | 376838 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS OUT/23 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6687 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | POLIMIX CONCRETO LTDA -(CNPJ BAIXADO) | ISS P55478/23 CONCRETAGEM ESTACAS DAS FUNDAÇÕES -AT | 267.84 | 1 | 376388 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS OUT/23 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST OUT/23 (MEI) - AT | 1787.5 | 1 | 377296 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST OUT/23 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6724 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P55573/23 CONCRETAGEM DAS ESTACAS BROCA -AT | 13698.9 | 1 | 376710 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 260498 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-16 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P55428/23 MTL P/EXTRUTURA DAS ESTACAS -AT | 26553.02 | 1 | 376210 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55428/23 MTL P/EXTRUTURA DAS ESTACAS -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6725 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-16 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P55574/23 CONCRETAGEM NAS ESTACA BROCA -AT | 7306.08 | 1 | 376711 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55574/23 CONCRETAGEM NAS ESTACA BROCA -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 260734 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P55600/23 FERRO P/FUNDACAO DAS ESTACAS BROCA -AT | 24064.46 | 1 | 376754 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6735 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P55749/23 CONCRETAGEM ESTACAS E BROCAS -AT | 3196.41 | 1 | 377340 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6736 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P55751/23 CONCRETAGEM DAS ESTACAS E BROCAS -AT | 10045.86 | 1 | 377343 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 260921 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-27 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P55689/23 FERRO P/ESTACAS BROCA DA FUNDACAO -AT | 20035.78 | 1 | 377078 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6764 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-11-27 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P55972/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCA -AT | 3653.04 | 1 | 378288 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55972/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCA -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1198055-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20 A 29/11/23 -AT (ANDRE) | 56.9 | 1 | 378465 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20 A 29/11/23 -AT (ANDRE) | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6780 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P55880/23 CONCRETAGEM DAS ESTACAS BROCA -AT | 9589.23 | 1 | 377852 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST NOV/23 (MEI) - AT | 2667.9 | 1 | 377297 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST NOV/23 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 116481 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P55188/23 ARAME P/ESTRUTURA DE CONTENCAO -AT PC 2/3 | 446.82 | 1 | 376547 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6724 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P55573/23 CONCRETAGEM DAS ESTACAS BROCA -AT | 251.1 | 1 | 377072 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6725 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P55574/23 CONCRETAGEM NAS ESTACA BROCA -AT | 133.92 | 1 | 377071 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6735 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P55749/23 CONCRETAGEM ESTACAS E BROCAS FUNDACAO-AT | 58.59 | 1 | 377488 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6736 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P55751/23 CONCRETAGEM DAS ESTACAS E BROCAS -AT | 184.14 | 1 | 377489 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6764 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P55972/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCA -AT | 66.96 | 1 | 378327 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6780 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P55880/23 CONCRETAGEM DAS ESTACAS BROCA -AT | 175.77 | 1 | 378105 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6798 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P56010/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCA -AT | 7306.08 | 1 | 378386 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6798 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P56010/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCA -AT | 133.92 | 1 | 379708 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 261479 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-14 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P55961/23 MTL P/FERRAGEM DAS ESTACAS BROCA -AT | 24064.46 | 1 | 378265 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 261480 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-14 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P55962/23 MTL P/FERRAGEM DAS ESTACAS BROCA -AT | 26686.48 | 1 | 378266 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 261502 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-14 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P55963/23 MTL P/FERRAGEM ESTACAS BROCA -AT | 22492.61 | 1 | 378267 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 261503 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-14 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P56004/23 MTL P/FERRAGEM ESTACAS BROCA -AT | 12247.81 | 1 | 378346 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6828 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-14 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P56121/23 CONCRETAGEM ESTACA BROCA -AT | 11872.38 | 1 | 379591 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202862-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 13/12/23 -AT (ANDRE) | 300 | 1 | 381631 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 28/11 A 13/12/23 -AT (ANDRE) | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6859 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-26 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P56336/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCAS -AT | 10502.49 | 1 | 381862 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6874 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P56447/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCA -AT | 11415.75 | 1 | 382860 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-01-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST DEZ/23 (MEI) - AT | 2463 | 1 | 377298 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST DEZ/23 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 116481 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-01-08 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P55188/23 ARAME P/ESTRUTURA DE CONTENCAO -AT PC 3/3 | 446.82 | 1 | 376548 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6828 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-01-10 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P56121/23 CONCRETAGEM ESTACA BROCA -AT | 217.62 | 1 | 380264 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6859 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-01-10 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P56336/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCAS -AT | 192.51 | 1 | 382312 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6874 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-01-10 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P56447/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCA -AT | 209.25 | 1 | 383376 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 34000 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-01-11 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P56424/23 MTL P/CONCRETAGEM -AT | 2584 | 1 | 384092 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 256643 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-01-18 | TECBRITA | P56481/23 MTL P/CONCRETAG ESTRUTURA -AT | 1315.44 | 1 | 383819 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 29329 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-02-01 | OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | P56561/24 MTL P/ESTRUTURA DE CONCRETO-AT | 1340 | 1 | 387981 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-02-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST JAN/24 (MEI) - AT | 2612.42 | 1 | 377299 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST JAN/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 35650 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-02-14 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P56917/27 MTL P/CONCRETAGEM DAS ESTACAS -AT | 646 | 1 | 388324 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-03-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST FEV/24 (MEI) - AT | 2434.24 | 1 | 377300 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST FEV/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13263 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-04-01 | PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA RECIFE | P57415/24 MTL P/TIRANTE DA ESTRUTURA-AT PC1/2 | 40444.12 | 1 | 392785 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-04-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST MAR/24 (MEI) - AT | 2317.8 | 1 | 377301 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST MAR/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13418 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-04-12 | PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA RECIFE | P57419/24 MTL P/TIRANTE DA ESTRUTURA-AT PC1/2 | 700.04 | 1 | 392943 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13418 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-04-12 | PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA RECIFE | P57415/24 MTL P/TIRANTE DA ESTRUTURA-AT PC1/2 | 639.64 | 1 | 393589 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 28027 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-04-17 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P57768/24 MTL P/LUBRIFICACAO TIRANTES -AT | 218 | 1 | 393789 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13263 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-04-29 | PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA RECIFE | P57415/24 MTL P/TIRANTE DA ESTRUTURA-AT PC2/2 | 40444.12 | 1 | 392786 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13660 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-05-06 | PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA RECIFE | P57885/24 MTL P/TIRANTES DA ESTRUTURA -AT | 4124.9 | 1 | 394324 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 7 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-05-06 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST ABR/24 (MEI) -AT | 2382.4 | 1 | 377302 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST ABR/24 (MEI) -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13418 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-05-13 | PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA RECIFE | P57419/24 MTL P/TIRANTE DA ESTRUTURA-AT PC2/2 | 700.03 | 1 | 392944 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13418 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-05-13 | PROTENDIDOS DYWIDAG LTDA RECIFE | P57415/24 MTL P/TIRANTE DA ESTRUTURA-AT PC2/2 | 639.64 | 1 | 393590 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 266224 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-05-14 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P58355/24 FERRO P/ESTRUT DO SUBSOLO-AT | 36050 | 1 | 395632 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 8 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-06-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST MAI/24 (MEI) - AT | 2522.4 | 1 | 377303 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST MAI/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 12463 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-06-06 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | P58578/24 MTL P/MANUT PORTAO -AT | 157.3 | 1 | 397228 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 30882 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-06-24 | OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | P58764/24 MTL P/USO GABARITO DA OBR-AT | 3633.89 | 1 | 397682 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 155571 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-06-26 | ACO SHOPPING | P58859/24 MTL P/FORMAS DA ESTRUTURA -AT | 291 | 1 | 398327 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 9 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-07-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST JUN/24 (MEI) - AT | 2620.4 | 1 | 377304 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST JUN/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 10 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-08-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST JUL/24 (MEI) - AT | 2427.4 | 1 | 377305 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST JUL/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1269338-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 12/08/24 -AT | 70 | 1 | 402873 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 05 A 12/08/24 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 898 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-08-20 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P60015/24 CONCR ESTAC HELICE FUND- AT | 21999.26 | 1 | 402720 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 269433 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-09-02 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P60113/24 MALT P/ USO ESTRUT CONCR -AT | 16903.8 | 1 | 403878 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 269434 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-09-02 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P60114/24 MATL P/USO ESTRUT CONCR -AT | 27551.08 | 1 | 403879 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 11 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-09-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST AGO/24 (MEI) - AT | 2797.4 | 1 | 377306 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST AGO/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1275257-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 2108 A 030924 -AT | 38 | 1 | 404687 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 2108 A 030924 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 898 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P60015/24 CONCR ESTAC HELICE FUND- AT | 403.25 | 1 | 402808 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 269688 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-09-11 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P60509/24 PILARES ESTR CONCR -AT | 62681.12 | 1 | 404749 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 302199 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-09-27 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P60401/24 MALT P/USO COROAMENTO PILARES -AT | 734.07 | 1 | 404352 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1330132 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-09-30 | COMERCIAL MAIA LTDA | P60669/24 FERRAM P/ USO GERAL OBRA -AT | 275.5 | 1 | 405255 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 12 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-04 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST SET/24 (MEI) - AT | 2747.65 | 1 | 377307 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MED SERV PREST SET/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4602 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P60718/24 LOC BOMBA SUBMERSA -AT | 46282.87 | 1 | 405893 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4602 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P60718/24 MALT P/ CONCR ESTRUT EMPREE -AT | 467.13 | 1 | 405892 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1285237-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 08/10/24 -AT | 125.77 | 1 | 407223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 08/10/24 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-21 | A B NOBRE DA SILVA ROCHA MADEIRAS | P60857/24 MALT P/FORMAS ESTRUT -AT | 9100 | 1 | 405885 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1570 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-21 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P61003/24 MALT P/FORM ESTRUT CONCR -AT | 4264.4 | 1 | 406409 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1811 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-24 | JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | P61004/24 MALT P/DISTANCIAR FERRAGEM -AT | 720 | 1 | 406374 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 354424 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-24 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P60895/24 MALT P/USO FORMAS ESTRUT CONCR -AT | 612.09 | 1 | 406020 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342584 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-25 | COMERCIAL MAIA LTDA | P61002/24 MALT P/USO GERAL OBRA -AT | 165.3 | 1 | 406408 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1288883-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | 210.92 | 1 | 408201 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1622 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P60975/24 MADEIRA P/ESTR CONCR -AT | 1347.84 | 1 | 406329 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 59794 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-10-31 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P61034/24 MADEIRA P/ ESTRUT -AT | 200 | 1 | 406471 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1290902-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 10 A 30/10/2024 -AT | 117.12 | 1 | 408642 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 10 A 30/10/2024 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 191 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | PARKSUL MADEIRAS LTDA | P60742/24 MATL P/FORMAR ESTRUT 1/4 -AT | 3146 | 1 | 407595 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 25 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | A B NOBRE DA SILVA ROCHA MADEIRAS | P61121/24 FORM MADEIRA P/ESTR CONCR -AT | 1855 | 1 | 406875 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 270546 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P61379/24 MATL P/ESTRU VIGAS PILARES -AT | 21444.36 | 1 | 407760 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 635 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | WJS SERVICOS DE BOMBEAMENTO LTDA | P61472/24 SERV BOMBEAMENTO CONCR 18/10/24 -AT | 1800 | 1 | 408207 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST OUT/24 (MEI) - AT | 2846.65 | 1 | 377308 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MED SERV PREST OUT/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1135 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-06 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P61464/24 MATL P/CONCR PILARES -AT | 12491.04 | 1 | 408367 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 542138 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-07 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P61027/24 MATL P/FORMAS ESTRUT CONCR 1/3 -AT | 359.83 | 1 | 407390 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 557601 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-07 | SV ACESSORIOS | P61175/24 MATL P/INST PROV BOTONEIRA -AT | 274.79 | 1 | 407042 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1349596 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-08 | COMERCIAL MAIA LTDA | P61172/24 MATL P/ABROXO DOS PILARES 1/2 -AT | 285 | 1 | 407915 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 270638 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-08 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P61436/24 MATL P/ESTRUT PILARES EMPREE -AT | 17913.69 | 1 | 407967 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1135 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P61464/24 MATL P/CONCR PILARES -AT | 228.96 | 1 | 408403 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 31340 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | TORCISÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AÇOS LTDA. | P61071/24 MATL P/FORMAS ESTRUT CONCR -AT | 4535 | 1 | 408087 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4707 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P61348/24 MATL P/CONCR ESTRUT -AT | 33042.68 | 1 | 407655 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4707 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P61348/24 MATL P/CONCR ESTRUT -AT | 372.31 | 1 | 407700 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 601 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | MICHEL PLATINI ALVES DA SILVA | P61593/24 BOMB CONCR ESTRUT -AT | 1800 | 1 | 408549 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294907-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | FUNDO FIXO | F FIXO 09/10 A 08/11/24 -AT | 99.82 | 1 | 409616 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 09/10 A 08/11/24 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 132257 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P61437/24 MATL P/CONCR PILARES -AT | 1208 | 1 | 407968 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1760 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P61380/24 MADEIRA P/ESTRUT CONCR -AT | 1036.8 | 1 | 407756 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 191 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | PARKSUL MADEIRAS LTDA | P60742/24 MATL P/FORMAR ESTRUT 2/4 -AT | 3146 | 1 | 407596 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 41365 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | (F FIXO) MATL P/ESTRUT CONCR -AT | 56 | 1 | 409621 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | (F FIXO) MATL P/ESTRUT CONCR -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 60197 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P61364/24 MATL P/ENCHI PILAR 1/2 -AT | 1800 | 1 | 407838 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 542138 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-22 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P61027/24 MATL P/FORMAS ESTRUT CONCR 2/3 -AT | 359.83 | 1 | 407391 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 132693 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-25 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P61536/24 MATL P/CONCR PILARES ESTRUT -AT | 1168 | 1 | 408718 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6969/4968 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-26 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P62018/24 CONCR PILARES- AT | 12112.57 | 1 | 410929 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P62018/24 CONCR PILARES- AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 33123 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-28 | OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | P61560/24 MATL P/FORMAS ESTRUT -AT | 2109.38 | 1 | 408442 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 60501 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-11-28 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P61540/24 MATL P/CABECA PILARES -AT | 248.8 | 1 | 408405 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1298407-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 26/11/24 -AT | 353.38 | 1 | 411272 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14 A 26/11/24 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 191 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | PARKSUL MADEIRAS LTDA | P60742/24 MATL P/FORMAR ESTRUT 3/4 -AT | 3146 | 1 | 407597 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 461 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-04 | IMPACTO SERV CONC E PAV INDL | POLIM CONCRETO PISO SUBSOLO 2-AT | 4908.2 | 1 | 411206 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1363003 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | COMERCIAL MAIA LTDA | P61603/24 MATL P/ ESTRUT CONCR ILUM CANT -AT | 198 | 1 | 409315 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 14 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST NOV/24 (MEI) - AT | 3019.4 | 1 | 377309 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MED SERV PREST NOV/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 104595 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. CE | P61867/24 MATL P/LAJE SUBSOLO -AT | 37325.41 | 1 | 410482 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1301017-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 05/12/2024 -AT | 237.71 | 1 | 413355 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 28/11 A 05/12/2024 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1349596 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | COMERCIAL MAIA LTDA | P61172/24 MATL P/ABROXO DOS PILARES 2/2 -AT | 285 | 1 | 407916 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4713 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P62212/24 MATL P/CONCR MANUAIS PILARES -AT | 2640 | 1 | 413217 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 51 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | A B NOBRE DA SILVA ROCHA MADEIRAS | P61741/24 MATL P/FORM MAD ESTRUT PILARES -AT | 630 | 1 | 409117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 542138 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P61027/24 MATL P/FORMAS ESTRUT CONCR 3/3 -AT | 360.13 | 1 | 407392 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 461 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | IMPACTO SERV CONC E PAV INDL | ISS POLIM CONCRETO PISO SUBSOLO 2-AT | 151.8 | 1 | 411207 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4796 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P61936/24 MATL P/CONCR PILARES ESTRUT -AT | 18251.08 | 1 | 409808 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4796 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P61936/24 MATL P/CONCR PILARES ESTRUT -AT | 229.75 | 1 | 411016 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4968 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P62018/24 CONCR PILARES- AT | 74.16 | 1 | 411035 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6969 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P62018/24 CONCR PILARES- AT | 139.05 | 1 | 411034 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1255 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-16 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P62117/24 CONCR DE LAJE SUBSOLO 2 - AT | 43659.72 | 1 | 413078 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 60197 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-16 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P61364/24 MATL P/ENCHI PILAR 2/2 -AT | 1800 | 1 | 407839 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 191 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-17 | PARKSUL MADEIRAS LTDA | P60742/24 MATL P/FORMAR ESTRUT 4/4 -AT | 3146 | 1 | 407598 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 61026 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-18 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P61892/24 MATL P/TAPON CORDOA -AT | 275 | 1 | 409649 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1979 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P61945/24 MATL P/FORMA MAD ESTRUT -AT | 3171.4 | 1 | 409841 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 547871 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P61940/24 MATL P/FECH PILARES ESTRUT -AT | 1147.5 | 1 | 409823 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-24 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P62341/24 CONCR DE PILARES - AT | 14219.36 | 1 | 414611 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2869 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-26 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P62099/24 MATL P/SUBSOLO 2 ESTRUT -AT | 2449.02 | 1 | 411239 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 110238/312142 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P62102/24 MATL P/ FORMA MAD PILARES -AT | 2096.4 | 1 | 411243 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 11414 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P62439/24 LOC ESCORAS METAL 18/11 A 18/12/24 -AT | 800 | 1 | 415660 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 11416 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P62435/24 LOC ESCORAS METAL 27/11 A 27/12 E 18/11 A 18/12 -A | 1600 | 1 | 415661 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 126357 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P62170/24 MATL P/FORMAS LAJES PILARES -AT | 224.43 | 1 | 413077 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2049/2050 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P62146/24 MATL P/FORMAS MAD PILARES -AT | 1511.25 | 1 | 413076 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4117 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | CDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA | P62239/24 MATL P/PILARES ESTRUT -AT | 7763.99 | 1 | 414716 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 105688 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-02 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. CE | P62389/24 MATL P/LAJE SUBSOLO -AT | 37946.75 | 1 | 416742 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 23450 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-02 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P62490/24 LOC PLASTERITS DA LAJE -AT | 11072.99 | 1 | 416151 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 549944 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-02 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P62197/24 MATL P/PILAR SUBSOLO 2 -AT | 825.6 | 1 | 413113 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1307066-108 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-03 | SALARIOS | SERV FERRAGEM LAJE SUBSOL O2-AT | 750 | 1 | 417639 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV FERRAGEM LAJE SUBSOL O2-AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 15 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST DEZ/24 (MEI) - AT | 3191.4 | 1 | 377310 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MED SERV PREST DEZ/24 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 312886 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P62167/24 MATL P/FERR PILARES SUBSOLO -AT | 30842.44 | 1 | 416594 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 271391/271389 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-08 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P62505/24 MATL P/PILARES SUBSOLO -AT | 42290.01 | 1 | 416297 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1255 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P62117/24 CONCR DE LAJE SUBSOLO 2 - AT | 800.28 | 1 | 413106 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P62341/24 CONCR DE PILARES - AT | 260.64 | 1 | 414622 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1340 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P62606/25 MATL P/CONCR ESTRU PILAR -AT | 294.48 | 1 | 418723 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1309165-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | 208.9 | 1 | 419353 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 294537 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P62240/24 MATL P/PILARES ESTRUT -AT | 24091.46 | 1 | 416751 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 294668 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA-CDA | P62240/25 MATL P/PILARES ESTRUT -AT | 32620.68 | 1 | 418430 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 294669 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA-CDA | P62240/25 MATL P/PILARES ESTRUT -AT | 8972.88 | 1 | 418428 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 446279 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA-CDA | P62240/25 MATL P/PILARES ESTRUT -AT | 446.82 | 1 | 418427 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 551602 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P62413/24 MATL P/CORTE E DOBRA FERRO DO PILAR -AT | 2317.86 | 1 | 414660 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1340 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-14 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P62606/25 MATL P/CONCR ESTRU PILAR -AT | 16065.52 | 1 | 417652 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3781 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-14 | TUBOS LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CANOS LTDA | P62637/25 MATL P/ABROUXO PILARES -AT | 1249.25 | 1 | 418750 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2936 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-16 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P62539/24 MATL P/ESTRUT LAJE -AT | 2449.02 | 1 | 417065 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 313769 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-16 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P62494/24 MATL P/ESTRUT PILARES -AT | 10563.85 | 1 | 416154 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 135347 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P62513/25 MATL P/CONCR MANUAIS -AT | 3504 | 1 | 416403 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1374 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-22 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P62844/25 CONCR PILARES LAJES -AT | 63633.6 | 1 | 421079 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 130348 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | MADEIREIRA RIO BRANCO | P62696/25 MATL P/FORMAR PILARES -AT | 1453.5 | 1 | 419179 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1313463-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05/12 A 20/01/2025 -AT | 145.8 | 1 | 422072 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 05/12 A 20/01/2025 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 275 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-28 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P62688/25 SERV PROT LAJE SUBSOLO 2 -AT | 9027.31 | 1 | 421102 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 43451 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-30 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P62732/25 MATL P/USO FERR LAJES SUBSOLO 2 -AT | 2800 | 1 | 419233 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 11463 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-31 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P62935/25 LOC ESCORAS 18/12 A 17/01/25 -AT | 800 | 1 | 421524 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 11464 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-01-31 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P62931/25 LOC ESCORAS 18/12 A 26/01/25 -AT | 1600 | 1 | 421526 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1390 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-04 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P62944/25 MATL P/CONCR PILARES ESTRUT -AT | 2337.16 | 1 | 421684 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 23579 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-04 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P62857/25 LOC CUBETAS PLASTERITS 01 A 31/12/24 -AT | 15806.82 | 1 | 421906 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 16 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | MED SERV PREST JAN/25 (MEI) - AT | 3332.1 | 1 | 412117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MED SERV PREST JAN/25 (MEI) - AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2260 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-05 | ESCALA EMPREEND IMOB LTDA | P62676/25 MATL P/FORMAR PILARES -AT | 2600 | 1 | 418530 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 43776 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-06 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P62787/25 MATL P/FIX ESGOT PILAR -AT | 138 | 1 | 419727 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1349 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P62837/25 CONTR TECNOL PILAR LAJE C/MOLD -AT | 145.24 | 1 | 421368 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1374 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P62844/25 CONCR PILARES LAJES -AT | 1166.4 | 1 | 421114 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1390 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P62944/25 MATL P/CONCR PILARES ESTRUT -AT | 42.84 | 1 | 422007 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | ISS SERV POLIMENTO DE PISO -AT | 84.12 | 1 | 421002 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 275 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P62688/25 SERV PROT LAJE SUBSOLO 2 -AT | 175.29 | 1 | 421372 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 43983 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P62779/25 MATL P/USO FOGUETE -AT | 470 | 1 | 421612 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 271636 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-11 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P63004/25 MATL P/ESTRUT PILARES VIGAS -AT | 28274.27 | 1 | 422035 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 62332 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-14 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P62826/25 MATL P/VIGAS CONT -AT | 275 | 1 | 420969 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1443 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-18 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P63217/25 CONCR VIGAS PILARES -AT | 40861.02 | 1 | 423129 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1299204-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS S/NF JAN/25-AT | 74.6 | 1 | 412129 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS S/NF JAN/25-AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 273 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | PARKSUL MADEIRAS LTDA | P62388/25 MATL P/FORMAS PILARES 1/4 -AT | 3932.5 | 1 | 421760 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 275 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P62688/25 SERV PROT LAJE SUBSOLO 2 -AT | 535.6 | 1 | 421373 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JAN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | P63516/25 CONTR TECNOL CONCR 01/25 -AT | 2666.16 | 1 | 424284 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 44797 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63051/25 EPIS -AT | 290 | 1 | 422818 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 555991 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P63005/25 MATL P/COMPL CONFEC INLOCO PILAR ESTRUT -AT | 3050.88 | 1 | 422033 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 11518 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-25 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P63549/25 LOC TRILHOS E ES CORA 24/01 A 23/02/25 -AT | 1700.01 | 1 | 424382 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 326 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-25 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P63515/25 SERV PROT SUBSOLO 2 -AT | 8161.02 | 1 | 424285 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 280995 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-26 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P63079/25 MATL P/FORMAR PILARES -AT | 164.25 | 1 | 422212 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 23675 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-27 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P63506/25 SERV CIMBR LAJE ESTAC 2 -AT | 16344.93 | 1 | 424296 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 317383 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-02-27 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P63075/25 PREGOS -AT | 926.12 | 1 | 422199 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322613-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | 264.77 | 1 | 424819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1515 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-06 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P63532/25 BOMBEAMENTO DE CONCRETO -AT | 48137.64 | 1 | 424344 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 273 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-06 | PARKSUL MADEIRAS LTDA | P62388/25 MATL P/FORMAS PILARES 2/4 -AT | 3932.5 | 1 | 421761 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 45542 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-07 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63481/25 DISCO P/CURRUPIO -AT | 230 | 1 | 424184 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1299204-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS S/NF JAN/25-AT | 6.3 | 1 | 412129 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CP DAS S/NF JAN/25-AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | IPMATE INSTITUTO DE PESQ. EM MAT. DE CONST. CIVIL | ISS P63516/25 CONTR TECNOL CONCR 01/25 -AT | 133.84 | 1 | 424446 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1443 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P63217/25 CONCR VIGAS PILARES -AT | 748.98 | 1 | 423151 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1515 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P63532/25 BOMBEAMENTO DE CONCRETO -AT | 882.36 | 1 | 424546 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2457 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P63264/25 MATL P/FORMA PILARES VIGAS -AT | 5200 | 1 | 423123 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 326 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P63515/25 SERV PROT SUBSOLO 2 -AT | 165.74 | 1 | 424442 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5046 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P63478/25 CONCR PILARES DA ESTRUTURA -AT | 159.75 | 1 | 424545 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 271901/271900 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-12 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P63618/25 FERRO P/PILARES VIGAS 1º PAV -AT | 98394.35 | 1 | 424683 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5046 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-12 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P63478/25 CONCR PILARES DA ESTRUTURA -AT | 11625.25 | 1 | 424093 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 558752 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-13 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P63071/25 MATL P/RAMPA 2º E 3º SUBSOLO -AT | 8982.4 | 1 | 422192 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 10 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-17 | PLASTFER ACESSORIOS PARA CONSTRUCAO LTDA | P63479/25 SERV CORTE CORDOALHA TERREO -AT | 1662.3 | 1 | 424885 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 559277 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-17 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P63407/25 FERRO P/ESTRUT LAJE -AT | 1441.25 | 1 | 423814 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 152 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | AWA DISTRIB DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA | P63382/25 CORDOALHA P/PROT LAJE TERREO -AT | 39303.84 | 1 | 424941 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1548 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P63721/25 CONCR P/PILAR -AT | 17086.8 | 1 | 425409 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 181154 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | P63448/25 COIFA P/PROT CORRUPIO -AT | 700 | 1 | 423957 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 326 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P63515/25 SERV PROT SUBSOLO 2 -AT | 881.2 | 1 | 424441 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC FEV/25 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 273 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-21 | PARKSUL MADEIRAS LTDA | P62388/25 MATL P/FORMAS PILARES 3/4 -AT | 3932.5 | 1 | 421762 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 11 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | P63932/25 SERV METRAGEM CONCR --AT | 4443.41 | 1 | 425768 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1328396-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/02 A 18/03/25 -AT | 107.68 | 1 | 426218 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/02 A 18/03/25 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 352 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-26 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P63913/25 PROT LAJE ESTRUT -AT | 20499.11 | 1 | 425716 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 63468 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-26 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P63598/25 SIKADUR P/VIGAS-AT | 275 | 1 | 424617 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 138769 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-27 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P63671/25 CIMENTO P/CONCR MANUAIS -AT | 1168 | 1 | 425282 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 11577 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-03-31 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P64004/25 LOC ESCORAS/TRILHOS 09/02 A 11/03/25 -AT | 704 | 1 | 426055 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1578 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-01 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P64030/25 CONCR P/PILARES -AT | 14022.96 | 1 | 426093 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1332552-108 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | 20 FOLHAS ISOPOR ESTR LAJE -AT | 115 | 1 | 427102 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 20 FOLHAS ISOPOR ESTR LAJE -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 273 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | PARKSUL MADEIRAS LTDA | P62388/25 MATL P/FORMAS PILARES 4/4 -AT | 3932.5 | 1 | 421763 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4865 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P64217/25 BRITA/AREIA GR P/CONCR MANUAIS -AT | 2640 | 1 | 426744 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 47232 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-09 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63970/25 PREGOS P/FORMAR PILAR -AT | 123.48 | 1 | 425864 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 11 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | ISS P63932/25 SERV METRAGEM CONCR --AT | 90.68 | 1 | 426188 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1548 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P63721/25 CONCR P/PILAR -AT | 313.2 | 1 | 425414 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1578 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P64030/25 CONCR P/PILARES -AT | 257.04 | 1 | 426190 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 352 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P63913/25 PROT LAJE ESTRUT -AT | 423.15 | 1 | 425781 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 146058 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-14 | CEARA COMEL DE ALUMINIO LTDA | P64000/25 REGUA ALUM P/SARRAFE CONCR RAMPA LAJE -AT | 300 | 1 | 425981 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 352 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P63913/25 PROT LAJE ESTRUT -AT | 2585.9 | 1 | 425782 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC MAR/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428493 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | COMERCIAL MAIA LTDA | P63977/25 PREGO P/FORMAR PILARES -AT | 431.03 | 1 | 425899 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3114 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P64017/25 BARQUETAS P/LAJE PAV -AT | 2548.98 | 1 | 426082 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2746 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-25 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P64188/25 TAIPA P/FORMAR PILARES VIGAS -AT | 2600 | 1 | 426656 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337054-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 23/04/25 -AT | 26 | 1 | 428221 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 23/04/25 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 23954 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-04-29 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P64382/25 LOC CIMBRAMENTO 01 A 31/03/25 -AT | 17275.12 | 1 | 427753 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1665 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-02 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P64566/25 CONCRETO P/LAJE -AT | 51802.47 | 1 | 427923 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2156 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | P64328/25 ESPAÇADOR P/LAJE -AT | 295 | 1 | 427086 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 566142 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-08 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P64373/25 ARAME P/ESTRUT RAMPA -AT | 596.99 | 1 | 427203 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 141015 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P64567/25 CIMENTO P/CONCR MANUAIS -AT | 1202 | 1 | 427929 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1665 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P64566/25 CONCRETO P/LAJE -AT | 949.54 | 1 | 428155 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 324012 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P64489/25 PREGOS P/FORMAR PILARES E VIGAS -AT | 392.77 | 1 | 427627 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 80391 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-14 | VIP TINTAS LTDA | P64565/25 VEDACIT P/TAMPAM VERG ESTRUT -AT | 215.28 | 1 | 427931 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 442 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-21 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P64889/25 SERV PROT LAJES -AT | 12709.7 | 1 | 429013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 80426 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-22 | VIP TINTAS LTDA | P64659/25 GRAUTH P/USO VERGALHOES LAJE -AT | 263.61 | 1 | 428278 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTOS FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 297166 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-23 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P64657/25 GRAUTH/SIKADUR P/TAPON FERRO LAJE SUBSOLO -AT | 359.4 | 1 | 428478 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 141562 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-28 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P64774/25 CIMENTO P/CONCR MANUAIS -AT | 1202 | 1 | 428608 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1736 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-28 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P64986/25 CONCR PILARES E VIGAS -AT | 22703.84 | 1 | 429322 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 24060 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-29 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P65013/25 LOC CIMBRAMENTO 01 A 30/04/25 -AT | 18132.77 | 1 | 429395 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1759 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P65021/25 CONCR P/LAJES -AT | 29405.99 | 1 | 429415 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 116871/325666 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P64795/25 FERRO/PREGO P/VIGAS PILARES SUBSOLO LAJE TERREO -A | 6756.29 | 1 | 428709 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 50023 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-03 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64849/25 CADEADOS/EPIS P/ FUNC -AT | 150 | 1 | 428880 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 50163 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64926/25 ESPACADOR/SOQUETE P/ESTRUTURA -AT | 200 | 1 | 429110 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 50231 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-06 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64962/25 ARAME RECOZIDO P/ESTRUT -AT | 120 | 1 | 429242 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2212 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-09 | JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | P64906/25 DISTANCIADOR CADEIRINHA P/ESPAC LAJE -AT | 295 | 1 | 429071 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1736 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P64986/25 CONCR PILARES E VIGAS -AT | 416.16 | 1 | 429434 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1759 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P65021/25 CONCR P/LAJES -AT | 539.01 | 1 | 429562 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 442 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P64889/25 SERV PROT LAJES -AT | 256.53 | 1 | 429091 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 272882 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-11 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P65121/25 FERRO P/PILARES ESTRUT -AT | 28192.97 | 1 | 429889 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 272901 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-13 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P65223/25 FERRO ESTRUT VIGAS PILARES LAJE -AT | 56057.78 | 1 | 430212 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 272902 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-13 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P65224/25 FERRO P/ESTRUT VIGAS PILARES LAJES -AT | 19905.27 | 1 | 430211 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 442 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P64889/25 SERV PROT LAJES -AT | 1285.51 | 1 | 429092 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 45520 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-25 | REDEMAQUINAS | P65221/25 LOC ESCORAS 23/05 A 21/06/25 -AT | 1275 | 1 | 430209 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 24171 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-26 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P65400/25 LOC CIMBRAMENTO 01 A 31/05/25 -AT | 19345.41 | 1 | 431082 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 573392 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-06-30 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P65227/25 ARAME P/ESTRUT FEITOS IN-COLO -AT | 1725.93 | 1 | 430227 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1354829-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/06 A 02/07/25 -AT | 40 | 1 | 432542 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/06 A 02/07/25 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1885 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P65709/25 CONCR PISO APTOS GUARITA -SP | 103.59 | 1 | 432382 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4912 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-14 | JOSE FRANCISCO DA SILVA CIMENTO | P65909/25 CIMENTO P/CONCR MANUAIS DA RAMPA -AT | 1440 | 1 | 432945 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P65909/25 CIMENTO P/CONCR MANUAIS DA RAMPA -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4165 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-15 | TUBOS LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CANOS LTDA | P65865/25 ELETRODUTO P/AROCHO PILARES -AT | 570 | 1 | 433021 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 112475 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. CE | P65698/25 CORDOALHA P/PROT LAJE 1 SUBSOLO -AT | 36448.57 | 1 | 432224 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 525 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P65775/25 SERV PROTECAO LAJES -AT | 8625.81 | 1 | 432464 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5012 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P66019/25 BRITA/AREIA P/CONCR MANUAIS VIGAS PILARES -AT | 2640 | 1 | 433504 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1912 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-23 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P65928/25 CONCRETAGEM LAJE -AT | 32185.05 | 1 | 433151 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 46248 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-24 | REDEMAQUINAS | P65766/25 LOC ESCORAS 22/06 A 21/07/25 -AT | 1275 | 1 | 432566 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 24298 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-29 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P65922/25 LOC CIMBRAMENTO P/FORMA LAJE -AT | 19515.71 | 1 | 433150 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3449 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P66069/25 TAIPA P/ FORMAS PILARES E VIGAS -AT | 3900 | 1 | 433582 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 302339 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-01 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P65835/25 GRAUTH P/RECUP PILAR -AT | 159.8 | 1 | 433202 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3462 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-01 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P65821/25 BARROTE MADEIRA P/FORMAS PILARES E VIGAS -AT | 734.4 | 1 | 432599 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 53316 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-01 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P65930/25 BROCA/SOQUETE/PINO P/USO DIVERSOS -AT | 242.7 | 1 | 433277 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 42697 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-04 | RDS COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA - ME | P65839/25 DESMOLD P/ FORMAS MADEIRA -AT | 925.3 | 1 | 432682 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1484242 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-08 | COMERCIAL MAIA LTDA | P65948/25 PREGOS P/FORMAS PILARES 1/2 -AT | 300.25 | 1 | 433355 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1912 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P65928/25 CONCRETAGEM LAJE -AT | 589.95 | 1 | 433178 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1969 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P66230/25 CONCRETAGEM LAJE -AT | 50656.47 | 1 | 434061 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1969 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P66230/25 CONCRETAGEM LAJE -AT | 928.53 | 1 | 434192 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3346 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P66128/25 BARQUETA P/CORDOALHOS LA SUBSOLO 1- AT | 2268.14 | 1 | 433810 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 525 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P65775/25 SERV PROTECAO LAJES -AT | 178.06 | 1 | 432742 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 169008 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-13 | ACO SHOPPING | P66131/25 TRECILA P/USO NA RAMPA -AT | 238 | 1 | 433811 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 582 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P66257/25 SERV PROTECAO LAJE -AT | 7713.82 | 1 | 434654 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 525 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-19 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P65775/25 SERV PROTECAO LAJES -AT | 1088.12 | 1 | 432743 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 54369 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-19 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66251/25 PREGO P/FORMAS EPI P/FUNC -AT | 140 | 1 | 434149 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P66251/25 PREGO P/FORMAS EPI P/FUNC -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 46910 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-22 | REDEMAQUINAS | P66247/25 LOC ESCORAS 22/07 A 20/08/25 -AT | 1275 | 1 | 434109 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 54645 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-22 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66394/25 PREGO P/FORMAS ESTRUTURA -AT | 518 | 1 | 434635 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 145596 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P66244/25 CIMENTO P/CONCR MANUAIS -AT | 2532 | 1 | 434118 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 24463 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-08-27 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P66544/25 LOC COMBRAMENTO P/LAJE -AT | 19515.71 | 1 | 435140 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5088 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P66810/25 AREIA/BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 2640 | 1 | 436240 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 222 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-02 | AWA DISTRIB DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA | P66389/25 CORDOALHA P/PROT LAJE TERREO -AT | 46582.53 | 1 | 434621 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 146048 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P66432/25 CIMENTO P/CONCR MANUAIS -AT | 2532 | 1 | 434784 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 146048 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P66442/25 CIMENTO P/CONCR MANUAIS -AT | 2532 | 1 | 434823 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4274 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | TUBOS LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CANOS LTDA | P66767/25 ELETROTUDO P/ABROCHO DE PILAR -AT | 570 | 1 | 436100 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 60473 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | NORONHA & NORONHA COM E SERV DE FERRO LTDA | P66406/25 FERRO P/PILAR ESTRUT -AT | 1875 | 1 | 434710 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1484242 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | COMERCIAL MAIA LTDA | P65948/25 PREGOS P/FORMAS PILARES 2/2 -AT | 300.25 | 1 | 433356 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 33 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | DECORART MOVEIS PLANEJADOS | P66007/25 MADEIRITE PLAST P/PILARES E VIGAS 1/4 -AT | 4493.75 | 1 | 434896 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5108 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P66939/25 AREIA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 436703 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 9679 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | GK COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA | P66557/25 MADEIRITE PLAST P/FORMAS PILARES -AT | 1100 | 1 | 435213 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 55839 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66650/25 BROCA/DESCO/LUVA P/USO DA OBRA -AT | 460 | 1 | 435575 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 582 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P66257/25 SERV PROTECAO LAJE -AT | 158.03 | 1 | 434669 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 274422 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-11 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P66805/25 FERRO P/PILARES E VIGAS MESANINO -AT | 45612.16 | 1 | 436246 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5115 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P67065/25 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 437036 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5119 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P67074/25 AREIA GROSSA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 437046 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5120 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P67095/25 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 437097 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 274465 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-16 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P66837/25 FERRO P/ESTRUT LAJE -AT | 50508.12 | 1 | 436342 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4310 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-17 | TUBOS LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CANOS LTDA | P67089/25 ELETRODUTO P/PILARES SOLO LAZER -AT | 570 | 1 | 437084 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 632 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-17 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P66839/25 SERV PROTECAO ESTRUTURA -AT | 7916.63 | 1 | 436344 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 582 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-18 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P66257/25 SERV PROTECAO LAJE -AT | 907.82 | 1 | 434670 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/FGTS/IRRF/TERC AGO/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 146829 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P66737/25 CIMENTO P/CONCR MANUAIS -AT | 5320 | 1 | 435989 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 33 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | DECORART MOVEIS PLANEJADOS | P66007/25 MADEIRITE PLAST P/PILARES E VIGAS 2/4 -AT | 4493.75 | 1 | 434897 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 47587 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | REDEMAQUINAS | P66795/25 LOC ESCORAS 21/08 A 19/09/25 -AT | 1275 | 1 | 436253 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5124 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P67245/25 BRITA/ARISCO P/CONCR PILARES LAZER -AT | 1440 | 1 | 437601 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 274524 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-23 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P66975/25 FERRO P/ESTRUT TERREO LAJE -AT | 34350.97 | 1 | 436807 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 274525 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-23 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P66976/25 FERRO P/ESTRUT TERREO -AT | 203.21 | 1 | 436808 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 24624 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-25 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P67068/25 LOC CIMBRAMENTO 01 A 31/08/25 -AT | 18075.63 | 1 | 437040 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 81618 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-25 | VIP TINTAS LTDA | P67048/25 ZARCAO P/RECUP ESCORAS -AT | 809.82 | 1 | 437020 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2109 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-26 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P67237/25 CONCR PILARES TERREO VIGAS -AT | 69586.49 | 1 | 437592 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 57089 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-09-30 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66900/25 MATL P/USO CARPINT EPIS P/FUNC -AT | 740 | 1 | 436594 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 147370 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P67046/25 CIMENTO P/CONCR PILARES SUBSOLO LAZER -AT | 5320 | 1 | 436995 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3980 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P66974/25 TAIPA P/PILARES E VIGAS -AT | 1950 | 1 | 436806 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 170818 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | ACO SHOPPING | P66899/25 ARAME P/USO CARPINTARIA/PORT FUNC -AT | 2100 | 1 | 436593 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 33 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | DECORART MOVEIS PLANEJADOS | P66007/25 MADEIRITE PLAST P/PILARES E VIGAS 3/4 -AT | 4493.75 | 1 | 434898 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 57418 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P67033/25 MATL P/AMARACAO DE PILARES E LAJES -AT | 2933.75 | 1 | 436957 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2148 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-09 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P67399/25 CONCRETAGEM DE PILAR -AT | 2931.27 | 1 | 438102 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 68287 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-09 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P67034/25 ADESIVO ESTRUT P/ARMACAO PILAR E LAJES -AT | 330 | 1 | 436958 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2109 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P67237/25 CONCR PILARES TERREO VIGAS -AT | 1275.52 | 1 | 437713 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2148 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P67399/25 CONCRETAGEM DE PILAR -AT | 53.73 | 1 | 438293 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 57588 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P67094/25 DISTANCIADOR P/LAJE PAV LAZER -AT | 1776 | 1 | 437096 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 632 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P66839/25 SERV PROTECAO ESTRUTURA -AT | 158.03 | 1 | 436853 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 148117 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-15 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P67260/25 CIMENTO P/CONCR PILARES/ALV POCO ELEV -AT | 5320 | 1 | 437644 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 57995 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-15 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P67229/25 MATL P/ESTRUT CONCR MANUT CANT OBRA -AT | 1580.1 | 1 | 437579 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3534 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-16 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P67396/25 BARQUETA P/PROT LAJE LAZER -AT | 2513.28 | 1 | 438090 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4111 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-16 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P67392/25 TAIPA P/FORMAS PILARES E VIGAS -AT | 780 | 1 | 438085 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1384550-108 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | FORNECEDOR GERAL | SERV PREST (FUNC IMPACTO) -AT | 400 | 1 | 439475 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST (FUNC IMPACTO) -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 339637 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P67308/25 PREGO -AT | 601.3 | 1 | 437778 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 632 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P66839/25 SERV PROTECAO ESTRUTURA -AT | 705.01 | 1 | 436854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 33 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-21 | DECORART MOVEIS PLANEJADOS | P66007/25 MADEIRITE PLAST P/PILARES E VIGAS 4/4 -AT | 4493.75 | 1 | 434899 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4162 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-22 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P67494/25 TAIPA P/FORMAS PILARES -AT | 1300 | 1 | 438424 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 48291 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-22 | REDEMAQUINAS | P67380/25 LOC ESCORAS 20/09 A 19/10/25 -AT | 1275 | 1 | 438026 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2205 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-23 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P67677/25 CONCR LAJE DO LAZER -AT | 54754.36 | 1 | 438920 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 48325 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-23 | REDEMAQUINAS | P67381/25 LOC ESCORA 22/09 A 21/10/25 -AT | 2520 | 1 | 438028 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4196 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P67548/25 TAIPA P/FORMAS VIGAS E PILARES -AT | 585 | 1 | 438567 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 48381 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | REDEMAQUINAS | P67547/25 LOC ESCORAS 24/09 A 23/10/25 -AT | 2520 | 1 | 438566 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5190 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P67870/25 AREIA GROSSA P/CONCR -AT | 1200 | 1 | 439943 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 24750 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-29 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P67793/25 LOC CIMBRAMENTO 01 A 30/09/25 -AT | 17470.52 | 1 | 439440 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4207 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-10-29 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P67440/25 TAIPA P/FORMAS ESTRUTURA -AT | 975 | 1 | 438317 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5200 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P68028/25 BRITA P/ALV SUBSOLO 1 E 2 PILARES VIGAS 1º PAV -AT | 1440 | 1 | 440441 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 274979 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-04 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P67812/25 FERRO P/ESTRUT 1º PAV -AT | 51075.28 | 1 | 439718 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2265 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P67927/25 CONCR PILARES VIGAS LAZER PAV -AT | 30231.86 | 1 | 440073 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 44888 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | RDS COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA - ME | P67658/25 DESMOL CD P/ PAV 1,2, E 3 -AT | 925 | 1 | 438832 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 341277 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-06 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P67640/25 PREGO P/LAJE PAV LAZER -AT | 440.91 | 1 | 438797 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4280 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-06 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P67643/25 TAIPA P/FORMAS PILARES E VIGAS -AT | 2600 | 1 | 438800 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4452 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-07 | TUBOS LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CANOS LTDA | P68121/25 ELETRODUTO P/ABROCHE PILARES 2º,3º E 4º PAV -AT | 570 | 1 | 440705 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2009 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P67779/25 CORDOALHA P/1º PAV -AT | 16206.12 | 1 | 440240 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2205 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P67677/25 CONCR LAJE DO LAZER -AT | 1003.64 | 1 | 439123 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2265 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P67927/25 CONCR PILARES VIGAS LAZER PAV -AT | 554.15 | 1 | 440141 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 59544 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P67736/25 MATL P/LAJE PAV 1,2, E 3 -AT | 590.8 | 1 | 439184 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 597262 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P67757/25 ARAME/CHAPA P/MANUT PENEIRA ELETR ESTRUT -AT | 1940.76 | 1 | 439331 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 149686 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P67929/25 CIMENTO P/ALV PILARES LAZER 1º PAV -AT | 5608 | 1 | 440245 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5222 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P68380/25 AREIA GROSSA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 441413 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 60177 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P67930/25 DISCO/CLIPS P/PAV 1 E 2 -AT | 262 | 1 | 440505 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 310967 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-19 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P67895/25 GRAUTH P/PILARES/LAZER 1º PAV -AT | 399.5 | 1 | 440007 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 49006 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-19 | REDEMAQUINAS | P68033/25 LOC ESCORAS 20/10 A 18/11/25 -AT | 1275 | 1 | 440446 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 49065 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-21 | REDEMAQUINAS | P68035/25 LOC ESCORAS 22/10 A 20/11/25 -AT | 226.8 | 1 | 440448 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 753 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-21 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P68078/25 SERV PROT ESTRUTURA -AT | 22333.45 | 1 | 440607 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 172502 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | ACO SHOPPING | P67988/25 ARAME P/1º,2º E 3º PAV -AT | 1194 | 1 | 440308 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2331 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P68327/25 CONCRETAGEM PILARES E VIGAS -AT | 34055.76 | 1 | 441309 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 49122 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | REDEMAQUINAS | P68034/25 LOC ESCORAS 24/10 A 22/11/25 -AT | 2520 | 1 | 440447 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 24833 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-26 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P68400/25 CIMBRAMENTO LAJE -AT | 17443.29 | 1 | 441491 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 343387 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-11-27 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P67978/25 PREGO P/1º,2º E 3º PAV -AT | 2253.12 | 1 | 440844 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396374-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 17 A 25/11/25 -AT | 115 | 1 | 444558 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 17 A 25/11/25 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 600942 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P68110/25 TRELICA P/PILARES 1º PAV ALV SUBSOLO -AT | 288 | 1 | 440667 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 60941 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68165/25 BROCA P/OBRA -AT | 360.73 | 1 | 440855 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5241 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P68628/25 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 444552 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4517 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-03 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P68168/25 TAIPA P/PILARES 1º PAV -AT | 1300 | 1 | 440860 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2367 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-04 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P68520/25 CONCR PILAR -AT | 9112.96 | 1 | 442320 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1399073-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 03/12/25 -AT | 41 | 1 | 446092 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 28/11 A 03/12/25 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5249 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P68703/25 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 445572 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2331 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P68327/25 CONCRETAGEM PILARES E VIGAS -AT | 624.24 | 1 | 441569 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2367 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P68520/25 CONCR PILAR -AT | 167.04 | 1 | 443957 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 312637 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P68310/25 GRAUTH P/PAV LAZER SUBSOLO -AT | 799 | 1 | 441280 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 61503 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68550/25 ESPACADOR P/ARMACAO FERRO PILAR LAJE -AT | 880 | 1 | 443420 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 753 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P68078/25 SERV PROT ESTRUTURA -AT | 449.11 | 1 | 441236 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 344857/344858 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-11 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P68111/25 TRELICA/FERRO P/PILARES 1º PAV ALV SUBSOLO -AT | 1557.27 | 1 | 440668 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5270 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P68885/25 AREIA GROSSA P/CONCCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 448230 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 753 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P68078/25 SERV PROT ESTRUTURA -AT | 2168.22 | 1 | 441237 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 24964 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-19 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P68769/25 LOC CIMBRAMENTO -AT | 13862.01 | 1 | 446090 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 159 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | DECORART MOVEIS PLANEJADOS | P68321/25 PLASTIFICADO P/FORMAS VIGAS/PILARES 1/3 -AT | 5991.68 | 1 | 442180 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 275534 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P68982/25 FERRO P/LAJE 1º PAV -AT | 46211.43 | 1 | 450897 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4714 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P68602/25 TABUA MAD P/1º PAV -AT | 1300 | 1 | 444414 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 49834 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | REDEMAQUINAS | P68630/25 LOC ESCORAS 23/11 A 22/12/25 -AT | 138.6 | 1 | 444553 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 62361 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68640/25 CLIPS/PROT P/INST CANT/ESTRUT CONCR 1º PAV -AT | 70 | 1 | 444604 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 924470 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | RAMACON DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. ME | P68641/25 MATL P/INST CANT OBRA/ESTRUT 1º PAV -AT | 163.3 | 1 | 444605 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 159 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | DECORART MOVEIS PLANEJADOS | P68321/25 PLASTIFICADO P/FORMAS VIGAS/PILARES 2/3 -AT | 5991.66 | 1 | 442181 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 63135 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-07 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68904/25 EPIS P/FUNC -AT | 150 | 1 | 449097 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2066 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-08 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P69026/25 CORDOALHA P/PISO 2º PAV -AT | 15200.66 | 1 | 451217 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2656 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-09 | JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | P68902/25 ESPAC/DIST P/ARM DE FERRO PILARES/LAJES -AT | 3300 | 1 | 449095 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 608645 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-09 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P68910/25 ARAME RECOZIDO P/PAV 2º E 3º -AT | 1304.67 | 1 | 449110 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1408028-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19/12 A 06/01/26 -AT | 35 | 1 | 452525 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 19/12 A 06/01/26 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3734 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P68983/25 BARQUETA P/PROT 1º PAV -AT | 1032.92 | 1 | 450898 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5296/5294 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P69254/26 BRITA/AREIA P/ CONCRETAGEM -AT | 2640 | 1 | 452171 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6133 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P69262/26 MAT P/ CONCRETAGEM 1°PAVIM -AT | 606.07 | 1 | 452671 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 63454 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-13 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69007/25 MATL P/LAJE 2º PAV -AT | 242.17 | 1 | 450975 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 229079 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-15 | ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI | P69012/25 CHAPISCO P/REVEST PILARES/VIGAS -AT | 384 | 1 | 450982 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 159 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | DECORART MOVEIS PLANEJADOS | P68321/25 PLASTIFICADO P/FORMAS VIGAS/PILARES 3/3 -AT | 5991.66 | 1 | 442182 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4908 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P69090/25 TAIPA P/FORMAS PILARES -AT | 3162 | 1 | 451596 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 29872 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P69582/26 CONCRETO P/PILARES -AT | 5842.9 | 1 | 453410 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6133 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P69262/26 MAT P/ CONCRETAGEM 1°PAVIM -AT | 45403.09 | 1 | 452182 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 25079 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-28 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P69284/26 LOC CIMBRAMENTO -AT | 12488.16 | 1 | 452319 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 348975 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-01-28 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P69168/26 PREGOS P/ USO NOS PAVIM 2°/3°/4° -AT | 2140.22 | 1 | 451886 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5328 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P69688/26 AREIA GROSSA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 453841 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 895 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P69386/26 SERV PROT ESTRUT 1°PAV -AT | 7707.98 | 1 | 452748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 64061 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-03 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69273/26 EPIS P/FUNC -AT | 50 | 1 | 452297 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 316894 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P69339/26 GRAUTH P/ALV PAV LAZER SUBSOLO 2 E 3 -AT | 479.4 | 1 | 452595 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5335 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P69844/26 AREIA/BRITA P/CONCRET -AT | 2640 | 1 | 454815 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 29872 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P69582/26 CONCRETO P/PILARES -AT | 107.1 | 1 | 453533 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6220 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P69848/26 CONCR PILARES/JALE 2° PAV -AT | 594.06 | 1 | 455118 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 895 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P69386/26 SERV PROT ESTRUT 1°PAV -AT | 154.25 | 1 | 453358 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 64633 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-12 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69475/26 DISCO/PINO/CLIPS P/PAV 3,4 E 5 -AT | 1211.5 | 1 | 453051 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 276214 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P69961/26 FERRO P/LAJE 2ºPAV -AT | 44099.23 | 1 | 455272 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5354 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P70022/26 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 455491 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5083 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P69982/26 TAIPA P/FORMAS E VIGAS -AT | 1400 | 1 | 455351 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 895 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P69386/26 SERV PROT ESTRUT 1°PAV -AT | 706.96 | 1 | 453357 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 923 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P69723/26 PROT ESTRUTURA 2º PAV -AT | 7007.76 | 1 | 454943 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3794 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-20 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P69591/26 BARQUETA P/PROTEN 2º PAV -AT | 973.42 | 1 | 453477 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 25256 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P70117/26 LOC CIBRAMENTO 01/01 A 31/01/2026 -AT | 10912.22 | 1 | 455987 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 30012 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P69981/26 CONCRET PILAR 2ºPAV -AT | 785.6 | 1 | 455352 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6220 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P69848/26 CONCR PILARES/JALE 2° PAV -AT | 45240.32 | 1 | 454819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 938464 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | RAMACON DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. ME | P69638/26 ELETROD P/VIGAS/PILAR PAV 3º E 4º -AT | 682.8 | 1 | 453698 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5250 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P69845/26 TAIPAS P/VIGAS E PILARES -AT | 1300 | 1 | 454816 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5371 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-06 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P70214/26 AREIA GROSSA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 456383 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 243760 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P69965/26 MATL P/FORMA PAVS -AT | 397.7 | 1 | 455277 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 319029 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P69953/26 GRAUTH P/REC EST PAV 1/LAZER -AT | 799 | 1 | 455270 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 66111 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69944/26 MATL P/PILARES VIGAS PAV -AT | 1289.91 | 1 | 455240 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 941921 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | RAMACON DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. ME | P69928/26 ELETROD P/PILAR/VIGAS PAV 2,3,4 -AT | 682.8 | 1 | 455179 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 30012 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P69981/26 CONCRET PILAR 2ºPAV -AT | 14.4 | 1 | 455749 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6275 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P70133/26 CONCR P/VIGAS E PILARES 2º PAV -AT | 169.74 | 1 | 456201 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6320 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P70338/26 CONCR LAJE 3º PAV -AT | 533 | 1 | 457277 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 923 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P69723/26 PROT ESTRUTURA 2º PAV -AT | 144.66 | 1 | 455188 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2117 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-12 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P70070/26 CORDOALHA P/LAJE 3º PAV -AT | 15200.66 | 1 | 455800 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 352747 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-12 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P69954/26 PREGOS P/PILARES E VIGAS -AT | 2481.88 | 1 | 455257 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6275 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-12 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P70133/26 CONCR P/VIGAS E PILARES 2º PAV -AT | 11031.93 | 1 | 456030 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3853 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-13 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P70216/26 BARQUETA P/PROT 2º PAV -AT | 973.42 | 1 | 456385 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5379 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-13 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P70398/26 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 457213 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 66514 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-13 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70039/26 CLIPS P/PAV 3 E 4 -AT | 141 | 1 | 455701 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1427130-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11 A 27/03/26 -AT | 69.83 | 1 | 457792 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11 A 27/03/26 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 276748 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P70257/26 FERRO P/ESTRUT 4º PAV | 40425.74 | 1 | 456621 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 923 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | INOVAR PROTENSAO LTDA | CSRF P69723/26 PROT ESTRUTURA 2º PAV -AT | 884.01 | 1 | 455189 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IR/CSRF/INSS TERC FEV/26-MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 980 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P70394/26 PROTENSAO DA ESTRUT 3º PAV -AT | 8204.21 | 1 | 457193 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2136 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-24 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P70286/26 CORDOALHA P/4º PAV -AT | 15200.66 | 1 | 456810 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5430 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-24 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P70228/26 TABUA P/BANDEJA SALVA VIDAS 1º PAV -BV | 1170 | 1 | 456398 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6320 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-24 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P70338/26 CONCR LAJE 3º PAV -AT | 42009.5 | 1 | 456960 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 618933 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-26 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA-CDA | P70227/26 CHAPA DE ZINCO P/BAND SALVA VIDAS 1º PAV -AT | 8298.33 | 1 | 456411 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 25444 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-03-27 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P70530/26 LOC CIMBRAMENTO 01 A 28/02/26 -AT | 10912.22 | 1 | 457626 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 67476 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-02 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70314/26 MATL P/ABROCHO/PILARES/PAV 4 E 5 -AT | 617.22 | 1 | 456861 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 244808 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P70618/26 BROCA P/MAO FRANCESA LAJE 3º PAV -AT | 342 | 1 | 458017 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 48269 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | RDS COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA - ME | P70462/26 DESMOLD P/FORMA PILARES VIGAS PAV -AT | 925.3 | 1 | 457409 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2667 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-08 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P70761/26 CONCR PILARES/LAJES 4ºPAV -AT | 47018.16 | 1 | 458565 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 30447 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-09 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P70736/26 CANCEL CONCRETO -AT | 785.6 | 1 | 458461 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4744 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-09 | TUBOS LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CANOS LTDA | P70831/26 ELETROT P/ABROCHO PILARES PAV 6º E 7º -AT | 945 | 1 | 458869 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2155 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P70709/26 CORDOALHA P/5º PAV -AT | 15200.66 | 1 | 458370 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2667 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P70761/26 CONCR PILARES/LAJES 4ºPAV -AT | 861.84 | 1 | 459146 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 30447 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P70736/26 CANCEL CONCRETO -AT | 14.4 | 1 | 458787 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3888 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P70529/26 BARQUETA P/PROT 4ºPAV -AT | 973.42 | 1 | 457625 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5432 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P70850/26 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 458874 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 980 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P70394/26 PROTENSAO DA ESTRUT 3º PAV -AT | 162.19 | 1 | 457721 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 131390 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P70410/26 ARAME P/ARMACAO PILARES VIGAS PAV -AT | 1284.84 | 1 | 457289 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1030 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-15 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P70904/26 SERV PROT ESTRUT 4º PAV -AT | 7663.34 | 1 | 459037 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5446 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-15 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P70906/26 AREIA GROSSA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 459050 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 355768 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-16 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P70258/26 FERRO P/ESTRUT 5º PAV -AT | 31717.76 | 1 | 458059 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 980 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P70394/26 PROTENSAO DA ESTRUT 3º PAV -AT | 644.26 | 1 | 457722 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 277558 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-23 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P70948/26 FERRO P/ESTRUT 5º PAV -AT | 36812.69 | 1 | 459188 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 25560 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P70996/26 CIMBRAMENTO -AT | 10912.22 | 1 | 459328 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5679 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P70786/26 TAIPA P/PILARES -AT | 1300 | 1 | 458710 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 68989 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70836/26 MATL P/ 5º E 6º PAV -AT | 679.85 | 1 | 458854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2756 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-04 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P71359/26 CONCR PILARES -AT | 34954.29 | 1 | 460661 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3930 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-04 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P71357/26 BARQUETA P/PROT 5º PAV -AT | 973.42 | 1 | 460659 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 357247/132377 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-06 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P70829/26 MATL P/6º E 7º PAV -AT | 3093.51 | 1 | 458847 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2167 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-07 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P71180/26 CORDOALHA P/6º PAV -AT | 16176.86 | 1 | 459942 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5504 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-07 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P71278/26 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 460340 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5513 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-08 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P71297/26 AREIA GROSSA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 460404 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1030 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P70904/26 SERV PROT ESTRUT 4º PAV -AT | 153.17 | 1 | 459539 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2756 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P71359/26 CONCR PILARES -AT | 640.71 | 1 | 460668 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 30716 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P71247/26 CANCELAMENTO CONCR -AT | 785.6 | 1 | 460103 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 30716 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P71247/26 CANCELAMENTO CONCR -AT | 14.4 | 1 | 460530 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6485 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P71242/26 CONCR DE PILARES 6º PAV -AT | 11177.21 | 1 | 460099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6485 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P71242/26 CONCR DE PILARES 6º PAV -AT | 172.79 | 1 | 460531 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 132757 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-14 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P70959/26 FERRO P/PARA RAIO PAV -AT | 1391.89 | 1 | 459218 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 347676 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P71178/26 CABO DE ACO P/CORDOALHA 6º PAV 1/2 -AT | 300 | 1 | 459939 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1085 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-19 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P71360/26 SERV PROT ESTRUT 5º E 6º PAV -AT | 15102.06 | 1 | 460662 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1030 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P70904/26 SERV PROT ESTRUT 4º PAV -AT | 692.65 | 1 | 459540 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 278097 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P71353/26 FERRO P/ESTRUT 7º PAV -AT | 36625.61 | 1 | 460633 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5536 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-22 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P71575/26 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 461344 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 30860 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P71576/26 CONCRET PILARES -AT | 11552.25 | 1 | 461345 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6538 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P71458/26 CONCR PILARES E VIGAS 6º PAV -AT | 45769.75 | 1 | 460953 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2219 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-26 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P71401/26 CORDOALHA P/7º PAV -AT | 16176.86 | 1 | 460794 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3976 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-27 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P71358/26 BARQUETA P/PROT 6º PAV -AT | 973.42 | 1 | 460660 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 70563 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-27 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71343/26 MATL P/ 6º E 7º PAV -AT | 795 | 1 | 460554 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 25675 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-05-28 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P71635/26 LOC FORMAS ABR/26-AT | 10912.22 | 1 | 461729 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5553 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P71808/26 AREIA GROSSA-AT | 1200 | 1 | 462297 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 324643 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-03 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P71340/26 GRAUTH P/4,5 E 6 PAV -AT | 625 | 1 | 460543 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3996 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P71500/26 BARQUETA P/PROTECAO 7º PAV -AT | 973.42 | 1 | 461043 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4894 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | TUBOS LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CANOS LTDA | P72000/26 ELETRODUTO P/PILARES 9 E 10 PAV -AT | 943.35 | 1 | 462844 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5576 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P71809/26 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 462298 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2250 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-09 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P71709/26 CORDOALHAS P/8° PAV -AT | 16176.86 | 1 | 461842 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5581 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-09 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P71845/26 AREIA GROSSA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 462388 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6593 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-09 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P71794/26 CONCRETO P/PILAR -AT | 10951.81 | 1 | 462192 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1085 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P71360/26 SERV PROT ESTRUT 5º E 6º PAV -AT | 306.33 | 1 | 463078 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 30860 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P71576/26 CONCRET PILARES -AT | 211.75 | 1 | 461547 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6538 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P71458/26 CONCR PILARES E VIGAS 6º PAV -AT | 608.25 | 1 | 461268 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6593 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P71794/26 CONCRETO P/PILAR -AT | 166.19 | 1 | 462784 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 71454 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71594/26 MATL P/ESTRUT CONCR/PROT COLET -AT | 398.5 | 1 | 461417 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 278625 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P71895/26 FERRO P/VIGAS E PILARES 8º PAV -AT | 35366.72 | 1 | 462528 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 753 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | MF COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | P72044/26 TIJOLOS P/ALV APTOS -AT | 5700 | 1 | 463084 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 347676 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-16 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P71178/26 CABO DE ACO P/CORDOALHA 6º PAV 2/2 -AT | 300 | 1 | 459940 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5589 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-16 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P71978/26 BRITA P/CONCR MANUAIS -AT | 1440 | 1 | 462770 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 72129 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-18 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71783/26 MANDRIL P/ESTRUT CONCRETO -AT | 198 | 1 | 462178 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1085 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P71360/26 SERV PROT ESTRUT 5º E 6º PAV -AT | 1609.93 | 1 | 460970 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RET FEDERAIS TERC MAI/26-MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6194 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P71771/26 TAIPA P/PILARES -AT | 682.5 | 1 | 462115 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 72405 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-23 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71856/26 PINO P/ESTRUT CONCR PAV 08 E 09 -AT | 750 | 1 | 462428 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1157 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-24 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P71836/26 SERV PROT ESTRUT 7º PAV -AT | 8163.58 | 1 | 462368 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5600 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-24 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P72107/26 AREIA GROSSA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 463340 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6225 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-24 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P71839/26 TABUA MAD P/8º LAJE -AT | 747.5 | 1 | 462378 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 278872 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P72088/26 FERRO P/ESTRUT 9º PAV -AT | 35197.8 | 1 | 463261 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4038 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P71892/26 BARQUETA P/PROTESAO 8º PAV -AT | 973.42 | 1 | 462525 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6664 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P72211/26 SERV CONCR VIGAS/LAJES 10 PAV -AT | 54513.06 | 1 | 463663 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 25810 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-26 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P72207/26 SERV CIMBRAMENTO -AT | 10912.22 | 1 | 463633 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2939 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-26 | JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | P71880/26 DISTANCIADOR P/ESTRU CONCR 1/2 -AT | 1725 | 1 | 462727 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 326565 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-06-26 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P71854/26 GRAUTH P/ESTRUT CONCR PAV 6,7 E 8 -AT | 468.78 | 1 | 462422 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3078 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P72272/26 CONCR VIGAS LAGES 9º PAV -AT | 43424.04 | 1 | 463836 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 50443 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | RDS COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA - ME | P72069/26 DESMOLD P/FORMAS PILARES/VIGAS PAV -AT | 925 | 1 | 463184 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6338 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P72089/26 TAIPA P/FORMAS PILARES -AT | 1423.5 | 1 | 463264 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2287 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-08 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P72243/26 CORDOALHA P/LAJE -AT | 16176.86 | 1 | 463745 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1157 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P71836/26 SERV PROT ESTRUT 7º PAV -AT | 158.52 | 1 | 463573 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3078 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P72272/26 CONCR VIGAS LAGES 9º PAV -AT | 795.96 | 1 | 464181 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6664 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P72211/26 SERV CONCR VIGAS/LAJES 10 PAV -AT | 727.95 | 1 | 463746 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6796 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P72565/26 CONCR PILAR 9º PAV -AT | 252.53 | 1 | 465619 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3163 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-16 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P72615/26 SERV CONCR 10º PAV -AT | 41450.22 | 1 | 465603 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1157 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P71836/26 SERV PROT ESTRUT 7º PAV -AT | 484.36 | 1 | 463574 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RET FEDERAIS TERC JUN/26-MNT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 16690 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA | P72154/26 PAINEL P/PILARES 1/4 -AT | 2859.15 | 1 | 465976 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5644 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P72725/26 AREIA GROSSA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 466119 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2304 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-21 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P72499/26 CORDOALHAS P/10 PAV -AT | 16176.86 | 1 | 465020 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 279379 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-21 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P72678/26 FERRO P/LAJE 9º PAV -AT | 35034.51 | 1 | 465949 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4081 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-22 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P72799/26 BARQUETA P/PROT 9º PAV -AT | 973.42 | 1 | 466430 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1204 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P72805/26 PROT ESTRUTURA 8º PAV -AT | 15556.22 | 1 | 466436 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461829-4 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | 48 | 1 | 467099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2939 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | P71880/26 DISTANCIADOR P/ESTRU CONCR 2/2 -AT | 1725 | 1 | 462728 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6796 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P72565/26 CONCR PILAR 9º PAV -AT | 17197.47 | 1 | 465383 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 25946 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P72803/26 LOC CIMBRAMENTO JUN/26 -AT | 10912.22 | 1 | 466434 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 16690 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA | P72154/26 PAINEL P/PILARES 2/4 -AT | 2859.15 | 1 | 465977 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 279637 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P72756/26 FERRO P/ESTRUT 11 PAV -AT | 35009.13 | 1 | 466304 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | SERV PREST JUL/26 (MEI) -AT | 2059.56 | 1 | 467060 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST JUL/26 (MEI) -AT | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5686 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-06 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P72938/26 BRITA/AREIA P/CONCR MANUAIS -AT | 2640 | 1 | 467163 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2321 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-07 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P72745/26 CORDOALHAS P/11 PAV -AT | 16176.86 | 1 | 466233 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4110 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-07 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P72800/26 BARQUETA P/PROT 10º PAV -AT | 973.42 | 1 | 466473 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1204 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | INOVAR PROTENSAO LTDA | ISS P72805/26 PROT ESTRUTURA 8º PAV -AT | 315.93 | 1 | 466855 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3163 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P72615/26 SERV CONCR 10º PAV -AT | 759.78 | 1 | 465748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6890 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P72962/26 CONCR PILARES E LAJE -AT | 53951.22 | 1 | 467238 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6890 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P72962/26 CONCR PILARES E LAJE -AT | 762.78 | 1 | 467510 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6921 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P73178/26 CONCR VIGAS LAJE 10 PAV -AT | 771.74 | 1 | 468162 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5699 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-13 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P73032/26 AREIA GROSSA P/CONCR MANUAIS -AT | 1200 | 1 | 467628 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 279963 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P73029/26 FERRO P/ESTRUT 12 PAV -AT | 34346.79 | 1 | 467623 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 16690 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-18 | M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA | P72154/26 PAINEL P/PILARES 3/4 -AT | 2859.15 | 1 | 465978 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2328 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-18 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - FORTALEZA | P72978/26 CORDOALHA P/12 LAJES -AT | 16176.86 | 1 | 467350 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1204 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | INOVAR PROTENSAO LTDA | INSS P72805/26 PROT ESTRUTURA 8º PAV -AT | 1679.71 | 1 | 466856 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1257 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | INOVAR PROTENSAO LTDA | P73148/26 PROT ESTRUT 10 E 11 PAV -AT | 14839.97 | 1 | 467860 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397883-36 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS JUL/26 (MEI) -UQ | 86.05 | 1 | 445600 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS JUL/26 (MEI) -UQ | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4127 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | TERMITE COM DE MAT DE CONST E ENG INOVATIVA LTDA | P73315/26 BARQUETA P/PROT 11º PAV -AT | 973.42 | 1 | 468561 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5719 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-21 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P73215/26 BRITA/AREIA P/CONCR MANUAIS -AT | 3840 | 1 | 468216 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6921 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-25 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P73178/26 CONCR VIGAS LAJE 10 PAV -AT | 56570.25 | 1 | 468077 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 26067 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-26 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P73277/26 LOC CIMBRAMENTO JUL/26 -AT | 10835.1 | 1 | 468450 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3062 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-26 | JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | P72981/26 DISTANCIADOR P/COL LAJES CONCR -AT | 915 | 1 | 467385 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 6997 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-28 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P73073/26 MADEIRITE/TAIPA P/FORMAS -AT | 1804 | 1 | 467713 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 280336 | 10111 | 1259 | Estrutura De Concreto | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P73290/26 FERRO P/ESTRUT 13º PAV -AT | 34346.79 | 1 | 468475 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Estrutura De Concreto | ESTRUTURA DE CONCRETO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1183509-4 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 10/10/23 -AT (ANDRE) | 34.9 | 1 | 375437 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 05 A 10/10/23 -AT (ANDRE) | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 582 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2023-11-03 | A C DA SILVA COMERCIO ME | 1ª MED ESCAVACAO ESTACA BROCA-AT | 20100 | 1 | 376217 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 596 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | A C DA SILVA COMERCIO ME | 2ª MED ESCAVACAO ESTACA BROCA-AT | 27508.5 | 1 | 377942 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 30804 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P55853/23 BROCA P/MARTELO ROMPEDOR -AT | 65 | 1 | 377675 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 13316 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-01-03 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P56357/23 MTL P/ESTACAS BROCAS -AT | 31495.27 | 1 | 382270 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 504025 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-01-03 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P56047/23 ARAME P/USO ESTRUTURA -AT | 820.91 | 1 | 378511 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4186 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-01-04 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P56450/23 MTL P/CONCRETAGEM BLOCOS -AT | 1020 | 1 | 383297 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P56450/23 MTL P/CONCRETAGEM BLOCOS -AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 630 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-01-05 | A C DA SILVA COMERCIO ME | 3ª MED ESCAVACAO ESTACA BROCA-AT | 36642.5 | 1 | 384399 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 3ª MED ESCAVACAO ESTACA BROCA-AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 6907 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-01-08 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P56538/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCA -AT | 6392.82 | 1 | 384458 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 6907 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-01-10 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | ISS P56538/23 CONCRETAGEM ESTACAS BROCA -AT | 117.18 | 1 | 384519 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 94501 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P56451/23 FERRO P/ESTRUTTR E FUNDAC-AT | 1708.2 | 1 | 383324 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4215-4226 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-02-01 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P56890/24 MTL P/CONCRET ESTACAS BROCA -AT | 4080 | 1 | 387922 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P56890/24 MTL P/CONCRET ESTACAS BROCA -AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4228 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-02-01 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P56935/24 MTL P/CONCRETAGEM DAS ESTACAS -AT | 1404 | 1 | 388011 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P56935/24 MTL P/CONCRETAGEM DAS ESTACAS -AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 639 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-02-05 | A C DA SILVA COMERCIO ME | 4ª MED ESCAVACAO ESTACA BROCA-AT | 8290.5 | 1 | 388573 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 891 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-02-05 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P57022/24 LOC CACAMBA P/ESCAVAC SUBSOLO-AT | 33948 | 1 | 388457 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P57022/24 LOC CACAMBA P/ESCAVAC SUBSOLO-AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 378 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-02-29 | OTIMIZE CONSUL E PROJ GEOTECNICO EIRELI | PROJETO DE CONTENCAO 30% 1/3 -AT | 2598 | 1 | 390463 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PROJETO DE CONTENCAO 30% 1/3 -AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 378 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-03-07 | OTIMIZE CONSUL E PROJ GEOTECNICO EIRELI | PROJETO DE CONTENCAO 30% 3/3-AT | 3000 | 1 | 390465 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PROJETO DE CONTENCAO 30% 3/3-AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 378 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-03-07 | OTIMIZE CONSUL E PROJ GEOTECNICO EIRELI | PROJETO DE CONTENCAO 40% 2/3-AT | 4000 | 1 | 390464 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PROJETO DE CONTENCAO 40% 2/3-AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 900 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-03-07 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P57446/24 LOC CACAMBA P/ESCAVAC SUBSOLO-AT | 23460 | 1 | 391447 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P57446/24 LOC CACAMBA P/ESCAVAC SUBSOLO-AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 378 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | OTIMIZE CONSUL E PROJ GEOTECNICO EIRELI | ISS PROJETO DE CONTENCAO 30% 3/3-AT | 402 | 1 | 391157 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS FEV/24 MNT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 37891 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-03-22 | POLIMIX CONCRETO LTDA-CE | P57482/24 MTL P/EXEC TIRANTES CONCRETOS-AT | 6460 | 1 | 391948 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 472724 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-04-05 | KRONA TUBOS E CONEXÕES DO NORDESTE LTDA | P57492/24 MTL P/EXEC TIRANTE CONCRETO -AT | 7553.09 | 1 | 392674 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 437 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-04-11 | PLANER PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV PERFURACAO DIAMANTADA-AT | 1886.31 | 1 | 393786 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV PERFURACAO DIAMANTADA-AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1987 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-04-17 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | 1ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT | 13492.58 | 1 | 394029 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1223888-3 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-04-18 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | 1ª MED TIRANTE ANCORADOS (S/NF)-AT | 12623.78 | 1 | 394495 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 1ª MED TIRANTE ANCORADOS (S/NF)-AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4313 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-04-18 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P57893/24 MTL P/CONTENCAO FUNDACAO-AT | 2040 | 1 | 394374 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P57893/24 MTL P/CONTENCAO FUNDACAO-AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1223888-3 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-04-25 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | 2ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (S/NF) | 6418.35 | 1 | 394941 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 2ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (S/NF) | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1990 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-04-25 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | 2ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT | 6860.08 | 1 | 394940 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 95 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-04-25 | FORMAR PROJ CONSTR E LOC EIRELI | P58242/24 SERV ESCAVACAO TERENO -AT | 8142 | 1 | 394915 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P58242/24 SERV ESCAVACAO TERENO -AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 918 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-02 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P58298/24 LOC RETRO ESCAV P/ESCAVAC -AT | 1800 | 1 | 395112 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 96 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-02 | FORMAR PROJ CONSTR E LOC EIRELI | P58380/24 SERV ESCAVACAO SUBSOLO -AT | 10810 | 1 | 395518 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P58380/24 SERV ESCAVACAO SUBSOLO -AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 122495 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-06 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P58036/24 MTL P/EXECURCAO TIRANTES -AT | 6270 | 1 | 394485 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4356 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-08 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P58361/24 MTL P/CONCRETAGEM -AT | 1020 | 1 | 395364 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 97 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-09 | FORMAR PROJ CONSTR E LOC EIRELI | P58481/24 ESCAVACAO SUBSOLO -AT | 13501 | 1 | 396031 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P58481/24 ESCAVACAO SUBSOLO -AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1987 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | ISS MED01 TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 445.55 | 1 | 394496 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1990 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | ISS 2ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 226.53 | 1 | 394943 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 437 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | PLANER PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | ISS SERV PERFURACAO DIAMANTADA-AT | 38.69 | 1 | 393787 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1223888-3 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-17 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | 3ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (S/NF) | 20920.2 | 1 | 395928 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 3ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (S/NF) | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1994 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-17 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | 3ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 22360 | 1 | 395927 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 211788 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-17 | PONTA DA SERRA MINERACAO LTDA | P58395/24 MTL P/CONCRET FUNDACOES -AT | 1281.6 | 1 | 395653 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1987 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | CSRF MED01 TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 690.6 | 1 | 394498 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1987 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | IR MED01 TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 222.77 | 1 | 394497 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1990 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | CSRF 2ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 351.12 | 1 | 394945 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1990 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | IR 2ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 113.27 | 1 | 394944 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 29693 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-22 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P58354/24 MTL P/LUBRIFIC DOS TIRANTES-AT | 218 | 1 | 395650 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 100 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-23 | FORMAR PROJ CONSTR E LOC EIRELI | P58579/24 ESCAVACAO SUBSOLO -AT | 14145 | 1 | 397229 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P58579/24 ESCAVACAO SUBSOLO -AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 10920 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-23 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P58585/24 LOC ABR/24 TRILHO P/TIRANTE-AT | 2720 | 1 | 397227 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 123355 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-27 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P58366/24 MTL P/CONCRET DAS FUNDACOES-AT | 6120 | 1 | 395652 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 102 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-31 | FORMAR PROJ CONSTR E LOC EIRELI | P58696/24 LOC RETROESCAVADEIRA MAI/24 -AT | 9522 | 1 | 397513 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P58696/24 LOC RETROESCAVADEIRA MAI/24 -AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 10949 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-31 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P58690/24 LOC TRILHO P/FUNDAC 29/04 A 29/05-AT | 1520 | 1 | 397482 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1223888-3 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-31 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | 4ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (S/NF) | 8277.3 | 1 | 397326 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 4ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (S/NF) | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 2000 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-05-31 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | 4ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 8846.97 | 1 | 397325 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1994 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | ISS 3ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 738.36 | 1 | 395929 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 2000 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | ISS 4ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 292.14 | 1 | 397327 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1994 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | CSRF 3ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 1144.46 | 1 | 395931 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1994 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | IR 3ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 369.18 | 1 | 395930 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 2000 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | CSRF 4ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 452.82 | 1 | 397329 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 2000 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | SOLOTRAT NORD ENG GEOTECNICA LTDA | IR 4ª MED TIRANTE ANCORADOS-AT (C/NF) | 146.07 | 1 | 397328 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11024 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-07-01 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P59283/24 LOC TRILHO P/USO NA FUNDACAO -AT | 4360 | 1 | 399941 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 267685 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-07-01 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P59156/24 MTL P/ESTACAS DE FUNDACOES-AT | 44815.6 | 1 | 399327 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 267882 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-07-09 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P59260/24 FERRO P/ESTACAS FUNDAC-AT | 29881.39 | 1 | 400048 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 156684 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-07-26 | ACO SHOPPING | P59272/24 MTL P/FORMAS DAS FUNDACOES -AT | 734 | 1 | 400049 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 140062 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-07-29 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P59285/24 MTL P/FORMAS DAS ESTACAS -AT | 705.19 | 1 | 399944 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 3265 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-07-29 | GEOBRASIL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | MOBIL/DESMOB EQUIP ESTACAS HELICE-AT | 13580 | 1 | 401659 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11094 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-07-30 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P59716/24 USO PROT PERIF FUND - AT | 4360 | 1 | 401578 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 878 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-05 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P59818/24 MATL P/ CONCR ESTAC HEL FUND -AT | 21999.26 | 1 | 402053 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 862 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-09 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P59820/24 MATL P/ CONCR ESTAC HEL FUND -AT | 46021.43 | 1 | 402055 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 3265 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | GEOBRASIL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | ISS MOBIL/DESMOB EQUIP ESTACAS HELICE-AT | 420 | 1 | 401660 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 862 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P59820/24 MATL P/ CONCR ESTAC HEL FUND -AT | 843.57 | 1 | 402142 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 873 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P59819/24 MATL P/ CONCR ESTAC HEL FUND - AT | 857.48 | 1 | 402179 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 878 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P59818/24 MATL P/ CONCR ESTAC HEL FUND -AT | 403.25 | 1 | 402141 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 887 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P59921/24 CONCR EST HELICE FUND -AT | 51584.46 | 1 | 402317 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 873 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-13 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P59819/24 MATL P/ CONCR ESTAC HEL FUND - AT | 46780.03 | 1 | 402054 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 3276 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-14 | GEOBRASIL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | EXEC FUND EM ESTACAS HELICE-AT | 73355.28 | 1 | 402485 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 458 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-14 | PLANER PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | TIRANTE ANCORADOS (CONCL SERV SOLOTRAT)-AT | 6364.45 | 1 | 402483 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TIRANTE ANCORADOS (CONCL SERV SOLOTRAT)-AT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1699 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | P59700/24 MATL P/USO ESPASS FERR FUND- AT | 670 | 1 | 401528 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 478 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | MICHEL PLATINI ALVES DA SILVA | P59995/24 BOMB CONCR ESTAC HELIC FUND PER 29/07 A 02/08/24 - | 9382.5 | 1 | 402588 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4529 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P60192/24 MATL/P CONCR FUND E CACAMB - AT | 1320 | 1 | 403477 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 127630 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-08-28 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P59923/24 CONCR MANU ESTAC HELICE FUND -AT | 1224 | 1 | 402319 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11158 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-02 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P60213/24 PROTENSAO PERIF P/ FUND -AT | 4360 | 1 | 403522 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 993/1001 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-02 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P60192/24 MATL/P CONCR FUND E CACAMB - AT | 1320 | 1 | 403478 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 269578 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-06 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P60224/24 MATL P/ FUNDACOES -AT | 64573.21 | 1 | 403767 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 269610/269611 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P60224/24 MATL P/ FUNDACOES -AT | 62415.75 | 1 | 403768 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4558/1007/1005 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P60472/24 ESCAV DAS FUND -AT | 2640 | 1 | 404620 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 3276 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | GEOBRASIL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | ISS EXEC FUND EM ESTACAS HELICE-AT | 2268.72 | 1 | 402486 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 458 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | PLANER PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | ISS TIRANTE ANCORADOS (CONCL SERV SOLOTRAT)-AT | 130.55 | 1 | 402502 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 887 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P59921/24 CONCR EST HELICE FUND -AT |  | 945.54 | 1 | 402469 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 269773 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-16 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P60342/24 MATL P/USO NAS FUND -AT | 24911.07 | 1 | 404175 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 269841 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P60535/24 MALT P/USO NAS FUND -AT | 55038.88 | 1 | 404843 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1358 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-23 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P60272/24 MALT P/ FORMA DAS FUNDACOES -AT | 1180 | 1 | 403950 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 130838 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-24 | CONCREMASSA SERV DE CONC ARGAM E PISOS IND EIRELI | P60570/24 BOMBEAMENTO CONCR FUND -AT | 4050 | 1 | 405294 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 105845/302200 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-27 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P60365/24 MALT P/USO DAS FORMAS FUND -AT | 1850.89 | 1 | 404265 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11222 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-30 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P60756/24 LOC TRILHO -AT | 4360 | 1 | 405527 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 129409 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-09-30 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P60540/24 MALT P/USO CONCR DAS FUND -AT | 2496 | 1 | 404847 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 130847 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-10-03 | CONCREMASSA SERV DE CONC ARGAM E PISOS IND EIRELI | P60861/24 CONCR SAPATAS FUND -AT | 2880 | 1 | 405930 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 23952 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-10-07 | CERAMICA CAJAZEIRAS | P60499/24 MALT P/ALVE FUND - AT | 2850 | 1 | 405386 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 270146 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-10-07 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P60823/24 MALT P/USO SAPATAS FUND -AT | 25173.94 | 1 | 405716 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4619 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-10-14 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P61217/24 CONCR SAP FUND -AT | 1200 | 1 | 407180 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1061 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-10-16 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | P61125/24 CONCR SAPATAS FUND -AT | 26003.36 | 1 | 406889 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 619 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-10-18 | WJS SERVICOS DE BOMBEAMENTO LTDA | P61215/24 LOC BOMBA ESTACIONARIA 03/10/24 -AT | 1800 | 1 | 407179 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 26199 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-10-25 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P61141/24 CONCR SAPATAS FUND -AT | 4045.84 | 1 | 406933 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4643 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-10-25 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | P61139/24 CONCR SAPATAS FUND -AT | 28538.31 | 1 | 406929 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 270437 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | GERDAU ACOMINAS S/A CE | P61218/24 VIGAS ESTRU FUND -AT | 11333.07 | 1 | 407181 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11281 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-10-30 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P61361/24 MATL P/USO PROT PERIF FUND -AT | 4480 | 1 | 407696 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 57603 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-11-07 | NORONHA & NORONHA COM E SERV DE FERRO LTDA | P61151/24 MATL P/CONT CINTA FUND 1/3 -AT | 1200 | 1 | 406956 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1061 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | K&Z ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ISS P61125/24 CONCR SAPATAS FUND -AT | 476.64 | 1 | 406910 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 26199 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P61141/24 CONCR SAPATAS FUND -AT | 74.16 | 1 | 407040 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4643 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | SUPERMIX CONCRETO S/A FORT | ISS P61139/24 CONCR SAPATAS FUND -AT | 301.69 | 1 | 407039 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11342 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-11-28 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P61882/24 LOC TRILHO - AT | 4360 | 1 | 409637 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 24130 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | CERAMICA CAJAZEIRAS | P60768/24 MATL P/ALVE FUND -AT | 2520 | 1 | 409229 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 57603 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | NORONHA & NORONHA COM E SERV DE FERRO LTDA | P61151/24 MATL P/CONT CINTA FUND 1/3 -AT | 1200 | 1 | 406957 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11413 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P62440/24 LOC TRILHO -AT | 4360 | 1 | 415655 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 24187 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | CERAMICA CAJAZEIRAS | P61947/24 MATL P/ALV FUND -AT | 5040 | 1 | 412719 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 57603 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | NORONHA & NORONHA COM E SERV DE FERRO LTDA | P61151/24 MATL P/CONT CINTA FUND 3/3 -AT | 1200 | 1 | 406958 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11460 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-02-03 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P63127/25 LOC TRILHO TR 37 -AT | 4360 | 1 | 422439 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 573 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-02-12 | OTIMIZE CONSUL E PROJ GEOTECNICO EIRELI | PROVA DE CARGA ESTATICA-AT | 8635.5 | 1 | 422925 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11518 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-02-25 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P63549/25 LOC TRILHOS E ES CORA 24/01 A 23/02/25 -AT | 3147.33 | 1 | 424382 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 573 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | OTIMIZE CONSUL E PROJ GEOTECNICO EIRELI | ISS PROVA DE CARGA ESTATICA-AT | 364.5 | 1 | 423226 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11577 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-03-31 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P64004/25 LOC ESCORAS/TRILHOS 09/02 A 11/03/25 -AT | 2200 | 1 | 426055 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11634 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-04-25 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P64483/25 LOC ESCORAS/TRILHO 11/03 A 10/04/2025 -AT | 1520.85 | 1 | 427633 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11762 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-06-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P65532/25 LOC ESCORAS/TRILHO 11/04 A 11/05/25 -AT | 1720 | 1 | 431470 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11818 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-07-29 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66038/25 LOC ESCORAS/TRILHOS 09/06 A 09/07/25 -AT | 1720 | 1 | 433502 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11885 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-08-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66528/25 LOC ESCORA/TRILHO P/09/06 A 09/07/25 -AT | 1243.33 | 1 | 435092 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 11949 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-09-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P67143/25 LOC ESCORAS/TRILHO 09/07 A 09/08/25 -AT | 1230 | 1 | 437283 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12007 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P67786/25 LOC ESCORAS 07/09 A 07/10/25 -AT | 1230 | 1 | 439425 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12047 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-11-14 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P68224/25 LOC ANDAIME/ESCORAS/TRILHO 07/10 A 06/11/25 -AT | 560 | 1 | 440973 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12112 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P68768/25 LOC ESCORAS 07/10 A 06/11/25 -AT | 400 | 1 | 446089 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12161 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2026-01-13 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P69158/25 LOC ESCOR/TRILHO/ANDAIME 06/12 A 05/01/26 -AT | 80 | 1 | 451854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12223 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2026-02-12 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P69757/26 LOC ESCOR/TRILHO 05/01 A 12/02 -AT | 80 | 1 | 454073 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12276 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2026-03-17 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P70366/26 LOC ESCORAS/TRILHOS 04/02 A 14/03/26 -AT | 80 | 1 | 457059 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12323 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2026-04-15 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P70903/26 LOC ESCORAS/TRILHOS 06 A 14/03/26 -AT | 80 | 1 | 459048 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12366 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2026-05-13 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P71347/26 LOC ESCORAS 05/04 A 15/05/26 -AT | 80 | 1 | 460612 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12409 | 10113 | 1261 | Fundações | ED. ATRIUM | 2026-06-12 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P71973/26 LOC ANDAIMES/ESCORAS/TRILHO 05/05 A 13/06/26 - | 80 | 1 | 462760 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fundações | FUNDAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 60996 | 10114 | 1262 | Impermeabilização(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2024-12-16 | SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES | P61780/24 MATL P/FORM MAD LAJES PILARES -AT | 1115.5 | 1 | 409458 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Impermeabilização(MAT+M.O.) | IMPERMEABILIZAÇÃO(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 46571 | 10114 | 1262 | Impermeabilização(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-03-26 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63660/25 LONA PLAST/FILTRO REFIL P/REC CONCR -UQ | 462 | 1 | 425034 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Impermeabilização(MAT+M.O.) | IMPERMEABILIZAÇÃO(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1410133-4 | 10114 | 1262 | Impermeabilização(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 12 A 13/01/26 -AT | 68 | 1 | 452958 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 13/01/26 -AT | P | Impermeabilização(MAT+M.O.) | IMPERMEABILIZAÇÃO(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 363073 | 10114 | 1262 | Impermeabilização(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | SOARES MOURAO COM. DE TINTAS LTDA | P73048/26 ARGAMASSA P/IMPERM APTO MOD -AT | 560 | 1 | 467666 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Impermeabilização(MAT+M.O.) | IMPERMEABILIZAÇÃO(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 13917 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2020-12-09 | OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | P383/20 TAIPA P/OBRA -S PAULET | 1431 | 1 | 295223 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PGTO FORNECEDORES DIVERSOS -MNT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 9505 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2020-12-14 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | P44667/20 CADEADO/PARAFUSO/PREGO P/INST TAPUME DE PROT CANTE S PAULET | 116.9 | 1 | 295868 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG FORNECEDORES DIVERSOS -MNT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13660 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-01-06 | MATEUS GUERRA DE FARIAS | P44862/20 CAIXA TRIFASICA P/INST CANTEIRO-S PAULET | 130 | 1 | 299831 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PGTO FORNECEDORES DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 257938 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-01-18 | SV ACESSORIOS | P44848/20 DISJUNTOR/CABO/ETC P/INST CANTEIRO DE OBR -S PAULET | 431.43 | 1 | 299583 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PGTO FORNECEDORES DIVERSOS -MNT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 45014 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-01-19 | FRANCISCO L DE MESQUITA | P45014/21 AREIA GROSSA P/INST CANTEIRO DE OBRAS-S PAULET | 360 | 1 | 302904 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P45014/21 AREIA GROSSA P/INST CANTEIRO DE OBRAS-SP | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 200550 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-02-08 | TECBRITA | P45013/21 BRITA P/MURETA PROT CANTEIRO -S PAULET | 514.8 | 1 | 303315 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PGTO FORNECEDORES MNT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 15427 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-01 | OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | P45267/21 MADERITE/TAIPA P/FORMA BASE P/MURO PROT-S PAULET | 2116.84 | 1 | 305718 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 131 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-03 | COMACEL COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATL P/ INSTAL CANTEIRO OBRA- S PAULET | 116.2 | 1 | 308224 | 1 | B-FOR MNT PGT BBD FZ 9497-8 | MATL P/ INSTAL CANTEIRO OBRA- SP | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3049 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-05 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P45477/21 A GROSSA P/INST CANTEIRO | 720 | 1 | 307750 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P45477/21 A GROSSA P/INST CANTEIRO SP | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 9681 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-05 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | P045337/21 MATL INSTAL CANTEIRO-S PAULET | 183.7 | 1 | 306420 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 168883 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-08 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P45354/21 MAT INST CANTEIRO S PAULET | 615.28 | 1 | 306463 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5757 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-15 | M DE L MACEDO FERREIRA ME | P045400/21 TAMPA/POSTE/FIXADOR P/ CANT OBRA-S PAULET | 11867.31 | 1 | 308129 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 214 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-17 | F J DE OLIVEIRA LOC MAQ E CONSTRUCOES ME | P045601/21 LIMPEZA CANTEIRO OBRA- S PAULET | 2700 | 1 | 308400 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P045601/21 LIMPEZA CANTEIRO OBRA-SP | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 203038 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-22 | TECBRITA | P45424/21 BRITA P/MURO S PAULET | 529.2 | 1 | 307054 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5772 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-22 | M DE L MACEDO FERREIRA ME | P45465/21 POSTE P/INS CANTEIRO S PAULET | 280.38 | 1 | 308659 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5792 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-29 | M DE L MACEDO FERREIRA ME | P45400/21 MATL P/USO CANTEIRO-S PAULET | 885.5 | 1 | 309972 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSO | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5792 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-29 | M DE L MACEDO FERREIRA ME | P45465/21 MATL P/USO CANTEIRO-S PAULET | 77 | 1 | 309973 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSO | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 63155 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2021-03-29 | VIP TINTAS LTDA | P045607/21 SUPERCAL REFINADO S PAULET | 50.8 | 1 | 308407 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSO | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1168118-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-08-21 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11 A 15/08/23-ATRIUM | 614 | 1 | 372149 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 11 A 15/08/23-ATRIUM | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 54472 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-08-28 | PATRICIA RODRIGUES ALVES | P54472/23 03 CHAPA 3/8 INSTL CANTEIRO-AT (NFSE 2966) | 420 | 1 | 372098 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P54472/23 03 CHAPA 3/8 INSTL CANTEIRO-AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1170788-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-08-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 17 A 24/08/2023 -ANDRE | 815 | 1 | 372683 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 17 A 24/08/2023 -ANDRE | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 134726 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-08-28 | LINSELETRICA | PONTE RETIFICADORA P/INST ELETRICA CANTEIRO -AT | 112.99 | 1 | 372713 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PONTE RETIFICADORA P/INST ELETRICA CANTEIRO -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 9082 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-08-31 | FORNECEDOR GERAL | LOC MUNCK TRANSP 01 CONTEINER DO SP P/ AT | 1600 | 1 | 373057 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | LOC MUNCK TRANSP 01 CONTEINER DO SP P/ AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 207723 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-04 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P54397/23 MATL INSTL CANTEIRO-ATRIUM | 543.2 | 1 | 371764 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 115358 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-05 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | PARAFUSOS P/TELHA -AT | 108.5 | 1 | 373150 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PARAFUSOS P/TELHA -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1172447-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 30/08/23 -AT | 265.53 | 1 | 373149 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 23 A 30/08/23 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1174564-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-11 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/08 A 06/09/23 -AT | 701.7 | 1 | 373402 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 22/08 A 06/09/23 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 208014 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-11 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P54428/23 CARRO DE MAO E PÁ P/INST CANTEIRO -AT | 416.4 | 1 | 371889 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 22902 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-11 | CERAMICA CAJAZEIRAS | P54413/23 TIJOLO P/ INSTL CANTEIRO-ATRIUM | 4295.2 | 1 | 371843 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3960 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-11 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P54650/23 BRITA P/INSTAL CNTEIRO DE OBRA -AT | 1440 | 1 | 373032 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P54650/23 BRITA P/INSTAL CNTEIRO DE OBRA -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1175870-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 12/09/23 -AT (ANDRE) | 347 | 1 | 373757 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 08 A 12/09/23 -AT (ANDRE) | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 267884 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-18 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P54471/23 CHAPA/MAT P/INST CANTEIRO -AT | 1554.08 | 1 | 372097 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 268223 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-18 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P54568/23 TELHA P/INST CANTEIRO -AT | 3287.68 | 1 | 372601 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 488190 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-18 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P54470/23 METALON/CANTONEIRA P/INST CANTEIRO -AT | 1649.76 | 1 | 372096 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 498302 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-18 | SV ACESSORIOS | P54527/23 MAT P/INST CANTEIRO DE OBRA -AT PC 01/02 | 1262.34 | 1 | 372334 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1177932-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-09-25 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 20/09/23 -AT (ANDRE) | 553.35 | 1 | 374236 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 14 A 20/09/23 -AT (ANDRE) | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1179716-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 21 A 27/09/23 -AT | 654.31 | 1 | 374589 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 21 A 27/09/23 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 27918 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | P54727/23 TAIPA P/TAPUME/INST CANTEIRO -AT | 1141.92 | 1 | 373493 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P54727/23 TAIPA P/TAPUME/INST CANTEIRO -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3923 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | SISAM - SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA | P54399/23 BANHEIRO QUIMICO 10/08 A 09/09/23 -AT | 400 | 1 | 374755 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 58 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | L.SOARES COM UNIPESSOAL LIMITADA | P54728/23 MATL P/INST CANTEIRO -AT | 3517.8 | 1 | 373494 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 114843 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | COMPANHIA INDL DE CIMENTO APODI | P54729/23 CIMENTO P/INST CANTEIRO -AT | 2748 | 1 | 373495 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1182116-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | FUNDO FIXO | DESPESAS DIVERSAS 22/09 A 04/10/23 -AT | 583.95 | 1 | 375098 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESPESAS DIVERSAS 22/09 A 04/10/23 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1183200 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | COMERCIAL MAIA LTDA | P54837/23 MATL HIDROSANITARIO P/WC OBRA -AT | 751.76 | 1 | 374062 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 55141 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-10 | J S MOVEIS LTDA | P55141/23 ARMARIO EM ACO P/COLABORADORES -AT (NFE 3636) | 2840 | 1 | 375281 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55141/23 ARMARIO EM ACO P/COLABORADORES -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1183509-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 10/10/23 -AT (ANDRE) | 599.17 | 1 | 375437 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 05 A 10/10/23 -AT (ANDRE) | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 498302 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | SV ACESSORIOS | P54527/23 MAT P/INST CANTEIRO DE OBRA -AT PC 02/02 | 1262.34 | 1 | 373152 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 116102 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P55016/23 MATL P/FABRICACAO PORTOES/GRADES -AT | 239.68 | 1 | 374705 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1186122-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 29/09 A 18/10/23 -AT (ANDRE) | 722.51 | 1 | 375920 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 29/09 A 18/10/23 -AT (ANDRE) | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3984-4027 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P55079/23 AREIA GROSSA P/INST CANTEIRO OBR -AT | 2280 | 1 | 374934 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55079/23 AREIA GROSSA P/INST CANTEIRO OBR -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 493285 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P55021/23 MATL P/PORTAO CANTEIRO DE OBRA -AT | 828.18 | 1 | 374720 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 971054 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P54970/23 MAT ELETRIC P/INST VENTILADORES -AT | 750 | 1 | 374511 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187626-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-10-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19 A 25/10/23 -AT | 532.27 | 1 | 376252 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 19 A 25/10/23 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 75032 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-11-06 | VIP TINTAS LTDA | P55175/23 MTL P/MANUT ARMARIOS COLABORADORES -AT | 338.3 | 1 | 375354 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1191633-109 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/10 A 08/11/23 -AT | 508.67 | 1 | 377025 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 27/10 A 08/11/23 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 11991 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | P55243/23 MATL P/COBERTA DA BETONEIRA -AT | 170.5 | 1 | 375599 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 190398 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | RMC COM E REPRES LTDA | P55313/23 MATL P/NST CX DAGUA CANTEIRO -AT | 279.28 | 1 | 375847 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 75064 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | VIP TINTAS LTDA | P55245/23 MATL P/VEDAÇÃO CANTEIRO/STAND VENDAS -AT | 1178.64 | 1 | 375687 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1193462-110 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | 186.2 | 1 | 377492 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 388912 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | SV ACESSORIOS | P55358/23 MTL P/INST ELETRICAS DA BETONEIRA -AT | 892.71 | 1 | 375984 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1198055-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20 A 29/11/23 -AT (ANDRE) | 287.92 | 1 | 378465 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20 A 29/11/23 -AT (ANDRE) | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 29123 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P55837/23 LOC MARTELO ROMPEDOR 20 A 26/11/23 -AT | 258 | 1 | 377642 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202862-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 13/12/23 -AT (ANDRE) | 107.7 | 1 | 381631 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 28/11 A 13/12/23 -AT (ANDRE) | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 92744 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P55793/23 CANTONEIRA/PERFIL P/CANTEIRO DE OBR -AT | 644.23 | 1 | 377498 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 184068 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | COFEMIL COM FERRAG E MAT INDL | P56025/23 MANGUEIRA P/CANTEIRO DA OBR -AT | 574 | 1 | 378417 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1207120-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-01-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 30/11 A 27/12/23 -AT (ANDRE) | 197 | 1 | 384227 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 30/11 A 27/12/23 -AT (ANDRE) | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1212166-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | 119 | 1 | 387034 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1215305-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-01-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/12/23 A 15/01/24 -AT (ANDRE) | 40 | 1 | 388287 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 28/12/23 A 15/01/24 -AT (ANDRE) | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 257122 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-02-01 | TECBRITA | P56643/24 BRITA P/CONCRETAGEM CANTEIRO -AT | 1307.04 | 1 | 386088 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1222302-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-02-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 25/01 A 20/02/24 -AT | 21.3 | 1 | 391113 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 25/01 A 20/02/24 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1230244-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-03-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 14/03/24 -AT (ANDRE) | 134.7 | 1 | 392989 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 01 A 14/03/24 -AT (ANDRE) | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1238898-108 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | PAULO WEBISTER OLINDA LIMA | INST AR CONDICIONADO SL TECNICA -AT | 150 | 1 | 394983 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INST AR CONDICIONADO SL TECNICA -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1238899-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 06 A 17/04/24 -ENG ANDRE | 129 | 1 | 394984 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 06 A 17/04/24 -ENG ANDRE | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 12421 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-05-17 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | P58297/24 MTL P/SUBST RODALNAS DO PORTAO-AT | 251.55 | 1 | 395368 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 134236 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-05-24 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P58402/24 MTL P/SOLDA DO PORTAO -AT | 336.84 | 1 | 395633 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1256055-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-06-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/03,29/04 E 24 A 26/06/24-AT | 371.38 | 1 | 399896 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 27/03,29/04 E 24 A 26/06/24-AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1257890-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-07-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/06 A 02/07/24 -AT | 241 | 1 | 400305 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 28/06 A 02/07/24 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1265503-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-08-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19 A 29/07/24 AT | 283.82 | 1 | 402045 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 19 A 29/07/24 AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1269338-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 12/08/24 -AT | 302.8 | 1 | 402873 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 05 A 12/08/24 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 184574 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P59803/24 INST PROV - AT | 405 | 1 | 401956 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1271603-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 21/08/24 -AT | 96.7 | 1 | 403773 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 16 A 21/08/24 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 552239 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-10-07 | SV ACESSORIOS | P60537/24 INST ELET CANTEIRO - AT | 1900 | 1 | 404844 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 190562 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-10-08 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | PLUGS MONOFASICOS (F FIXO)- AT | 49.32 | 1 | 406661 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PLUGS MONOFASICOS (F FIXO)- AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1285237-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-10-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 08/10/24 -AT | 44 | 1 | 407223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 08/10/24 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 555712 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | SV ACESSORIOS | P60988/24 MALT P/INST BOTONEIRA -AT | 360 | 1 | 406407 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1290902-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 10 A 30/10/2024 -AT | 49 | 1 | 408642 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 10 A 30/10/2024 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 557601 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-11-07 | SV ACESSORIOS | P61175/24 MATL P/INST PROV BOTONEIRA -AT | 185.47 | 1 | 407042 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294907-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | FUNDO FIXO | F FIXO 09/10 A 08/11/24 -AT | 35.5 | 1 | 409616 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 09/10 A 08/11/24 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1298407-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 26/11/24 -AT | 81.07 | 1 | 411272 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14 A 26/11/24 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1363003 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | COMERCIAL MAIA LTDA | P61603/24 MATL P/ ESTRUT CONCR ILUM CANT -AT | 79.92 | 1 | 409315 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 195619 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2024-12-26 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P62101/24 MATL P/LAJE ESTAC SUBSOLO -AT | 518.26 | 1 | 411237 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2390 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | 01 PLACA DE OBRA-AT | 1803.2 | 1 | 419255 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PLACA DE OBRA-AT/UQ | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 12931 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | (F FIXO) ROLDANA P/PORTAO OBRA -AT | 139 | 1 | 422073 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | (F FIXO) ROLDANA P/PORTAO OBRA -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1313463-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05/12 A 20/01/2025 -AT | 513.66 | 1 | 422072 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 05/12 A 20/01/2025 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 2390 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | ISS PLACAS DE OBRA-AT E UQ | 73.6 | 1 | 419257 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322797-108 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-02-27 | DEBORA SOUZA MACEDO-SUCATAO IPARANA | 04 ARMARIOS DE FERRO(USADO) S/NF | 1200 | 1 | 424881 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 04 ARMARIOS DE FERRO(USADO) S/NF-UQ E AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 37 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-02-27 | PLASTICOS E ALUMINIO COMERCIO LTDA | 05 CONJ DE MESAS C/04 CADEIRAS | 425 | 1 | 424882 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 05 CONJ DE MESAS C/04 CADEIRAS-AT E UQ | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322613-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | 321.97 | 1 | 424819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 14130 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-03-14 | CACTUS COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ELETRICO LTD | P63377/25 CABO P/EXTENSAO ELETR -AT | 292.5 | 1 | 423498 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1328396-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/02 A 18/03/25 -AT | 452.44 | 1 | 426218 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/02 A 18/03/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 16549 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | AMEHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | LAMPADA/PLAFON P/WC FUNC OBRA -AT | 30 | 1 | 427062 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LAMPADA/PLAFON P/WC FUNC OBRA -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 80267 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | VIP TINTAS LTDA | P64270/25 MATL P/PINT TUBOS LINHA DE VIDA -AT | 96.78 | 1 | 426991 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335477-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 15/04/25 -AT | 79.1 | 1 | 427872 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 15/04/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337054-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 23/04/25 -AT | 6 | 1 | 428221 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 23/04/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342082-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 09/05/25 -AT | 45 | 1 | 429325 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 09/05/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 16684 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-05-28 | AMEHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | P64746/25 TORNEIRA P/WC FUNC -AT | 680 | 1 | 428533 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 65226 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | OTICREL OTILIO COM LTDA ME | P65226/25 KIT FIBRA P/CX DAGUA -AT NF58258 | 170 | 1 | 430215 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P65226/25 KIT FIBRA P/CX DAGUA -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 50163 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64926/25 ESPACADOR/SOQUETE P/ESTRUTURA -AT | 25 | 1 | 429110 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 207703 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-06-06 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P64927/25 MATL P/ILUMINACAO OBRA -AT | 315.07 | 1 | 429111 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1347004-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-06-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 29/05 A 02/06/25 -AT | 9.5 | 1 | 430564 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 29/05 A 02/06/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 326406 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-06-09 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P64946/25 TELHA P/ISOLAR STAND -AT | 1578.6 | 1 | 429157 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1354829-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/06 A 02/07/25 -AT | 109.4 | 1 | 432542 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/06 A 02/07/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 300708 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-07-11 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P65519/25 MASSA/LATEX P/PINT CLINICA AO LADO OBRA -AT | 542.7 | 1 | 431469 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1358787-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 16/07/25 -AT | 60 | 1 | 433487 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 16/07/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 80997 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | VIP TINTAS LTDA | P65793/25 MATL P/PINT CASA DO VIZINHO -AT | 434.2 | 1 | 432488 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 21569 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-07-28 | CACTUS COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ELETRICO LTD | P65798/25 MATL P/ILUMINACAO 3 SUBSOLO - AT | 574.1 | 1 | 432493 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 53316 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-08-01 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P65930/25 BROCA/SOQUETE/PINO P/USO DIVERSOS -AT | 52 | 1 | 433277 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 186519 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-08-04 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P65844/25 CABO COBRE P/INST ILUM PROV SUBSOLO -AT | 294 | 1 | 432687 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1366234-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 13/08/25 -AT | 226 | 1 | 435243 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 13/08/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 54574 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-08-21 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66166/25 MATL P/USO OBRA EPIS FUNC -AT | 277.03 | 1 | 433860 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1368160-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 20/08/25 -AT | 84.9 | 1 | 435833 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14 A 20/08/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 54806 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-08-26 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66279/25 MATL P/EPIS FUNC E FERRAG P/OBRA -AT | 34.6 | 1 | 434264 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 111 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | PLASTICOS E ALUMINIO COMERCIO LTDA | P66802/25 MESA C/4CADEIRAS P/REFEITORIO -AT | 1030 | 1 | 436220 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P66802/25 MESA C/4CADEIRAS P/REFEITORIO -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1369833-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 21 A 26/08/25 -AT | 70 | 1 | 436295 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 21 A 26/08/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1369954-108 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | JOSE ODECIO CRISTOVAO-AR PURO | REMOCAO AR CONDICIONADO -AT | 180 | 1 | 436327 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | REMOCAO AR CONDICIONADO -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 894586 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | RAMACON DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. ME | P66326/25 EPIS P/FUNC E MATL P/USO OBRA -AT | 176.1 | 1 | 434395 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 705 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | LIFELIMPA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | P66328/25 VASSOURA P/FUNC OBRA -AT | 100 | 1 | 435465 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 66951 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | MARNUS ALEX PIMENTEL COUTINHO ESTANTES DE METAL | P66951/25 ROUPEIRO P/FUNC -AT NF316 | 1500 | 1 | 436748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P66951/25 ROUPEIRO P/FUNC -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 66953 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | PLASTICOS E ALUMINIO COMERCIO LTDA | P66953/25 MESA/CADEIRAS P/REF FUNC -AT NF118 | 340 | 1 | 436732 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P66953/25 MESA/CADEIRAS P/REF FUNC -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1371893-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 29/08 A 02/09/25 -AT | 116.5 | 1 | 436726 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 29/08 A 02/09/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 215807 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P66516/25 MATL ELETR P/ALMOX OBRA -AT | 477.33 | 1 | 435050 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 3815 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-11 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P66531/25 TAIPA P/FABR PRATELEIRAS ALMOX -AT | 526.5 | 1 | 435106 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 586745 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-11 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P66532/25 CHAPA GALV P/FABR PLACAS AVISO ECP/EPI -AT | 455.85 | 1 | 435107 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1374180-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | FUNDO FIXO | F FIXO 04 A 10/09/25 -AT | 87 | 1 | 437170 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 04 A 10/09/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1375989-3 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-17 | MT PERFURACOES LTDA | ESCAV 01 POCO ARTESIANO 1/2-AT NF38 | 1400 | 1 | 437680 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ESCAV 01 POCO ARTESIANO 1/2-AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1376045-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 10 A 17/09/25 -AT | 49.95 | 1 | 437693 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 10 A 17/09/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 170422 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | ACO SHOPPING | P66768/25 MATL P/PORTAO DE CORRER -AT | 2273.24 | 1 | 436104 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1377845-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 24/09/25 -AT | 76 | 1 | 438109 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 01 A 24/09/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1514009 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | COMERCIAL MAIA LTDA | P66876/25 MATL P/REFEITORIO FUNC -AT | 279.35 | 1 | 436397 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 237713 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P66970/25 FITA/ELETRODUTO P/CONFECCAO PORTAO -AT | 540.8 | 1 | 436801 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1375989-3 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | MT PERFURACOES LTDA | ESCAV 01 POCO ARTESIANO 2/2-AT NF38 | 2059.3 | 1 | 437681 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ESCAV 01 POCO ARTESIANO 2/2-AT NF38 | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1380320-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 26/09 A 01/10/25 -AT | 5 | 1 | 438584 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26/09 A 01/10/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 57585 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-08 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P67093/25 SIRENE/CORDA P/CANT OBRA/FUNC -AT | 265 | 1 | 437086 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1520541 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | COMERCIAL MAIA LTDA | P67108/25 MATL P/INST PROVISORIA AGUA 1/3 -AT | 686.48 | 1 | 437167 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 57995 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-15 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P67229/25 MATL P/ESTRUT CONCR MANUT CANT OBRA -AT | 158.48 | 1 | 437579 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1384837-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 09/10/25 -AT | 22.5 | 1 | 439783 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 09/10/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 191403 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P67300/25 MATL P/ENTRADA DE ENERGIA -AT | 1174.96 | 1 | 437769 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 308672 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P67227/25 MATL P/PINT DIV DA OBRA -AT | 183.6 | 1 | 437577 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 314072 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-24 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P67389/25 PARABOLT P/GUINCHO CREMALHEIRA -AT | 191.62 | 1 | 438080 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1387149-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 20/10/25 -AT | 79 | 1 | 440232 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 20/10/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 219786 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P67492/25 DISJUNTOR/TRILHO P/INST ELETR OBRA -AT | 290 | 1 | 438422 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 220083 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-31 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P67537/25 ISOLADOR/TERMINAL P/INST ELETR -AT | 142.2 | 1 | 438521 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1112 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | JOAO LOURINHO COELHO FILHO | PROJ DE MONTAGEM DA MINI GRUA -AT | 1000 | 1 | 440547 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 614289 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | SV ACESSORIOS | P67565/25 BARRA CHATA P/INST ELETR -AT | 120 | 1 | 438637 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 192418 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-06 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P67637/25 FITA/CABO/LAMPADA P/INST ELETR -AT | 647.75 | 1 | 438792 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1390675-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 05/11/25 -AT | 103.7 | 1 | 441050 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 05/11/25 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1520541 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | COMERCIAL MAIA LTDA | P67108/25 MATL P/INST PROVISORIA AGUA 2/3 -AT | 686.48 | 1 | 437168 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 192564 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P67701/25 MATL P/INST ELETR OBRA -AT | 1138.44 | 1 | 439049 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 38 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | MT PERFURACOES LTDA | ISS ESCAV 01 POCO ARTESIANO 2/2-AT | 140.7 | 1 | 438601 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1540632 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | COMERCIAL MAIA LTDA | P67756/25 MATL P/COBERTA BETONEIRA 1/2 -AT | 304.9 | 1 | 440237 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 318581 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-21 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P67948/25 PORCA/ARRUELA P/GUINCHO CREMALHEIRA -AT | 283.3 | 1 | 440160 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 199153 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | ENPECEL ENG. DE PROJ. E CONSTR. LTDA. | P67995/25 CHAVE DE PARTIDA P/INST BOMBA CISTERNA -AT | 192.2 | 1 | 440315 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 222181 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P67979/25 CABO P/LIG ELEV CREMAL/BOMBA SUBMESSA -AT | 369 | 1 | 440296 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 390 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | SANEFORT COMERCIAL HIDRICO E HIDRAULICO | P68057/25 KIT CONEXOES INST CISTERNA -AT | 600 | 1 | 440477 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 618330 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-26 | SV ACESSORIOS | P68036/25 MATL P/LIG ELEV CREM/BOMBA SUBMAESSA 1/2 -AT | 1549.81 | 1 | 440449 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 199638 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | ENPECEL ENG. DE PROJ. E CONSTR. LTDA. | P68133/25 CX PLAST/MOD P/ELEV CREMALHEIRA -AT | 711.45 | 1 | 440734 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 498016 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-03 | SV ACESSORIOS | P68189/25 CABO P/LIG CANCELAS GUINCHO CREM -AT | 840.09 | 1 | 440895 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 498016 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-03 | SV ACESSORIOS | P68193/25 MATL P/INST CANCELAS GUINCHO CREM -AT | 387.13 | 1 | 440899 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 61182 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-04 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68254/25 MATL P/LUBRIF GUINCHO CREM BETON -AT | 358.31 | 1 | 441096 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 20234 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | FORTALEZA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA-DSL | P68253/25 GRAXA P/LUBRIF GUINCHO CREM E BETONEIRA -AT | 586.67 | 1 | 441091 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1520541 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | COMERCIAL MAIA LTDA | P67108/25 MATL P/INST PROVISORIA AGUA 3/3 -AT | 686.48 | 1 | 437169 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1554542 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | COMERCIAL MAIA LTDA | P68294/25 MATL P/INST CANCELAS CREMALHEIRA -AT | 33.67 | 1 | 441235 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1540632 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | COMERCIAL MAIA LTDA | P67756/25 MATL P/COBERTA BETONEIRA 2/2 -AT | 304.9 | 1 | 440238 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 34991 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | AZANELLI IND. COM. IMP. E EXP. DE EQIP. LTDA-EPP | P68221/25 BOTAO/CHAVE P/CANCELAS ELEV CREM -UQ | 5083.02 | 1 | 444486 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 618330 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | SV ACESSORIOS | P68036/25 MATL P/LIG ELEV CREM/BOMBA SUBMAESSA 2/2 -AT | 1549.8 | 1 | 440450 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 924470 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | RAMACON DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. ME | P68641/25 MATL P/INST CANT OBRA/ESTRUT 1º PAV -AT | 200.26 | 1 | 444605 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 225379 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P68770/25 CABO/PAINEL LED P/STAND -AT | 113.2 | 1 | 446081 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 69197 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | AUTO PECAS VELOZ LTDA | P69197/25 OLEO LUBRIF P/GUINCHO CREMALHEIRA -AT NF 39256 | 495 | 1 | 451965 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P69197/25 OLEO LUBRIF P/GUINCHO CREMALHEIRA -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 13848 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-01-15 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | P69100/25 PORCA/ARRUELA P/ FIX CREMALHEIRA - AT | 198.8 | 1 | 451605 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 226649 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-01-16 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P69213/26 CHAVE P/ INST ABAST AGUA -AT | 220 | 1 | 452043 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1578800 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | COMERCIAL MAIA LTDA | P69095/25 BOMBA P/ALIM AGUA -AT | 331.73 | 1 | 451600 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 18264 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | AMEHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | P69045/25 MATL P/INST PROV ABAST AGUA -AT | 190 | 1 | 451322 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1414736-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 28/01/26 -AT | 122 | 1 | 454026 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 28/01/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 64061 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-02-03 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69273/26 EPIS P/FUNC -AT | 14.07 | 1 | 452297 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1416965-108 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | JUSSIMARA DOS SANTOS FLOR | MUD RAMAL ENEL/CABO POSTE -AT | 3000 | 1 | 455115 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MUD RAMAL ENEL/CABO POSTE -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422323-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | 93 | 1 | 456624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1603922 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | COMERCIAL MAIA LTDA | P69905/26 MATL P/INST CANT 1/3 -AT | 263.55 | 1 | 455122 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 66111 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69944/26 MATL P/PILARES VIGAS PAV -AT | 230.77 | 1 | 455240 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 66178 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69942/26 MATL P/USO OBRA -AT | 596.3 | 1 | 455238 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 319365 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-12 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P70020/26 MTL P/PINT MURO TRELIÇA -AT | 184.4 | 1 | 455484 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 319762 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-20 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P70212/26 TINTA P/PINT MURO FACH STAND -AT | 119.43 | 1 | 456381 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 319920 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-23 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P70213/26 TINTA P/PINT MURO/BANDEJA E FORCAS -AT | 205.7 | 1 | 456466 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 320031 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-24 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P70215/26 TINTA P/PINT MURO -AT | 379.44 | 1 | 456384 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 41160 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-24 | CACTUS COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ELETRICO LTD | P70233/26 MATL P/REV INST ELETR -AT | 156.7 | 1 | 456437 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 83116 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-26 | VIP TINTAS LTDA | P70230/26 MATL P/PINT CHAPAS BANDEJA SALVA VIDAS 1º PAV -AT | 612.5 | 1 | 456415 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430498-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 12 A 23/03/26 -AT | 166.7 | 1 | 458526 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 23/03/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 67476 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-04-02 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70314/26 MATL P/ABROCHO/PILARES/PAV 4 E 5 -AT | 367.57 | 1 | 456861 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1603922 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | COMERCIAL MAIA LTDA | P69905/26 MATL P/INST CANT 2/3 -AT | 263.54 | 1 | 455123 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 5373 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-04-09 | HIDRAUSUL | P70640/26 BOMBA P/AGUA -AT | 750 | 1 | 458026 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434513-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/03 A 08/04/26 -AT | 164 | 1 | 459478 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/03 A 08/04/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1625928 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-04-16 | COMERCIAL MAIA LTDA | P70632/26 MATL P/ALIM AGUA PAV 1º AO 4º -AT | 620 | 1 | 458005 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1437507-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 20/04/26 -AT | 191.5 | 1 | 460119 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 20/04/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 344420 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P70835/26 PARAFUSO/ARRUELA -AT | 202.37 | 1 | 458853 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 68989 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70836/26 MATL P/ 5º E 6º PAV -AT | 104.6 | 1 | 458854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1603922 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-05-06 | COMERCIAL MAIA LTDA | P69905/26 MATL P/INST CANT 3/3 -AT | 263.54 | 1 | 455124 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441146-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | 25 | 1 | 461013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 71753 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | M G S F CAVALCANTE LTDA - ME | P71753/26 BEBEDOURO P/OBRA-AT NFE 2066 | 2300 | 1 | 462017 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P71753/26 BEBEDOURO P/OBRA-AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1445039-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 07 A 20/05/26-AT | 50.5 | 1 | 462227 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 07 A 20/05/26-AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 70563 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-05-27 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71343/26 MATL P/ 6º E 7º PAV -AT | 129 | 1 | 460554 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 71912 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P71912/26 TOMADAS UNIVERSAL-AT NFE 10470 | 245 | 1 | 462576 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1160318 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-03 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P71405/26 CX MED P/QUADRO ELETR -AT | 134.35 | 1 | 460786 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 36846 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-03 | AZANELLI IND. COM. IMP. E EXP. DE EQIP. LTDA-EPP | P71346/26 CHAVE SEG CANCELAS CREMALH-AT | 5589.02 | 1 | 460614 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 36948 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | AZANELLI IND. COM. IMP. E EXP. DE EQIP. LTDA-EPP | P71605/26 BOTAO P/CANCELAS GUINCHO -AT | 1735.63 | 1 | 461731 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 205097 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-12 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P71606/26 CABO P´/INST ELETR -AT | 582 | 1 | 461563 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 205359 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P71681/26 FITA/CABO P/INST ELETRICA -AT | 694.89 | 1 | 461780 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 178270 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | LINSELETRICA | P71713/26 CABO/PLUG P/CANCELAS CREMALHEIRA -AT | 512.87 | 1 | 461852 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451293-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 17/06/26 -AT | 202.82 | 1 | 463954 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 17/06/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 178846 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | LINSELETRICA | P71857/26 FITA/HASTE P/SUBSOLO -AT | 634 | 1 | 462442 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1453582-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26 -AT | 85 | 1 | 464686 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1670266 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-03 | COMERCIAL MAIA LTDA | P72012/26 SOLVENTE/LAMINA P/PROT COLET 7º E 8º -AT | 65 | 1 | 462877 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 8239 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | FONTAL EXTINTORES LTDA | P72515/26 MANUT EXT OBRA -AT | 240.7 | 1 | 465065 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P72515/26 MANUT EXT OBRA -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1672589 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-08 | COMERCIAL MAIA LTDA | P72070/26 MATL P/MANUT CARROS DE MAO -AT | 443.35 | 1 | 463181 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 8239 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | FONTAL EXTINTORES LTDA | ISS P72515/26 MANUT EXT OBRA -AT | 12.3 | 1 | 465244 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1457754-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 25/06 A 08/07/26 -AT | 178 | 1 | 465853 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 25/06 A 08/07/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1679713 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | COMERCIAL MAIA LTDA | P72274/26 MATL P/WCS FUNC 1/3 -AT | 377.04 | 1 | 463838 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 208616 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P72403/26 KIT BOTAO P/INST PENEIRA ELETR -AT | 249 | 1 | 464511 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 74052 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72359/26 DISCO/PLUG P/LUBR EQUIP -AT | 122.2 | 1 | 464298 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 74126 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-23 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72410/26 MATL P/INS HIDROSS WCS FUNC -AT | 276 | 1 | 464601 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461829-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | 61.86 | 1 | 467099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1699021 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | COMERCIAL MAIA LTDA | P72813/26 MATL P/USO OBRA -AT | 98.2 | 1 | 466510 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 637765 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P72442/26 ARAME P/INST OBRA -AT | 2412.95 | 1 | 464872 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 74609 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-29 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72529/26 FERRAMENTAS P/MANUTECAO -AT | 33.3 | 1 | 465125 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 75366 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72734/26 MATL P/ILUM ESCADA CORR HALL -AT | 80 | 1 | 466142 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1679713 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | COMERCIAL MAIA LTDA | P72274/26 MATL P/WCS FUNC 2/3 -AT | 377.02 | 1 | 463839 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1468995-4 | 10115 | 1263 | Instalação Do Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 18/08/26 -AT | 69.15 | 1 | 469209 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 18/08/26 -AT | P | Instalação Do Canteiro | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 114865 | 10116 | 1264 | Instalações Incêndio(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P64094/25 FERRO P/FORMAR PILARES -AT | 2327.04 | 1 | 426511 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Incêndio(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES INCÊNDIO(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 388967 | 10117 | 1265 | Instalação De Ar Condicionado(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | P72271/26 TUBO/FITA P/AR COND APTOS MOD 1/3 -AT | 1409.58 | 1 | 463833 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação De Ar Condicionado(MAT+M.O.) | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 388967 | 10117 | 1265 | Instalação De Ar Condicionado(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | P72271/26 TUBO/FITA P/AR COND APTOS MOD 2/3 -AT | 1409.58 | 1 | 463834 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalação De Ar Condicionado(MAT+M.O.) | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1701511 | 10118 | 1268 | Instalações De Gás(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-08-21 | COMERCIAL MAIA LTDA | P72891/26 JOELHO/GAS P/APTO MODELO -AT | 393.3 | 1 | 466930 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações De Gás(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES DE GÁS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 164825 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P56090/23 MTL P/ILUMINACAO DO OUTDOOR -AT | 863 | 1 | 378759 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1298407-4 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 26/11/24 -AT | 61.8 | 1 | 411272 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14 A 26/11/24 -AT | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1301017-4 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 05/12/2024 -AT | 105 | 1 | 413355 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 28/11 A 05/12/2024 -AT | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 196407 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P62282/24 MATL P/ INST ELET PASS LAJE - AT | 331 | 1 | 414610 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 275994 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P62370/24 CLIPS P/CABO DE ACO -AT | 364.92 | 1 | 414252 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1309165-4 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | 41 | 1 | 419353 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 203700 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P64019/25 CABO/FITA P/INST PARA RAIO SUBSOLO -AT | 124.69 | 1 | 426077 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 207921 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-06-09 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P64938/25 CABO/PLUG/PROJETOR P/ILUM ELETR OBRA -AT | 517.38 | 1 | 429138 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1388693-4 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 29/10/25 -AT | 48.55 | 1 | 440604 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23 A 29/10/25 -AT | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 20 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-11-19 | ARHA SOLUCOES LTDA | P67162/25 KIT CENTRO MED P/INST ELETR 1/2 -AT | 2600 | 1 | 440530 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 222737 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P68107/25 CABO COBRE P/INST GUINCHO CREMALHEIRA -AT | 300 | 1 | 440659 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 194435 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P68284/25 ELETRODUTO P/INST ELETR 1º E 2º PAV -AT | 567 | 1 | 441209 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 20 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-12-19 | ARHA SOLUCOES LTDA | P67162/25 KIT CENTRO MED P/INST ELETR 2/2 -AT | 2600 | 1 | 440531 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 924470 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | RAMACON DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. ME | P68641/25 MATL P/INST CANT OBRA/ESTRUT 1º PAV -AT | 31.1 | 1 | 444605 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1591118 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | COMERCIAL MAIA LTDA | P69604/26 MATL P/TUBUL ELETR 1º,2º E 3º 1/2 -AT | 44.49 | 1 | 453517 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 66111 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69944/26 MATL P/PILARES VIGAS PAV -AT | 34.17 | 1 | 455240 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1591118 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | COMERCIAL MAIA LTDA | P69604/26 MATL P/TUBUL ELETR 1º,2º E 3º 2/2 -AT | 44.49 | 1 | 453518 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1633433 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | COMERCIAL MAIA LTDA | P70828/26 MATL P/INST ELETR 1º A 5º PAV 1/3 -AT | 1677.54 | 1 | 458843 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 604223 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | P70841/70853/26 INST ELETR PAV 1º AO 5º -AT | 1600 | 1 | 460101 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 70563 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-05-27 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71343/26 MATL P/ 6º E 7º PAV -AT | 69.22 | 1 | 460554 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1633433 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | COMERCIAL MAIA LTDA | P70828/26 MATL P/INST ELETR 1º A 5º PAV 2/3 -AT | 1677.53 | 1 | 458844 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 47895 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | CACTUS COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ELETRICO LTD | P71460/26 QUADRO P/APTOS 1º PAV -AT | 332.24 | 1 | 460960 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 525872 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | SV ACESSORIOS | P71459/26 QUADRO DISTR P/APTOS 1º PAV -AT | 232.3 | 1 | 460959 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 72044 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71739/26 MATL P/PROT COLETIVA -AT | 247.2 | 1 | 461944 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1633433 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | COMERCIAL MAIA LTDA | P70828/26 MATL P/INST ELETR 1º A 5º PAV 3/3 -AT | 1677.53 | 1 | 458845 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 180037 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-07-15 | LINSELETRICA | P72235/26 MATL P/SPLITS APTO MODELO -AT | 815.06 | 1 | 463690 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 5096 | 10119 | 1269 | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | TUBOS LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CANOS LTDA | P73402/26 ELETROD P/13º AO 20º -AT | 1218 | 1 | 469069 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 93163 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2024-02-15 | ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA | P56812/24 VASO SANITARIO P/STAND-AT | 126.63 | 1 | 387503 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337308 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2024-09-23 | COMERCIAL MAIA LTDA | P60673/24 MANUT SANITARIOS VEST - AT | 150.69 | 1 | 405699 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1388584-108 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | MT PERFURACOES LTDA | MONTAGEM DE 2 BOMBAS SUBMERSAS -AT | 300 | 1 | 440575 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONTAGEM DE 2 BOMBAS SUBMERSAS -AT/UQ | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1388693-4 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 29/10/25 -AT | 100 | 1 | 440604 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23 A 29/10/25 -AT | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1403001-4 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 16/12/25 -AT | 27.5 | 1 | 451453 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 16/12/25 -AT | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422323-4 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | 68.75 | 1 | 456624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1427130-4 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11 A 27/03/26 -AT | 49 | 1 | 457792 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11 A 27/03/26 -AT | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 604656 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA | P70834/26 REG P/INST HIDRAULICAS 5º PAV -AT | 8455.5 | 1 | 459960 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1633434 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | COMERCIAL MAIA LTDA | P70842/26 MATL P/INST ESGOTO 1/3 -AT | 565.94 | 1 | 458862 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1633435 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | COMERCIAL MAIA LTDA | P70839/26 MATL P/INST HIDRAULICA 1º PAV 1/3 -AT | 464.47 | 1 | 458857 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 233476 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | MA FROTA COMERCIAL LTDA-CASA DA CONSTRUCAO | P70840/26 MATL P/AGUA QUENTE 1º PAV -AT | 1404.48 | 1 | 458860 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 233476 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | MA FROTA COMERCIAL LTDA-CASA DA CONSTRUCAO | P70843/26 MATL P/ESGOTO 1º PAV -AT | 3885.8 | 1 | 458865 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 233702 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-05-04 | MA FROTA COMERCIAL LTDA-CASA DA CONSTRUCAO | P70946/26 MATL P/INST HIDROSS 1º AO 5º PAV -AT | 577.65 | 1 | 459186 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 602455 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-05-04 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | P70841/70838/70833 MATL P/AGUA QUENTE ESG 2º AO 5º PAV- AT | 16396.24 | 1 | 459601 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 604223 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | P70841/70853/26 INST ELETR PAV 1º AO 5º -AT | 3162.64 | 1 | 460101 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 613132 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-05-12 | DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA | P70834/26 REG P/INST HIDRAULICAS 1º AO 5º PAV -AT | 526.2 | 1 | 460678 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 605183 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-05-15 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | P605183/26 MATL P/ESGOTO 2º AO 5º PAV -AT | 479.52 | 1 | 460601 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 605434 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-05-15 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | P70841/26 MATL P/INST ESGOTO 2º A 5º PAV -AT | 467.68 | 1 | 460532 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 607743 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | P70841/26 MATL P/INST ESGOTO 2º AO 5º PAV -AT | 1399.76 | 1 | 460974 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1633434 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | COMERCIAL MAIA LTDA | P70842/26 MATL P/INST ESGOTO 2/3 -AT | 565.93 | 1 | 458863 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1633435 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | COMERCIAL MAIA LTDA | P70839/26 MATL P/INST HIDRAULICA 1º PAV 2/3 -AT | 464.47 | 1 | 458858 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1448452-4 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | 58.92 | 1 | 463105 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 610253 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | P70841/26 INST ESGOTO 2° AO 6° PAV -AT | 501.84 | 1 | 462747 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 72044 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71739/26 MATL P/PROT COLETIVA -AT | 27 | 1 | 461944 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1453582-4 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26 -AT | 95 | 1 | 464686 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26 -AT | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1633434 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | COMERCIAL MAIA LTDA | P70842/26 MATL P/INST ESGOTO 3/3 -AT | 565.93 | 1 | 458864 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1633435 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | COMERCIAL MAIA LTDA | P70839/26 MATL P/INST HIDRAULICA 1º PAV 3/3 -AT | 464.47 | 1 | 458859 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1457754-4 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 25/06 A 08/07/26 -AT | 74.25 | 1 | 465853 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 25/06 A 08/07/26 -AT | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461829-4 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | 60 | 1 | 467099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465291-108 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-08-13 | SUELDO MIRANDA ALBUQUERQUE | VISITA P/ORIENTACAO PISCINA -AT | 150 | 1 | 468098 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | VISITA P/ORIENTACAO PISCINA -AT | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1466923-4 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 30/07 A 12/08/2026 -AT | 199.35 | 1 | 468551 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 30/07 A 12/08/2026 -AT | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 20264 | 10120 | 1270 | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | AMEHIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | P72826/26 JUNCAO/BUCHA P/1 LAJE E APTO MOD -AT | 290 | 1 | 466535 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 41 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2020-11-27 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA 50294180320 | RETIRADA DE VIDRO TEMPERADO -S PAULET | 500 | 1 | 295213 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | RETIRADA DE VIDRO TEMPERADO -SP | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 21665 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P55180/23 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 285 | 1 | 375386 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187626-4 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19 A 25/10/23 -AT | 102.35 | 1 | 376252 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 19 A 25/10/23 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 21801 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-30 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P55094/23 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 418 | 1 | 374989 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 21665 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P55180/23 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 15 | 1 | 375635 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS OUT/23 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 21801 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P55094/23 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22 | 1 | 375651 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS OUT/23 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1193462-110 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | 20.9 | 1 | 377492 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59575 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-14 | TALIMPINHO COML LTDA | P58691/24 MTL P/LIMPEZA DA OBR-AT | 277.37 | 1 | 397478 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 34250 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-31 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P63968/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 418 | 1 | 425854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 34250 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P63968/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22 | 1 | 426187 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 490096 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-08 | TALIMPO COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | P64440/25 MATL P/LIMP STAND WCS -AT | 343.6 | 1 | 427409 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35474 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-26 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P65005/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 209 | 1 | 429361 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35474 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P65005/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 11 | 1 | 429431 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 6456 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-16 | SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO | DEDETIZACAO/DESRATIZACAO -AT | 890 | 1 | 431099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 804 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-09 | LIFELIMPA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | P67073/25 MATL P/LIMP OBRA -AT | 248.73 | 1 | 437045 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12698 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | EB DISTRIBUIDORA LTDA-BACARIN DISTRIBUIDORA | P67714/25 MATL P/LIMP OBRA -AT | 220.9 | 1 | 439086 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39120 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P68175/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 16 | 1 | 441216 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39120 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P68175/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 304 | 1 | 440869 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39318 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P68331/25 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 427.5 | 1 | 441328 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39470 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P68467/25 RETIRADA ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 441818 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39591 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P68553/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 855 | 1 | 443402 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39318 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P68331/25 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 22.5 | 1 | 441383 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39470 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P68467/25 RETIRADA ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 443955 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39591 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P68553/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 45 | 1 | 444447 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39753 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P68704/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 45 | 1 | 445965 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39753 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P68704/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 855 | 1 | 445593 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39950 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P68875/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 855 | 1 | 448208 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40067 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P68964/25 RETIRADA ENTULHOS -AT | 427.5 | 1 | 449913 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40212/40242 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P69157/25 RETIRA DA ENTULHO -AT | 855 | 1 | 451864 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39950 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P68875/25 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 45 | 1 | 449865 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40067 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P68964/25 RETIRADA ENTULHOS -AT | 22.5 | 1 | 451561 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40212 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P69157/25 RETIRA DA ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 451942 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40242 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P69157/25 RETIRA DA ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 451943 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40537 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P69385/26 RETIRADA ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 452747 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40665 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P69536/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 453327 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40765 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P69679/26 RETIRADA ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 453820 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40537 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P69385/26 RETIRADA ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 453115 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40665 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P69536/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 453673 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40765 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P69679/26 RETIRADA ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 453923 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40891 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P69847/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 455121 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40891 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P69847/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 454818 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41043 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P69980/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 455353 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41139 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-27 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P70131/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 456005 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41043 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P69980/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 455745 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41139 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P70131/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 456091 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41322 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P70397/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 457281 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41322 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P70397/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 427.5 | 1 | 457196 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41464 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-23 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P70501/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 427.5 | 1 | 457553 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41574 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P70619/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 855 | 1 | 458018 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3158100 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | LIFELIMPA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | P70456/26 MATL P/LIMP OBRA -AT | 349.29 | 1 | 457398 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41670 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P70726/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 458450 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41464 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P70501/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 22.5 | 1 | 458150 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41574 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P70619/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 45 | 1 | 458285 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41670 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P70726/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 459211 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 914 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | A T DE O B | P70687/26 SERV DEDETIZACAO -AT | 400 | 1 | 458552 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41854 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-17 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P70943/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 459183 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41982 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P71108/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 427.5 | 1 | 459682 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441146-4 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | 38 | 1 | 461013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41854 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P70943/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 459395 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41982 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P71108/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 22.5 | 1 | 459957 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42143 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P71326/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 427.5 | 1 | 460477 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42143 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P71326/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 22.5 | 1 | 460675 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42233 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P71380/26 RETEIRADA DE ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 460958 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42233 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-15 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P71380/26 RETEIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 460707 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42361 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P71537/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 461274 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1448452-4 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | 83 | 1 | 463105 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42566 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P71898/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 855 | 1 | 462533 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 173218 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | TUDO OFFICE LTDA | P71539/26 MATL P/LIMP OBRA -AT | 298.68 | 1 | 461279 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42361 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P71537/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 461550 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42566 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P71898/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 45 | 1 | 462785 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42663 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P71966/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 45 | 1 | 463066 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42663 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P71966/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 855 | 1 | 462753 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42784 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P72146/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 855 | 1 | 463455 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42866 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P72275/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 1282.5 | 1 | 463841 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42982 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P72399/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 427.5 | 1 | 464507 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42784 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P72146/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 45 | 1 | 463576 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42866 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P72275/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 67.5 | 1 | 463895 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42982 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P72399/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 22.5 | 1 | 464917 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43064 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P72490/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 22.5 | 1 | 465245 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43064 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P72490/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 427.5 | 1 | 465007 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43174 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P72607/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 427.5 | 1 | 465589 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 190070 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-22 | UNIVERSAL DISTR DE PRODUTOS DE HIGIENE E LTDA | P72383/26 MATL P/LIMP E MANUT OBRA -AT | 1217.44 | 1 | 464381 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43286 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-28 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P72720/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 466094 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43364 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P72847/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 427.5 | 1 | 466639 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43174 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P72607/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 22.5 | 1 | 465749 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43286 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P72720/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 22.5 | 1 | 466307 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43364 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P72847/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 22.5 | 1 | 467393 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43460 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P72985/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 855 | 1 | 467401 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43460 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | ISS P72985/26 RETIRADA DE ENTULHOS -AT | 45 | 1 | 467505 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43656 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P73243/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 468309 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43739 | 10123 | 1273 | Limpeza De Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | EQUILOC COML E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA. | P73368/26 RETIRADA DE ENTULHO -AT | 427.5 | 1 | 468918 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 139 | 10128 | 1278 | Pintura (MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2021-05-10 | COMACEL COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATL P/PINTURA MURO DO TERRENO- S PAULET | 300.85 | 1 | 311875 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MATL P/PINTURA MURO DO TERRENO-SP | P | Pintura (MAT+M.O.) | PINTURA (MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 75465 | 10128 | 1278 | Pintura (MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | VIP TINTAS LTDA | P56120/23 MTL P/PINTURA DAS ESCORAS -AT | 350 | 1 | 379494 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Pintura (MAT+M.O.) | PINTURA (MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1327223-4 | 10128 | 1278 | Pintura (MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | FELIPE NERY DUARTE JUNIOR | PINTURA ZINCO E MURO 1/2 -AT | 1186 | 1 | 425896 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PINTURA ZINCO E MURO 1/2 -AT | P | Pintura (MAT+M.O.) | PINTURA (MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1327223-4 | 10128 | 1278 | Pintura (MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-04-03 | FELIPE NERY DUARTE JUNIOR | PINTURA ZINCO E MURO 2/2 -AT | 1186 | 1 | 425897 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PINTURA ZINCO E MURO 2/2 -AT | P | Pintura (MAT+M.O.) | PINTURA (MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 80218 | 10128 | 1278 | Pintura (MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-04-23 | VIP TINTAS LTDA | P64228/25 SUPERCAL/BROXA P/PINT WC MUROS -AT | 185.84 | 1 | 426758 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Pintura (MAT+M.O.) | PINTURA (MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 82967 | 10128 | 1278 | Pintura (MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | VIP TINTAS LTDA | P69827/26 GALVITE/ROLO P/PINTURA BANDEJAS -AT | 700 | 1 | 454503 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Pintura (MAT+M.O.) | PINTURA (MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 82980 | 10128 | 1278 | Pintura (MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | VIP TINTAS LTDA | P69906/26 GALV P/PROT BAND -AT | 280.5 | 1 | 455250 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Pintura (MAT+M.O.) | PINTURA (MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 319365 | 10128 | 1278 | Pintura (MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-03-12 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P70020/26 MTL P/PINT MURO TRELIÇA -AT | 216.9 | 1 | 455484 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Pintura (MAT+M.O.) | PINTURA (MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 319400 | 10128 | 1278 | Pintura (MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-03-13 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P70028/26 LATEX P/PINT MURO E TRELICA -AT | 216.9 | 1 | 455559 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Pintura (MAT+M.O.) | PINTURA (MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 327864 | 10128 | 1278 | Pintura (MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P72233/26 SUPECAL PINT FOSSO ELEV -AT | 256 | 1 | 463688 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Pintura (MAT+M.O.) | PINTURA (MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2 | 10129 | 1279 | Pisos(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-01-22 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | SERV POLIMENTO DE PISO -AT | 4122.06 | 1 | 421001 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Pisos(MAT+M.O.) | PISOS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 8 | 10129 | 1279 | Pisos(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | P63220/25 POLIM PISO LAJE SUBSOLO -AT | 4010.16 | 1 | 422852 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Pisos(MAT+M.O.) | PISOS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 8 | 10129 | 1279 | Pisos(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | ISS P63220/25 POLIM PISO LAJE SUBSOLO -AT | 81.84 | 1 | 423148 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Pisos(MAT+M.O.) | PISOS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 18 | 10129 | 1279 | Pisos(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-04-24 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | P64505/25 POLIMENTO PISO SUBSOLO -AT | 3962.14 | 1 | 427852 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P64505/25 POLIMENTO PISO SUBSOLO -AT | P | Pisos(MAT+M.O.) | PISOS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 18 | 10129 | 1279 | Pisos(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | ISS P64505/25 POLIMENTO PISO SUBSOLO -AT | 80.86 | 1 | 427893 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Pisos(MAT+M.O.) | PISOS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 39 | 10129 | 1279 | Pisos(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | P66004/25 SERV POLIMENTO DE PISO -AT | 3982.08 | 1 | 433260 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Pisos(MAT+M.O.) | PISOS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 39 | 10129 | 1279 | Pisos(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | ISS P66004/25 SERV POLIMENTO DE PISO -AT | 165.92 | 1 | 433283 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Pisos(MAT+M.O.) | PISOS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 52 | 10129 | 1279 | Pisos(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | P66775/25 POLI PISO LAJE E SARRAFEADO -AT | 7701.12 | 1 | 436297 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P66775/25 POLI PISO LAJE E SARRAFEADO -AT | P | Pisos(MAT+M.O.) | PISOS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 52 | 10129 | 1279 | Pisos(MAT+M.O.) | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | IMPACTO CONSTR E PAVIM INDUSTRIAL LTDA | ISS P66775/25 POLI PISO LAJE E SARRAFEADO -AT | 320.88 | 1 | 436309 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Pisos(MAT+M.O.) | PISOS(MAT+M.O.)
74 | 1 - MONTEPLAN | 898014-11 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2020-11-05 | JESSICA LINHARES DOS SANTOS | ELAB PGSCC P/TERRENO -S PAULET | 200 | 1 | 294521 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ELAB PGSCC P/TERRENO -SILVA PAULET | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 903663-11 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2020-12-03 | JESSICA LINHARES DOS SANTOS | ELAB PGRS DEMOLICAO 2ª CASA -S PAULET | 250 | 1 | 296014 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ELAB PGRS DEMOLICAO 2ª CASA -SP | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2322 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-11-01 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC01/24- S PAULET | 841.39 | 1 | 320996 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 7 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-11-01 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC01/24- S PAULET | 6619.33 | 1 | 321824 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC01/24- SP | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2322 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-11-08 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC01/24- S PAULET | 42.61 | 1 | 321804 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS OUT/21 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 7 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-11-08 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC01/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 322056 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 7 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-11-08 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC01/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 322055 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 7 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-11-08 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC01/24- S PAULET | 372.5 | 1 | 322054 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS OUT/21 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 14 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-11-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC02/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321825 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2344 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-11-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC02/24- S PAULET | 841.39 | 1 | 321781 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 14 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-12-06 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC02/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 323223 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 14 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-12-06 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC02/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 323222 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2344 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-12-09 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC02/24- S PAULET | 42.61 | 1 | 323209 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 18 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-12-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC03/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321826 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2356 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2021-12-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC03/24- S PAULET | 841.3 | 1 | 321782 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 18 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-01-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC03/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 325978 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 18 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-01-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC03/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 325977 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2356 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-01-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC03/24- S PAULET | 42.7 | 1 | 325976 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS DEZ/21 | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2378 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-01-31 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC04/24- S PAULET | 841.21 | 1 | 321783 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 27 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-01-31 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC04/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321827 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 27 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-02-07 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC04/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 331443 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 27 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-02-07 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC04/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 331442 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2378 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-02-09 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC04/24- S PAULET | 42.79 | 1 | 331444 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS JAN/22 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2401 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-03-02 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC05/24- S PAULET | 841.13 | 1 | 321784 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 39 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-03-02 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC05/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321828 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2401 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-03-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC05/24- S PAULET | 42.87 | 1 | 336193 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS FEV/22 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 39 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-03-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC05/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 336191 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 39 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-03-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC05/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 336190 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2418 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-03-28 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC06/24- S PAULET | 839.8 | 1 | 321785 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 54 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-03-28 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC06/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321829 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2418 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-04-11 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC06/24- S PAULET | 44.2 | 1 | 338501 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS MAR/22 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 54 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-04-11 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC06/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 338494 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 54 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-04-11 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC06/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 338493 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2433 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-05-02 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC07/24- S PAULET | 841.13 | 1 | 321786 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 60 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-05-02 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC07/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321830 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 60 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-05-09 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC07/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 339312 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 60 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-05-09 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC07/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 339311 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2433 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-05-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC07/24- S PAULET | 42.87 | 1 | 339313 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS ABR/22 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2446 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-05-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC08/24- S PAULET | 841.13 | 1 | 321787 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 75 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-05-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC08/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321831 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 75 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-06-06 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC08/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 341625 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 75 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-06-06 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC08/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 341624 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2446 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-06-09 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC08/24- S PAULET | 42.87 | 1 | 341626 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS MAI/22 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2459 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-06-27 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC09/24- S PAULET | 841.04 | 1 | 321788 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 90 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-06-27 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC09/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321832 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2459 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-07-11 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC09/24- S PAULET | 42.96 | 1 | 342096 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS JUN/22 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 90 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-07-11 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC09/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 342094 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 90 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-07-11 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC09/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 342093 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 107 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-07-25 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC10/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321833 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2468 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-07-25 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC10/24- S PAULET | 839.8 | 1 | 321789 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 107 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-08-08 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC10/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 344007 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 107 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-08-08 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC10/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 344006 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2468 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-08-08 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC10/24- S PAULET | 44.2 | 1 | 344008 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 115 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-08-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC11/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321834 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2483 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-08-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC11/24- S PAULET | 839.8 | 1 | 321790 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 115 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-09-12 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC11/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 345221 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 115 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-09-12 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC11/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 345220 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2483 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-09-12 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC11/24- S PAULET | 44.2 | 1 | 345223 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 133 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-09-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC12/24- S PAULET | 6991.83 | 1 | 321835 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2493 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-09-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC12/24- S PAULET | 839.8 | 1 | 321791 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 133 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-10-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC12/24- S PAULET | 346.42 | 1 | 346833 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 133 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-10-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC12/24- S PAULET | 111.75 | 1 | 346832 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2493 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-10-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC12/24- S PAULET | 44.2 | 1 | 346834 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS SET/22 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1081201-4 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2022-11-30 | TECFOR INSTALAÇOES LTDA EPP | PROJ INSTAL COMBATE INCEDIO- S PAULET | 4000 | 1 | 350563 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PROJ INSTAL COMBATE INCEDIO- S PAULET | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 200 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2023-04-19 | ALEXANDRE FERREIRA LIMA 02155233426 | PLANTAS/DOC PROJ ESPACO AEREO 1/2-S PAULET | 2500 | 1 | 366106 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PLANTAS/DOC PROJ ESPACO AEREO 1/2-S PAULET | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1134849-4 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2023-05-18 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | ELAB PROJ HIDRAUL/SANITARIO 30%(S/NF)-AT | 3600 | 1 | 367426 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ELAB PROJ HIDRAUL/SANITARIO 30%(S/NF)-S PAULET | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 211 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2023-05-31 | ALEXANDRE FERREIRA LIMA 02155233426 | PLANTAS/DOC PROJ ESPACO AEREO 2/2-S PAULET | 2500 | 1 | 366107 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PLANTAS/DOC PROJ ESPACO AEREO 2/2-S PAULET | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2843 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | MD ENGENHEIROS | ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 10%-AT | 7320.3 | 1 | 378709 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1134849-4 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2023-12-20 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | ELAB PROJ HIDRAUL/SANITARIO 30%(S/NF)-AT | 3600 | 1 | 367427 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ELAB PROJ HIDRAUL/SANITARIO 30%(S/NF)-AT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1134849-4 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2023-12-20 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | ELAB PROJ HIDRAUL/SANITARIO 40%(S/NF)-AT | 4800 | 1 | 367428 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ELAB PROJ HIDRAUL/SANITARIO 40%(S/NF)-AT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2843 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-01-19 | MD ENGENHEIROS | CSRF ELAB PROJ SUPERESTRUTURA 10%-AT | 362.7 | 1 | 378781 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2843 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-01-19 | MD ENGENHEIROS | IR ELAB PROJ SUPERESTRUTURA 10%-AT | 117 | 1 | 378780 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2641 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-01-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC13/24- AT | 842.4 | 1 | 321792 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 461 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-01-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC13/24- AT | 7013.51 | 1 | 321836 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC13/24- AT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2884 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-02-09 | MD ENGENHEIROS | ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 15%-AT | 10980.45 | 1 | 378710 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2641 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-02-14 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC13/24- AT | 44.34 | 1 | 386802 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS JAN/24 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 461 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-02-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC13/24- AT | 347.49 | 1 | 386793 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF JAN/24 ESC FOR NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,,RENASCE E TERCEIROS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 461 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-02-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC13/24- AT | 112.09 | 1 | 386792 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF JAN/24 ESC FOR NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,,RENASCE E TERCEIROS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1817 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-02-29 | MARCILIO ALVES BEZERRA | PROJ INST ELET/TEL/INTER/TV COL 1/2-AT | 9773.5 | 1 | 390875 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2652 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-02-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC14/24- S PAULET | 843.48 | 1 | 321793 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 496 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-02-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC14/24-AT | 7010.71 | 1 | 321837 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1008 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-07 | RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | PROJ TIRANTES P/CONTENCAO-AT | 3109.75 | 1 | 386232 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PROJ TIRANTES P/CONTENCAO-AT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1008 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | ISS PROJ TIRANTES P/CONTENCAO-AT | 175 | 1 | 391807 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS FEV/24 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1817 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | MARCILIO ALVES BEZERRA | ISS PROJ INST ELET/TEL/INTER/TV COL 1/2-AT | 550 | 1 | 390933 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS FEV/24 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2652 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC14/24-AT | 42.9 | 1 | 390008 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS FEV/24 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1008 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | CSRF PROJ TIRANTES P/CONTENCAO-AT | 162.75 | 1 | 391809 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF FEV/24 ESC FOR, NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,RENASCE E TERCEIROS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1008 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | IR PROJ TIRANTES P/CONTENCAO-AT | 52.5 | 1 | 391808 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF FEV/24 ESC FOR, NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,RENASCE E TERCEIROS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1817 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | MARCILIO ALVES BEZERRA | CSRF PROJ INST ELET/TEL/INTER/TV COL 1/2-AT | 511.5 | 1 | 390935 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF FEV/24 ESC FOR, NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,RENASCE E TERCEIROS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1817 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | MARCILIO ALVES BEZERRA | IR PROJ INST ELET/TEL/INTER/TV COL 1/2-AT | 165 | 1 | 390934 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF FEV/24 ESC FOR, NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,RENASCE E TERCEIROS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2884 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | MD ENGENHEIROS | CSRF ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 15%-AT | 544.05 | 1 | 389611 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF FEV/24 ESC FOR, NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,RENASCE E TERCEIROS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2884 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | MD ENGENHEIROS | IR ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 15%-AT | 175.5 | 1 | 389610 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF FEV/24 ESC FOR, NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,RENASCE E TERCEIROS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 496 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC14/24-AT | 347.35 | 1 | 390007 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF FEV/24 ESC FOR, NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,RENASCE E TERCEIROS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 496 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC14/24-AT | 112.05 | 1 | 390006 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF FEV/24 ESC FOR, NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,RENASCE E TERCEIROS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2668 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-04-01 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC15/24-AT | 842.92 | 1 | 321794 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 518 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-04-01 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC15/24-AT | 7000.93 | 1 | 321838 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2668 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-04-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC15/24-AT | 42.22 | 1 | 392334 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS MAR/24 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 518 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-04-18 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC15/24-AT | 346.86 | 1 | 392332 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TRIB FEDERAIS S/FOL/TERC MAR/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 518 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-04-18 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC15/24-AT | 111.89 | 1 | 392331 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TRIB FEDERAIS S/FOL/TERC MAR/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2682 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-04-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJ AQUITETONICO PC16/24- AT | 843.74 | 1 | 321795 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 537 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-04-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJ AQUITETONICO PC16/24- AT | 7011.42 | 1 | 321839 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2682 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJ AQUITETONICO PC16/24- AT | 42.73 | 1 | 395143 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2957 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-05-15 | MD ENGENHEIROS | ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 10%-AT | 7320.3 | 1 | 396064 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 537 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJ AQUITETONICO PC16/24- AT | 347.38 | 1 | 394409 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 537 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJ AQUITETONICO PC16/24- AT | 112.06 | 1 | 394408 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 419 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-05-22 | OTIMIZE CONSUL E PROJ GEOTECNICO EIRELI | PROJ DE FUNDACAO -AT | 9120 | 1 | 395546 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PROJ DE FUNDACAO -AT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1864 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-05-23 | MARCILIO ALVES BEZERRA | PROJ INST ELET/TEL/INTER/TV COL 2/2-AT | 9773.5 | 1 | 390876 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2693 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-05-31 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJ AQUITETONICO PC17/24- AT | 845.14 | 1 | 321796 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 556 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-05-31 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJ AQUITETONICO PC17/24- AT | 7028.2 | 1 | 321840 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1864 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | MARCILIO ALVES BEZERRA | ISS PROJ INST ELET/TEL/INTER/TV COL 2/2-AT | 550 | 1 | 397234 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2693 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJ AQUITETONICO PC17/24- AT | 43.45 | 1 | 397077 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 419 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | OTIMIZE CONSUL E PROJ GEOTECNICO EIRELI | ISS PROJ DE FUNDACAO -AT | 380 | 1 | 397112 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1864 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | MARCILIO ALVES BEZERRA | CSRF PROJ INST ELET/TEL/INTER/TV COL 2/2-AT | 511.5 | 1 | 397236 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1864 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | MARCILIO ALVES BEZERRA | IR PROJ INST ELET/TEL/INTER/TV COL 2/2-AT | 165 | 1 | 397235 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2957 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | MD ENGENHEIROS | CSRF ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 10%-AT | 362.7 | 1 | 396066 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2957 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | MD ENGENHEIROS | IR ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 10%-AT | 117 | 1 | 396065 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 556 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJ AQUITETONICO PC17/24- AT | 348.21 | 1 | 397076 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 556 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJ AQUITETONICO PC17/24- AT | 112.33 | 1 | 397075 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2701 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-07-01 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJ AQUITETONICO PC18/24-AT | 847.73 | 1 | 321797 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 585 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-07-01 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJ AQUITETONICO PC18/24- AT | 7051.96 | 1 | 321841 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 241 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-07-10 | ARQUITETURA E COMPANHIA SS EPP | ISS PROJ ARQUIT STAND-AT/AMBIENT-UQ | 1250 | 1 | 399543 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2701 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-07-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJ AQUITETONICO PC18/24- AT | 43.87 | 1 | 398674 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 241 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-07-18 | ARQUITETURA E COMPANHIA SS EPP | CSRF PROJ ARQUIT STAND-AT/AMBIENT-UQ | 1162.5 | 1 | 399545 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS JUN/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 241 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-07-18 | ARQUITETURA E COMPANHIA SS EPP | IR PROJ ARQUIT STAND-AT/AMBIENT-UQ | 375 | 1 | 399544 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS JUN/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 585 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-07-18 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJ AQUITETONICO PC18/24- AT | 349.4 | 1 | 398673 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS JUN/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 585 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-07-18 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJ AQUITETONICO PC18/24- AT | 112.71 | 1 | 398672 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS JUN/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2711 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-07-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJ AQUITETONICO PC19/24- AT | 846.11 | 1 | 321798 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 610 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-07-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJ AQUITETONICO PC19/24- AT | 7041.49 | 1 | 321842 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2711 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJ AQUITETONICO PC19/24- AT | 44.16 | 1 | 400606 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 610 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJ AQUITETONICO PC19/24- AT | 348.86 | 1 | 400605 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 610 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJ AQUITETONICO PC19/24- AT | 112.54 | 1 | 400604 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3042 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-08-20 | MD ENGENHEIROS | ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 25%-AT | 18300.75 | 1 | 402984 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2721 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-08-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC20/24- S PAULET | 845.84 | 1 | 321799 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3054 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-08-30 | MD ENGENHEIROS | ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 5% P12/17-AT | 3660.15 | 1 | 403958 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 5% P12/17-AT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 641 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-08-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC20/24- S PAULET | 7042.19 | 1 | 321843 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2721 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC20/24- S PAULET | 44.52 | 1 | 402835 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3042 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | MD ENGENHEIROS | CSRF ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 25%-AT | 906.75 | 1 | 402986 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG INSS/IRRF/TERC AGO/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3042 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | MD ENGENHEIROS | IR ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 25%-AT | 292.5 | 1 | 402985 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG INSS/IRRF/TERC AGO/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3054 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | MD ENGENHEIROS | CSRF ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 5% P12/14-AT | 181.35 | 1 | 403960 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG INSS/IRRF/TERC AGO/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3054 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | MD ENGENHEIROS | IR ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 5% P12/17-AT | 58.5 | 1 | 403959 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG INSS/IRRF/TERC AGO/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 641 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC20/24- S PAULET | 348.9 | 1 | 402836 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG INSS/IRRF/TERC AGO/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 641 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC20/24-AT | 112.55 | 1 | 405091 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG INSS/IRRF/TERC AGO/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2730 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-09-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC21/24- S PAULET | 845.67 | 1 | 321800 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 672 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-09-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC21/24- S PAULET | 7040.78 | 1 | 321844 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3074 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-10-04 | MD ENGENHEIROS | ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 15%-AT | 10980.45 | 1 | 406016 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2730 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC21/24- S PAULET-AT | 44.51 | 1 | 404823 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3074 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | MD ENGENHEIROS | CSRF ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 15%-AT | 544.05 | 1 | 406018 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC SET/24 (MATRIZ/FILIAIS) MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3074 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | MD ENGENHEIROS | IR ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 15%-AT | 175.5 | 1 | 406017 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC SET/24 (MATRIZ/FILIAIS) MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 672 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC21/24- S PAULET-AT | 348.84 | 1 | 407306 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC SET/24 (MATRIZ/FILIAIS) MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 672 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC21/24- S PAULET-AT | 112.53 | 1 | 404822 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC SET/24 (MATRIZ/FILIAIS) MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2736 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-10-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC22/24- S PAULET | 844.84 | 1 | 321801 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 696 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-10-30 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC22/24- S PAULET | 7032.4 | 1 | 321845 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2736 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC22/24- S PAULET | 44.28 | 1 | 407121 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 696 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC22/24- S PAULET | 348.42 | 1 | 407120 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC OUT/2024 (MATRIZ-FILIAIS)MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 696 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC22/24- S PAULET | 112.39 | 1 | 407119 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC OUT/2024 (MATRIZ-FILIAIS)MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3101 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-11-22 | MD ENGENHEIROS | ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 10%-AT | 7320.3 | 1 | 409484 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2743 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-11-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC23/24- S PAULET | 845.95 | 1 | 321802 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 718 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-11-29 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC23/24- S PAULET | 7039.4 | 1 | 321846 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2743 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC23/24- S PAULET | 44.06 | 1 | 409190 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3101 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | MD ENGENHEIROS | CSRF ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 10%-AT | 362.7 | 1 | 409486 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC NOV/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3101 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | MD ENGENHEIROS | IR ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 10%-AT | 117 | 1 | 409485 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC NOV/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 718 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC23/24- S PAULET | 348.76 | 1 | 409184 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC NOV/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 718 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC23/24- S PAULET | 112.5 | 1 | 409183 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC NOV/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2752 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC24/24- S PAULET | 846.76 | 1 | 321803 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 755 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ELAB PROJETO AQUITETONICO PC24/24- S PAULET | 7039.4 | 1 | 321847 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2752 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | ISS ELAB PROJETO AQUITETONICO PC24/24- S PAULET | 43.25 | 1 | 413154 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 755 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | CSRF ELAB PROJETO AQUITETONICO PC24/24- S PAULET | 348.76 | 1 | 413156 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC DEZ/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 755 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | DANIEL ARRUDA ARQUITETURA SS LTDA | IR ELAB PROJETO AQUITETONICO PC24/24- S PAULET | 112.5 | 1 | 413155 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC DEZ/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 281 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | PDA PROJETOS & SERV DE ENG LTDA | PROJ PROT COLETIVA -AT | 2152.26 | 1 | 423800 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 281 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | PDA PROJETOS & SERV DE ENG LTDA | ISS PROJ PROT COLETIVA -AT | 47.74 | 1 | 423801 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 19 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | VERIANO PORTELA DE SOUZA | PROJ/LAUDO ATERRAMENTO-UQ | 4600 | 1 | 425860 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PROJ/LAUDO ATERRAMENTO-UQ | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3288 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2025-06-30 | MD ENGENHEIROS | ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 10% P15 A 17/17-AT | 7320.3 | 1 | 431979 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3288 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | MD ENGENHEIROS | CSRF ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 10% P15 A 17/17-AT | 362.7 | 1 | 431981 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JUN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 3288 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | MD ENGENHEIROS | IR ELAB PROJ CALC ESTRUTURAL 10% P15 A 17/17-AT | 117 | 1 | 431980 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JUN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 67 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2026-06-18 | FAZ+ ENGENHARIA E CONSULT LIMITADA | PROJETO ELÉTRICO DO CANTEIRO -AT | 1861.81 | 1 | 463800 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PROJETO ELÉTRICO DO CANTEIRO -AT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 512 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2026-07-02 | PDA PROJETOS & SERV DE ENG LTDA | PROJ E DIMENS ELEV CREMALHEIRA -AT | 2237.9 | 1 | 464815 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 512 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | PDA PROJETOS & SERV DE ENG LTDA | ISS PROJ E DIMENS ELEV CREMALHEIRA -AT | 62.1 | 1 | 464816 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 67 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | FAZ+ ENGENHARIA E CONSULT LIMITADA | ISS PROJETO ELÉTRICO DO CANTEIRO -AT | 38.19 | 1 | 463801 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 288 | 10131 | 1281 | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | ED. ATRIUM | 2026-08-25 | ARQUITETURA E COMPANHIA SS EPP | PROJ READEQ APTO TIPO-AT | 4442.5 | 1 | 469416 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PROJ READEQ APTO TIPO-AT | P | Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | PROJETOS(ARQ./INST./ESTRUTURAL ETC)
74 | 1 - MONTEPLAN | 5791 | 10132 | 1282 | Revestimento Externo | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | SANTA MARTA GEOSSINT PERNAMBUCO COM LTDA | P71792/26 TELA P/FACHADA -AT | 5999.4 | 1 | 465852 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | REVESTIMENTO EXTERNO | REVESTIMENTO EXTERNO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1466923-4 | 10133 | 1283 | Revestimento Interno | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 30/07 A 12/08/2026 -AT | 98 | 1 | 468551 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 30/07 A 12/08/2026 -AT | P | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO INTERNO
74 | 1 - MONTEPLAN | 969409-108 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2021-10-04 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS PIMENTA | LEVANT TOPOGRAFICO TERRRENO- S PAULET | 625 | 1 | 320286 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | LEVANT TOPOGRAFICO TERRRENO-SP | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1310 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2022-11-24 | SONDA POCOS E SONDAGENS LTDA | SERVICO DE SONDAGEM - S PAULET | 6359.5 | 1 | 349494 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERVICO DE SONDAGEM - S PAULET | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1310 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2022-12-12 | SONDA POCOS E SONDAGENS LTDA | CSRF SERVICO DE SONDAGEM - S PAULET | 325.5 | 1 | 349725 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1310 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2022-12-12 | SONDA POCOS E SONDAGENS LTDA | IR SERVICO DE SONDAGEM - S PAULET | 105 | 1 | 349724 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1310 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2022-12-12 | SONDA POCOS E SONDAGENS LTDA | ISS SERVICO DE SONDAGEM - S PAULET | 210 | 1 | 349723 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/22 MNT | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1182101-108 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS PIMENTA | SERV TOPAGRAFIA CORTINAS DE CONTENCAO-AT | 400 | 1 | 375094 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV TOPAGRAFIA CORTINAS DE CONTENCAO-AT | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213571-4 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2024-01-18 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS PIMENTA | ALUG EQUIP+SERV TOPOG (DRONE)-AT | 700 | 1 | 387546 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ALUG EQUIP+SERV TOPOG (DRONE)-AT | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1411 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2024-07-02 | REGIVANIA DE OLIVEIRA VIEIRA | SERV TOPOGRAFIA (LOC GABARITO)-AT | 6236.1 | 1 | 399498 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV TOPOGRAFIA (LOC GABARITO)-AT | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1418 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2024-07-29 | REGIVANIA DE OLIVEIRA VIEIRA | SERV TOPOG (LOC ESTACAS BL PILARES)-AT | 3070.08 | 1 | 401345 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV TOPOG (LOC ESTACAS BL PILARES)-AT | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1411 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | REGIVANIA DE OLIVEIRA VIEIRA | ISS SERV TOPOGRAFIA (LOC GABARITO)-AT | 263.9 | 1 | 400139 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1418 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | REGIVANIA DE OLIVEIRA VIEIRA | ISS SERV TOPOG (LOC ESTACAS BL PILARES)-AT | 129.92 | 1 | 401756 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1500 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | REGIVANIA DE OLIVEIRA VIEIRA | SERV DE TOPOGRAFIA -AT | 855.84 | 1 | 421125 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV DE TOPOGRAFIA -AT | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1500 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | REGIVANIA DE OLIVEIRA VIEIRA | ISS SERV DE TOPOGRAFIA -AT | 37.8 | 1 | 421126 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1329778-108 | 10134 | 1284 | Sondagem E Topografia | ED. ATRIUM | 2025-03-27 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS PIMENTA | SERV TOPOGRAFIA P/ (DEFESA) -AT | 600 | 1 | 426594 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV TOPOGRAFIA P/ (DEFESA) -AT | P | Sondagem E Topografia | SONDAGEM E TOPOGRAFIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4492 | 10135 | 1286 | Terraplanagem | ED. ATRIUM | 2024-08-05 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P59766/24 ATERRO P/TERRAP EMPREE - AT | 1680 | 1 | 401773 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Terraplanagem | TERRAPLANAGEM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200745-11 | 10304 | 1334 | ICMS(diferencial Aliquota) | ED. ATRIUM | 2023-12-07 | SEFAZ | DIF ICMS S/ N NF174 THE/FOR -AT | 248.08 | 1 | 380354 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DIF ICMS S/ N NF174 THE/FOR -AT | P | ICMS(diferencial Aliquota) | ICMS(DIFERENCIAL ALIQUOTA)
74 | 1 - MONTEPLAN | 197 | 10304 | 1334 | ICMS(diferencial Aliquota) | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | SEFAZ | DIF ICMS S/N NF197 THE-FOR-AT | 102.4 | 1 | 424622 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DIF ICMS S/N NF197 THE-FOR-AT | P | ICMS(diferencial Aliquota) | ICMS(DIFERENCIAL ALIQUOTA)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1373818-107 | 10304 | 1334 | ICMS(diferencial Aliquota) | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | SEFAZ | NF 2 C E C EMPREE -AT | 14040 | 1 | 437058 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | NF 2 C E C EMPREE -AT | P | ICMS(diferencial Aliquota) | ICMS(DIFERENCIAL ALIQUOTA)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1177932-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-09-25 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 20/09/23 -AT (ANDRE) | 39.8 | 1 | 374236 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 14 A 20/09/23 -AT (ANDRE) | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1179716-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 21 A 27/09/23 -AT | 114.8 | 1 | 374589 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 21 A 27/09/23 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1805 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | VAM METALURGICA LTDA | ESTRUTURA METAL STAND-AT | 16000 | 1 | 373729 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1182116-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | FUNDO FIXO | DESPESAS DIVERSAS 22/09 A 04/10/23 -AT | 146 | 1 | 375098 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESPESAS DIVERSAS 22/09 A 04/10/23 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1810 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | VAM METALURGICA LTDA | CP ESTRUTURA METAL STAND-AT | 1200 | 1 | 374487 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 2 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA 50294180320 | PELE VIDRO/REVEST ACM FACHADA STAND 1/2-AT | 11250 | 1 | 375091 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PELE VIDRO/REVEST ACM FACHADA STAND 1/2-AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1183509-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 10/10/23 -AT (ANDRE) | 119.9 | 1 | 375437 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 05 A 10/10/23 -AT (ANDRE) | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187626-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-10-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19 A 25/10/23 -AT | 49 | 1 | 376252 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 19 A 25/10/23 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187565-108 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-10-30 | FRANCISCO DE PAULO NICOLAU DE QUEIROZ-09591851863 | PINT STAND/MURO-AT | 1300 | 1 | 376224 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PINT STAND/MURO-AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 169460 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-10-30 | ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI | P55001/23 MATL P/REVESTIM PISO WC/VESTIARIO STAND-AT | 559 | 1 | 374658 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1189310-108 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-06 | PAULO WEBISTER OLINDA LIMA | MATL+INSTAL AR SPLIT STAND-AT | 400 | 1 | 376554 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MATL+INSTAL AR SPLIT STAND-AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1622 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-06 | RS CAVALCANTE ILUMINACAO ME | P55357/23 MATL P/ILUMINACAO STAND -AT | 450 | 1 | 375976 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 75040 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-08 | VIP TINTAS LTDA | P55562/23 MAT P/PINTURA STAND -AT | 207.99 | 1 | 376672 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC NF75040 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 55661 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | MASTER ALUMINIO COMERCIAL LTDA | P55661/23 MTL P/FORRO STAND DE VENDAS -AT (NF 88254) | 1330 | 1 | 376962 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55661/23 MTL P/FORRO STAND DE VENDAS -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 11 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA 50294180320 | PELE VIDRO/REVEST ACM FACHADA STAND 2/2-AT | 11250 | 1 | 375092 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PELE VIDRO/REVEST ACM FACHADA STAND 2/2-AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 8 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA 50294180320 | PORTA ENTRADA/BANHEIRO STAND-AT | 1899 | 1 | 376219 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PORTA ENTRADA/BANHEIRO STAND-AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 106 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | JOSE EDIVAN MOURA DA SILVA 58081313320 | P55654/23 SERV JARDINAGEM -AT | 1315 | 1 | 376910 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55654/23 SERV JARDINAGEM -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1191633-109 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/10 A 08/11/23 -AT | 340.61 | 1 | 377025 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 27/10 A 08/11/23 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 75064 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | VIP TINTAS LTDA | P55245/23 MATL P/VEDAÇÃO CANTEIRO/STAND VENDAS -AT | 169.8 | 1 | 375687 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1193462-110 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | 369.86 | 1 | 377492 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1193462-110 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT (NFe 1752 CEMA) | 45 | 1 | 377492 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 190479 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | RMC COM E REPRES LTDA | P55345/23 MATL P/INST WC STAND -AT | 625 | 1 | 375942 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 656995 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-27 | CIL COM DE INFORMATICA | P55481/23 AR SPLIT 18.000 BTUS P/STAND -AT | 2859 | 1 | 376364 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 387 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-11-30 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA JUNIOR | P55006/23 MTL P/REVESTIMENTO WC/VESTIARIO STAND -AT | 575 | 1 | 376457 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55006/23 MTL P/REVESTIMENTO WC/VESTIARIO STAND -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1198055-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20 A 29/11/23 -AT (ANDRE) | 317.81 | 1 | 378465 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20 A 29/11/23 -AT (ANDRE) | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 15165 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | CEMA DISTRIB COM E LOG DE MAT DE CONSTRUCOES | P55659/23 MTL P/ILUMINACAO EXTERNA STAND -AT | 653.94 | 1 | 376957 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 21769 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | MEDEIRACO COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA | P55484/23 MTL P/COBERTA DO STAND -AT | 770.7 | 1 | 379464 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 982161 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P55663/23 MTL P/INSTAL ILUMINACAO STAND -AT | 149 | 1 | 376982 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 56298 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-13 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | P56298/23 PISO VINILICO P/REVEST STAND -AT (NFe 317465 ) | 2042.96 | 1 | 381490 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P56298/23 PISO VINILICO P/REVEST STAND -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202862-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 13/12/23 -AT (ANDRE) | 364.3 | 1 | 381631 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 28/11 A 13/12/23 -AT (ANDRE) | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1204155-108 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | 48.315.403 FRANCISCO JAIRO PEREIRA DA SILVA | SERV PINTURA STAND -AT | 120 | 1 | 382265 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV PINTURA STAND -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1204156-108 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | FRANCISCO GILVAN DAMASCENO DE ARAUJO | ASSENTAMENTO PISO VINILICO STAND -AT | 550 | 1 | 382266 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ASSENTAMENTO PISO VINILICO STAND -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 227709 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P55875/23 MTL P/ESTRUT OUTDOOR STAND-AT | 589.14 | 1 | 377833 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 56352 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-19 | DULCE SILVEIRA AMBIENTACOES LTDA | P56352/23 MOVEIS P/STAND -AT (NFe 18904) | 8100 | 1 | 381914 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P56352/23 MOVEIS P/STAND -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1207050-108 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | 48.315.403 FRANCISCO JAIRO PEREIRA DA SILVA | REPINTURA INTERNA STAND-AT | 300 | 1 | 384207 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | REPINTURA INTERNA STAND-AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 12094 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | P56045/23 MTL P/ESTRUTURA METALICA -AT | 197.1 | 1 | 378509 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 75442 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | VIP TINTAS LTDA | P56086/23 MTL P/ESTRUTURA OUTDOOR STAND -AT | 127.51 | 1 | 378754 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1207120-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 30/11 A 27/12/23 -AT (ANDRE) | 501.18 | 1 | 384227 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 30/11 A 27/12/23 -AT (ANDRE) | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 56575 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-04 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA | P56575/23 TV 50" P/STAND -AT (NFe 114244) | 2089.05 | 1 | 384582 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P56575/23 TV 50" P/STAND -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 263537 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-12 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P56309/23 MTL P/PINTURA STAND -AT | 468.3 | 1 | 381638 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1212166-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | 242.4 | 1 | 387034 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 263663 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P56302/23 MTL P/FIXACAO LAMINADOS STAND-AT | 99.9 | 1 | 381574 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 19480 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-19 | CEMA DISTRIB COM E LOG DE MAT DE CONSTRUCOES | P56458/23 MTL P/ILUMINACAO STAND-AT | 1076.72 | 1 | 383387 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 144 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | PREMOLDURAS COMERCIO E SERVICOS DE MOLDURAS E VIDR | P56796/24 ESPELHO P/WC DO STAND -AT | 500 | 1 | 387304 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P56796/24 ESPELHO P/WC DO STAND -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 185156 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | COFEMIL COM FERRAG E MAT INDL | P56539/23 MTL P/ILUMINACAO STAND-AT | 105 | 1 | 384324 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 19736 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | CEMA DISTRIB COM E LOG DE MAT DE CONSTRUCOES | P56521/23 MTL P/ILUMINACAO STAND -AT | 211.47 | 1 | 384206 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 264396 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-25 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P56531/23 MTL P/PINTURA STAND -AT | 170.8 | 1 | 384208 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 21 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-29 | HUSMOBLER (CLECIO VIEIRA DA SILVA 69547807315) | MOVEIS STAND-AT | 1690 | 1 | 388571 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MOVEIS STAND-AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 6980 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-01-30 | R P CELESTINO DE BARROS | P56845/24 MTL P/MANUT DE PEÇAS -AT | 280 | 1 | 387982 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 168056 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-02-08 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P56692/24 MTL P/ILUMINACAO STAND -AT | 194.6 | 1 | 386342 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1218844-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-02-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20/01 A 07/02/24 -AT (ANDRE) | 25.8 | 1 | 389980 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20/01 A 07/02/24 -AT (ANDRE) | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 292 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-02-14 | PROMAC PROJETO MANUT.E CONSTRUÇÃO LTDA | ISS PROJ AMBIENTACAO STAND-AT | 116.25 | 1 | 388051 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS JAN/24 MNT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 146403-436420 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-02-15 | MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | P56811/24 MTL P/USO NO WC STAND-AT | 475.6 | 1 | 387502 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 292 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-02-19 | PROMAC PROJETO MANUT.E CONSTRUÇÃO LTDA | CSRF PROJ AMBIENTACAO STAND-AT | 108.11 | 1 | 388053 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF JAN/24 ESC FOR NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,,RENASCE E TERCEIROS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 292 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-02-19 | PROMAC PROJETO MANUT.E CONSTRUÇÃO LTDA | IR PROJ AMBIENTACAO STAND-AT | 34.87 | 1 | 388052 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF JAN/24 ESC FOR NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,,RENASCE E TERCEIROS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1222302-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-02-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 25/01 A 20/02/24 -AT | 233.5 | 1 | 391113 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 25/01 A 20/02/24 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 57695 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | J P DO NASCIMENTO GRANITOS ME | P57695/24 GRANITO P/WC STAND -AT (S/NF) | 250 | 1 | 392543 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1230244-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-03-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 14/03/24 -AT (ANDRE) | 132.4 | 1 | 392989 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 01 A 14/03/24 -AT (ANDRE) | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 241 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-06-21 | ARQUITETURA E COMPANHIA SS EPP | PROJ ARQUIT STAND-AT | 8212.5 | 1 | 391648 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PROJ ARQUIT STAND-AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1288883-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | 124.5 | 1 | 408201 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294907-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | FUNDO FIXO | F FIXO 09/10 A 08/11/24 -AT | 29.9 | 1 | 409616 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 09/10 A 08/11/24 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322613-4 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | 33.6 | 1 | 424819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 64577 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | LOJAS AMERICANAS S/A | P64577/25 CAFETEIRA P/ STAND-AT NF 27973 | 170.99 | 1 | 427989 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P64577-64578/25 CAFETEIRA P/ STAND-AT E SP | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 490096 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2025-05-08 | TALIMPO COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | P64440/25 MATL P/LIMP STAND WCS -AT | 411.3 | 1 | 427409 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 141466 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | MJ COM.SERV.INF.TELEC. LTDA(SILICONTECH) | P64503/25 FILTRO LINHA P/STAND VENDAS -AT | 27 | 1 | 427652 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 307623 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2025-10-09 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P67049/25 TINTA P/PINT STAND VENDAS -AT | 241.66 | 1 | 437004 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 308464 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P67294/25 TINTA P/ESTAC STAND DE VENDAS -AT | 209.8 | 1 | 437747 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 81872 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2025-10-22 | VIP TINTAS LTDA | P67372/25 LATEX P/STAND DE VENDAS -AT | 110.22 | 1 | 437995 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 68676 | 10136 | 1372 | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | KSA DO PERFIL PARANGABA LTDA | P68676/25 FORRO PVC P/STAND VENDAS -AT NF 2219 | 1180 | 1 | 445270 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P68676/25 FORRO PVC P/STAND VENDAS -AT | P | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | STAND DE VENDAS/AP.DECORADO(CONSTRUÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1191960-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-28 | SALARIOS | 13º SAL 2023 PC01/02 -AT | 3948.08 | 1 | 377133 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 13º SAL 2023 PC01/02 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1191960-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-28 | SALARIOS | 13º SAL 2023 PC01/02 CP-AT | 360.63 | 1 | 377131 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 13º SAL 2023 PC01/02 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200578-4 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | GRATIF SERV PREST/23 (S/NF)- AT | 332 | 1 | 380285 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | GRATIF SERV PREST/23 (S/NF)- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1191988-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | SALARIOS | 13º SAL 2023 PC02/02 -AT | 4308.17 | 1 | 377149 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 13º SAL 2023 PC02/02 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1191988-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | SALARIOS | 13º SAL 2023 PC02/02 CP-AT | 194.37 | 1 | 377150 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 13º SAL 2023 PC02/02 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1289355-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-29 | SALARIOS | 13º SAL 2024 PC01/02 - AT | 2285.05 | 1 | 408323 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2024 PC01/02 OF/CP/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1289355-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-29 | SALARIOS | 13º SAL 2024 PC01/02 CP - AT | 944.21 | 1 | 408324 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2024 PC01/02 OF/CP/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1289355-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-29 | SALARIOS | 13º SAL 2024 PC01/02 SQ - AT | 87.29 | 1 | 408325 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2024 PC01/02 OF/CP/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1300743-4 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | FCC LOUREIRO LTDA | GRATIFIC SERV PREST/24- AT | 4000 | 1 | 413281 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GRATIFIC SERV PREST/24- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1300748-4 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | GRATIFIC SERV PREST/24- AT | 2095 | 1 | 413284 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GRATIFIC SERV PREST/24- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1289376-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-18 | SALARIOS | 13º SAL 2024 PC02/02 - AT | 2334.05 | 1 | 408349 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2024 PC02/02 OF/CP/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1289376-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-18 | SALARIOS | 13º SAL 2024 PC02/02 CP - AT | 595.04 | 1 | 408350 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2024 PC02/02 OF/CP/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1289376-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-18 | SALARIOS | 13º SAL 2024 PC02/02 SQ- AT | 119 | 1 | 408351 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2024 PC02/02 OF/CP/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1316510-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-28 | SALARIOS | 13º SAL 2025 PC01/02 - AT | 14400.99 | 1 | 423018 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2025 PC01/02 OF/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1316510-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-28 | SALARIOS | 13º SAL 2025 PC01/02 SQ- AT | 2425.9 | 1 | 423020 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2025 PC01/02 OF/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1316539-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | SALARIOS | 13º SAL 2025 PC02/02 - AT | 12322.18 | 1 | 423043 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2025 PC02/02 OF/CP/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1316539-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | SALARIOS | 13º SAL 2025 PC02/02 CP- AT | 2951.92 | 1 | 423044 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2025 PC02/02 OF/CP/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1316539-7 | 10201 | 1309 | 13º. Salário - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | SALARIOS | 13º SAL 2025 PC02/02 SQ- AT | 1171.26 | 1 | 423045 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13º SAL 2025 PC02/02 OF/CP/SQ- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187734-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-26 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA NOV/23 - AT | 600 | 1 | 376266 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187734-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA DEZ/23 - AT (NFSe 980565) | 1200 | 1 | 376267 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187734-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JAN/24 - AT | 1200 | 1 | 376268 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213058-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | CP C. BASICA JAN/24 (NOVATO)-AT | 200 | 1 | 387406 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-30 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA FEV/24 - AT | 2000 | 1 | 387792 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA MAR/24 - AT | 2000 | 1 | 387793 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA ABR/24 - AT | 2000 | 1 | 387794 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1235748-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-15 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA ABR/24 (CP) - AT | 400 | 1 | 394380 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA MAI/24 - AT | 2000 | 1 | 387795 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JUN/24 - AT | 2200 | 1 | 387796 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JUL/24 -AT | 2420 | 1 | 387797 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO VR/VT JUL/24 (ADM/OBRA) | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1256719-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-04 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | DIF C BASICA MAR A JUN/2024-ESC | 800 | 1 | 400094 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA AGO/24 -AT | 2640 | 1 | 387798 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA /24 -AT | 2640 | 1 | 387799 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-26 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA /24 -AT | 1320 | 1 | 387800 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG VR/VT OUT/24 (ADM/OBRAS) | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1285324-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-15 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA OUT/24 CP - AT | 880 | 1 | 407277 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA NOV/24 -AT | 2200 | 1 | 387801 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA /24 -AT | 1540 | 1 | 387802 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO VR/VT DEZ/24 (ADM/OBRAS) | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1305148-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-23 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA DEZ/24 CP - AT | 440 | 1 | 416278 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIEVSRSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JAN/25 -AT | 1980 | 1 | 387803 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312750-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JAN/25 CP - AT | 220 | 1 | 421636 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213837-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA FEV/25 -AT | 3960 | 1 | 387804 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1315761-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA FEV/25 CP- AT | 220 | 1 | 422802 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-26 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA MAR/25-AT | 4180 | 1 | 414584 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1326406-3 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-17 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA MAR/25 CP-AT | 660 | 1 | 425686 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA ABR/25-AT | 4180 | 1 | 414585 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1334352-3 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA ABR/25 CP- AT | 220 | 1 | 427573 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335971-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-23 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | CB BASICA ABR/25 CP- AT | 440 | 1 | 427992 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335971-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-23 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | VR ABR/25 CP- AT | 216.35 | 1 | 427991 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA MAI/25-AT | 4180 | 1 | 414586 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JUN/25-AT NFSE759662 | 4180 | 1 | 414587 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1351059-3 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-20 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JUN/25 CP -AT NF 701869 | 220 | 1 | 431557 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-26 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JUL/25-AT NF805637 | 5145 | 1 | 414588 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO VR/VT JUL/25 (ADM/OBRAS) | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1354779-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JUL/25 CP - AT NF297801 | 440 | 1 | 432529 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-30 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA AGO/25-AT NF24950 | 4410 | 1 | 414589 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1363714-7 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | VALE REFEICAO | CP C BASICA MAR A MAI/25-AT | 1467.6 | 1 | 434578 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CP C BASICA MAR A MAI/25-ADM/OBRAS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1365461-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA AGO/25 -AT NFSE882875 | 490 | 1 | 435039 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA SET/25-AT NFSE171495 | 6125 | 1 | 414590 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG VR/VT SET/25 (ADM/OBRAS) | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1373935-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA SET/25 CP -AT | 769.5 | 1 | 437074 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-26 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA OUT/25-AT NFSE414315 | 6860 | 1 | 414591 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345918-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA OUT/25-AT | 5642.44 | 1 | 430326 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382741-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-15 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA OUT/25 CP -AT | 490 | 1 | 439019 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA NOV/25-AT | 7840 | 1 | 414592 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG VR/VT NOV/25 (ADM/OBRAS)-MNT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345918-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA NOV/25-AT | 5642.44 | 1 | 430327 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-26 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA DEZ/25-AT NFSE799280 | 6456.25 | 1 | 414593 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345918-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA DEZ/25-AT | 5642.44 | 1 | 430328 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1401015-4 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | FUNDO FIXO | CB 12/25 FABIO CESAR -AT | 245 | 1 | 449323 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03A101225-JOAO LUIZ | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JAN/26-AT NFSE 289958 | 7105 | 1 | 414594 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1408106-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-14 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JAN/26 CP -AT NFSE 058626 | 735 | 1 | 452556 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1412611-4 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | FUNDO FIXO | CB CP 01/26 FABIO JOSE -AT | 245 | 1 | 453390 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 05 A 14/01/26-JOAO LUIZ | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303416-11 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA FEV/26-AT NFSE 1649827 | 7595 | 1 | 414595 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO VR/ VT FEV/26 (ADM/OBRAS) | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396477-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA FEV/26 -AT | 5642.44 | 1 | 444662 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396491-3 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA MAR/26 -AT NF 2903590 | 8085 | 1 | 444734 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO VR/VT MAR/26 (ADM/OBRAS) | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422664-4 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | VA 02/26 FABIO JOSE SILVA -AT | 245 | 1 | 456712 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 26/02/26-JOAO LUIZ | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422664-4 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | VA 23/02 A 13/03/26 WASHINGTON SOUSA -AT | 180 | 1 | 456712 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 26/02/26-JOAO LUIZ | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396477-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA MAR/26 -AT | 5642.44 | 1 | 444663 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1426914-4 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | FUNDO FIXO | VA VT AUD -AT | 200 | 1 | 457716 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 05 A 11/03/26-JOAO LUIZ | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1427069-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA MAR/26 CP -AT NFSE 3813058 | 1715 | 1 | 457767 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396491-3 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA ABR/26 -AT NFSE 4153657 | 8330 | 1 | 444735 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396477-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA ABR/26 -AT | 5642.44 | 1 | 444664 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396491-3 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA MAI/26 -AT NFSE 5583131 | 8593.06 | 1 | 444736 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1438141-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA MAI/26 CP -AT NFSE 5583833 | 490 | 1 | 460410 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396477-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA MAI/26 -AT | 5642.44 | 1 | 444665 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396491-3 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JUN/26 -AT NFSE 6918578 | 9555 | 1 | 444737 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396477-5 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA JUN/26 -AT | 5642.44 | 1 | 444666 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396491-3 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA JUL/26 -AT NFSE 8386521 | 12150 | 1 | 444738 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396491-3 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA AGO/26 -AT NFSE 9813103 | 10008.06 | 1 | 444739 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396491-3 | 10204 | 1312 | Beneficios de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA SET/26 -AT NFSE 1275025 | 12150 | 1 | 444740 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 795 | 10206 | 1314 | Cursos e Treinamentos | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | EVIO GIANINI PINHEIRO BESERRA-91527287300 | CERT OP DE CREMALHEIRA/MAQ -AT | 352.44 | 1 | 449392 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CERT OP DE CREMALHEIRA/MAQ -AT | P | Cursos e Treinamentos | CURSOS E TREINAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 795 | 10206 | 1314 | Cursos e Treinamentos | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | EVIO GIANINI PINHEIRO BESERRA-91527287300 | ISS CERT OP DE CREMALHEIRA/MAQ -AT | 7.56 | 1 | 449393 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Cursos e Treinamentos | CURSOS E TREINAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 822 | 10206 | 1314 | Cursos e Treinamentos | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | EVIO GIANINI PINHEIRO BESERRA-91527287300 | ISS TREIN OP. ELEV CREMALHEIRA -AT | 4.2 | 1 | 456800 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Cursos e Treinamentos | CURSOS E TREINAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 822 | 10206 | 1314 | Cursos e Treinamentos | ED. ATRIUM | 2026-03-12 | EVIO GIANINI PINHEIRO BESERRA-91527287300 | TREIN OP. ELEV CREMALHEIRA -AT | 195.8 | 1 | 456799 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cursos e Treinamentos | CURSOS E TREINAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1179716-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 21 A 27/09/23 -AT | 100 | 1 | 374589 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 21 A 27/09/23 -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187626-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19 A 25/10/23 -AT | 87 | 1 | 376252 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 19 A 25/10/23 -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 184241 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | COFEMIL COM FERRAG E MAT INDL | P56089/23 EPI P/COLABORADORES -AT | 62.5 | 1 | 378758 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1207120-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 30/11 A 27/12/23 -AT (ANDRE) | 97.43 | 1 | 384227 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 30/11 A 27/12/23 -AT (ANDRE) | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 56605 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-08 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P56605/23FARDAMENTO P/COLABORADORES -AT | 300 | 1 | 385058 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P56605/23FARDAMENTO P/COLABORADORES -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 712544 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-27 | APIGUANA | P57399/24 EPE P/COLABORADORES -AT | 335 | 1 | 391262 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 189159 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-29 | COFEMIL COM FERRAG E MAT INDL | P57886/24 MTL P/MANUT EQUIP SERRALHERIA-AT | 132 | 1 | 393857 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 58386 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-06 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P58386/24 FARDAMENTO P/FUNCIONARIOS -AT | 685 | 1 | 395507 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P58386/24 FARDAMENTO P/FUNCIONARIOS -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30389 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-04 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P58519/24 MTL P/MANUT CARRO DE MAO-AT | 110 | 1 | 398157 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1265503-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19 A 29/07/24 AT | 80.94 | 1 | 402045 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 19 A 29/07/24 AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1269338-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 12/08/24 -AT | 92 | 1 | 402873 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 05 A 12/08/24 -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1271603-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 21/08/24 -AT | 85 | 1 | 403773 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 16 A 21/08/24 -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 60195 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-29 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P60195/24 FARDAM P/ FUNC NOVATOS -AT | 685 | 1 | 403489 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P60195/24 FARDAM P/ FUNC NOVATOS -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1275257-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 2108 A 030924 -AT | 87.7 | 1 | 404687 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 2108 A 030924 -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3227 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P60162/24 EPIS - AT | 295.87 | 1 | 403298 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36825 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-25 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P60400/24 EPIS -AT | 320 | 1 | 404351 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1283227-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11 A 30/09/2024 -AT | 36 | 1 | 406662 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11 A 30/09/2024 -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37991 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-08 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | EPIS (F FIXO) -AT | 120 | 1 | 406659 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | EPIS (F FIXO) -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3753 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-21 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P61010/24 EPIS -SP | 149.7 | 1 | 406382 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 38379 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-22 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P60985/24 EPIS E FERR P/CORT MADEIRA -AT | 684 | 1 | 406353 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 224819 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-31 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P61050/24 MALT P/RECUP ESCOR -AT | 125.25 | 1 | 406587 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39057 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-01 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P61110/24 EPIS P/FUNC -AT | 112 | 1 | 407131 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 61640 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-07 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P61640/24 EPIS -AT | 600 | 1 | 408726 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | EPIS P61517-SP E P61640-AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 28248 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-21 | FRANCINEUSA RICARTE DE ALBUQUERQUE | P61497/24 EPIS -AT | 276 | 1 | 408354 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 62164 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-12 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P62164/24 EPIS P/FUNC -AT | 375 | 1 | 412076 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P62164/24 EPIS P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 226766/226847 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P61992/24 MATL P/MEDICAO AFERICAO NIVEL -AT | 209.65 | 1 | 410795 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4978 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P62087/24 EPIS -AT | 783.2 | 1 | 411189 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42809 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-08 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P62375/24 EPIS -AT | 1440 | 1 | 416940 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1309165-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | 140.39 | 1 | 419353 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 62742 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-16 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P62742/25 FARDAMENTO FUNC -AT | 835 | 1 | 419311 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P62742/25 FARDAMENTO FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43675/43619 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-04 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P62715/25 EPIS -AT | 1930 | 1 | 419461 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 228663 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-14 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P62843/25 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 144 | 1 | 421078 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44797 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63051/25 EPIS -AT | 572 | 1 | 422818 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322613-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | 146.39 | 1 | 424819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45579 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63314/25 EPIS -AT | 608.95 | 1 | 424185 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46155 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63528/25 EPIS -AT | 875 | 1 | 424314 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 63800 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-20 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P63800/25 FARDAMENTO P/FUNC -AT | 900 | 1 | 425385 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P63800/25 FARDAMENTO P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 93898 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-26 | ASA SUL COM DE MALHAS LTDA | EPI CALCA/CAMISETA GOLA POLO/REDONDA-ESC | 72.6 | 1 | 426339 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | EPI CALCA/CAMISETA GOLA POLO/REDONDA-ESC | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 153798 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-31 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P63679/25 CARRO P/TRANS MATL CAPA P/CHUVA FUNC 1/2 -AT | 44.8 | 1 | 425051 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46956 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-04 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63758/25 EPIS -AT | 950 | 1 | 425408 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 64304 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P64304/25 EPIS FUNC -AT | 1170 | 1 | 426998 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P64304/25 EPIS FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47411 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-14 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63976/25 EPIS P/FUNC -AT | 618.3 | 1 | 425892 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 231125 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P64110/25 MATL P/PERF TUBO LINHA DE VIDA EPI ODILON -AT | 289.6 | 1 | 426668 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 153798 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P63679/25 CARRO P/TRANS MATL CAPA P/CHUVA FUNC 2/2 -AT | 44.8 | 1 | 425052 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48360 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-02 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64329/25 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 145.36 | 1 | 427096 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 231704 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P64443/25 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 61.6 | 1 | 427421 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48863 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-09 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64498/25 EPIS P/FUNC -AT | 222 | 1 | 427614 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 64893 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P64893/25 FARDAMENTO P/FUNC -AT | 1350 | 1 | 429016 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P64893/25 FARDAMENTO P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342724-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11/04 A 08/05/25-CLEIDIANA | 72.5 | 1 | 429475 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11/04 A 08/05/25-CLEIDIANA | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 49496 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-23 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64664/25 LUVA/PONTEIRO P/MARTELO ROMP -AT | 55.2 | 1 | 428312 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 50023 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-03 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64849/25 CADEADOS/EPIS P/ FUNC -AT | 90 | 1 | 428880 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 232724 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-04 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P64813/25 EPIS BROCA/DISCO P/FORMA PILARES -AT | 431.5 | 1 | 428772 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1355059-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | ASA SUL COM DE MALHAS LTDA | EPIS P/FUNC -AT NF103666 | 86.87 | 1 | 432596 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | EPIS P/FUNC -SP/AT/ADM BV | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 52567 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P65612/25 EPIS P/FUNC -AT | 875 | 1 | 431687 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 66163 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-28 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P66163/25 EPIS P/FUNC -AT | 2475 | 1 | 433847 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P66163/25 EPIS P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 53108 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-29 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P65915/25 EPIS P/FUNC -AT | 137 | 1 | 433148 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 53623 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-06 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P65840/25 EPIS P/FUNC -AT | 394.42 | 1 | 432683 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1366458-108 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | PEDRO EMANNUEL LEAL DA SILVA | [8 empty] | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 54369 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-19 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66251/25 PREGO P/FORMAS EPI P/FUNC -AT | 124 | 1 | 434149 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P66251/25 PREGO P/FORMAS EPI P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 54574 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-21 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66166/25 MATL P/USO OBRA EPIS FUNC -AT | 995.45 | 1 | 433860 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 54644 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-22 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66250/25 EPI P/FUNC SERRA P/USO OBRA -AT | 189.03 | 1 | 434146 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 54806 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-26 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66279/25 MATL P/EPIS FUNC E FERRAG P/OBRA -AT | 849.64 | 1 | 434264 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9727 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-04 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P66327/25 EPIS P/FUNC -AT | 557 | 1 | 434396 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 67270 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P67270/25 EPIS P/FUNC -AT | 2150 | 1 | 437679 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P67270/P67278/P67283/25 EPIS P/FUNC -AT/BV/SP | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 10267 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-25 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P66757/25 EPIS P/FUNC -AT | 1970 | 1 | 436085 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 237414 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-25 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P66758/25 EPIS P/FUNC -AT | 1413.6 | 1 | 436087 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 56967 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-29 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66873/25 EPIS P/FUNC E REFIL P/BEBEDOURO -AT | 926.12 | 1 | 436392 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 57089 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-30 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66900/25 MATL P/USO CARPINT EPIS P/FUNC -AT | 80 | 1 | 436594 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 10502 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-03 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P66901/25 EPI P/FUNC -AT | 924.3 | 1 | 436595 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 10502 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-03 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P66991/25 EPIS P/FUNC -AT | 901 | 1 | 436833 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1380320-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 26/09 A 01/10/25 -AT | 16 | 1 | 438584 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26/09 A 01/10/25 -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382542-108 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | PEDRO EMANNUEL LEAL DA SILVA | [8 empty] | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11034 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P67304/25 EPIS P/FUNC -AT | 55 | 1 | 438236 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 68045 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-29 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P68045/25 EPIS P/FUNC -AT | 2090 | 1 | 440587 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P68045/25 EPIS P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 58902 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-29 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P67505/25 EPIS P/FUNC -AT | 125.36 | 1 | 438458 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1388555-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-30 | ASA SUL COM DE MALHAS LTDA | FARDAMENTO P/APRENDIZ -AT | 231.04 | 1 | 440563 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FARDAMENTO P/APRENDIZ -ESC/AT-UQ | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11384 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P67691/25 EPIS P/FUNC -AT | 55 | 1 | 439032 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11384 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P67304/25 EPIS P/FUNC -AT | 223.6 | 1 | 439179 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 239039 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P67592/25 MATL P/USO OFICINA VIA EXPRESS -AT | 85.6 | 1 | 438721 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1390954-108 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | PEDRO EMANNUEL LEAL DA SILVA | [8 empty] | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11850 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P67834/25 EPIS P/FUNC -AT | 919.42 | 1 | 440239 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 60953 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68164/25 EPIS P/FUNC -AT | 734.3 | 1 | 440854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 68903 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P68903/25 EPIS P/FUNC -AT | 1720 | 1 | 449104 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P68903/25 EPIS P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 61817 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68474/25 EPIS P/FUNC -AT | 213.76 | 1 | 441836 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 241441 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P68811/25 DISCO CORTE/PROT FACIAL P/REF ESCORAS -AT | 44.8 | 1 | 446746 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 241450 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P68808/25 EPIS P/FUNC LUBR P/OBRA -AT | 140.2 | 1 | 446733 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 63135 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-07 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68904/25 EPIS P/FUNC -AT | 532.16 | 1 | 449097 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 63136 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-07 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68912/25 EPIS P/FUNC -AT | 348 | 1 | 449112 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 63454 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-13 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69007/25 MATL P/LAJE 2º PAV -AT | 32.52 | 1 | 450975 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1410018-108 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | THAFFILA DIELLY DOS ANJOS LEAL | SUBLIMACAO FARDAS FUNCIONARIOS | 78 | 1 | 452924 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SUBLIMACAO FARDAS FUNC-AT/UQ/SP/BV | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 64061 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-03 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69273/26 EPIS P/FUNC -AT | 438.8 | 1 | 452297 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 69762 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P69762/26 EPI P/FUNC -AT | 1845 | 1 | 454081 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P69762/26 EPI P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 64486 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-11 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69446/26 EPIS P/FUNC -AT | 527.85 | 1 | 452919 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 64808 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69537/26 EPIS P/FUNC -AT | 841 | 1 | 453305 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 243131 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P69849/26 MATL P/USO OBRA -AT | 416 | 1 | 454820 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14867 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-04 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P69814/26 EPIS P/FUNC -AT | 289.2 | 1 | 454220 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14918 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P69815/26 EPIS P/FUNC -AT | 1407.96 | 1 | 454221 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 125374 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | ASA SUL COM DE MALHAS LTDA | FARDAMENTO P/FUN-OBRAS | 144.55 | 1 | 457404 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FARDAMENTO P/FUN-OBRAS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 70437 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P70437/26 EPIS P/FUNC -AT | 990 | 1 | 457364 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P70437/26 EPIS P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1427800-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/02 A 11/03/26 -HERICA | 462 | 1 | 457863 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/02 A 11/03/26 -HERICA | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 66647 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70151/26 EPIS/MATL P/4º PAV -AT | 360.4 | 1 | 456099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 70774 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P70774/26 EPIS P/FUNC -AT | 1940 | 1 | 458672 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P70774/26 EPIS P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430929-108 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | THAFFILA DIELLY DOS ANJOS LEAL | SUBLIMACAO FANDAM FUNC -AT | 112 | 1 | 458689 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SUBLIMACAO FANDAM FUNC -BV/AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 67496 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-02 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70450/26 EPIS P/FUNC -AT | 709.8 | 1 | 457377 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 67770 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-07 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70540/26 EPIS P/FUNC -AT | 382.04 | 1 | 457662 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 23241 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-15 | D LAV - SOLUCAO EM HIGIENIZACAO LTDA | P70941/26 SERV HIGEN EPIS FARDAS -AT | 214.12 | 1 | 459181 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 68983 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70837/26 EPIS P/FUNC -AT | 1284.44 | 1 | 458855 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 71470 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P71470/26 EPIS P/FUNC -AT | 1900 | 1 | 461000 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P71470/26 EPIS P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441344-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | ASA SUL COM DE MALHAS LTDA | FARDAMENTO P/FUN-OBRAS | 155.8 | 1 | 461100 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FARDAMENTO P/FUN-OBRAS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1444923-108 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-22 | THAFFILA DIELLY DOS ANJOS LEAL | SUBLIMACAO FARDAS P/FUNC-BV/AT/UQ | 70 | 1 | 462184 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SUBLIMACAO FARDAS P/FUNC-BV/AT/UQ | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 71848 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P71848/26 16 CONJ FARDA-AT | 1520 | 1 | 462397 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P71848/26 16 CONJ FARDA-AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 71047 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-03 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71468/26 EPIS P/FUNC -AT | 988.45 | 1 | 460978 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1659532 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | COMERCIAL MAIA LTDA | P71467/26 EPIS P/FUNC 1/2 -AT | 251.28 | 1 | 462748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 71968 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71793/26 EPIS P/FUNC -AT | 570 | 1 | 462191 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 72306 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P72306/26 EPIS P/FUNC -AT | 2530 | 1 | 464012 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P72306/26 EPIS P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 247737 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P71797/26 EPIS P/FUNC -AT | 208.15 | 1 | 462200 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 72402 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-23 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71855/26 EPIS P/FUNC -AT | 1941.5 | 1 | 462427 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1659532 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-15 | COMERCIAL MAIA LTDA | P71467/26 EPIS P/FUNC 2/2 -AT | 251.28 | 1 | 462749 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 248820 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P72305/26 EPIS P/FUNC -AT | 209.1 | 1 | 463991 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1460659-108 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | JOSE MARCOS DE SOUSA NORONHA | SUBLIMACAO DE FARDAS P/FUNC -AT | 155 | 1 | 466630 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SUBLIMACAO DE FARDAS P/FUNC -AT/UQ/BV | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465962-4 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | ASA SUL COM DE MALHAS LTDA | FARDAMENTO P/FUN-OBRAS | 303.6 | 1 | 468331 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FARDAMENTO P/FUN-AT/UQ/BV | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 75366 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72734/26 MATL P/ILUM ESCADA CORR HALL -AT | 157 | 1 | 466142 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 73291 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | LUCIA HELENA M ARAGAO | P73291/26 EPIS P/FUNC -AT | 1980 | 1 | 468476 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P73291/26 EPIS P/FUNC -AT | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 76029 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-19 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72870/26 EPIS P/FUNC -AT | 291.75 | 1 | 466834 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1839 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | WORLD EPI DISTRIBUIDORA LTDA | P72869/26 EPIS P/FUNC -AT | 2207.4 | 1 | 466833 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20987 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P72871/26 EPIS P/FUNC -AT | 310.2 | 1 | 466835 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1471349-108 | 10207 | 1315 | Fardamentos/EPI - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | JOSE MARCOS DE SOUSA NORONHA | SUBLIMACAO FARDAMENTO -AT | 60 | 1 | 469921 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SUBLIMACAO FARDAMENTO -AT/UQ | P | Fardamentos/EPI - Obra | FARDAMENTOS/EPI - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1195887-4 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-28 | FERIAS | MANOEL ALEXANDRE P NASCTO/SERV -AT | 1641.39 | 1 | 377953 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MANOEL ALEXANDRE P NASCTO/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1254396-110 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-26 | FERIAS | MANIEL BRAZ PEREIRA/VIG 2022/2023 -AT | 2729.23 | 1 | 399456 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MANOEL BRAZ PEREIRA/VIG 2022/2023 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1256075-110 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-01 | FERIAS | JOSE ANICLECIO P SIQUEIRA/CARP 2022/23-AT | 2559.32 | 1 | 399915 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | JOSE ANICLECIO P SIQUEIRA/CARP 2022/23-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1260681-4 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-17 | FERIAS | JOSE IRES S ALEXANDRE/PED 2022/23-AT | 2559.32 | 1 | 400856 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | JOSE IRES S ALEXANDRE/PED 2022/23-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1262725-110 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-22 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | ADTO SERV PREST (FERIAS)-AT | 8500 | 1 | 401294 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ADTO SERV PREST (FERIAS)-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1264242-110 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-30 | FERIAS | ODILON RODRIGUES FREITAS/SOLD 2022/23 OF-AT | 2990.4 | 1 | 401687 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ODILON RODRIGUES FREITAS/SOLD 2022/23 OF-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1313431-7 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-29 | FERIAS | NILTON TEIXEIRA BEZERRA/CARP 2023/2024 - AT | 2570.3 | 1 | 422062 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | NILTON TEIXEIRA BEZERRA/CARP 2023/2024 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337077-7 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-30 | FERIAS | MARCELO MACIEL DE SOUSA/SERV 12/23 A 12/24 -AT | 1867.65 | 1 | 428402 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MARCELO MACIEL DE SOUSA/SERV 12/23 A 12/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1351248-4 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-23 | FERIAS | JOSIVAN MATOS SANTOS/PEDR 2023/2024 -AT | 2575.88 | 1 | 431607 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSIVAN MATOS SANTOS/PEDR 2023/2024 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1368085-7 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-27 | FERIAS | NATANIEL LEANDRO SILVA/OP MAQ 11/23 A 11/24 -AT | 2700.83 | 1 | 435806 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | NATANIEL LEANDRO SILVA/OP MAQ 11/23 A 11/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 121 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV (FERIAS 2023/2024) -AT | 25444.06 | 1 | 438280 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV (FERIAS 2023/2024) -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 121 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV (FERIAS 2023/2024) -AT | 730.26 | 1 | 438281 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1406070-7 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-06 | FERIAS | ANT NILSON DE ARAUJO LIRA/AUX.ARM 08/24 A 08/25 -AT | 2072.01 | 1 | 452039 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT NILSON DE ARAUJO LIRA/AUX.ARM 08/24 A 08/25 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1408002-7 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-14 | FERIAS | JAIR JOSE MORAIS DE F/AUX.ARM 01/25 A 01/26 -AT | 2072.01 | 1 | 452506 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JAIR JOSE MORAIS DE F/AUX.ARM 01/25 A 01/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1439307-7 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | FERIAS | LEONARDO VALENTIM CRUZ/AUX MONT EST 12/24 A 11/25 -AT | 1527.9 | 1 | 460655 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LEONARDO VALENTIM CRUZ/AUX MONT EST 12/24 A 11/25 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1445019-4 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-27 | FERIAS | ANTº CARLOS S SANTANA 2024/2025-AT | 2727.95 | 1 | 462223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANTº CARLOS S SANTANA 2024/2025-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1445020-4 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-27 | FERIAS | WILLIAMS GOMES INOCENCIO 2024/2025-AT | 2727.95 | 1 | 462224 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | WILLIAMS GOMES INOCENCIO 2024/2025-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1457887-7 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-15 | FERIAS | JOSE AIRTON ALVES 05/25 A 05/26 -AT | 3427.55 | 1 | 465898 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE AIRTON ALVES 05/25 A 05/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461909-7 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-29 | FERIAS | JOAQUIM TAVARES PEREIRA/SERV 10/24 A 10/25 -AT | 2020.14 | 1 | 467144 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOAQUIM TAVARES PEREIRA/SERV 10/24 A 10/25 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1469046-7 | 10208 | 1316 | Férias e Adicional - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-26 | FERIAS | LUIS SENA DE SOUSA/OP.GU 10/24 A 10/25 -AT | 2331.83 | 1 | 469235 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LUIS SENA DE SOUSA/OP.GU 10/24 A 10/25 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181848-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-05 | FGTS | MES SET/23 - AT | 426.05 | 1 | 374990 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MES SET/23 - ADM/OBRA BV, SOL, AT, ESC,NVM E HSL | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181848-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-07 | FGTS | MES OUT/23 - AT | 426 | 1 | 374991 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MES OUT/23 - ADM/OBRA BV, SOL, AT, ESC,NVM E HSL | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181848-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-04 | FGTS | MES DEZ/23 - AT | 1396.71 | 1 | 374993 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MES DEZ/23 - ADM/OBRA BV, SOL, AT, ESC,NVM E HSL | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-07 | FGTS | S/FOLHA JAN/24 - AT | 1380.05 | 1 | 385949 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | S/FOLHA JAN/24 - BV-SOL-ESC-ST-NVM-HSL | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-07 | FGTS | S/FOLHA FEV/24 - AT | 1467.26 | 1 | 385950 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | S/FOLHA FEV/24 - ESC/BV/SP/AT/HSL/NVM | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-18 | FGTS | S/FOLHA MAR/24 - AT | 1395.77 | 1 | 385951 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FGTS MAR/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | FGTS | S/FOLHA ABR/24 -AT | 1207.55 | 1 | 385952 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FGTS ABR/24 (MATRIZ/FILIAIS)-MNT | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | FGTS | S/FOLHA MAI/24 - AT | 1371.88 | 1 | 385953 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG FGTS MAI/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-18 | FGTS | S/FOLHA JUN/24 - AT | 1274.74 | 1 | 385954 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG FGTS JUN/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | FGTS | S/FOLHA JUL/24 - AT | 1465.81 | 1 | 385955 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG FGTS JUL/24 (MATRIZ/FILIAIS) MNT | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | FGTS | S/FOLHA AGO/24 - AT | 1850.39 | 1 | 385956 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG FGTS AGO/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-15 | FGTS | S/FOLHA SET/24 -AT | 770.42 | 1 | 385957 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS SET/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294678-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | GRRF | DEIVID DOS SANTOS/SERV -AT | 769.22 | 1 | 409545 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF BV-SP-AT E UQ | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294678-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | GRRF | FCO JOSE GOMES SOUSA/CARP -AT | 161.05 | 1 | 409546 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF BV-SP-AT E UQ | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294678-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | GRRF | JOSUE FERREIRA GERONIMO/SERV -AT | 437.14 | 1 | 409547 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF BV-SP-AT E UQ | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | FGTS | S/FOLHA OUT/24 -AT | 1388.76 | 1 | 385958 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS OUT/24 (MATRIZ/FILIAIS)-MNT | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | FGTS | S/FOLHA NOV/24 -AT | 1075.57 | 1 | 385959 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS NOV/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209428-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | FGTS | S/FOLHA DEZ/24 -AT | 1400.73 | 1 | 385960 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS DEZ/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | FGTS | S/FOLHA JAN/25 -AT | 2014.09 | 1 | 414741 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS JAN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | FGTS | S/FOLHA FEV/25 -AT | 2229 | 1 | 414742 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS FEV/25 (MATRIZ E FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-14 | FGTS | S/FOLHA MAR/25 -AT | 2134.12 | 1 | 414743 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS MAR/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | FGTS | S/FOLHA ABR/25 -AT | 2472.57 | 1 | 414744 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS ABR/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | FGTS | S/FOLHA MAI/25 -AT | 2177.37 | 1 | 414745 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS MAI/25 (MATRIZ E FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | FGTS | S/FOLHA JUN/25 -AT | 2906.13 | 1 | 414746 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS JUN/25 (MATRIZ-FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-19 | FGTS | S/FOLHA JUL/25 -AT | 2784.69 | 1 | 414747 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS JUL/25- MATRIZ E FILIAIS | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-18 | FGTS | S/FOLHA AGO/25 -AT | 2862.75 | 1 | 414748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS AGO/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1375253-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-18 | FGTS | FGTS CONSIGNADO AGO/25-AT | 273.69 | 1 | 437478 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS AGO/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-17 | FGTS | S/FOLHA SET/25 -AT | 4135.2 | 1 | 414749 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS SET/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1375615-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-17 | FGTS | FGTS CONSIGNADO SET/25 -AT | 631.59 | 1 | 437530 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS SET/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | FGTS | S/FOLHA OUT/25 -AT | 4539.87 | 1 | 414750 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS OUT/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1375615-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | FGTS | FGTS CONSIGNADO OUT/25 -AT | 631.59 | 1 | 437531 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS OUT/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | FGTS | S/FOLHA NOV/25 -AT | 4781.12 | 1 | 414751 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS NOV25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1375615-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | FGTS | FGTS CONSIGNADO NOV/25 -AT | 847.91 | 1 | 437532 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS NOV25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303731-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | FGTS | S/FOLHA DEZ/25 -AT | 5298.74 | 1 | 414752 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS DEZ/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1375615-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | FGTS | FGTS CONSIGNADO DEZ/25 -AT | 1004.54 | 1 | 437533 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS DEZ/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397158-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | FGTS | S/FOLHA JAN/26 -AT | 4369.63 | 1 | 444886 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS JAN/26 (MATRIZ/ FILIIAIS)-MNT | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397159-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | FGTS | FGTS CONSIGNADO JAN/26 -AT | 1760.21 | 1 | 444898 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS JAN/26 (MATRIZ/ FILIIAIS)-MNT | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397158-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | FGTS | S/FOLHA FEV/26 -AT | 4236.67 | 1 | 444887 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS FEV/26 (MATRIZ E FILIAIS) MNT | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397159-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | FGTS | FGTS CONSIGNADO FEV/26 -AT | 2139.41 | 1 | 444899 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS FEV/26 (MATRIZ E FILIAIS) MNT | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397158-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | FGTS | S/FOLHA MAR/26 -AT | 4281.18 | 1 | 444888 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS MAR/26-ADM/OBRAS | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397159-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | FGTS | FGTS CONSIGNADO MAR/26 -AT | 1703.03 | 1 | 444900 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS MAR/26-ADM/OBRAS | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397158-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | FGTS | S/FOLHA ABR/26 -AT | 5210.05 | 1 | 444889 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FGTS ABR/26-OBRAS/ADM | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397159-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | FGTS | FGTS CONSIGNADO ABR/26 -AT | 1591.23 | 1 | 444901 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FGTS ABR/26-OBRAS/ADM | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397158-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-18 | FGTS | S/FOLHA MAI/26 -AT | 5827.54 | 1 | 444890 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS MAI/26-ADM/OBRAS | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397159-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-18 | FGTS | FGTS CONSIGNADO MAI/26 -AT | 2503.17 | 1 | 444902 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS MAI/26-ADM/OBRAS | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397158-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | FGTS | S/FOLHA JUN/26 -AT | 7396.28 | 1 | 444891 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS JUN/26-ADM/OBRAS | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397159-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | FGTS | FGTS CONSIGNADO JUN/26 -AT | 2545.93 | 1 | 444903 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS JUN/26-ADM/OBRAS | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397158-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-19 | FGTS | S/FOLHA JUL/26 -AT | 5578.55 | 1 | 444892 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO INSS/FGTS/IRRF JUL/26-MNT | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397159-13 | 10209 | 1317 | FGTS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-19 | FGTS | FGTS CONSIGNADO JUL/26 -AT | 2227.74 | 1 | 444904 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO INSS/FGTS/IRRF JUL/26-MNT | P | FGTS - Obra | FGTS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 155849 | 10211 | 1319 | Gratificações - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | BARRETOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | P056081/23 CESTA BASICA P/FUNC - AT | 1176 | 1 | 378752 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1440770-4 | 10211 | 1319 | Gratificações - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-06 | SALARIOS | ADRIANO OLIVEIRA COSTA/PEDR -AT | 200 | 1 | 460923 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GRATIF SERV PREST 02/05/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1440770-4 | 10211 | 1319 | Gratificações - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-06 | SALARIOS | IVALDO NEVES CARVALHO/SOL -AT | 250 | 1 | 460923 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GRATIF SERV PREST 02/05/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1440770-4 | 10211 | 1319 | Gratificações - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-06 | SALARIOS | JONAS VITOR CARDOSO CAVAL/SERV -AT | 150 | 1 | 460923 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GRATIF SERV PREST 02/05/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1440770-4 | 10211 | 1319 | Gratificações - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-06 | SALARIOS | JOSE ANICLECIO PEREIRA SIQ/CARP -AT | 200 | 1 | 460923 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GRATIF SERV PREST 02/05/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1440770-4 | 10211 | 1319 | Gratificações - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-06 | SALARIOS | JULIO CESAR EUFRASIO COSTA/ENCARR -AT | 500 | 1 | 460923 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GRATIF SERV PREST 02/05/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1440770-4 | 10211 | 1319 | Gratificações - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-06 | SALARIOS | MARCIO PEREIRA SOARES/SERV -AT | 150 | 1 | 460923 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GRATIF SERV PREST 02/05/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441343-4 | 10211 | 1319 | Gratificações - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | FUNDO FIXO | ABR/26 -AT | 100 | 1 | 461099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 29/04 A 07/05/26- VICTOR | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465281-4 | 10211 | 1319 | Gratificações - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | SALARIOS | GRATIF PONTUAL 03 FUNC JUL/26-AT | 150 | 1 | 468093 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GRATIF PONTUAL 03 FUNC JUL/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1184523-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-19 | INSS | INSS S/FOLHA SET/23 - AT | 1958.66 | 1 | 375562 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF SET/23 NVM, BV,HJB,AT,SP,ESC FORT,HSL,SNP,ESC SLZ E TERCEIROS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1184523-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | INSS | INSS S/FOLHA OUT/23 - AT | 1958.66 | 1 | 375563 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF OUT/23 NVM, BV,HJB,AT,SP,ESC FORT,HSL,SNP,ESC SLZ E TERCEIROS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1184523-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-20 | INSS | INSS S/FOLHA NOV/23 - AT | 3815.97 | 1 | 375564 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF NOV/23 NVM, BV,HJB,AT,SP,ESC FORT,HSL,SNP,ESC SLZ E TERCEIROS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1198934-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-20 | INSS | S/13º SAL/23 -AT | 3710.06 | 1 | 378807 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS S/13º SAL 23 NVM, BV,HJB,AT,SP,ESC FORT,HSL,SNP,ESC SLZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1184523-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-18 | INSS | INSS S/FOLHA DEZ/23 - AT | 4560.1 | 1 | 375565 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF DEZ/23 NVM, BV,HJB,AT,SP,ESC FORT,HSL,SNP,ESC SLZ E TERCEIROS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-19 | INSS | S/FOLHA JAN/24 - AT | 6398.17 | 1 | 385853 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF JAN/24 ESC FOR NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,,RENASCE E TERCEIROS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | INSS | S/FOLHA FEV/24 - AT | 6953.28 | 1 | 385854 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF FEV/24 ESC FOR, NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,RENASCE E TERCEIROS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-18 | INSS | S/FOLHA MAR/24 - AT | 7213.33 | 1 | 385855 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TRIB FEDERAIS S/FOL/TERC MAR/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | INSS | S/FOLHA ABR/24 - AT | 6076.5 | 1 | 385856 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | INSS | S/FOLHA MAI/24 - AT | 6916.51 | 1 | 385857 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-18 | INSS | S/FOLHA JUN/24 - AT | 6686.56 | 1 | 385858 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS JUN/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | INSS | S/FOLHA JUL/24 - AT | 7622.53 | 1 | 385859 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | INSS | S/FOLHA AGO/24 - AT | 9450.03 | 1 | 385860 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG INSS/IRRF/TERC AGO/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | INSS | S/FOLHA SET/24 - AT | 3627.18 | 1 | 385861 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC SET/24 (MATRIZ/FILIAIS) MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | INSS | S/FOLHA OUT/24 - AT | 6425.86 | 1 | 385862 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC OUT/2024 (MATRIZ-FILIAIS)MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | INSS | S/FOLHA NOV/24 - AT | 6653.07 | 1 | 385863 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC NOV/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1297402-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | INSS | S/13º SAL/24 -AT | 1884.17 | 1 | 410954 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS S/13º SAL/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209418-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | INSS | S/FOLHA DEZ/24 - AT | 5458.2 | 1 | 385864 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC DEZ/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | INSS | S/FOLHA JAN/25 - AT | 8978.14 | 1 | 414886 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JAN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | INSS | S/FOLHA FEV/25 - AT | 11813.39 | 1 | 414887 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC FEV/25 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | INSS | S/FOLHA MAR/25 - AT | 10970.26 | 1 | 414888 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC MAR/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | INSS | S/FOLHA ABR/25 - AT | 11162.25 | 1 | 414889 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | INSS | S/FOLHA MAI/25 - AT | 9412.44 | 1 | 414890 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | INSS | S/FOLHA JUN/25 - AT | 13480.8 | 1 | 414891 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JUN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-19 | INSS | S/FOLHA JUL/25 - AT | 13431.91 | 1 | 414892 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-18 | INSS | S/FOLHA AGO/25 - AT | 15146.36 | 1 | 414893 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/FGTS/IRRF/TERC AGO/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-17 | INSS | S/FOLHA SET/25 - AT | 18126.7 | 1 | 414894 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF SET/25 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | INSS | S/FOLHA OUT/25 - AT | 20737.57 | 1 | 414895 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | INSS | S/FOLHA NOV/25 - AT | 19405.77 | 1 | 414896 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1394361-7 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | INSS | S/13° SAL/25 -AT | 10459.96 | 1 | 442153 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303753-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | INSS | S/FOLHA DEZ/25- AT | 18556.59 | 1 | 414897 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397163-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | INSS | S/FOLHA JAN/26- AT | 20477.04 | 1 | 444922 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397163-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | INSS | S/FOLHA FEV/26- AT | 22567.45 | 1 | 444923 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397163-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | INSS | S/FOLHA MAR/26- AT | 21783.36 | 1 | 444924 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397163-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | INSS | S/FOLHA ABR/26- AT | 24408.27 | 1 | 444925 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397163-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-18 | INSS | S/FOLHA MAI/26- AT | 26485.88 | 1 | 444926 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | S/FOLHA MAI/26- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397163-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | INSS | S/FOLHA JUN/26- AT | 32080.24 | 1 | 444927 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF JUN/26-ADM/OBRAS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397163-22 | 10212 | 1320 | INSS - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-19 | INSS | S/FOLHA JUL/26- AT | 27712.08 | 1 | 444928 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO INSS/FGTS/IRRF JUL/26-MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1260594-6 | 10213 | 1321 | IRRF S/folha - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-18 | RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA | S/FOLHA JUN/24 - AT | 13.32 | 1 | 400842 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS JUN/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1260594-6 | 10213 | 1321 | IRRF S/folha - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA | S/FOLHA JUL/24 -AT | 39.6 | 1 | 400843 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1319361-6 | 10213 | 1321 | IRRF S/folha - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA | S/FOLHA JAN/25 - AT | 13.2 | 1 | 423815 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JAN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1326743-6 | 10213 | 1321 | IRRF S/folha - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA | S/FOLHA FEV/25 - AT | 13.2 | 1 | 425756 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC FEV/25 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1333716-6 | 10213 | 1321 | IRRF S/folha - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA | S/FOLHA MAR/25 - AT | 13.2 | 1 | 427384 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC MAR/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1341330-6 | 10213 | 1321 | IRRF S/folha - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA | S/FOLHA ABR/25 - AT | 13.2 | 1 | 429163 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1365271-6 | 10213 | 1321 | IRRF S/folha - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-19 | RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA | S/FOLHA JUL/25 - AT | 24.75 | 1 | 434962 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1410171-36 | 10213 | 1321 | IRRF S/folha - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA | S/FOLHA DEZ/25 - AT | 4.16 | 1 | 452967 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1222124-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-28 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JUL A DEZ/23 -AT | 4896.37 | 1 | 390997 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PART RESUL JUL A DEZ/23 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1222124-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-28 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JUL A DEZ/23 CP-AT | 625.11 | 1 | 390998 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PART RESUL JUL A DEZ/23 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1224202-4 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-04 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | PART RESUL JUL A DEZ/23-AT | 267.33 | 1 | 391594 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PART RESUL JUL A DEZ/23-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1271196-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-29 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JAN A JUN/24 -AT | 7063.93 | 1 | 403428 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PART RESUL JAN A JUN/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1271196-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-29 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JAN A JUN/24 CP-AT | 523.08 | 1 | 403429 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PART RESUL JAN A JUN/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1271196-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-29 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JAN A JUN/24 SQ-AT | 382.71 | 1 | 403430 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PART RESUL JAN A JUN/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1273271-4 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-02 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA-12284327320 | PART RESUL JAN A JUN/24 - AT | 838 | 1 | 404238 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PART RESUL JAN A JUN/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1318721-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-27 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JUL A DEZ/24 -AT | 3649.99 | 1 | 423466 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PART RESUL JUL A DEZ/24 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1318721-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-27 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JUL A DEZ/24 CP -AT | 1747.9 | 1 | 423467 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PART RESUL JUL A DEZ/24 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322547-4 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | PL 2º SEMESTRE/2024 -AT | 838 | 1 | 424797 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PL 2º SEMESTRE/2024 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1318738-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JAN A JUN/25 -AT | 6300.84 | 1 | 423482 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PART RESUL JAN A JUN/25 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1318738-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JAN A JUN/25 CP -AT | 1876.76 | 1 | 423483 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PART RESUL JAN A JUN/25 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1402173-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-27 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JUL A DEZ/25 -AT | 12225.14 | 1 | 451065 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PART RESUL JUL A DEZ/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1402174-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-27 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JUL A DEZ/25 CP -AT | 961.4 | 1 | 451066 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PART RESUL JUL A DEZ/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422411-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-27 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JUL A DEZ/25 SQ -AT | 597.64 | 1 | 456647 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PART RESUL JUL A DEZ/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1402323-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JAN A JUN/26 -AT | 22000.65 | 1 | 451230 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PART RESUL JAN A JUN/26 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1402324-7 | 10214 | 1322 | Participações de Resultado - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JAN A JUN/26 CP -AT | 2186.88 | 1 | 451231 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PART RESUL JAN A JUN/26 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1373089-4 | 10215 | 1323 | Produção (Folha) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | SALARIOS | DOMINGOS MOREIRA CAVAL/C.MESTRE 01 A 31/08/25 -AT | 500 | 1 | 436879 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG SQ SERV PREST AGO25-BV -AT-UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1467067-7 | 10215 | 1323 | Produção (Folha) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | SALARIOS | ALBINO VIRGINIO CAETANO/PEDR PROD CP 07/2026 -AT | 250 | 1 | 468642 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ALBINO VIRGINIO CAETANO/PEDR PROD CP 07/2026 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 725 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2021-03-31 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | P45828/21 CAFE/ALMOCO FEV/21-S PAULET | 1038 | 1 | 309616 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P45828/21 CAFE/ALMOCO FEV/21-SP | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1025 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-09-28 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 37 ALMOCO 05 A 15/09/23-AT | 333 | 1 | 374493 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 40 CAFE/37 ALMOCO 05 A 15/09/23-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1025 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-09-28 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 40 CAFE 05 A 15/09/23-AT | 140 | 1 | 374492 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 40 CAFE/37 ALMOCO 05 A 15/09/23-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1026 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-10 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 80 CAFE 16 A 30/09/23-AT | 280 | 1 | 375284 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 82 ALMOCO/80 CAFE 16 A 30/09/23-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1026 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-10 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 82 ALMOCO 16 A 30/09/23-AT | 738 | 1 | 375283 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 82 ALMOCO/80 CAFE 16 A 30/09/23-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1028 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-20 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 102 ALMOCO 02 A 13.10.23 -AT | 918 | 1 | 375614 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 87 CAFE/102 ALMOCO/06 JANTAR 02 A 13.10.23 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1028 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-20 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 6 JANTAR 02 A 13.10.23 -AT | 54 | 1 | 375615 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 87 CAFE/102 ALMOCO/06 JANTAR 02 A 13.10.23 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1028 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-20 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 87 CAFE 02 A 13.10.23 -AT | 304.5 | 1 | 375613 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 87 CAFE/102 ALMOCO/06 JANTAR 02 A 13.10.23 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1031 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-06 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 120 CAFE 16 A 31/10/2023 -AT | 420 | 1 | 376658 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 120 CAFE/125 ALMOCO 16 A 31/10/2023 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1031 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-06 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 125 ALMOCO 16 A 31/10/2023 -AT | 1125 | 1 | 376659 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 120 CAFE/125 ALMOCO 16 A 31/10/2023 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1034 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 85 CAFE 01 A 15/11/2023 -AT | 297.5 | 1 | 377607 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 85 CAFE/94 ALMOCO 01 A 15/11/2023-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1034 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 94 ALMOCO 01 A 15/11/2023-AT | 846 | 1 | 377608 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 85 CAFE/94 ALMOCO 01 A 15/11/2023-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1038 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-05 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 115 CAFE 16 A 30/11/23 -AT | 402.5 | 1 | 378739 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 115 CAFE/124 ALMOCO 16 A 30/11/23-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1038 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-05 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 124 ALMOCO 16 A 30/11/23-AT | 1116 | 1 | 378740 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 115 CAFE/124 ALMOCO 16 A 30/11/23-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1041 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-20 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 112 ALMOCO 01 A 15/12/23 -AT | 1008 | 1 | 382501 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 119 CAFES/112 ALMOCO 01 A 15/12/23 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1041 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-20 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 119 CAFES 01 A 15/12/23 -AT | 416.5 | 1 | 382500 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 119 CAFES/112 ALMOCO 01 A 15/12/23 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209000-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-05 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 79 ALMOCOS 16 A 29/12/23 -AT (NFSe 1044) | 711 | 1 | 385167 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 79 ALMOCOS/90 CAFES 16 A 29/12/23 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209000-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-05 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 90 CAFES 16 A 29/12/23 -AT (NFSe 1044) | 315 | 1 | 385168 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 79 ALMOCOS/90 CAFES 16 A 29/12/23 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1214276-30 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 102 ALMOCO 02 A 15/01/24-AT | 918 | 1 | 387974 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 102 ALMOCO/106 CAFE 02 A 15/01/24-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1214276-30 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 106 CAFE 02 A 15/01/24-AT | 371 | 1 | 387975 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 102 ALMOCO/106 CAFE 02 A 15/01/24-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1060 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-05 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 112 CAFE 16 A 31/01/24 -AT | 392 | 1 | 389385 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 115 ALMOCO/112 CAFE 16 A 31/01/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1060 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-05 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 115 ALMOCO 16 A 31/01/24 -AT | 1035 | 1 | 389384 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 115 ALMOCO/112 CAFE 16 A 31/01/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1063 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-23 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 79 ALMOCOS 01 A 15/01/24 -AT | 711 | 1 | 391026 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 79 ALMOCOS/82 CAFES 01 A 15/01/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1063 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-23 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 82 CAFES 01 A 15/01/24 -AT | 287 | 1 | 391027 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 79 ALMOCOS/82 CAFES 01 A 15/01/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1066 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-07 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 88 CAFES 16 A 29/02/24 -AT | 308 | 1 | 391904 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 92 ALMOCOS/88 CAFES 16 A 29/02/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1066 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-07 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 92 ALMOCOS 16 A 29/02/24 -AT | 828 | 1 | 391903 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 92 ALMOCOS/88 CAFES 16 A 29/02/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1068 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-20 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 95 ALMOCO 01 A 15/03/24 -AT | 855 | 1 | 392766 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 95 ALMOCO/95 CAFES 01 A 15/03/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1068 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-20 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 95 CAFES 01 A 15/03/24 -AT | 332.5 | 1 | 392767 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 95 ALMOCO/95 CAFES 01 A 15/03/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1069 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-05 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 53 CAFES 16 A 28/03/24 -AT | 185.5 | 1 | 393839 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 54 ALMOCOS/53 CAFES 16 A 28/03/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1069 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-05 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 54 ALMOCOS 16 A 28/03/24 -AT | 486 | 1 | 393838 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 54 ALMOCOS/53 CAFES 16 A 28/03/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1070 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 74 ALMOCOS 01 A 12/04/24 -AT | 666 | 1 | 395052 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 74 ALMOCOS/88 CAFES 01 A 12/04/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1070 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 88 CAFES 01 A 12/04/24 -AT | 308 | 1 | 395053 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 74 ALMOCOS/88 CAFES 01 A 12/04/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1071 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-07 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 103 CAFES 16 A 30/04/24 -AT | 360.5 | 1 | 395821 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 89 ALMOCOS/103 CAFES 16 A 30/04/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1071 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-07 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 89 ALMOCOS 16 A 30/04/24 -AT | 801 | 1 | 395820 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 89 ALMOCOS/103 CAFES 16 A 30/04/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1074 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-22 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 81 ALMOCO 01 A 15/05/24-AT | 729 | 1 | 397531 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 88 CAFE/81 ALMOCO 01 A 15/05/24-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1074 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-22 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 88 CAFE 01 A 15/05/24-AT | 308 | 1 | 397532 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 88 CAFE/81 ALMOCO 01 A 15/05/24-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1078 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-21 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 56 ALMOCOS 01 A 15/06/24 | 504 | 1 | 399484 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 69 CAFES/56 ALMOCOS 01 A 15/06/24-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1078 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-21 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 69 CAFES 01 A 15/06/24 | 241.5 | 1 | 399485 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 69 CAFES/56 ALMOCOS 01 A 15/06/24-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1080 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-05 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 90 ALMOCOS 17 A 28/06/24 -AT | 810 | 1 | 400231 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 90 CAFES/90 ALMOCOS 17 A 28/06/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1080 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-05 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 90 CAFES 17 A 28/06/24 -AT | 315 | 1 | 400232 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 90 CAFES/90 ALMOCOS 17 A 28/06/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1261492-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-17 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 31 ALMOCOS 01 A 05/07/24 -AT (S/NF) | 279 | 1 | 401140 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 38 CAFES/31 ALMOCOS 01 A 05/07/24 -AT (S/NF) | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1261492-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-17 | MARMITARIA DELICIAS DO IRMAO LTDA | 38 CAFES 01 A 05/07/24 -AT (S/NF) | 133 | 1 | 401141 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 38 CAFES/31 ALMOCOS 01 A 05/07/24 -AT (S/NF) | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-22 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 35 ALMOCOS 08 A 15/07/2024 -AT | 374.3 | 1 | 400974 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 36 CAFES/35 ALMOCOS 08 A 15/07/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-22 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 36 CAFES 08 A 15/07/2024 -AT | 108 | 1 | 400975 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 36 CAFES/35 ALMOCOS 08 A 15/07/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 19 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-05 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 107 ALMOCOS 16 A 31/04/24 AT | 1145.6 | 1 | 402119 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 90 CAFES/107 ALMOCOS 16 A 31/04/24 AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 19 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-05 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 90 CAFES 16 A 31/04/24 AT | 270 | 1 | 402118 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 90 CAFES/107 ALMOCOS 16 A 31/04/24 AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | ISS REFEICOES 08 A 15/07/2024 -AT | 10.7 | 1 | 400987 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 19 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | ISS 107 ALMOCOS 16 A 31/04/24 AT | 31.4 | 1 | 402120 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 24 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-20 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 14 LANCHES 01 A 15/08/24 -AT | 154 | 1 | 403183 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 99 CAFES/93 ALMOCOS/14 LANCHES 01 A 15/08/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 24 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-20 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 93 ALMOCOS 01 A 15/08/24 -AT | 1023 | 1 | 403182 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 99 CAFES/93 ALMOCOS/14 LANCHES 01 A 15/08/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 24 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-20 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 99 CAFES 01 A 15/08/24 -AT | 265.01 | 1 | 403156 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 99 CAFES/93 ALMOCOS/14 LANCHES 01 A 15/08/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-05 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 102 ALMOCOS 17 A 31/08/24 -AT | 1122 | 1 | 404435 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 102 CAFES/102 ALMOCOS 17 A 31/08/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-05 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 102 CAFES 17 A 31/08/24 -AT | 275.01 | 1 | 404434 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 102 CAFES/102 ALMOCOS 17 A 31/08/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 24 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | ISS REFEICOES 01 A 15/08/24 -AT | 31.99 | 1 | 403184 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | ISS REFEICOES 17 A 31/08/24 -AT | 30.99 | 1 | 404436 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 32 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-20 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 12 LANCHES 01 A 15/09/2024 -AT | 132 | 1 | 405514 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 123 CAFES/129 ALMOCOS/12 LANCHES 01 A 15/09/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 32 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-20 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 123 CAFES 01 A 15/09/24 | 327.34 | 1 | 405512 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 123 CAFES/129 ALMOCOS/12 LANCHES 01 A 15/09/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 32 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-20 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 129 ALMOCOS 01 A 15/09/2024 -AT | 1419 | 1 | 405513 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 123 CAFES/129 ALMOCOS/12 LANCHES 01 A 15/09/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-04 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 160 ALMOCOS 16 A 30/09/2024 -AT | 1760 | 1 | 406490 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 172 CAFES/160 ALMOCOS 16 A 30/09/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-04 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 172 CAFES 16 A 30/09/2024 -AT | 466.61 | 1 | 406489 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 172 CAFES/160 ALMOCOS 16 A 30/09/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1283227-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11 A 30/09/2024 -AT | 42.72 | 1 | 406662 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11 A 30/09/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 32 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | ISS REFEICOES 01 A 15/09/2024 -AT | 41.66 | 1 | 405515 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | ISS REFEICOES 16 A 30/09/2024 -AT | 49.39 | 1 | 406491 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1285237-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 08/10/24 -AT | 45.31 | 1 | 407223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 08/10/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-21 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 153 ALMOCOS PER 01 A 15/10/24 -AT | 1683 | 1 | 407632 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 170 CAFES/153 ALMOCOS 01 A 15/10/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-21 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 170 CAFES PER 01 A 15/10/24 -AT | 462.41 | 1 | 407631 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 170 CAFES/153 ALMOCOS 01 A 15/10/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1288883-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | 29.99 | 1 | 408201 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1290902-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 10 A 30/10/2024 -AT | 24.03 | 1 | 408642 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 10 A 30/10/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-05 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 159 ALMOCOS 16 A 31/10/24 - AT | 1749 | 1 | 408729 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 180 CAFES/159 ALMOCOS 16 A 31/10/24 - AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-05 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 180 CAFES 16 A 31/10/24 -AT | 490.33 | 1 | 408728 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 180 CAFES/159 ALMOCOS 16 A 31/10/24 - AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | ISS REFEICOES PER 01 A 15/10/24 -AT | 47.59 | 1 | 407633 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | ISS REFEICOES 16 A 31/10 /24 - AT | 49.67 | 1 | 408730 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-21 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 36 ALMOCOS 01 A 15/11/24 -AT NF51 SUBST P/52 | 396 | 1 | 409780 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 45 CAFES/36 ALMOCOS 01 A 15/11/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-21 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | 45 CAFES 01 A 15/11/24 -AT NF51 SUBST P/52 | 120.82 | 1 | 409779 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 45 CAFES/36 ALMOCOS 01 A 15/11/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1298407-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 26/11/24 -AT | 65.97 | 1 | 411272 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14 A 26/11/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | NF51 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-04 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | VLR PG A MAIOR NF51-AT | -128.47 | 1 | 549450 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | VLR PG A MAIOR NF51-AT | T | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 279 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 239 ALMOCOS 16 A 30/11/24 -AT | 2868 | 1 | 413134 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 243 CAFES/239 ALMOCOS 16 A 30/11/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 279 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 243 CAFES 16 A 30/11/24 -AT | 972 | 1 | 413133 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 243 CAFES/239 ALMOCOS 16 A 30/11/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1301017-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 05/12/2024 -AT | 65.85 | 1 | 413355 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 28/11 A 05/12/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 52 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | ROBERT EXPED FARIAS DE OLIVEIRA | ISS REFEICOES 01 A 15/11/24 -AT | 10.65 | 1 | 409781 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 283 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 152 AMOLCOS 02 A 15/12/2024 -AT | 1824 | 1 | 416106 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 167 CAFES/152 AMOLCOS 02 A 15/12/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 283 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 167 CAFES 02 A 15/12/2024 -AT | 668 | 1 | 416105 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 167 CAFES/152 AMOLCOS 02 A 15/12/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 285 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 177 ALMOCOS 16 A 31/12/2024 -AT | 2124 | 1 | 417853 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 216 CAFES/177 ALMOCOS 16 A 31/12/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 285 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 216 CAFES 16 A 31/12/2024 -AT | 864 | 1 | 417852 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 216 CAFES/177 ALMOCOS 16 A 31/12/2024 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1309165-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | 180.2 | 1 | 419353 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 297 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 240 CAFES 01 A 15/01/2025 -AT | 960 | 1 | 421433 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 240 CAFES/247 ALMOCOS 01 A 15/01/2025 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 297 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 247 ALMOCOS 01 A 15/01/2025 -AT | 2964 | 1 | 421434 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 240 CAFES/247 ALMOCOS 01 A 15/01/2025 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1313463-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05/12 A 20/01/2025 -AT | 128.2 | 1 | 422072 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 05/12 A 20/01/2025 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 300 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-05 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 318 ALMOCOS 16 A 31/01/2025 -AT | 3816 | 1 | 422963 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FORNEC REFEICOES 16 A 31/01/25 AT/UQ | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 300 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-05 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 350 CAFES 16 A 31/01/2025 -AT | 1400 | 1 | 422962 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FORNEC REFEICOES 16 A 31/01/25 AT/UQ | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 307 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-20 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 241 ALMOCOS 01 A 15/02/2025 -AT | 2892 | 1 | 424056 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG CAFE/ALMOCO 01 A 15/02/25 -AT/UQ | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 307 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-20 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 300 CAFES 01 A 15/02/2025 -AT | 1200 | 1 | 424055 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG CAFE/ALMOCO 01 A 15/02/25 -AT/UQ | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322613-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | 36.53 | 1 | 424819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 313 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 240 ALMOCOS 16 A 28/02/25 -AT | 2880 | 1 | 425043 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | REFEICOES 16 A 28/02/25-AT/UQ | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 313 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 300 CAFES 16 A 28/02/25 -AT | 1200 | 1 | 425044 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | REFEICOES 16 A 28/02/25-AT/UQ | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 320 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-21 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 187 ALMOÇOS 01 A 15/03/25 -AT | 2244 | 1 | 425908 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 270 CAFES/187 ALMOÇOS 01 A 15/03/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 320 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-21 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 270 CAFES 01 A 15/03/25 -AT | 1080 | 1 | 425907 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 270 CAFES/187 ALMOÇOS 01 A 15/03/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1328396-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/02 A 18/03/25 -AT | 112.13 | 1 | 426218 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/02 A 18/03/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 324 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-03 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 193 ALMOCOS 16 A 31/03/25 -AT | 2316 | 1 | 426909 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 324 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-03 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 219 CAFES 16 A 31/03/25 -AT | 876 | 1 | 426908 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 334 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-17 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 242 ALMOCOS 01 A 15/04/25 -AT | 2904 | 1 | 427936 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 274 CAFES/242 ALMOCOS 01 A 15/04/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 334 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-17 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 274 CAFES 01 A 15/04/25 -AT | 1096 | 1 | 427935 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 274 CAFES/242 ALMOCOS 01 A 15/04/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335477-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 15/04/25 -AT | 60.01 | 1 | 427872 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 15/04/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337211-5 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO MAI/25 - AT | 380.1 | 1 | 428263 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1338677-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24 A 30/04/25 -AT | 88.87 | 1 | 428698 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24 A 30/04/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 337 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 209 ALMOCOS 16 A 30/04/2025 -AT | 2508 | 1 | 428766 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 337 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 246 CAFES 16 A 30/04/2025 -AT | 984 | 1 | 428765 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342082-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 09/05/25 -AT | 142.84 | 1 | 429325 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 09/05/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 344 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 160 ALMOCOS 01 A 15/05/25 -AT | 1920 | 1 | 429491 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 344 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 263 CAFES 01 A 15/05/25 -AT | 1052 | 1 | 429490 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337211-5 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO JUN/25 - AT NFSE759662 | 362 | 1 | 428264 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 351 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 115 ALMOCOS 16 A 30/05/2025 -AT | 1380 | 1 | 430409 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 197 CAFES/115 ALMOCOS 16 A 30/05/2025 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 351 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 197 CAFES 16 A 30/05/2025 -AT | 788 | 1 | 430408 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 197 CAFES/115 ALMOCOS 16 A 30/05/2025 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 358 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 60 ALMOCOS 01 A 15/06/2025 -AT | 720 | 1 | 431384 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 358 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | IVONETE DO NASCIMENTO GALDIN | 85 CAFES 01 A 15/06/2025 -AT | 340 | 1 | 431383 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337211-5 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-26 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO MAI/25 - AT NF805637 | 892.4 | 1 | 428265 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO VR/VT JUL/25 (ADM/OBRAS) | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1298 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 122 ALMOCOS 16 A 30/06/25 -AT | 1708 | 1 | 432360 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1298 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 162 CAFES 16 A 30/06/25 -AT | 729 | 1 | 432359 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1305 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 250 ALMOCOS 01 A 15/07/25 -AT | 3500 | 1 | 433428 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1305 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 297 CAFES 01 A 15/07/25 -AT | 1336.5 | 1 | 433427 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337211-5 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-30 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO MAI/25 - AT NF24950 | 349.2 | 1 | 428266 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1310 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 308 CAFES 16 A 31/07/25 -AT | 1386 | 1 | 434383 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1310 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 322 ALMOCOS 16 A 31/07/25 -AT | 4508 | 1 | 434384 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1366234-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 13/08/25 -AT | 71.17 | 1 | 435243 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 13/08/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1316 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 302 CAFES 01 A 15/08/25 -AT | 1359 | 1 | 435320 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1316 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 314 ALMOCOS 01 A 15/08/25 -AT | 4396 | 1 | 435321 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1368160-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 20/08/25 -AT | 139.71 | 1 | 435833 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14 A 20/08/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337211-5 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO MAI/25 - AT NFSE171495 | 426.8 | 1 | 428267 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG VR/VT SET/25 (ADM/OBRAS) | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 297 ALMOCOS 16 A 31/08/25 -AT | 4158 | 1 | 436448 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 300 CAFES 16 A 31/08/2025 -AT | 1350 | 1 | 436447 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1330 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 334 ALMOCOS 01 A 15/09/25 -AT | 4676 | 1 | 437491 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1330 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 343 CAFES 01 A 15/09/25 -AT | 1543.5 | 1 | 437490 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337211-5 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-26 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO MAI/25 - AT NFSE414315 | 446.2 | 1 | 428268 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1377845-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 24/09/25 -AT | 17 | 1 | 438109 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 01 A 24/09/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1380320-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 26/09 A 01/10/25 -AT | 178.19 | 1 | 438584 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26/09 A 01/10/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1336 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 370 ALMOCO 16 A 30/09/25 -AT | 5180 | 1 | 438481 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1336 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 381 CAFES 16 A 30/09/25 -AT | 1714.5 | 1 | 438480 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 15 JANTAS 01 A 15/10/25 -AT | 210 | 1 | 439820 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 364 ALMOCOS 01 A 15/10/25 -AT | 5096 | 1 | 439819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 407 CAFES 01 A 15/10/25 -AT | 1831.5 | 1 | 439818 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1387149-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 20/10/25 -AT | 20 | 1 | 440232 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 20/10/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337211-5 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO MAI/25 - AT | 737.2 | 1 | 428269 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG VR/VT NOV/25 (ADM/OBRAS)-MNT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1348 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 383 ALMOCOS 16 A 31/10/25-AT | 5362 | 1 | 440852 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1348 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 420 CAFES 16 A 31/10/25 -AT | 1890 | 1 | 440851 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1352 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 10 JANTAS 01 A 17/11/25 -AT | 140 | 1 | 441751 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1352 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 323 ALMOCOS 01 A 17/11/25 -AT | 4522 | 1 | 441750 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1352 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 414 CAFES 01 A 17/11/25 -AT | 1863 | 1 | 441749 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337211-5 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-26 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO DEZ/25 - AT NFSE799280 | 814.8 | 1 | 428270 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1399235-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | VALE REFEICAO | C BASICA (FABIO JOSE-AT/CARP) -AT | 245 | 1 | 446411 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | C BASICA (FABIO JOSE-AT/CARP) -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1357 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 321 ALMOCOS 16 A 30/11/25 -AT | 4494 | 1 | 445265 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1357 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 390 CAFES 16 A 30/11/25 -AT | 1755 | 1 | 445264 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1399107-5 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA DEZ/25 CP -AT NFSE 345391 | 490 | 1 | 446123 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1403001-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 16/12/25 -AT | 268.78 | 1 | 451453 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 16/12/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1366 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 362 ALMOCOS 01 A 15/12/25 -AT | 5068 | 1 | 451222 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1366 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 407 CAFES 01 A 15/12/25 -AT | 1831.5 | 1 | 451221 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337211-5 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO MAI/25 - AT NFSE 289958 | 849.3 | 1 | 428271 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 97253 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-07 | TECNO FOODS ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | P69134/25 CESTAS DE NATAL -AT | 5085 | 1 | 451778 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1370 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 225 ALMOCOS 16 A 31/12/25 -AT | 3150 | 1 | 452075 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1370 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 296 CAFES 16 A 31/12/25 -AT | 1332 | 1 | 452074 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 7535 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-23 | P R IND DE ALIMENTOS LTDA | 37 ALMOCOS 13/12/25 -AT | 444 | 1 | 453670 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 37 ALMOCOS 13/12/25 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1377 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 262 ALMOCOS 01 A 15/01/26 -AT | 3668 | 1 | 453105 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1377 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 333 CAFES 01 A 15/01/26 -AT | 1498.5 | 1 | 453104 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396492-3 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO FEV/26 - AT | 776 | 1 | 444746 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO VR/ VT FEV/26 (ADM/OBRAS) | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1383 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 14 JANTAR 16 A 31/01/2026 -AT | 196 | 1 | 454202 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1383 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 375 ALMOCOS 16 A 31/01/2026 -AT | 5250 | 1 | 454201 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1383 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 437 CAFES 16 A 31/01/2026 -AT | 1966.5 | 1 | 454200 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1386 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 354 ALMOCOS 01 A 15/02/26 -AT | 4956 | 1 | 455896 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1386 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | RAFAEL MENDES MONTEIRO- ME | 380 CAFES 01 A 15/02/26 -AT | 1710 | 1 | 455895 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396492-3 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO MAR/26 - AT NF 2903590 | 776 | 1 | 444747 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO VR/VT MAR/26 (ADM/OBRAS) | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422323-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | 54 | 1 | 456624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1177 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 376 CAFES/39 ALMOCOS 16 A 28/02/26 -AT | 5742 | 1 | 445295 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1427130-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11 A 27/03/26 -AT | 20 | 1 | 457792 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11 A 27/03/26 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1180 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-23 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 356 CAFES/336 ALMOCOS/17 LANCHES 01 A 13/03/26 -AT | 5626 | 1 | 445307 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396492-3 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO ABR/26 - AT NFSE 4153657 | 776 | 1 | 444748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1197 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-07 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 355 CAFES/322 ALMOCOS 16 A 31/03/26 -AT | 5404 | 1 | 445296 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-22 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 311 CAFES/309 ALMOCOS/20 LANCHE 01 A 15/04/26 -AT | 5152 | 1 | 445308 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396492-3 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO MAI/26 - AT NFSE 5583131 | 776 | 1 | 444749 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1226 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-07 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 398 CAFES/435 ALMOCOS/13 LANCHE 16 A 30/04/26 -AT | 6942 | 1 | 445297 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 398 CAFES/435 ALMOCOS/13 LANCHE 16 A 30/04/26 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1230 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 450 CAFES/456 ALMOSOS 01 A 15/05/26-AT | 7272 | 1 | 445309 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 450 CAFES/456 ALMOSOS 01 A 15/05/26-AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396492-3 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-28 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO JUN/26 - AT NFSE 6918578 | 814.8 | 1 | 444750 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1241 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 501 CAFES/495 ALMOCOS/10 LANCHES 16 A 31/05/26 -AT | 8064 | 1 | 445298 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1448452-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | 136.06 | 1 | 463105 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1252 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 459 CAFES/446 ALMOCOS 01 A 15/06/26 -AT | 7388 | 1 | 445310 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 459 CAFES/446 ALMOCOS 01 A 15/06/26 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396492-3 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO JUL/26 - AT NFSE 8386521 | 979.8 | 1 | 444751 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1264 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 530 CAFES/502 ALMOCOS/10 LANCHES 16 A 30/06/26 -AT | 8364 | 1 | 445299 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 530 CAFES/502 ALMOCOS/10 LANCHES 16 A 30/06/26 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1457754-4 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 25/06 A 08/07/26 -AT | 36 | 1 | 465853 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 25/06 A 08/07/26 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1270 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 508 CAFES/499 ALMOCOS/22 LANCHES 01 A 15/07/26 -AT | 8240 | 1 | 445311 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 508 CAFES/499 ALMOCOS/22 LANCHES 01 A 15/07/26 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1277 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 635 CAFES/638 ALMOCOS 16 A 31/07/26 -AT | 10196 | 1 | 445300 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 635 CAFES/638 ALMOCOS 16 A 31/07/26 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1285 | 10217 | 1325 | Alimentação de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | F & M SOARES COM E RESTAURANTE LTDA | 530 CAFES/499 ALMOCOS/21 LANCHES 01 A 15/08/2026 -AT | 8318 | 1 | 445312 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 530 CAFES/499 ALMOCOS/21 LANCHES 01 A 15/08/2026 -AT | P | Alimentação de Pessoal - Obra | ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1230268-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-25 | RESCISAO | JOAO CARLOS BENTO SOUSA/SERV (OF)-AT | 2081.96 | 1 | 392997 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | JOAO CARLOS BENTO SOUSA/SERV (OF)-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-18 | RESCISAO | ESTOR TRANSF JOAO CARLOS BENTO SOUSA/SERV (CP)-AT 26/03/24 | -313.78 | 1 | 526928 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ESTOR TRANSF JOAO CARLOS BENTO SOUSA/SERV (CP)-SP 26/03/24 | T | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1262725-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-22 | RESCISAO | DIF CCT 2024/25 -JOAO CARLOS B DE SOUSA/SERV (OF)-BV | 20 | 1 | 401293 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DIF CCT 2024/25 DIVS OF (REL ANEXA)-BV/SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1287138-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-21 | RESCISAO | IVANILDO AMARO DE LIMA/MESTREOBRA CP-SP | 7325 | 1 | 407681 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO RESCISOES DIVS CP-SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294658-4 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | RESCISAO | DEIVID DOS SANTOS/SERV -AT | 5017.42 | 1 | 409521 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DEIVID DOS SANTOS/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294658-4 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | RESCISAO | DEIVID DOS SANTOS/SERV CP -AT | 436.33 | 1 | 409530 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RECISOES CP- BV-SP-AT E UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294658-4 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | RESCISAO | FCO JOSE GOMES SOUSA/CARP -AT | 1000.93 | 1 | 409522 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO JOSE GOMES SOUSA/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294658-4 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | RESCISAO | JOSUE FERREIRA GERONIMO/SERV -AT | 3515.05 | 1 | 409523 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSUE FERREIRA GERONIMO/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294658-4 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | RESCISAO | JOSUE FERREIRA GERONIMO/SERV CP -AT | 714 | 1 | 409531 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RECISOES CP- BV-SP-AT E UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1296677-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-25 | RESCISAO | JOSE AIRTON ALVES/ARMADOR -AT | 5641.91 | 1 | 410486 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE AIRTON ALVES/ARMADOR -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1300756-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | RESCISAO | JOSE IRAN MONTEIRO/ARM CP -AT | 1670.13 | 1 | 413287 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE IRAN MONTEIRO/ARM CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1308890-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | RESCISAO | JOSE VILAMAR LUCAS DOS SANTOS/ARM -AT | 208.42 | 1 | 419153 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE VILAMAR LUCAS DOS SANTOS/ARM -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1308890-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | RESCISAO | SILVANES PEREIRA DE SOUZA/SERV -AT | 4486.03 | 1 | 419150 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SILVANES PEREIRA DE SOUZA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1316722-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | RESCISAO | FCO MARCIO DA SILVA/ARM -AT | 491.16 | 1 | 423144 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO MARCIO DA SILVA/ARM -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322472-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | RESCISAO | ANT ANDERSON SILVA PEREIRA/SERV -AT | 2793.87 | 1 | 424770 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT ANDERSON SILVA PEREIRA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322472-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | RESCISAO | LUIZ SERGIO ANGELICA MARTINS/CARP -AT | 4845.18 | 1 | 424771 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LUIZ SERGIO ANGELICA MARTINS/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324664-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | RESCISAO | WASHINGTON JOSE VASC. RIOS/CARP -AT | 1782.49 | 1 | 425335 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | WASHINGTON JOSE VASC. RIOS/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1326443-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-17 | RESCISAO | RAIMUNDO NONATO SANTOS GOMES/CARP -AT | 1236.29 | 1 | 425697 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RAIMUNDO NONATO SANTOS GOMES/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331621-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | RESCISAO | ANTO JACKSON SILVA RIBEIRO/AUX.ARM -AT | 2440.75 | 1 | 427047 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANTO JACKSON SILVA RIBEIRO/AUX.ARM -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331621-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | RESCISAO | ANTO JACKSON SILVA RIBEIRO/AUX.ARM CP -AT | 83.33 | 1 | 427049 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANTO JACKSON SILVA RIBEIRO/AUX.ARM CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331621-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | RESCISAO | NILTON TEIXEIRA BEZERRA/CARP -AT | 4661.38 | 1 | 427048 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | NILTON TEIXEIRA BEZERRA/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331621-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | RESCISAO | NILTON TEIXEIRA BEZERRA/CARP CP -AT | 996.67 | 1 | 427050 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | NILTON TEIXEIRA BEZERRA/CARP CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335038-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-17 | RESCISAO | THIAGO WENDEL SILVA LIMA/AUX.ALM -AT | 3486.35 | 1 | 427679 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | THIAGO WENDEL SILVA LIMA/AUX.ALM -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1336035-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | RESCISAO | FCO ANT FERREIRA SOUSA/SERV -AT | 2003.51 | 1 | 428014 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO ANT FERREIRA SOUSA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342146-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | RESCISAO | VELMAN MARTINS PARENTE/SERV CP -AT | 590.33 | 1 | 429339 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVERSAS CP-SP E AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345449-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | RESCISAO | ANT FERREIRA LIMA/CARP -AT | 240.5 | 1 | 430217 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT FERREIRA LIMA/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345449-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | RESCISAO | ANT FERREIRA LIMA/CARP -AT | 558.67 | 1 | 430221 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT FERREIRA LIMA/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1347455-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-09 | RESCISAO | VELMAN MARTINS PARENTE/SERV -AT | 2992.03 | 1 | 430691 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | VELMAN MARTINS PARENTE/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1348909-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-16 | RESCISAO | ANT SIQUEIRA MORAIS FILHO/SERV CP -AT | 455.4 | 1 | 431019 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS CP-AT/UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1356916-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-14 | RESCISAO | JOSE RIBAMAR FERREIRA JR/TST -AT | 558.38 | 1 | 433016 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS OF-BV/SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1356916-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-14 | RESCISAO | LUIS JOSE OLIVEIRA NETO/SERV -AT | 1605.28 | 1 | 433017 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS OF-BV/SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1358783-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | RESCISAO | DIF CCT 2025/26 RDO NOTATO DOS S GOMES-AT | 25 | 1 | 433480 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RESCISAO DE CONTRATO CP | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1358783-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | RESCISAO | DIF CCT 2025/26 VELMAN MARTINS PARENTE- AT | 154.8 | 1 | 433481 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RESCISAO DE CONTRATO CP | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1361240-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-28 | RESCISAO | JOSIVAN MATOS SANTOS/PEDR -AT | 7446.22 | 1 | 433941 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO RESCISAO BV-ADM-AT-UQ-MALL-SP | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1361258-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-28 | RESCISAO | ANT JACKSON DA SILVA RIBEIRO DIF 25/26 -AT | 145 | 1 | 433960 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO RESCISAO DIVERSOS BV-UQ-MALL-SP | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1361258-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-28 | RESCISAO | NILTON TEIXEIRA BEZERRA DIF 25/26 -AT | 160 | 1 | 433961 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO RESCISAO DIVERSOS BV-UQ-MALL-SP | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1361258-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-28 | RESCISAO | VELMAM MARTINS PARENTE DIF 25/26 -AT | 25 | 1 | 433962 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO RESCISAO DIVERSOS BV-UQ-MALL-SP | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1364303-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | RESCISAO | THIAGO WENDEL SILVA LIMA DIF 2025/2026 -AT | 170 | 1 | 434743 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RESCISOES OF DIVS SQ-BV/AT/UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1366268-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | RESCISAO | ANTO FERREIRA LIMA DIF 25/26 -AT | 25 | 1 | 435263 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS-BV/UQ/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1368068-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | RESCISAO | FCO JOSE SAMPAIO CHAVES/VIG -AT | 4387.7 | 1 | 435785 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO JOSE SAMPAIO CHAVES/VIG -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1369691-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | RESCISAO | EDUARDO DE ABREU SOARES/ALM -AT | 5670.4 | 1 | 436264 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | EDUARDO DE ABREU SOARES/ALM -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1369691-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | RESCISAO | EDUARDO DE ABREU SOARES/ALM CP -AT | 450.57 | 1 | 436267 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | EDUARDO DE ABREU SOARES/ALM CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1369696-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | GRRF | EDUARDO DE ABREU SOARES/ALM -AT | 860.04 | 1 | 436272 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS-SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1372443-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | RESCISAO | JODEISON SILVA/SERV -AT | 2450.77 | 1 | 436797 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JODEISON SILVA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1372443-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | RESCISAO | JODEISON SILVA/SERV CP -AT | 273.11 | 1 | 436799 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JODEISON SILVA/SERV CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1372451-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | GRRF | JODEISON SILVA/SERV -AT | 422.83 | 1 | 436803 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF-AT/SP | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1374081-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | RESCISAO | ANT NILSON ARAUJO LIRA/AUXARM CP -AT | 373.33 | 1 | 437119 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS-CP-BV/SP/AT/UQ/MALL | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1381079-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | RESCISAO | ABMAEL TEIXEIRA DAS CHAGAS/AUX.CARP CP -AT | 653.33 | 1 | 438669 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES CP DIVS-BV/UQ/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382722-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | GRRF | SAVIO BRENO FERNANDES NASCTO/SERV -AT | 68.89 | 1 | 439001 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SAVIO BRENO FERNANDES NASCTO/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382725-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | RESCISAO | SAVIO BRENO FERNANDES NASCTO/SERV -AT | 985.17 | 1 | 439004 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SAVIO BRENO FERNANDES NASCTO/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382730-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | RESCISAO | SAVIO BRENO FERNANDES NASCTO/SERV CP -AT | 299.06 | 1 | 439010 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES CP-SP/AT/UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1384883-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | RESCISAO | DOMINGOS MOREIRA CAVALCANTE/M.OBRA CP -AT | 1374 | 1 | 439811 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS CP-MALL/SP/AT/UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1388798-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | GRRF | FCO CARLOS GOMES SOUSA/ENC.CARP -AT | 202.61 | 1 | 440638 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF-BV/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1388800-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | RESCISAO | FCO CARLOS GOMES SOUSA/ENC.CARP -AT | 1786.68 | 1 | 440642 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO CARLOS GOMES SOUSA/ENC.CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1391596-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | RESCISAO | CONTRIB PREV (WASHINGTON JOSE VASCONCELOS RIOS)-AT | 859.21 | 1 | 441318 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONTRIB PREV (WASHINGTON JOSE VASCONCELOS RIOS)-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392603-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | RESCISAO | FCO CLAELSON SENA SOUSA/CERP -AT | 4709.06 | 1 | 441514 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO CLAELSON SENA SOUSA/CERP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392603-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | RESCISAO | FCO ERASMO ALVES GOMES/CARP -AT | 5680.41 | 1 | 441515 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO ERASMO ALVES GOMES/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392603-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | RESCISAO | ISMAEL ANDRADE MARTINS/CARP -AT | 5990.77 | 1 | 441516 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ISMAEL ANDRADE MARTINS/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392603-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | RESCISAO | JOSE VALDI ALVES SILVA/CARP -AT | 6858.46 | 1 | 441517 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE VALDI ALVES SILVA/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392604-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | GRRF | FCO CLAELSON SENA SOUSA/CERP -AT | 554.86 | 1 | 441521 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS- BV/SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392604-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | GRRF | FCO ERASMO ALVES GOMES/CARP -AT | 791.29 | 1 | 441522 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS- BV/SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392604-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | GRRF | ISMAEL ANDRADE MARTINS/CARP -AT | 900.16 | 1 | 441523 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS- BV/SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392604-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | GRRF | JOSE VALDI ALVES SILVA/CARP -AT | 933.23 | 1 | 441524 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS- BV/SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392609-4 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | RESCISAO | FCO CLAELSON SENA SOUSA/CARP -AT | 433.61 | 1 | 441528 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES CP-SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392609-4 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | RESCISAO | FCO ERASMO ALVES GOMES/CARP -AT | 867.22 | 1 | 441529 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES CP-SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392609-4 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | RESCISAO | ISMAEL ANDRADE MARTINS/CARP -AT | 186.67 | 1 | 441530 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES CP-SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396515-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | GRRF | FCO GILVAN SILVA OLIVEIRA/VIG -AT | 190.92 | 1 | 444787 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO GILVAN SILVA OLIVEIRA/VIG -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396517-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | RESCISAO | FCO GILVAN SILVA OLIVEIRA/VIG -AT | 1442.73 | 1 | 444788 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO GILVAN SILVA OLIVEIRA/VIG -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-04 | RESCISAO | ESTOR VELMAM MARTINS PARENTE DIF 25/26 -AT 28/07/25 | -25 | 1 | 586166 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ESTOR VELMAM MARTINS PARENTE DIF 25/26 -AT 28/07/25 | T | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1401009-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | RESCISAO | FCO GILVAN DA SILVA OLIVEIRA/VIG -AT | 2000 | 1 | 449318 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO GILVAN DA SILVA OLIVEIRA/VIG -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1401009-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | RESCISAO | LEANDRO SEVERINO DE SOUSA/ENC.CARP -AT | 462.23 | 1 | 449319 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LEANDRO SEVERINO DE SOUSA/ENC.CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1401009-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-16 | RESCISAO | VINICIO RODRIGUES CAVALCANTE/SERV -AT | 659.38 | 1 | 449317 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | VINICIO RODRIGUES CAVALCANTE/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1405319-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | RESCISAO | GILBERTO FIRMINO DA SILVA/SERV -AT | 1062.5 | 1 | 451875 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1405320-7 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | GRRF | GILBERTO FIRMINO DA SILVA/SERV -AT | 324.84 | 1 | 451876 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GILBERTO FIRMINO DA SILVA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1405322-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | RESCISAO | VALMIR LOPES SOUSA/PEDR CP -AT | 107.29 | 1 | 451878 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | VALMIR LOPES SOUSA/PEDR CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-15 | RESCISAO | ESTOR RESCISOES DIVS CP-AT | -761.29 | 1 | 589878 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ESTOR RESCISOES DIVS CP-UQ/SP-BV | T | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1413415-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | RESCISAO | PAULO REGIS RODRIGUES SILVA/SERV -AT | 487.67 | 1 | 453631 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAULO REGIS RODRIGUES SILVA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1413418-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | GRRF | PAULO REGIS RODRIGUES SILVA/SERV -AT | 88.6 | 1 | 453638 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DEP RESCISORIO -BV/SP/UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1418800-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | RESCISAO | ANT NILSON DE ARAUJO LIRA/SERV -AT | 3591.97 | 1 | 455672 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT NILSON DE ARAUJO LIRA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1418800-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | RESCISAO | LUIZ GONZAGA ALVES DE LIMA/PEDR -AT | 5350.78 | 1 | 455673 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LUIZ GONZAGA ALVES DE LIMA/PEDR -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1418802-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | GRRF | ANT NILSON DE ARAUJO LIRA/SERV -AT | 1250.12 | 1 | 455675 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT NILSON DE ARAUJO LIRA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1418803-7 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | GRRF | LUIZ GONZAGA ALVES DE LIMA/PEDR -AT | 782.57 | 1 | 455676 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LUIZ GONZAGA ALVES DE LIMA/PEDR -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1420943-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | RESCISAO | FCO CLEITON SILVA/SERV -AT | 263.36 | 1 | 456169 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO CLEITON SILVA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1420943-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | RESCISAO | FCO CLEITON SILVA/SERV CP -AT | 577.44 | 1 | 456173 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES CP DIVS-ADM BV/SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1420949-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | GRRF | FCO CLEITON SILVA ALENCAR/SERV -AT | 82.12 | 1 | 456174 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO CLEITON SILVA ALENCAR/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422335-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | RESCISAO | ALISSON ARAUJO PEREIRA/SERV -AT | 4486.05 | 1 | 456626 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ALISSON ARAUJO PEREIRA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422335-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | RESCISAO | ALISSON ARAUJO PEREIRA/SERV CP -AT | 180.11 | 1 | 456630 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO RESC CP DIVS-OBRAS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422335-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | RESCISAO | JAIR JOSE MORAIS FREITAS/SERV -AT | 2208.66 | 1 | 456628 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JAIR JOSE MORAIS FREITAS/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422335-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | RESCISAO | JAIR JOSE MORAIS FREITAS/SERV CP -AT | 186.67 | 1 | 456632 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO RESC CP DIVS-OBRAS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422345-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | GRRF | ALISSON ARAUJO PEREIRA/SERV -AT | 1020.73 | 1 | 456635 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS-OBRAS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422345-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | GRRF | JAIR JOSE MORAIS FREITAS/SERV -AT | 1034.21 | 1 | 456637 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS-OBRAS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1424980-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | RESCISAO | ANT HUMBERTO OLIV LIMA JR/SERV CP -AT | 540.33 | 1 | 457318 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT HUMBERTO OLIV LIMA JR/SERV CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1424980-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | RESCISAO | ANT HUMBERTO OLIV LIMA JR/SERV -AT | 298.4 | 1 | 457313 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT HUMBERTO OLIV LIMA JR/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1424980-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | RESCISAO | ELIAS BATISTA BENICIO/SERV -AT | 1693.33 | 1 | 457314 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELIAS BATISTA BENICIO/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1424980-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | RESCISAO | RDO AUGUSTINHO DE SOUSA NETO/PEDR -AT | 4336.48 | 1 | 457315 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RDO AUGUSTINHO DE SOUSA NETO/PEDR -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1425080-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | GRRF | ANT HUMBERTO OLIV.LIMA JR/SERV -AT | 574.32 | 1 | 457331 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS-OBRAS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1425080-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | GRRF | ELIAS BATISTA BENICIO/SERV -AT | 555.12 | 1 | 457332 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS-OBRAS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1425080-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | GRRF | RDO AUGUSTINHO DE SOUSA NETO/PEDR -AT | 931.95 | 1 | 457333 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS-OBRAS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430565-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-27 | GRRF | JOSE CLEUDO RODRIGUES MACHADO/PEDR -T | 136.77 | 1 | 458546 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE CLEUDO RODRIGUES MACHADO/PEDR -T | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430566-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-27 | RESCISAO | JOSE CLEUDO RODRIGUES MACHADO/PEDR -AT | 1095.04 | 1 | 458547 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE CLEUDO RODRIGUES MACHADO/PEDR -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430715-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | RESCISAO | ANDRE ARAUJO NASCIMENTO/SERV -AT | 438.74 | 1 | 458606 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANDRE ARAUJO NASCIMENTO/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430715-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | RESCISAO | ANDRE ARAUJO NASCIMENTO/SERV CP -AT | 115.22 | 1 | 458609 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANDRE ARAUJO NASCIMENTO/SERV CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430716-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | GRRF | ANDRE ARAUJO NASCIMENTO/SERV -AT | 291.55 | 1 | 458610 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANDRE ARAUJO NASCIMENTO/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434588-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | RESCISAO | GELDASIO ALVES PEREIRA/OP.GUINCHO -AT | 4900.52 | 1 | 459526 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GELDASIO ALVES PEREIRA/OP.GUINCHO -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434588-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | RESCISAO | GELDASIO ALVES PEREIRA/OP.GUINCHO CP -AT | 247.78 | 1 | 459528 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GELDASIO ALVES PEREIRA/OP.GUINCHO CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434588-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | RESCISAO | HEITOR SAULO PASSOS DE ALMEIDA/APRENDIZ -AT | 362.13 | 1 | 459527 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HEITOR SAULO PASSOS DE ALMEIDA/APRENDIZ -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434596-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | GRRF | GELDASIO ALVES PEREIRA/OP.GUINCHO -AT | 836.94 | 1 | 459529 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | GELDASIO ALVES PEREIRA/OP.GUINCHO -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434928-7 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | GRRF | PAULO WESLEY RIBEIRO DA SILVA/CARP -AT | 328.83 | 1 | 459622 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAULO WESLEY RIBEIRO DA SILVA/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434930-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | RESCISAO | PAULO WESLEY RIBEIRO DA SILVA/CARP -AT | 1258.5 | 1 | 459623 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAULO WESLEY RIBEIRO DA SILVA/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434930-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | RESCISAO | PAULO WESLEY RIBEIRO DA SILVA/CARP CP -AT | 582.27 | 1 | 459624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAULO WESLEY RIBEIRO DA SILVA/CARP CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435865-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | GRRF | JOSE ARIMATEIA MACHADO/ENC.CARP -AT | 771.59 | 1 | 459875 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS-BV/AT/UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435867-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RESCISAO | ANT SHERLAN REIS OLIVEIRA/PEDR -AT | 1606.55 | 1 | 459881 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT SHERLAN REIS OLIVEIRA/PEDR -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435867-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RESCISAO | FCO BRENO SALES SANTOS/SERV -AT | 280 | 1 | 459882 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FCO BRENO SALES SANTOS/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435867-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RESCISAO | JOSE ARIMATEIA MACHADO/ENC.CARP -AT | 6246.87 | 1 | 459883 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE ARIMATEIA MACHADO/ENC.CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435867-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RESCISAO | JOSE ARIMATEIA MACHADO/ENCCARP CP -AT | 2040.88 | 1 | 459890 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE ARIMATEIA MACHADO/ENCCARP CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435867-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RESCISAO | JOSE IRAN MONTEIRO/ARM -AT | 5811.74 | 1 | 459884 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE IRAN MONTEIRO/ARM -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435867-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RESCISAO | LUIZ MICHEL SILVA OLIVEIRA/SERV -BV | 315.19 | 1 | 459889 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LUIZ MICHEL SILVA OLIVEIRA/SERV -BV | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435868-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | GRRF | JOSE IRAN MONTEIRO/ARM -AT | 882.97 | 1 | 459893 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE IRAN MONTEIRO/ARM -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441316-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | RESCISAO | JACKSON FARIAS CUNHA/SERV -AT | 1502.86 | 1 | 461074 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JACKSON FARIAS CUNHA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441316-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | RESCISAO | JACKSON FARIAS CUNHA/SERV CP -AT | 180.11 | 1 | 461076 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES CP DIVS-AT/UQ/C SIQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441327-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | GRRF | JACKSON FARIAS CUNHA/SERV -AT | 387.76 | 1 | 461086 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS-AT/UQ/C SIQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1442001-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-13 | RESCISAO | FABIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA/CARP CP -AT | 2827.64 | 1 | 461350 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FABIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA/CARP CP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1442722-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | RESCISAO | EDIGLEUSON BARBOSA DE SOUSA/SERV CP -AT | 315.19 | 1 | 461635 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISAO CP -AT/BV | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1449874-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | GRRF | ANT PAIVA LIMA/ALM -AT | 1362.77 | 1 | 463534 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS -BV/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1449874-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | GRRF | ANT PAIVA LIMA/ALM CONSIG -AT | 575.16 | 1 | 463535 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS -BV/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1449879-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | RESCISAO | ANT PAIVA LIMA/ALM -AT | 5880.5 | 1 | 463542 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT PAIVA LIMA/ALM -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1449879-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | RESCISAO | ANT PAIVA LIMA/ALM CP -AT | 2135.58 | 1 | 463544 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS CP-BV/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1450473-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | RESCISAO | FABIO JOSE SILVA OLIVEIRA/CARP -AT | 1420.81 | 1 | 463727 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FABIO JOSE SILVA OLIVEIRA/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451965-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | RESCISAO | JOSE AIRTON ALVES/ENC CP -AT | 1548.89 | 1 | 464266 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES CP DIVS-UQ/BV/SP/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459749-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | GRRF | JEREMIAS DA SILVA VIANA/AUX.MONT -AT | 1269.56 | 1 | 466474 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS RESCISORIO-AT/BV | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459749-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | GRRF | LUIS CARLOS DE ALENCAR LIMA/BETON -AT | 1805.52 | 1 | 466476 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS RESCISORIO-AT/BV | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459749-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | GRRF | MARCIO PEREIRA SOARES/SERV -AT | 1300.53 | 1 | 466477 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS RESCISORIO-AT/BV | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459749-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | GRRF | MARCIO PEREIRA SOARES/SERV CONSIG -AT | 479.02 | 1 | 466478 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS RESCISORIO-AT/BV | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459753-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RESCISAO | JEREMIAS DA SILVA VIANA/AUX.MONT -AT | 4874.69 | 1 | 466482 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JEREMIAS DA SILVA VIANA/AUX.MONT -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459753-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RESCISAO | JEREMIAS DA SILVA VIANA/AUX.MONT CP -AT | 199.33 | 1 | 466487 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS-CP-SP/AT/BV/C SIQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459753-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RESCISAO | LUIS CARLOS DE ALENCAR LIMA/BETON -AT | 9936.26 | 1 | 466484 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LUIS CARLOS DE ALENCAR LIMA/BETON -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459753-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RESCISAO | LUIS CARLOS DE ALENCAR LIMA/BETON CP -AT | 264.67 | 1 | 466489 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS-CP-SP/AT/BV/C SIQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459753-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RESCISAO | MARCIO PEREIRA SOARES/SERV -AT | 6618.08 | 1 | 466485 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MARCIO PEREIRA SOARES/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459753-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RESCISAO | MARCIO PEREIRA SOARES/SERV CP -AT | 182.67 | 1 | 466490 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS-CP-SP/AT/BV/C SIQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1460328-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RESCISAO | DANIEL GADELHA DE LIMA/SERV -AT | 860.91 | 1 | 466555 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DANIEL GADELHA DE LIMA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1460329-36 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | GRRF | DANIEL GADELA DE LIMA/SERV -AT | 67.95 | 1 | 466556 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DANIEL GADELA DE LIMA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461937-7 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | RESCISAO | RESC COMPL CCT 2025/2026 -AT | 1351 | 1 | 467158 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RESC COMPL CCT 2025/2026 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463335-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | RESCISAO | RESC COMPL CCT 2025/2026 -AT | 1675.72 | 1 | 467595 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RESC COMPL CCT 2025/2026 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463337-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | RESCISAO | ALBINO VIRGINIO CAETANO/PED -AT | 1657.07 | 1 | 467596 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ALBINO VIRGINIO CAETANO/PED -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463338-7 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | GRRF | ALBINO VIRGINIO CAETANO/PED -AT | 206.44 | 1 | 467597 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ALBINO VIRGINIO CAETANO/PED -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463342-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | RESCISAO | HELDER PARENTE NUNES/SERV CP -AT | 279.98 | 1 | 467599 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES CP-BV/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463352-7 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | GRRF | ANT PAIVA LIMA/ALM -AT | 27.49 | 1 | 467611 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS RESCISOEIO DIVS-BV/SP/UQ/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463352-7 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | GRRF | FABIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA/CARP -AT | 5.46 | 1 | 467612 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS RESCISOEIO DIVS-BV/SP/UQ/AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465385-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | GRRF | RAFAEL BARBOSA DE SOUSA/SERV -AT | 1050.07 | 1 | 468120 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS RESCISORIO DIVS-UQ/AT/SP | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465385-13 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | GRRF | RAFAEL BARBOSA DE SOUSA/SERV CONSIG -AT | 1130.11 | 1 | 468124 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS RESCISORIO DIVS-UQ/AT/SP | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465396-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | RESCISAO | RAFAEL BARBOSA DE SOUSA/SERV -AT | 4044.69 | 1 | 468127 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RAFAEL BARBOSA DE SOUSA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465396-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | RESCISAO | RAFAEL BARBOSA DE SOUSA/SERV CP -AT | 49.67 | 1 | 468131 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RESCISOES DIVS CP-UQ/AT/SP/BV | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1467060-7 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | GRRF | JOSE AIRTON ALVES/ENC.ARM -AT | 2069.5 | 1 | 468628 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FGTS RESCISORIO-AT/BV | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1467065-110 | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | RESCISAO | JOSE AITON ALVES/ENC.ARM -AT | 7406.58 | 1 | 468635 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSE AITON ALVES/ENC.ARM -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-18 | RESCISAO | DEVOL RESCISOES CP CCT 2025/2026- AT | -527 | 1 | 610394 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DEVOL RESCISOES CP CCT 2025/2026-BV/AT/UQ/SP | T | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10218 | 1326 | Admissões e Rescisões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | RESCISAO | DEVOL RESCISOES CP CCT 2025/2026- AT | -63.99 | 1 | 610500 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DEVOL RESCISOES CP CCT 2025/2026- AT/UQ | T | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181188-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-04 | SALARIOS | QZ02 SAL SET/23-AT | 2556.44 | 1 | 374864 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL SET/23-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181190-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-04 | SALARIOS | QZ02 SAL SET/23 CP-AT | 714.12 | 1 | 374868 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL SET/23 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181199-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-04 | SALARIOS | QZ02 SAL SET/23 SQ-AT | 1895.5 | 1 | 374874 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL SET/23 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181207-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-19 | SALARIOS | QZ01 SAL OUT/23 -AT | 2289.75 | 1 | 374880 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL OUT/23 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181218-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-19 | SALARIOS | QZ01 SAL OUT/23 CP-AT | 829.25 | 1 | 374885 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL OUT/23 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181221-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-19 | SALARIOS | QZ01 SAL OUT/23 SQ-AT | 1664.74 | 1 | 374889 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL OUT/23 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1185828-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | SALARIOS | ADIANT SALARIO -JOSE ANICLECIO P SIQUEIRA -AT | 4000 | 1 | 375832 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ADIANT SALARIO -JOSE ANICLECIO P SIQUEIRA -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181188-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-03 | SALARIOS | QZ02 SAL OUT/23-AT | 2556.44 | 1 | 374865 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL OUT/23-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181190-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-03 | SALARIOS | QZ02 SAL OUT/23 CP-AT | 2823.99 | 1 | 374869 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL OUT/23 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181199-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-03 | SALARIOS | QZ02 SAL OUT/23 SQ-AT | 1841.9 | 1 | 374875 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL OUT/23 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181207-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-17 | SALARIOS | QZ01 SAL NOV/23 -AT | 4127.6 | 1 | 374881 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL NOV/23 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181218-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-17 | SALARIOS | QZ01 SAL NOV/23 CP-AT | 1431.9 | 1 | 374886 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL NOV/23 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181188-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | SALARIOS | QZ02 SAL NOV/23-AT | 5259.03 | 1 | 374866 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL NOV/23-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181190-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | SALARIOS | QZ02 SAL NOV/23 CP-AT | 3569.02 | 1 | 374870 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL NOV/23 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1199943-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-06 | SALARIOS | SERV PREST -IVALDO NEVES/SOLD-AT | 500 | 1 | 379846 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV PREST -IVALDO NEVES/SOLD-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1199949-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-06 | SALARIOS | SERV PREST -RDO JOSE FRANCA/CARP -AT | 200 | 1 | 379847 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV PREST -RDO JOSE FRANCA/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS NOV/23 | 71 | 1 | 381646 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS NOV/23 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181207-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-19 | SALARIOS | QZ01 SAL DEZ/23 -AT | 4411.4 | 1 | 374882 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL DEZ/23 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181218-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-19 | SALARIOS | QZ01 SAL DEZ/23 CP-AT | 1326.1 | 1 | 374887 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL DEZ/23 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181221-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-19 | SALARIOS | QZ01 SAL DEZ/23 SQ-AT | 516.64 | 1 | 374891 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL DEZ/23 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181188-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-04 | SALARIOS | QZ02 SAL DEZ/23-AT | 5293.61 | 1 | 374867 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL DEZ/23-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181190-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-04 | SALARIOS | QZ02 SAL DEZ/23 CP-AT | 4917.36 | 1 | 374871 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL DEZ/23 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181199-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-05 | SALARIOS | QZ02 SAL DEZ/23 SQ-AT | 755.86 | 1 | 374877 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL DEZ/23 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS DEZ/23 | 71 | 1 | 381647 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS DEZ/23 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181207-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-18 | SALARIOS | QZ01 SAL JAN/24 -AT | 7039.44 | 1 | 374883 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL JAN/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181218-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-18 | SALARIOS | QZ01 SAL JAN/24 CP-AT | 688.12 | 1 | 374888 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL JAN/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JAN/24 -AT | 8667.34 | 1 | 385613 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL JAN/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JAN/24 CP-AT | 2969.12 | 1 | 385625 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL JAN/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209397-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JAN/24 SQ-AT | 855.41 | 1 | 385637 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL JAN/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 91 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-05 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | PREST SERV ENG JAN/24 - AT | 14301.77 | 1 | 379928 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PREST SERV ENG JAN/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 91 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-14 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | ISS PREST SERV ENG JAN/24 - AT | 317.23 | 1 | 389503 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS JAN/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1218819-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-15 | SALARIOS | ADTO SAL (EMRESTIMO) -JOSE IRES SOARES/PEDR | 3000 | 1 | 389972 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ADTO SAL (EMRESTIMO) -JOSE IRES SOARES/PEDR | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1082545-3 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-19 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | DAS JAN/24 - AT | 1948.72 | 1 | 379940 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS JAN/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-19 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS JAN/24 | 75.6 | 1 | 381648 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS JAN/24 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-19 | SALARIOS | QZ01 SAL FEV/24 -AT | 7727.56 | 1 | 385649 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL FEV/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-20 | SALARIOS | QZ01 SAL FEV/24 SQ-AT | 607.16 | 1 | 385673 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL FEV/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-04 | SALARIOS | QZ02 SAL FEV/24 -AT | 9450.49 | 1 | 385614 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL FEV/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-04 | SALARIOS | QZ02 SAL FEV/24 CP-AT | 2195.68 | 1 | 385626 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL FEV/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209397-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-05 | SALARIOS | QZ02 SAL FEV/24 SQ-AT | 964.84 | 1 | 385638 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL FEV/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 92 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-05 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | PREST SERV ENG FEV/24 - AT | 14301.77 | 1 | 379929 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PREST SERV ENG FEV/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 92 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | ISS PREST SERV ENG FEV/24 - AT | 317.23 | 1 | 391607 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS FEV/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1082545-3 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | DAS FEV/24 - AT | 1948.72 | 1 | 379941 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS FEV/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS FEV/24 | 75.6 | 1 | 381649 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS FEV/24 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-19 | SALARIOS | QZ01 SAL MAR/24 -AT | 8297.92 | 1 | 385650 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL MAR/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAR/24 SQ-AT | 607.16 | 1 | 385674 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL MAR/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-04 | SALARIOS | QZ02 SAL MAR/24 -AT | 9173.86 | 1 | 385615 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL MAR/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-04 | SALARIOS | QZ02 SAL MAR/24 CP-AT | 2579.04 | 1 | 385627 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL MAR/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 93 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-05 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | PREST SERV ENG MAR/24 - AT | 14301.77 | 1 | 379930 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PREST SERV ENG MAR/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 93 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-10 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | ISS PREST SERV ENG MAR/24 - AT | 317.23 | 1 | 392789 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS MAR/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-15 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS MAR/24 | 75.6 | 1 | 381650 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS MAR/24 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1082545-3 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-18 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | DAS MAR/24 - AT | 1948.72 | 1 | 379942 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS MAR/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-18 | SALARIOS | QZ01 SAL ABR/24 -AT | 6803.24 | 1 | 385651 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL ABR/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-03 | SALARIOS | QZ02 SAL ABR/24 -AT | 7811.95 | 1 | 385616 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL ABR/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-03 | SALARIOS | QZ02 SAL ABR/24 CP-AT | 1829.38 | 1 | 385628 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL ABR/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 94 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-06 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | PREST SERV ENG ABR/24 - AT | 14301.77 | 1 | 379931 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PREST SERV ENG ABR/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 94 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | ISS PREST SERV ENG ABR/24 - AT | 317.23 | 1 | 395389 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-17 | SALARIOS | QZ01 SAL MAI/24 -AT | 6803.24 | 1 | 385652 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL MAI/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-17 | SALARIOS | QZ01 SAL MAI/24 SQ-AT | 607.16 | 1 | 385676 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL MAI/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1082545-3 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | DAS ABR/24 - AT | 1948.72 | 1 | 379943 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS ABR/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS ABR/24 | 75.6 | 1 | 381651 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS ABR/24 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-05 | SALARIOS | QZ02 SAL MAI/24 -AT | 7833.97 | 1 | 385617 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL MAI/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-05 | SALARIOS | QZ02 SAL MAI/24 CP-AT | 1630.12 | 1 | 385629 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL MAI/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209397-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-05 | SALARIOS | QZ02 SAL MAI/24 SQ-AT | 1169.33 | 1 | 385641 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL MAI/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 95 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-05 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | PREST SERV ENG MAI/24 - AT | 14301.77 | 1 | 379932 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PREST SERV ENG MAI/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 95 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | ISS PREST SERV ENG MAI/24 - AT | 317.23 | 1 | 397805 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-17 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS MAI/24 | 75.6 | 1 | 381652 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS MAI/24-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/24 -AT | 7455.88 | 1 | 385653 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL JUN/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209399-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/24 CP-AT | 279.33 | 1 | 385665 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL JUN/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1082545-3 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-20 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | DAS MAI/24 - AT | 1948.72 | 1 | 379944 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS MAI/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/24 SQ-AT | 822.04 | 1 | 385677 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL JUN/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-04 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/24 -AT | 10127.47 | 1 | 385618 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL JUN/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-04 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/24 CP-AT | 2803.51 | 1 | 385630 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL JUN/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209397-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/24 SQ-AT | 1782.76 | 1 | 385642 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL JUN/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1255862-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-05 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | ABONO MAR A MAI/24-AT | 2158.53 | 1 | 399861 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ABONO MAR A MAI/24-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 97 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-05 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | PREST SERV ENG JUN/24 - AT | 15005.66 | 1 | 379933 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PREST SERV ENG JUN/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 97 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-10 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | ISS PREST SERV ENG JUN/24 - AT | 332.85 | 1 | 399538 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-15 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS JUN/24 | 75.6 | 1 | 381653 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS JUN/24 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1082545-3 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-18 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | DAS JUN/24 - AT | 2044.62 | 1 | 379945 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS JUN/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-19 | SALARIOS | QZ01 SAL JUL/24 -AT | 5592.63 | 1 | 385654 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL JUL/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209399-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-19 | SALARIOS | QZ01 SAL JUL/24 CP-AT | 1863.25 | 1 | 385666 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL JUL/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-19 | SALARIOS | QZ01 SAL JUL/24 SQ-AT | 1180.48 | 1 | 385678 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL JUL/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209399-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-22 | SALARIOS | QZ01 SAL JUL/24 CP-AT | 47.6 | 1 | 385666 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL JUL/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-02 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/24 -AT | 6347.66 | 1 | 385619 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL JUL/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-02 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/24 CP-AT | 6331.09 | 1 | 385631 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL JUL/24 CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209397-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-02 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/24 SQ-AT | 1708.19 | 1 | 385643 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL JUL/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 98 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-05 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | PREST SERV ENG JUL/24 - AT | 15030.21 | 1 | 379934 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PREST SERV ENG JUL/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 98 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | ISS PREST SERV ENG JUL/24 - AT | 308.3 | 1 | 401884 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1082545-3 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | DAS JUL/24 - AT | 611.99 | 1 | 379946 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS JUL/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS JUL/24 | 75.6 | 1 | 381654 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS JUL/24 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/24 -AT | 7455.88 | 1 | 385655 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL AGO/24 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209399-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/24 CP-AT | 3712.55 | 1 | 385667 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL AGO/24 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-20 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/24 SQ-AT | 1228.08 | 1 | 385679 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL AGO/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-04 | SALARIOS | QZ02 SAL AGO/24 -AT | 8621.3 | 1 | 385620 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL AGO/24 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-04 | SALARIOS | QZ02 SAL AGO/24 CP-AT | 8358.35 | 1 | 385632 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL AGO/24 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209397-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-05 | SALARIOS | QZ02 SAL AGO/24 SQ-AT | 5256.87 | 1 | 385644 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL AGO/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 99 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-05 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | PREST SERV ENG AGO/24 - AT | 15030.21 | 1 | 379935 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PREST SERV ENG AGO/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1082545-3 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-16 | ANDRE MAGALHAES C SERV ADM - SHAPE ENG | DAS AGO/24 - AT | 611.99 | 1 | 379947 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS AGO/24 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-16 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS AGO/24 (MEI)-AT | 75.6 | 1 | 381655 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DAS AGO/24 (MEI)-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | SALARIOS | QZ01 SAL SET/24 -AT | 3643.82 | 1 | 385656 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL SET/24 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209399-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | SALARIOS | QZ01 SAL SET/24 CP-AT | 2399.68 | 1 | 385668 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL SET/24 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-20 | SALARIOS | QZ01 SAL SET/24 SQ-AT | 3790.2 | 1 | 385680 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ01 SAL SET/24 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1280855-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 24/09/24-JOAO LUIZ | 628.51 | 1 | 406182 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 23 A 24/09/24-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-04 | SALARIOS | QZ02 SAL SET/24 -AT | 4796.92 | 1 | 385621 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL SET/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-04 | SALARIOS | QZ02 SAL SET/24 CP-AT | 2224.55 | 1 | 385633 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL SET/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209397-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-04 | SALARIOS | QZ02 SAL SET/24 SQ-AT | 6270.29 | 1 | 385645 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL SET/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-07 | FCC LOUREIRO LTDA | SERV PREST ENG 09 A 30/09/24-AT | 8609.04 | 1 | 405064 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV PREST ENG 09 A 30/09/24-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1285286-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | SALARIOS | QZ02 SAL SET/24 CP02 SQ-AT | 195.3 | 1 | 407253 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | QZ02 SAL SET/24 CP02 SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | SALARIOS | QZ01 SAL OUT/24 -AT | 5267.86 | 1 | 385657 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL OUT/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209399-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | SALARIOS | QZ01 SAL OUT/24 CP-AT | 614.04 | 1 | 385669 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL OUT/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | SALARIOS | QZ01 SAL OUT/24 SQ-AT | 3316.59 | 1 | 385681 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL OUT/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-21 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS SET/24 | 75.6 | 1 | 381656 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS SET/24 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | SALARIOS | QZ02 SAL OUT/24 -AT | 5445.2 | 1 | 385622 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL OUT/24 OF/CP´SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | SALARIOS | QZ02 SAL OUT/24 CP-AT | 2030.06 | 1 | 385634 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL OUT/24 OF/CP´SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209397-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | SALARIOS | QZ02 SAL OUT/24 SQ-AT | 3753.48 | 1 | 385646 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL OUT/24 OF/CP´SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 17 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-05 | FCC LOUREIRO LTDA | SERV PREST ENG OUT/24-AT | 11138.88 | 1 | 405065 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST ENG OUT/24-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | FCC LOUREIRO LTDA | ISS SERV PREST ENG 09 A 30/09/24-AT | 190.96 | 1 | 406624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS OUT/24 | 75.6 | 1 | 381657 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS OUT/24 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | SALARIOS | QZ01 SAL NOV/24 -AT | 4653.82 | 1 | 385658 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL NOV/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209399-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | SALARIOS | QZ01 SAL NOV/24 CP-AT | 900.85 | 1 | 385670 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL NOV/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | SALARIOS | QZ01 SAL NOV/24 SQ-AT | 1801.7 | 1 | 385682 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL NOV/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | SALARIOS | QZ02 SAL NOV/24 -AT | 5523.22 | 1 | 385623 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL NOV/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | SALARIOS | QZ02 SAL NOV/24 CP-AT | 5029.87 | 1 | 385635 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL NOV/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209397-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | SALARIOS | QZ02 SAL NOV/24 SQ-AT | 855.4 | 1 | 385647 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL NOV/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 19 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | FCC LOUREIRO LTDA | SERV PREST ENG NOV/24-AT | 11269.25 | 1 | 405066 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST ENG NOV/24-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 17 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | FCC LOUREIRO LTDA | ISS SERV PREST ENG 09 A 30/09/24-AT | 247.08 | 1 | 413060 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-18 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS NOV/24 | 75.6 | 1 | 381658 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS NOV/24 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | SALARIOS | QZ01 SAL DEZ/24 -AT | 5814.67 | 1 | 385659 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL DEZ/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209399-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | SALARIOS | QZ01 SAL DEZ/24 CP-AT | 1727.65 | 1 | 385671 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL DEZ/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | SALARIOS | QZ01 SAL DEZ/24 SQ-AT | 2475.24 | 1 | 385683 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL DEZ/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306589-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-26 | SALARIOS | ADTO ABMAEL/SERV-AT | 200 | 1 | 417391 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ADTO ABMAEL/SERV-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209395-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | SALARIOS | QZ02 SAL DEZ/24 -AT | 7184.56 | 1 | 385624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL DEZ/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209396-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | SALARIOS | QZ02 SAL DEZ/24 CP-AT | 3774.35 | 1 | 385636 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL DEZ/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209397-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | SALARIOS | QZ02 SAL DEZ/24 SQ-AT | 8426 | 1 | 385648 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL DEZ/24 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 21 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | FCC LOUREIRO LTDA | SERV PREST ENG DEZ/24-AT | 11739.6 | 1 | 405067 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST ENG DEZ/24-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1308414-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 26/12 A 06/01/25 -BV | 164 | 1 | 418761 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26/12 A 06/01/25 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 19 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | FCC LOUREIRO LTDA | ISS SERV PREST ENG NOV/24 -AT | 249.97 | 1 | 413011 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202897-11 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | DAS DEZ/24 | 75.6 | 1 | 381659 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS DEZ/24 | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209398-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JAN/25 -AT | 8798.59 | 1 | 385660 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JAN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209399-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JAN/25 CP-AT | 900.85 | 1 | 385672 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JAN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1209400-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JAN/25 SQ-AT | 6297.69 | 1 | 385684 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JAN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312967-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-23 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 21/01/2025 -JOAO LUIZ | 250 | 1 | 421851 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 21/01/2025 -JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JAN/25-AT | 11702 | 1 | 414425 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JAN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JAN/25 CP-AT | 6588.77 | 1 | 414438 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JAN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JAN/25 SQ-AT | 7051.35 | 1 | 414450 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JAN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 23 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-05 | FCC LOUREIRO LTDA | SERV PREST ENG JAN/25-AT | 11739.6 | 1 | 414521 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST ENG JAN/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 21 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | FCC LOUREIRO LTDA | ISS SERV PREST ENG DEZ/24-AT | 260.4 | 1 | 417600 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 23 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | FCC LOUREIRO LTDA | ISS SERV PREST ENG JAN/25 -AT | 260.4 | 1 | 422465 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-20 | SALARIOS | QZ01 SAL FEV/25-AT | 13448.4 | 1 | 414465 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL FEV/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303302-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-20 | SALARIOS | QZ01 SAL FEV/25 CP-AT | 2796.5 | 1 | 414478 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL FEV/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-20 | SALARIOS | QZ01 SAL FEV/25 SQ-AT | 1323.54 | 1 | 414492 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL FEV/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322978-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24 A 27/02/25 -JOAO LUIZ | 253 | 1 | 424928 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24 A 27/02/25 -JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | SALARIOS | QZ02 SAL FEV/25-AT | 11183.7 | 1 | 414426 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL FEV/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | SALARIOS | QZ02 SAL FEV/25 CP-AT | 6271.94 | 1 | 414439 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL FEV/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | SALARIOS | QZ02 SAL FEV/25 SQ-AT | 5397.64 | 1 | 414451 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL FEV/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 25 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | FCC LOUREIRO LTDA | SERV PREST ENG FEV/25-AT | 11739.6 | 1 | 414522 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST ENG FEV/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 25 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | FCC LOUREIRO LTDA | ISS SERV PREST ENG FEV/25 -AT | 260.4 | 1 | 424843 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAR/25-AT | 11898.68 | 1 | 414466 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303302-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAR/25 CP-AT | 990.93 | 1 | 414479 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAR/25 SQ-AT | 3226.3 | 1 | 414493 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-04 | SALARIOS | QZ02 SAL MAR/25-AT | 13152.66 | 1 | 414427 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-04 | SALARIOS | QZ02 SAL MAR/25 CP-AT | 5054.65 | 1 | 414440 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-04 | SALARIOS | QZ02 SAL MAR/25 SQ-AT | 2914.18 | 1 | 414452 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331627-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-04 | FUNDO FIXO | DIARIAS 10 A 25/03 MOISES SANTOS -AT | 768.16 | 1 | 427055 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESPESAS DIVERSAS 01 A 03/042/-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 27 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-04 | FCC LOUREIRO LTDA | SERV PREST ENG MAR/25 -AT | 9783 | 1 | 414523 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST ENG MAR/25 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-17 | SALARIOS | QZ01 SAL ABR/25-AT | 10956.42 | 1 | 414467 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL ABR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303302-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-17 | SALARIOS | QZ01 SAL ABR/25 CP-AT | 900.85 | 1 | 414480 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL ABR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-17 | SALARIOS | QZ01 SAL ABR/25 SQ-AT | 2557.29 | 1 | 414494 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL ABR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337091-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-24 | FUNDO FIXO | SERV PREST 04 A 15/04/25 JOSE VALDIR-AT | 552.73 | 1 | 428243 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22 A 23/04/25-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337608-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | FUNDO FIXO | ADTO DOMINGOS MOREIRA/MO -AT | 1020 | 1 | 428404 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24 A 25/04/25-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | SALARIOS | QZ02 SAL ABR/25-AT | 15758.57 | 1 | 414428 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL ABR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | SALARIOS | QZ02 SAL ABR/25 CP-AT | 7066.62 | 1 | 414441 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL ABR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | SALARIOS | QZ02 SAL ABR/25 SQ-AT | 3042.31 | 1 | 414453 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL ABR/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 167785 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-08 | LAB DE PATOLOGIA C NOGUEIRA & TAVORA LTDA | RESSARC ISS/CSRF ABR/25 (EXAME SR DOMINGOS)-ESC | -93.36 | 1 | 564924 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RESSARC ISS/CSRF ABR/25 (EXAME SR DOMINGOS)-AT | T | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 167785 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | LAB DE PATOLOGIA C NOGUEIRA & TAVORA LTDA | ISS EXAMES ( DOMINGOS MOREIRA) -AT | 30.6 | 1 | 429087 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 27 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | FCC LOUREIRO LTDA | ISS SERV PREST ENG MAR/25 -AT | 217 | 1 | 426864 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAI/25-AT | 8190.28 | 1 | 414468 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAI/25 OF/CP´SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303302-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAI/25 CP-AT | 899.96 | 1 | 414481 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAI/25 OF/CP´SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAI/25 SQ-AT | 808.99 | 1 | 414495 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAI/25 OF/CP´SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 167785 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | LAB DE PATOLOGIA C NOGUEIRA & TAVORA LTDA | CSRF EXAMES ( DOMINGOS MOREIRA) -AT | 47.46 | 1 | 429089 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 167785 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | LAB DE PATOLOGIA C NOGUEIRA & TAVORA LTDA | IR EXAMES ( DOMINGOS MOREIRA) -AT | 15.3 | 1 | 429088 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | SALARIOS | QZ02 SAL MAI/25-AT | 13888.79 | 1 | 414429 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAI/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | SALARIOS | QZ02 SAL MAI/25 CP-AT | 5204.78 | 1 | 414442 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAI/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | SALARIOS | QZ02 SAL MAI/25 SQ-AT | 1286.86 | 1 | 414454 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAI/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1347509-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | FUNDO FIXO | SERV PREST 27/05/25 -AT | 50.6 | 1 | 430703 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 30/05 A 04/06/25- JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/25-AT | 15299.85 | 1 | 414469 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303302-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/25 CP-AT | 65.27 | 1 | 414482 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/25 SQ-AT | 652.74 | 1 | 414496 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-25 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) JUN/25 UQ | 3000 | 1 | 421826 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) JUN/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 117 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV JUN/25-AT | 19083.04 | 1 | 430315 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV JUN/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-04 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/25-AT | 18188.86 | 1 | 414430 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-04 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/25 CP-AT | 3645.53 | 1 | 414443 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-04 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/25 SQ-AT | 1319.99 | 1 | 414455 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUN/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 117 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV JUN/25-AT | 547.7 | 1 | 432064 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345925-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-16 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS JUN/25 - AT | 1526.19 | 1 | 430331 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS JUN/25 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-18 | SALARIOS | QZ01 SAL JUL/25-AT | 13710.79 | 1 | 414470 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUL/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303302-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-18 | SALARIOS | QZ01 SAL JUL/25 CP-AT | 661.34 | 1 | 414483 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUL/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-18 | SALARIOS | QZ01 SAL JUL/25 SQ-AT | 2237.74 | 1 | 414497 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUL/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-25 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) JUL/25 UQ | 3000 | 1 | 421827 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) JUL/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 118 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV JUL/25-AT | 19083.04 | 1 | 430316 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV JUL/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/25-AT | 17544.66 | 1 | 414431 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUL/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/25 CP-AT | 6205.61 | 1 | 414444 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUL/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/25 SQ-AT | 9025.12 | 1 | 414456 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUL/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 118 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV JUL/25-AT | 547.7 | 1 | 434486 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345925-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS JUL/25 - AT | 1529.32 | 1 | 430332 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS JUL/25 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/25-AT | 14974.79 | 1 | 414471 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL AGO/25 OF/CP/SQ -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303302-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/25 CP-AT | 1066.34 | 1 | 414484 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL AGO/25 OF/CP/SQ -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/25 SQ-AT | 7393.7 | 1 | 414498 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL AGO/25 OF/CP/SQ -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) AGO/25 UQ | 3000 | 1 | 421828 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) AGO/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 119 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV AGO/25-AT | 19083.04 | 1 | 430317 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV AGO/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | SALARIOS | QZ02 SAL AGO/25-AT | 19466.51 | 1 | 414432 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL AGO/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | SALARIOS | QZ02 SAL AGO/25 CP-AT | 8595.87 | 1 | 414445 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL AGO/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | SALARIOS | QZ02 SAL AGO/25 SQ-AT | 6286.7 | 1 | 414457 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL AGO/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 119 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV AGO/25-AT | 547.7 | 1 | 435932 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345925-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-18 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS AGO/25 - AT | 1532.45 | 1 | 430333 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS AGO/25 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-19 | SALARIOS | QZ01 SAL SET/25-AT | 18547.13 | 1 | 414472 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL SET/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303302-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-19 | SALARIOS | QZ01 SAL SET/25 CP-AT | 958.9 | 1 | 414485 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL SET/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-19 | SALARIOS | QZ01 SAL SET/25 SQ-AT | 5978.96 | 1 | 414499 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL SET/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-25 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) SET/25 UQ | 3000 | 1 | 421829 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) SET/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 120 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV SET/25-AT | 19083.04 | 1 | 430318 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV SET/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-03 | SALARIOS | QZ02 SAL SET/25-AT | 19687.95 | 1 | 414433 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL SET/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-03 | SALARIOS | QZ02 SAL SET/25 CP-AT | 15931.16 | 1 | 414446 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL SET/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-03 | SALARIOS | QZ02 SAL SET/25 SQ-AT | 5346.07 | 1 | 414458 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL SET/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 120 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV SET/25 -AT | 547.7 | 1 | 438279 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345925-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-17 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS SET/25 - AT | 3433.09 | 1 | 430334 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS SET/25 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | SALARIOS | QZ01 SAL OUT/25-AT | 23450.48 | 1 | 414473 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL OUT/25 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | SALARIOS | QZ01 SAL OUT/25 SQ-AT | 3091.81 | 1 | 414500 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL OUT/25 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-24 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) OUT/25 UQ | 3000 | 1 | 421830 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) OUT/25 UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 122 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV OUT/25-AT | 19083.04 | 1 | 430319 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV OUT/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | SALARIOS | QZ02 SAL OUT/25-AT | 22285.17 | 1 | 414434 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL OUT/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | SALARIOS | QZ02 SAL OUT/25 CP-AT | 9547.7 | 1 | 414447 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL OUT/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | SALARIOS | QZ02 SAL OUT/25 SQ-AT | 5664.28 | 1 | 414459 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL OUT/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-06 | SALARIOS | QZ02 SAL OUT/25-AT | 1647.95 | 1 | 414434 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL OUT/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 122 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV OUT/25 -AT | 547.7 | 1 | 440361 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345925-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS OUT/25 - AT | 1542.63 | 1 | 430335 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS OUT/25 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-19 | SALARIOS | QZ01 SAL NOV/25-AT | 18760.57 | 1 | 414474 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL NOV/25 OF/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-19 | SALARIOS | QZ01 SAL NOV/25 SQ-AT | 9628.17 | 1 | 414501 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL NOV/25 OF/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-25 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) NOV/25 UQ | 3000 | 1 | 421831 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) NOV/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 123 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-28 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV NOV/25-AT | 19083.04 | 1 | 430320 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV NOV/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | SALARIOS | QZ02 SAL NOV/25-AT | 18977.63 | 1 | 414435 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL NOV/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | SALARIOS | QZ02 SAL NOV/25 CP-AT | 6784.61 | 1 | 414448 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL NOV/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | SALARIOS | QZ02 SAL NOV/25 SQ-AT | 11190.76 | 1 | 414460 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL NOV/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 123 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV NOV/25-AT | 547.7 | 1 | 445808 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345925-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-17 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS NOV/25 - AT | 1545.62 | 1 | 430336 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS NOV/25 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 124 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-19 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV 13º/2025-AT | 19083.04 | 1 | 449459 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV 13º/2025-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-19 | SALARIOS | QZ01 SAL DEZ/25-AT | 20578.97 | 1 | 414475 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL DEZ/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303302-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-19 | SALARIOS | QZ01 SAL DEZ/25 CP-AT | 1151.94 | 1 | 414488 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL DEZ/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-19 | SALARIOS | QZ01 SAL DEZ/25 SQ-AT | 5843.41 | 1 | 414502 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL DEZ/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) DEZ/25 UQ | 3000 | 1 | 421832 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) DEZ/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1404973-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | FUNDO FIXO | SERV PREST 13 A 18/12/25 FCO JORGE SANTOS -AT | 297.33 | 1 | 451811 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 17/12/25-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1404973-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | FUNDO FIXO | SERV PREST 28 E 31/11/25 JOSE SARAIVA COSTA -AT | 120.53 | 1 | 451811 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 17/12/25-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 125 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV DEZ/DIF NOV E FERIAS/25-AT | 23090.48 | 1 | 430321 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV DEZ/DIF NOV E FERIAS/25-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303272-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | SALARIOS | QZ02 SAL DEZ/25-AT | 20437.34 | 1 | 414436 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL DEZ/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303276-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | SALARIOS | QZ02 SAL DEZ/25 CP-AT | 9430.22 | 1 | 414449 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL DEZ/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303280-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | SALARIOS | QZ02 SAL DEZ/25 SQ-AT | 8434.37 | 1 | 414461 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL DEZ/25 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1406211-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | FUNDO FIXO | CP SERV PREST 01 A 15/12/25 JACKSON -AT | 353.74 | 1 | 452071 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 19/12/25-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 124 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV 13º/2025-AT | 547.7 | 1 | 449584 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 125 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV DEZ/DIF NOV E FERIAS/25-AT | 662.71 | 1 | 451790 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345925-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS DEZ/25 - AT | 3422.37 | 1 | 430337 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS DEZ/25 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303291-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JAN/26-AT | 23018.18 | 1 | 414476 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JAN/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303302-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JAN/26 CP-AT | 682.36 | 1 | 414489 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JAN/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303312-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JAN/26 SQ-AT | 2745.16 | 1 | 414503 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JAN/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) JAN/26 UQ | 3000 | 1 | 421833 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) JAN/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1414628-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-29 | SALARIOS | ADTO JOSE ARIMATEIA MACHADO -AT | 1000 | 1 | 453988 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ADTO JOSE ARIMATEIA MACHADO -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 126 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV JAN/26-AT | 20418.85 | 1 | 430322 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV JAN/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397788-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JAN/26 -AT | 24452.41 | 1 | 445387 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JAN/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397789-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JAN/26 CP -AT | 11038.25 | 1 | 445399 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JAN/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397791-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JAN/26 SQ -AT | 7916.45 | 1 | 445423 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JAN/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 126 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV JAN/26-AT | 586.04 | 1 | 453677 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1418799-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | SALARIOS | ADIANT SAL EDIVANIA MARTINS COSTA/TST -AT | 4000 | 1 | 455671 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ADIANT SAL EDIVANIA MARTINS COSTA/TST -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345925-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS JAN/26 - AT | 1663.91 | 1 | 430338 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS JAN/26 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397796-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-20 | SALARIOS | QZ01 SAL FEV/26 -AT | 24940.11 | 1 | 445436 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL FEV/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397801-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-20 | SALARIOS | QZ01 SAL FEV/26 SQ -AT | 4418.82 | 1 | 445449 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL FEV/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1419669-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-20 | SALARIOS | QZ01 SAL FEV/26 CP -AT | 88 | 1 | 455948 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL FEV/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) FEV/26 UQ | 3000 | 1 | 421834 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) FEV/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 127 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-27 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV FEV/26 -AT | 20418.85 | 1 | 444685 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV FEV/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422570-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-04 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA-12284327320 | PL 2° SEMESTRE/25 -AT | 892 | 1 | 456696 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PL 2° SEMESTRE/25 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397788-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | SALARIOS | QZ02 SAL FEV/26 -AT | 23845.53 | 1 | 445388 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL FEV/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397789-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | SALARIOS | QZ02 SAL FEV/26 CP -AT | 10730.02 | 1 | 445400 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL FEV/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397791-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | SALARIOS | QZ02 SAL FEV/26 SQ -AT | 7956.53 | 1 | 445424 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL FEV/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 127 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV FEV/26 -AT | 586.04 | 1 | 456232 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1426914-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | FUNDO FIXO | LAUDO 02/26 -AT | 177.96 | 1 | 457716 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 05 A 11/03/26-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396478-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS FEV/26 -AT | 1667.2 | 1 | 444674 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS FEV/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397796-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAR/26 -AT | 24466.64 | 1 | 445437 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAR/26 OF/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397801-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAR/26 SQ -AT | 3818.73 | 1 | 445450 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAR/26 OF/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-24 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) MAR/26 UQ | 3000 | 1 | 421835 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) MAR/26 UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 128 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV MAR/26 -AT | 20418.85 | 1 | 449927 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV MAR/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430425-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | FUNDO FIXO | SERV PREST 01 A 05/03/26 ALEX COSTA -AT | 270.17 | 1 | 458518 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12A230326-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430425-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | FUNDO FIXO | SERV PREST 02 A 11/03/26 FCO DANIEL -AT | 594 | 1 | 458518 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12A230326-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397788-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | SALARIOS | QZ02 SAL MAR/26 -AT | 25577.36 | 1 | 445389 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAR/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397789-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | SALARIOS | QZ02 SAL MAR/26 CP -AT | 11873.66 | 1 | 445401 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAR/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397791-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | SALARIOS | QZ02 SAL MAR/26 SQ -AT | 4624.82 | 1 | 445425 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAR/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 128 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV MAR/26 -AT | 586.04 | 1 | 458804 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396478-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS MAR/26 -AT | 1670.47 | 1 | 444675 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS MAR/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397796-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | SALARIOS | QZ01 SAL ABR/26 -AT | 25762.15 | 1 | 445438 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL ABR/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397801-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | SALARIOS | QZ01 SAL ABR/26 SQ -AT | 4088.03 | 1 | 445451 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL ABR/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435418-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | FUNDO FIXO | SERV PREST 01 A 02/04/26 FCO EVANDRO -AT | 171.37 | 1 | 459748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 07/04/26-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435418-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | FUNDO FIXO | SERV PREST 01 A 31/03/26 LEONARDO VALENTIM -AT | 150 | 1 | 459748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 07/04/26-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435418-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | FUNDO FIXO | SERV PREST 17 A 31/03/26 EDIVAR PEREIRA -AT | 787.33 | 1 | 459748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 07/04/26-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1436680-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | SALARIOS | QZ01 SAL ABR/26 CP-AT | 1068.55 | 1 | 459978 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL ABR/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) ABR/26 UQ | 3000 | 1 | 421836 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) ABR/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1437505-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | FUNDO FIXO | SERV PREST 23 A 27/03/26 CLEBER JOSE SILVA -AT | 225.13 | 1 | 460117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 09A200426-JOAO LUIZ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 129 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV ABR/26 -AT | 20418.85 | 1 | 449928 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV ABR/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397788-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | SALARIOS | QZ02 SAL ABR/26 -AT | 27702.51 | 1 | 445390 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL ABR/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397789-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | SALARIOS | QZ02 SAL ABR/26 CP -AT | 19996.41 | 1 | 445402 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL ABR/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397791-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | SALARIOS | QZ02 SAL ABR/26 SQ -AT | 9138.65 | 1 | 445426 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL ABR/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 129 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV ABR/26 -AT | 586.04 | 1 | 460498 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441587-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | SALARIOS | SERV PREST ABR/26 JOSE IRAN MONTEIRO | 350 | 1 | 461227 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST ABR/26 JOSE IRAN MONTEIRO | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396478-36 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS ABR/26 -AT | 1716.79 | 1 | 444676 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS ABR/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397796-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAI/26 -AT | 29516.24 | 1 | 445439 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAI/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397801-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAI/26 SQ -AT | 5167.56 | 1 | 445452 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAI/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1444040-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | SALARIOS | QZ01 SAL MAI/26 CP-AT | 876.77 | 1 | 461864 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL MAI/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) MAI/26 UQ | 3000 | 1 | 421837 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) MAI/26-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 130 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-29 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV MAI/26 -AT | 20418.85 | 1 | 449929 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV MAI/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397788-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | SALARIOS | QZ02 SAL MAI/26 -AT | 31359.91 | 1 | 445391 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAI/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397789-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | SALARIOS | QZ02 SAL MAI/26 CP -AT | 25382.45 | 1 | 445403 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAI/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397791-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | SALARIOS | QZ02 SAL MAI/26 SQ -AT | 7184.06 | 1 | 445427 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL MAI/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 130 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV MAI/26 -AT | 586.04 | 1 | 462321 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397796-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/26 -AT | 26964.99 | 1 | 445440 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUN/26 OF/CP/SQ -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397801-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/26 SQ -AT | 926.12 | 1 | 445453 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUN/26 OF/CP/SQ -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451585-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/26 CP -AT | 4048.94 | 1 | 464079 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUN/26 OF/CP/SQ -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 131 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV JUN/26 -AT | 20418.85 | 1 | 449930 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV JUN/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397788-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/26 -AT | 41677.64 | 1 | 445392 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUN/26 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397789-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/26 CP -AT | 29626.86 | 1 | 445404 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUN/26 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397791-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/26 SQ -AT | 1075.8 | 1 | 445428 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUN/26 OF/CP-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397796-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JUL/26 -AT | 28151.21 | 1 | 445441 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUL/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397801-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JUL/26 SQ -AT | 926.12 | 1 | 445454 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUL/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397788-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/26 -AT | 28931.5 | 1 | 445393 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUL/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397789-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/26 CP -AT | 21332.56 | 1 | 445405 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUL/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397791-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/26 SQ -AT | 2934.54 | 1 | 445429 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUL/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465816-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-07 | SALARIOS | QZ2 JUL/26 CP -AT | 600 | 1 | 468280 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUL/26 CP OF -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397796-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/26 -AT | 34132.42 | 1 | 445442 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL AGO/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397801-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/26 SQ -AT | 2200.04 | 1 | 445455 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL AGO/26 OF/CP/SQ-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1468694-7 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/26 CP -AT | 2438.1 | 1 | 469161 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL AGO/26 OF/CP/SQ-UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1470000-4 | 10219 | 1327 | Salários - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-21 | SALARIOS | CP 08/26 FCO DANILO DA SILVA -AT | 275.57 | 1 | 469322 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | (F FIXO) QZ01 SAL AGO/26 CP-BV/AT-VICTOR | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1179719-4 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | EVIO GIANINI PINHEIRO BESERRA-91527287300 | PROG GERENC RISCO (PGR) 09/2023 A 09/2024-AT | 1790 | 1 | 374590 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PROG GERENC RISCO (PGR) 09/2023 A 09/2024-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 29897 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-30 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC- AT | 379.47 | 1 | 377905 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 29897 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC- AT | 21 | 1 | 377906 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 29897 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC- AT | 19.53 | 1 | 377907 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30966 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-16 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (03 ASO)- AT | 43.65 | 1 | 389926 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30969 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-16 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC-AT | 315.84 | 1 | 389928 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30966 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (03 ASO)- AT | 1.35 | 1 | 389927 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS FEV/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30969 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC-AT | 10.26 | 1 | 389929 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS FEV/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30969 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC-AT | 15.9 | 1 | 389930 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | INSS/IRRF FEV/24 ESC FOR, NVM, ADM BV,BV,AT,SP,HVD,HSL,ESC SLZ,SNP,RENASCE E TERCEIROS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 31461 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (03 ASO)- AT | 43.65 | 1 | 392294 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 31465 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC-AT | 130 | 1 | 392296 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 31461 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (03 ASO)- AT | 1.35 | 1 | 392295 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS MAR/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 31465 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC-AT | 4.05 | 1 | 392297 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS MAR/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 32860 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (02 ASO)- AT | 29.1 | 1 | 398893 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MEDIC OCUPAC (02 ASO)- AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 32860 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (02 ASO)- AT | 0.9 | 1 | 398894 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1267688-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-14 | XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CAIXA VIDA E PREVI | SEG DE VIDA AGO/24 - AT | 288.48 | 1 | 402529 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 33990 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (1 ASO) -AT | 14.55 | 1 | 402945 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MEDIC OCUPAC (1 ASO) -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 33991 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 130.95 | 1 | 402943 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 33990 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (1 ASO) -AT | 0.45 | 1 | 402946 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 33991 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 4.05 | 1 | 402944 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1267688-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-16 | XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CAIXA VIDA E PREVI | SEG DE VIDA AGO/24 - AT | 336.56 | 1 | 402530 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SEG DE VIDA SET/24 - SP/AT/UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 34791 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-30 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 447.9 | 1 | 405749 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 34791 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 14.55 | 1 | 405750 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1267688-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-15 | XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CAIXA VIDA E PREVI | SEG DE VIDA SET/24 - AT | 144.24 | 1 | 402531 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 34791 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 22.55 | 1 | 405751 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC SET/24 (MATRIZ/FILIAIS) MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35160 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (7 ASOS) -AT | 101.85 | 1 | 407819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35161 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 749.52 | 1 | 407815 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1267688-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CAIXA VIDA E PREVI | SEG DE VIDA OUT/24 - AT | 240.4 | 1 | 402532 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35160 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (7 ASOS) -AT | 3.15 | 1 | 407820 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35161 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 24.75 | 1 | 407816 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35511 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | RENOVACAO PGR/PCMSO -AT | 1021.78 | 1 | 408838 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35161 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 38.36 | 1 | 407817 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC OUT/2024 (MATRIZ-FILIAIS)MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35161 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 12.37 | 1 | 407818 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC OUT/2024 (MATRIZ-FILIAIS)MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35790 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-26 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (1 ASO) -AT | 14.55 | 1 | 409684 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35792 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-26 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 130.95 | 1 | 409682 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1267688-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CAIXA VIDA E PREVI | SEG DE VIDA NOV/24 - AT | 168.28 | 1 | 402533 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35511 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS RENOVACAO PGR/PCMSO -AT | 57.5 | 1 | 408839 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35790 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (1 ASO) -AT | 0.45 | 1 | 409685 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35792 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 4.05 | 1 | 409683 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35511 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF RENOVACAO PGR/PCMSO -AT | 53.47 | 1 | 408841 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC NOV/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 35511 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR RENOVACAO PGR/PCMSO -AT | 17.25 | 1 | 408840 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC NOV/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36233 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (1 LTCAT) -AT | 621.95 | 1 | 414088 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36327 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-23 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (3 ASOS) - AT | 58.2 | 1 | 414369 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIEVSRSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36328 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-23 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 207.79 | 1 | 414371 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIEVSRSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36233 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (1 LTCAT) -AT | 35 | 1 | 414089 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36327 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (3 ASOS) - AT | 1.8 | 1 | 414370 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36328 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 6.75 | 1 | 414372 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36233 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF MEDIC OCUPAC (1 LTCAT) -AT | 32.55 | 1 | 414091 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC DEZ/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36233 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR MEDIC OCUPAC (1 LTCAT) -AT | 10.5 | 1 | 414090 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC DEZ/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36328 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 10.46 | 1 | 414373 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC DEZ/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36752 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (7 ASOS) - AT | 135.8 | 1 | 419396 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36753 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 881.24 | 1 | 419398 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36752 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (7 ASOS) - AT | 4.2 | 1 | 419397 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36753 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 29.1 | 1 | 419399 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36753 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 45.11 | 1 | 419400 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JAN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 36753 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 14.55 | 1 | 419401 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JAN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37262 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (5 ASOS) - AT | 97 | 1 | 423551 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37264 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 438.67 | 1 | 423553 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREVIDENCIA PRIVADA SA | SEG DE VIDA JAN/25 -AT | 286.38 | 1 | 425219 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37262 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (5 ASOS) - AT | 3 | 1 | 423552 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37264 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 14.25 | 1 | 423554 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37264 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 22.08 | 1 | 423555 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC FEV/25 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37926 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-28 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (3 ASOS) - AT | 58.2 | 1 | 426013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37927 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-28 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 360.16 | 1 | 426010 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-31 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREVIDENCIA PRIVADA SA | SEG DE VIDA FEV/25 -AT | 286.38 | 1 | 425220 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37926 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (3 ASOS) - AT | 1.8 | 1 | 426014 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37927 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 11.7 | 1 | 426011 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37927 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 18.14 | 1 | 426012 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC MAR/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 38434 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (8 ASOS) - AT | 155.2 | 1 | 427724 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 38435 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 785.85 | 1 | 427720 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-30 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREVIDENCIA PRIVADA SA | SEG DE VIDA MAR/25 -AT | 270.47 | 1 | 425221 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 38434 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (8 ASOS) - AT | 4.8 | 1 | 427725 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 38435 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 25.95 | 1 | 427721 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 38435 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 40.22 | 1 | 427722 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 38435 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR EXAMES AUXILIARES P/FUNC - AT | 12.98 | 1 | 427723 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39041 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-27 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 97 | 1 | 429550 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39042 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-27 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 397.11 | 1 | 429547 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREVIDENCIA PRIVADA SA | SEG DE VIDA ABR/25 -AT | 302.29 | 1 | 425222 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39041 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 3 | 1 | 429551 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39042 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 12.9 | 1 | 429548 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39042 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 19.99 | 1 | 429549 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39613 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-23 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 97 | 1 | 431163 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39614 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-23 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 740.41 | 1 | 431165 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-30 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREVIDENCIA PRIVADA SA | SEG DE VIDA JAN/25 -AT | 350.02 | 1 | 425223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39613 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 3 | 1 | 431164 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39614 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 24.45 | 1 | 431166 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39614 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 37.9 | 1 | 431168 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JUN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39614 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 12.23 | 1 | 431167 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JUN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40080 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-23 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (2 ASOS) -AT | 38.8 | 1 | 433224 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40082 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-23 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 19.4 | 1 | 433222 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-30 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREVIDENCIA PRIVADA SA | SEG DE VIDA JAN/25 -AT | 318.2 | 1 | 425224 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40080 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (2 ASOS) -AT | 1.2 | 1 | 433225 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40082 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 0.6 | 1 | 433223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREVIDENCIA PRIVADA SA | SEG DE VIDA JAN/25 -AT | 286.38 | 1 | 425225 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40667 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 97 | 1 | 435734 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40668 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 323.22 | 1 | 435736 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40667 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 3 | 1 | 435735 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40668 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 10.5 | 1 | 435737 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40668 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 16.28 | 1 | 435738 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/FGTS/IRRF/TERC AGO/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41242 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (16 ASOS) -AT | 295.52 | 1 | 437365 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41243 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 1576.26 | 1 | 437368 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-30 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREVIDENCIA PRIVADA SA | SEG DE VIDA AGO/25 -AT | 462.51 | 1 | 425226 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41242 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (16 ASOS) -AT | 9.6 | 1 | 437366 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41243 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 52.05 | 1 | 437369 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41242 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF MEDIC OCUPAC (16 ASOS) -AT | 14.88 | 1 | 437367 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41243 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 80.67 | 1 | 437371 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41243 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 26.02 | 1 | 437370 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41783 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 97 | 1 | 438952 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41784 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 731.35 | 1 | 438948 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1386876-108 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | FARMACIAS PAGUE MENOS | COMPRA DE 1º SOCORROS P/OBRAS | 261.33 | 1 | 440124 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMPRA DE 1º SOCORROS P/OBRAS-UQ/AT/SP/VEX | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-30 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA SET/25 -AT | 497.35 | 1 | 425227 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41783 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 3 | 1 | 438953 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41784 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 24.15 | 1 | 438949 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42122 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | 01 PCMSO -AT | 406.58 | 1 | 440653 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42122 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS 01 PCMSO -AT | 22.5 | 1 | 440654 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41784 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 37.43 | 1 | 438951 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41784 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 12.07 | 1 | 438950 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42122 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF 01 PCMSO -AT | 20.92 | 1 | 440655 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42361 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-25 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 97 | 1 | 441868 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42362 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-25 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 535.63 | 1 | 441864 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA DEZ/25 -AT | 548.8 | 1 | 425228 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42361 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 3 | 1 | 441869 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42362 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 17.4 | 1 | 441865 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42914 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-17 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (11 ASOS) -AT | 212.41 | 1 | 447851 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42915 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-17 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 781.31 | 1 | 447854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42362 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 26.97 | 1 | 441866 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA NOV/25 -AT | 445.9 | 1 | 425229 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42914 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (11 ASOS) -AT | 6.9 | 1 | 447852 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42915 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 25.8 | 1 | 447855 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1410133-4 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 12 A 13/01/26 -AT | 31.57 | 1 | 452958 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 13/01/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42914 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF MEDIC OCUPAC (11 ASOS) -AT | 10.69 | 1 | 447853 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42915 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 39.99 | 1 | 447857 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42915 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 12.9 | 1 | 447856 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43533 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-23 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (02 ASOS) -AT | 38.8 | 1 | 452810 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43534 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-23 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 160.05 | 1 | 452812 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324058-11 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-30 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA DEZ/25 -AT | 497.35 | 1 | 425230 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1414736-4 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 28/01/26 -AT | 27.25 | 1 | 454026 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 28/01/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43533 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (02 ASOS) -AT | 1.2 | 1 | 452811 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43534 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 4.95 | 1 | 452813 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1420864-4 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19/01 A 05/02/26 -TANIA MARIA | 117.29 | 1 | 456159 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 19/01 A 05/02/26 -TANIA MARIA | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397199-5 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-27 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA FEV/26 -AT | 531.65 | 1 | 444940 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44145 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MED OCUPAC (9 ASOS)- AT | 174.6 | 1 | 456451 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44146 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 685.93 | 1 | 456453 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44145 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MED OCUPAC (9 ASOS)- AT | 5.4 | 1 | 456452 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44146 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 22.65 | 1 | 456454 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44146 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 35.1 | 1 | 456456 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IR/CSRF/INSS TERC FEV/26-MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44146 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 11.32 | 1 | 456455 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IR/CSRF/INSS TERC FEV/26-MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44671 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-26 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (9 ASOS) -AT | 174.6 | 1 | 457949 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44672 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-26 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 654.12 | 1 | 457945 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397199-5 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA MAR/26 -AT | 548.8 | 1 | 444941 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44671 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (9 ASOS) -AT | 5.4 | 1 | 457950 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44672 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 21.6 | 1 | 457946 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44672 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 33.48 | 1 | 457948 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44672 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 10.8 | 1 | 457947 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45102 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 97 | 1 | 459712 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45103 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 360.17 | 1 | 459709 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397199-5 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA ABR/26 -AT | 548.9 | 1 | 444942 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45102 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (5 ASOS) -AT | 3 | 1 | 459713 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45103 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 11.7 | 1 | 459710 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45103 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 18.13 | 1 | 459711 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45650 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-21 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (8 ASOS) -AT | 155.2 | 1 | 461433 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45651 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-21 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 785.86 | 1 | 461435 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397199-5 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-29 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA MAI/26 -AT | 634.55 | 1 | 444943 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1448452-4 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | 60 | 1 | 463105 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45650 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (8 ASOS) -AT | 4.8 | 1 | 461434 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45651 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 25.95 | 1 | 461436 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45651 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 40.22 | 1 | 461438 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RET FEDERAIS TERC MAI/26-MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45651 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | IR EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 12.97 | 1 | 461437 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RET FEDERAIS TERC MAI/26-MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46251 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 341.7 | 1 | 463781 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397199-5 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-30 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA JUN/26 -AT | 668.85 | 1 | 444944 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46251 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 11.1 | 1 | 463782 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46251 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 17.2 | 1 | 463783 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG RET FEDERAIS TERC JUN/26-MNT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1460225-4 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19/06 A 10/07/26 TANIA MARIA | 197.73 | 1 | 466527 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 19/06 A 10/07/26 TANIA MARIA | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46688 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 581.81 | 1 | 466079 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397199-5 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA JUL/26 -AT | 668.85 | 1 | 444945 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463160-4 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 28/07/26 -AT | 119.45 | 1 | 467538 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23 A 28/07/26 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46688 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS EXAMES AUXILIARES P/FUNC -AT | 18.9 | 1 | 466080 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1467147-4 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 17/07 A 05/08/26 -TANIA MARIA | 54.56 | 1 | 468660 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 17/07 A 05/08/26 -TANIA MARIA | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46688 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | CSRF EXAMES AUX P/FUNC -AT | 29.29 | 1 | 466081 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46945 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | EXAMES AUX/ASOS P/FUNC -AT NFSE 47427 | 967.56 | 1 | 468360 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397199-5 | 10220 | 1328 | Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | MONGERAL AEGON SEG E PREVIDENCIA S/A | SEG DE VIDA AGO/26 -AT | 733.2 | 1 | 444946 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187748-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-26 | SINDIONIBUS | VT NOV/23 - AT | 360 | 1 | 376272 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187748-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-28 | SINDIONIBUS | VT DEZ/23 - AT | 958 | 1 | 376273 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1187748-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | SINDIONIBUS | VT JAN/24 - AT | 1053.8 | 1 | 376274 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-30 | SINDIONIBUS | VT FEV/24 - AT | 1572.9 | 1 | 387669 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-28 | SINDIONIBUS | VT MAR/24 - AT | 1474.2 | 1 | 387670 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-27 | SINDIONIBUS | VT ABR/24 - AT | 2043.8 | 1 | 387671 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-29 | SINDIONIBUS | VT MAI/24 - AT | 1761.9 | 1 | 387672 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-29 | SINDIONIBUS | VT JUN/24 - AT | 1741 | 1 | 387673 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-27 | SINDIONIBUS | VT JUL/24 - AT | 2136.7 | 1 | 387674 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO VR/VT JUL/24 (ADM/OBRA) | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-29 | SINDIONIBUS | VT AGO/24 - AT | 2094.9 | 1 | 387675 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-29 | SINDIONIBUS | VT SET/24 - AT | 2139.9 | 1 | 387676 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-26 | SINDIONIBUS | VT OUT/24 - AT | 1206 | 1 | 387677 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG VR/VT OUT/24 (ADM/OBRAS) | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1281829-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-01 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27 A 30/09/24 -JOAO LUIZ | 369 | 1 | 406488 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27 A 30/09/24 -JOAO LUIZ | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1285420-9 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 10/10/24 -JOAO LUIZ | 163 | 1 | 407298 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 10/10/24 -JOAO LUIZ | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-29 | SINDIONIBUS | VT NOV/24 - AT | 1892.4 | 1 | 387678 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1292598-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-06 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 31/10 A 05/11/24 -JOAO LUIZ | 90 | 1 | 408938 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 31/10 A 05/11/24 -JOAO LUIZ | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1296741-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-21 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19/11/24 -JOAO LUIZ | 72 | 1 | 410518 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 19/11/24 -JOAO LUIZ | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-27 | SINDIONIBUS | VT DEZ/24 - AT | 1314 | 1 | 387679 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO VR/VT DEZ/24 (ADM/OBRAS) | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1305291-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 12 A 18/12/2024 -JOAO LUIZ | 891 | 1 | 416379 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 18/12/2024 -JOAO LUIZ | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306310-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20 A 23/12/2024 -JOAO LUIZ | 153 | 1 | 417338 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 20 A 23/12/2024 -JOAO LUIZ | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | SINDIONIBUS | VT JAN/25 - AT | 1719 | 1 | 387680 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1308414-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 26/12 A 06/01/25 -BV | 90 | 1 | 418761 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26/12 A 06/01/25 -AT | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312967-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-23 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 21/01/2025 -JOAO LUIZ | 324 | 1 | 421851 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 21/01/2025 -JOAO LUIZ | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213768-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-29 | SINDIONIBUS | VT FEV/25 - AT | 2133 | 1 | 387681 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1317056-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 31/01 A 05/02/2025 -BV | 108 | 1 | 423223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 31/01 A 05/02/2025 -AT | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-26 | SINDIONIBUS | VT MAR/25-AT | 2133 | 1 | 414507 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-27 | SINDIONIBUS | VT ABR/25-AT | 1467 | 1 | 414508 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | SINDIONIBUS | VT MAI/25-AT | 1836 | 1 | 414509 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | SINDIONIBUS | VT JUN/25-AT | 1413 | 1 | 414510 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-26 | SINDIONIBUS | VT JUL/25-AT | 1863 | 1 | 414511 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO VR/VT JUL/25 (ADM/OBRAS) | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-30 | SINDIONIBUS | VT AGO/25-AT | 1665 | 1 | 414512 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-27 | SINDIONIBUS | VT SET/25-AT | 2470.2 | 1 | 414513 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG VR/VT SET/25 (ADM/OBRAS) | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1372335-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | FUNDO FIXO | VT 06/08 A 05/09/25 -SP | 449.77 | 1 | 436773 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/08 A 03/09/25-JOAO LUIZ | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1372335-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | FUNDO FIXO | VT/VR AUD JUST TRAB -AT | 42.51 | 1 | 436773 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/08 A 03/09/25-JOAO LUIZ | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-26 | SINDIONIBUS | VT OUT/25-AT | 3339.6 | 1 | 414514 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-29 | SINDIONIBUS | VT NOV/25-AT | 3596.9 | 1 | 414515 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG VR/VT NOV/25 (ADM/OBRAS)-MNT | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-26 | SINDIONIBUS | VT DEZ/25-AT | 3564.2 | 1 | 414516 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | SINDIONIBUS | VT JAN/26-AT | 4040.7 | 1 | 414517 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1404973-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | FUNDO FIXO | VT 15 A 19/12/25 JOSE ARIMAETEIA -AT | 45 | 1 | 451811 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 17/12/25-JOAO LUIZ | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303324-11 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-28 | SINDIONIBUS | VT FEV/26-AT | 4626.4 | 1 | 414518 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO VR/ VT FEV/26 (ADM/OBRAS) | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397809-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | SINDIONIBUS | VT MAR/26 -AT | 4661.2 | 1 | 445475 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO VR/VT MAR/26 (ADM/OBRAS) | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397809-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | SINDIONIBUS | VT ABR/26 -AT | 4843.6 | 1 | 445476 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397809-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | SINDIONIBUS | VT MAI/26 -AT | 4781.2 | 1 | 445477 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1438096-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | SINDIONIBUS | VT MAI/26 CP - AT | 216 | 1 | 460398 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1443899-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-19 | FUNDO FIXO | DESP TRANSP DIVERSAS 18/05/26-AT | 324 | 1 | 461855 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 18/05/26-VICTOR | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1445489-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-26 | FUNDO FIXO | TRANSP DIVS 21/05 A 05/06/26 JEFFESON-AT | 118.8 | 1 | 462413 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 25/05/26-VICTOR | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397809-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-28 | SINDIONIBUS | VT JUN/26 -AT | 5297.1 | 1 | 445478 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1446742-4 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-29 | FUNDO FIXO | TRANSP 23 A 05/06/06/26-PEDRO SILVA-AT | 139.2 | 1 | 462703 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26 A 28/05/26-VICTOR | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397809-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | SINDIONIBUS | VT JUL/26 -AT | 7308.1 | 1 | 445479 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397809-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | SINDIONIBUS | VT AGO/26 -AT | 4604.4 | 1 | 445480 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397809-5 | 10221 | 1329 | Transporte de Pessoal - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | SINDIONIBUS | VT SET/26 -AT | 5952 | 1 | 445481 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Transporte de Pessoal - Obra | TRANSPORTE DE PESSOAL - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45306 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-30 | COOPERCON-CE | TX ASSIT ADM S/VENDA (NF114843 APODI)-AT | 54.96 | 1 | 375757 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-14 | SIND TRABALHADORES - CE | CONSTR ASSISTENCIAL 2% NOV/23 - AT | 19.95 | 1 | 380270 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1211496-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-30 | CREA-CE | ANUIDADE 2024 -ANDRE MAGALHAES | 550.53 | 1 | 386480 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45668 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-30 | COOPERCON-CE | TX ASSIST ADM S/VENDA (NF34000)- AT | 51.68 | 1 | 387293 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-21 | SIND TRABALHADORES - CE | CONSTR ASSISTENCIAL 2% DEZ/23 - AT | 19.95 | 1 | 380271 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONSTR ASSISTENCIAL 2% DEZ/23 - AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-21 | SIND TRABALHADORES - CE | CONSTR ASSISTENCIAL 2% JAN/24 -AT | 19.95 | 1 | 386292 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONSTR ASSISTENCIAL 2% JAN/24 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45727 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-28 | COOPERCON-CE | TX ASSIST ADM S/VENDA (NF34824 POLIMIX)-AT | 77.52 | 1 | 391130 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | SIND TRABALHADORES - CE | CONSTR ASSISTENCIAL 2% FEV/24 -AT | 19.95 | 1 | 386293 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-10 | SIND TRABALHADORES - CE | CONSTR ASSISTENCIAL 2% MAR/24 -AT | 59.85 | 1 | 386294 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45955 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-29 | COOPERCON-CE | TX ASSIST ADM S/VENDA (NFS DIVS)- OBR | 280.26 | 1 | 394881 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | SIND TRABALHADORES - CE | CONSTR ASSISTENCIAL 2% ABR/24 -AT | 19.95 | 1 | 386295 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46028 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-28 | COOPERCON-CE | TX ASSIST ADM S/VENDA (NF 123355)- AT | 122.4 | 1 | 397243 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46028 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-28 | COOPERCON-CE | TX ASSIST ADM S/VENDA (NF 122495)- AT | 125.4 | 1 | 397243 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | SIND TRABALHADORES - CE | CONSTR ASSISTENCIAL 2% MAI/24 -AT | 19.95 | 1 | 386296 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-10 | SIND TRABALHADORES - CE | CONSTR ASSISTENCIAL 2% JUN/24 -AT | 20.95 | 1 | 386297 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1267643-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | SIND TRABALHADORES - CE | DESC ASSIST 3% JUL/24 - AT | 410.21 | 1 | 402513 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46364 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-28 | COOPERCON-CE | TX ASSIST ADM S/VENDA (NF127630-APODI)- AT | 24.48 | 1 | 402913 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-12 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 1% AGO/24 -AT | 41.9 | 1 | 386299 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46449 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-27 | COOPERCON-CE | TX ASSIST ADM S/VENDA (129409 APODI¦) - AT | 49.92 | 1 | 405104 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1283394-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | SIND TRABALHADORES - CE | DESC ASSIST 3% SET/24 - AT | 301.02 | 1 | 406743 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 1% OUT/24 - AT | 35.23 | 1 | 386301 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46738 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-28 | COOPERCON-CE | TX ASSIST ADM S/VENDA (132257-APODI) - AT | 24.16 | 1 | 409481 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46738 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-28 | COOPERCON-CE | TX ASSIST ADM S/VENDA (132693-APODI) - AT | 23.36 | 1 | 409481 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1200560-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 1% NOV/24-AT | 20.95 | 1 | 386302 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO MENSAL SIND NOV/24-OBRAS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1307725-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | SIND TRABALHADORES - CE | DESC ASSIST 3% DEZ/24 - AT | 457.47 | 1 | 418408 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46997 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-29 | COOPERCON-CE | TX ASSIST ADM S/VENDA (135347-APODI) -AT | 70.08 | 1 | 421027 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47177 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-28 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (APODI-138769)-AT | 23.36 | 1 | 425615 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47402 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-29 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (APODI-141015)-AT | 24.04 | 1 | 429335 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47402 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-29 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (APODI-141562)-AT | 24.04 | 1 | 429335 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303407-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | SIND TRABALHADORES - CE | DESC ASSIST 3% JUL/25 - AT | 1028.79 | 1 | 414575 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG BOL MENSAL SIND JUL25-UQ-SP-BV-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47758 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-28 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (145596-APODI)-AT | 50.64 | 1 | 435317 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303407-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 1% AGO/25-AT | 22.3 | 1 | 414576 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47873 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (APODI-146048)-AT | 88.62 | 1 | 437806 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47873 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (APODI-146829)-AT | 106.4 | 1 | 437806 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303407-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | SIND TRABALHADORES - CE | DESC ASSIST 3% SET/25-AT | 1548.49 | 1 | 414577 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47962 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-30 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (APODI-147370) -AT | 106.4 | 1 | 439763 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47962 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-30 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (APODI-148117) -AT | 106.4 | 1 | 439763 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303407-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 1% OUT/25-AT | 22.3 | 1 | 414578 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48116 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-27 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (APODI-149686) -AT | 109.91 | 1 | 441635 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303407-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-12 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 1% NOV/25-AT | 22.3 | 1 | 414579 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CP PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1400975-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | ASSOC BENEF MENOR C PQ S JOSE | COTA 02 APRENDIZ NOV/25 -AT | 168 | 1 | 449264 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48187 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (APODI-151046) -AT | 121.89 | 1 | 446164 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1303407-11 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | SIND TRABALHADORES - CE | DESC ASSIST 3% DEZ/25-AT | 1532.81 | 1 | 414580 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1407960-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-16 | ASSOC BENEF MENOR C PQ S JOSE | COTA 2 APRENDIZ DEZ/25 -AT | 168 | 1 | 452480 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48427 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-29 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (152111-APODI) -AT | 112.92 | 1 | 453433 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397805-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 1% JAN/26 -AT | 22.3 | 1 | 445462 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1416775-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | ASSOC BENEF MENOR C PQ S JOSE | COTA 02 APRENDIZ JAN/26 -AT | 178 | 1 | 454950 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48507 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-26 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (152982-APODI) -AT | 116.29 | 1 | 455422 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48507 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-26 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (153735-APODI)-AT | 120.13 | 1 | 455422 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397805-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 1% FEV/26 -AT | 22.3 | 1 | 445463 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1424971-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | ASSOC BENEF MENOR C PQ S JOSE | COTA 02 APRENDIZ FEV/26 -AT | 178 | 1 | 457305 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48667 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-27 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (154040-APODI) -AT | 114.4 | 1 | 457929 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48667 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-27 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (154641-APODI) -AT | 116.64 | 1 | 457929 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397805-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 1% MAR/26 -AT | 22.3 | 1 | 445464 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1432877-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | ASSOC BENEF MENOR C PQ S JOSE | COTA 02 APRENDIZ MAR/26 -AT | 178 | 1 | 459117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48728 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-29 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (155290-APODI) -AT | 116.64 | 1 | 459785 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48728 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-29 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (156112-APODI) -AT | 116.64 | 1 | 459785 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441276-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-15 | ASSOC BENEF MENOR C PQ S JOSE | COTA 01 APRENDIZ ABR/26 -AT | 89 | 1 | 461063 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48872 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-28 | COOPERCON-CE | TAXA ADM (157339 -APODI) -AT | 116.64 | 1 | 461448 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48872 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-28 | COOPERCON-CE | TAXA ADM (158678 -APODI) -AT | 116.64 | 1 | 461448 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397805-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 1% MAI/26 -AT | 22.3 | 1 | 445466 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1448500-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | ASSOC BENEF MENOR C PQ S JOSE | COTA 01 APRENDIZ MAI/26 -AT | 89 | 1 | 463115 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48902 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (157943-APODI) -AT | 125.6 | 1 | 463665 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48902 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (158309-APODI) -AT | 125.6 | 1 | 463665 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1455562-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | ASSOC BENEF MENOR C PQ S JOSE | COTA 01 APRENDIZ JUN/26 -AT | 89 | 1 | 465325 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 49031 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-29 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (158877-APODI)-AT | 125.6 | 1 | 466375 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397805-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | SIND TRABALHADORES - CE | MENSAL SIND 3% JUL/26 -AT | 2256.26 | 1 | 445468 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1455562-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | ASSOC BENEF MENOR C PQ S JOSE | COTA 01 APRENDIZ JUL/26 -AT | 89 | 1 | 465326 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 49138 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (160421-APODI) - AT | 91.18 | 1 | 469454 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 49138 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (160423-APODI) - AT | 30.39 | 1 | 469454 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 49138 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | COOPERCON-CE | TAXA ADM S/VENDA (161039-APODI) - AT | 32.04 | 1 | 469454 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1469038-5 | 10301 | 1330 | Contribuições Sindicais - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA | COTA APRENDIZ JUL/26 -AT | 180 | 1 | 469225 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 34790 | 10222 | 1480 | Empreitas - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-30 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | MEDIC OCUPAC (3 ASOS) - AT | 43.65 | 1 | 405752 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Empreitas - Obra | EMPREITAS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 34790 | 10222 | 1480 | Empreitas - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | VIP SAUDE OCUPACIONAL S C LTDA | ISS MEDIC OCUPAC (3 ASOS) - AT | 1.35 | 1 | 405753 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Empreitas - Obra | EMPREITAS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1959 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | P62396/24 MATL P/PROT COLET -AT | 945 | 1 | 414421 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 230562 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-04 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P63705/25 TELA TAPUME P/PROT QUEDA -AT | 209.6 | 1 | 425067 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 8692 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | R DE ARAUJO-ME. | P63615/25 EXTINTOR ABC P/OBRA -AT | 590 | 1 | 425770 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 115014 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P64126/25 TUBO P/LINHA DE VIDA -AT | 5673.64 | 1 | 426442 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 582099 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | SV ACESSORIOS | P64113/25 BOTAO EMERG P/ BETONEIRA -AT | 190.42 | 1 | 426404 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59321 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | NORONHA & NORONHA COM E SERV DE FERRO LTDA | P64198/25 TUBO P/LINHA DE VIDA 1/3 -AT | 1533.34 | 1 | 426681 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14485 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-02 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P64444/25 LOC GRADE PROT/JACARE 28/03 A 28/04/25 -AT | 360 | 1 | 427420 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11647 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-06 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P64736/25 LOC ESCORAS/GRADES 01/04 A 04/05/25 -AT | 175 | 1 | 428544 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59321 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | NORONHA & NORONHA COM E SERV DE FERRO LTDA | P64198/25 TUBO P/LINHA DE VIDA 2/3 -AT | 1533.33 | 1 | 426682 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59321 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-26 | NORONHA & NORONHA COM E SERV DE FERRO LTDA | P64198/25 TUBO P/LINHA DE VIDA 3/3 -AT | 1533.33 | 1 | 426683 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14615 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P64871/25 LOC GRADE P/PROT FUNC 28/04 A 28/05/25 -AT | 360 | 1 | 428969 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11710 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-03 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P65197/25 LOC ESCORAS/GRADES 01/05 A 03/06/25 -AT | 175 | 1 | 430165 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14614 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-16 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P64875/25 LOC GRADE P/PROT 09/05 A 09/06/25 -AT | 665 | 1 | 428973 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14662 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-01 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P65476/25 LOC GRADE/JACARE P/PROT COLETIVA -AT | 360 | 1 | 431472 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14637 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-15 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P65452/25 LOC GRADE PROT 09/06 A 09/07/25 -AT | 665 | 1 | 431042 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14768 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-01 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P65952/25 LOC TELA/JACARE P/PROT COLETIVA FUNC -AT | 650 | 1 | 433262 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14770 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-01 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P65885/25 LOC GRADE/JACARE P/PROT COLETIVA -AT | 360 | 1 | 433270 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11834 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-04 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66187/25 LOC ESCORAS 01/07 A 02/08/25 -AT | 175 | 1 | 433884 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14943 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P66826/25 LOC GRADE PROT 28/07 A 28/08/25 -AT | 360 | 1 | 436302 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14944 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P66824/25 LOC GRADE PROT 25/07 A 25/08/25 -AT | 741 | 1 | 436300 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11907 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66823/25 LOC ESCORAS 30/07 A 03/09/25 -AT | 175 | 1 | 436299 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 304969 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P66410/25 MATL P/MANUT LINHA DA VIDA -AT | 366.75 | 1 | 434707 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15100 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P67387/25 LOC TELA/JACARE 25/08 A 25/09/25 -AT | 1372.56 | 1 | 438054 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15104 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P67388/25 LOC JACARE/GRADE PROT -AT 09.25 | 288 | 1 | 438056 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 57418 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P67033/25 MATL P/AMARACAO DE PILARES E LAJES -AT | 80 | 1 | 436957 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11967 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-07 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P67386/25 LOC ESC/GRADES 03/09 A 03/10/25 -AT | 175 | 1 | 438059 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 57585 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-08 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P67093/25 SIRENE/CORDA P/CANT OBRA/FUNC -AT | 395 | 1 | 437086 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12029 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P67917/25 LOC ESCORAS -AT | 175 | 1 | 440059 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15256 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P68025/25 LOC GRADE PROTECAO 28/09 A 28/10/25 -AT | 288 | 1 | 440438 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11850 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | MTL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA-MATERCOL | P67834/25 EPIS P/FUNC -AT | 157.18 | 1 | 440239 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15309 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P68068/25 LOC TELA/JACARE 25/09 A 25/10/25 -AT | 1372.56 | 1 | 440511 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12076 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P68632/25 LOC ESCORAS 28/10 A 02/12/25 -AT | 175 | 1 | 444554 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNED DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15447 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P68236/25 LOC GRADE/JACARE P/PROT COLETIVA -AT | 288 | 1 | 441041 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15532 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P68549/25 LOC GRADE PROT 25/10 A 25/11/25 -AT | 1372.56 | 1 | 443421 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 62361 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P68640/25 CLIPS/PROT P/INST CANT/ESTRUT CONCR 1º PAV -AT | 300 | 1 | 444604 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12143 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P69093/25 LOC ESCORAS/GRADES 27/11 A 01/01/26 -AT | 175 | 1 | 451590 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15608 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P68805/25 LOC GRADE PERIF/JACARE 28/11 A 28/12/25 -AT | 288 | 1 | 446710 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15623 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P68829/25 LOC GRADE PROT 25/11 A 25/12/25 -AT | 1372.57 | 1 | 447344 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12185 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-30 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P69538/26 LOC GRADES PROT 27/12 A 2601/26 -AT | 175 | 1 | 453328 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 70080 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-13 | DEBORA SOUZA MACEDO-SUCATAO IPARANA | P70080/26 KIT TRELICA P/PREV QUEDA MATL TORRE -AT | 3200 | 1 | 455823 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P70080/26 KIT TRELICA P/PREV QUEDA MATL TORRE -AT | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15787 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P69563/26 LOC GRADE PROT 25/12 A 25/01 -AT | 1372.56 | 1 | 453382 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15789 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P69564/26 LOC GRADE PROT/JACARE 28/12 A 28/01 -AT | 288 | 1 | 453383 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1421051-108 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | FRANCISCO KLEITON AMERICO NOBRE | SERV FABR MOLDE PVC -AT | 170 | 1 | 456204 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV FABR MOLDE PVC -AT | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12245 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P70142/26 LOC GRADE PROT 26/01 A 25/02/26 -AT | 175 | 1 | 456065 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 5220 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | ESCALA COMERCIO DE MOVEIS E INCORPORACOES LTDA | P70132/26 TAIPA P/PREV QUEDA MATL - AT | 7312.5 | 1 | 456029 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 129636 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-04 | ACOS LONGOS DO NORDESTE LTDA-ALNORDE | P69846/26 CHAPA P/FABR BANDEJAS -AT | 8695.47 | 1 | 454795 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15904 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P70013/26 LOC GRADE PROT 25/01 A 25/02/26 -AT | 1372.56 | 1 | 455461 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 15912 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P70012/26 LOC GRADE PROT 28/01 A 28/02/26 -AT | 288 | 1 | 455460 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12297 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P70621/26 LOC GRADES PROT 25/02 A 27/03/26 -AT | 175 | 1 | 458020 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 16012 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-01 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P70502/26 LOC GRADE PROT 25/02 A 25/03/26 -AT | 1372.56 | 1 | 457581 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 16030 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-15 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P70560/26 LOC GRADE PROT 28/02 A 28/03/26 -AT | 288 | 1 | 457771 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12344 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P71148/26 LOC ESCORAS 27/03 A 26/04/26 -AT | 175 | 1 | 459829 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 68989 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70836/26 MATL P/ 5º E 6º PAV -AT | 17.9 | 1 | 458854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 16214 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-15 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P71149/26 LOC GRADE PROT 25/03 A 25/04/26 -AT | 1449 | 1 | 459824 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12387 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P71597/26 LOC GRADES PROT 26/04 A 26/05/26 -AT | 175 | 1 | 461420 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 70563 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-27 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71343/26 MATL P/ 6º E 7º PAV -AT | 83.58 | 1 | 460554 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 16290 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P71700/26 ALUG EPC-AT | 1449 | 1 | 461831 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12406 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P71805/26 LOC ESCORAS 06/05 A 05/06/26 -AT | 175 | 1 | 462307 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 71454 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71594/26 MATL P/ESTRUT CONCR/PROT COLET -AT | 498 | 1 | 461417 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14156 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-12 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | P71686/26 PARABOLT P/PROT COLETIVA 7° AO 14° PAV -AT | 839.5 | 1 | 461791 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 71734 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71682/26 PARABOLT P/PROT COLETIVA -AT | 448.5 | 1 | 461781 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 72044 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71739/26 MATL P/PROT COLETIVA -AT | 472.5 | 1 | 461944 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 352130 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P71737/26 PARAFUSOS P/FORCAS REDE ROTACAO -AT | 210.23 | 1 | 461942 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12428 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P72276/26 LOC GRADES PROT 26/05 A 25/06/26 -AT | 175 | 1 | 463842 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 16472 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P72170/26 LOC GRADES PROT 25/05 A 25/06/26 -AT | 1449 | 1 | 463566 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 72923 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72011/26 EPIS P/FUNC -AT | 310 | 1 | 462876 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12446 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P72398/26 LOC GRADE PROT P/FUNC -AT | 175 | 1 | 464500 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 73053 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72087/26 MATL P/PROT COLETIVA -AT | 269.4 | 1 | 463260 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 73929 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72298/26 EPIS P/FUNC -AT | 1910.17 | 1 | 463979 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12471 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P72807/26 LOC GRADE PROT 25/06 A 25/07/26 -AT | 175 | 1 | 466438 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 74617 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-29 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72522/26 CLIPS/FITA P/ PROT CANTEIRO -AT | 340.5 | 1 | 465102 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463160-4 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 28/07/26 -AT | 22 | 1 | 467538 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23 A 28/07/26 -AT | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 16642 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P72804/26 LOC GRADE PROT 25/06 A 25/07/26 -AT | 1449 | 1 | 466472 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 16653 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | MPM LOC IMPORT E EXPORTACAO LTDA | P72809/26 LOC GRADE PROT 28/06 A 26/07/26 -AT | 2184 | 1 | 466470 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12480 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-04 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P72902/26 LOC ESCORAS 05/07 A 04/08/26 -AT | 175 | 1 | 466942 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 359757 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P72723/26 MATL P/FIX LINHA DA VIDA -AT | 314.3 | 1 | 466117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12512 | 10223 | 1547 | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P73313/26 LOC ESCORAS 25/07 A 24/06/26 -AT | 175 | 1 | 468558 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(PROTEÇÃO COLETIVA) - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 883 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2021-03-04 | COSTA LIMA LOC DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | P045456/21 LOC MAQ E QUIP(BANHEIRO QUIM)- S PAULET | 500 | 1 | 307284 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 890 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2021-03-29 | COSTA LIMA LOC DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | P45794/21 LOC 02 WC MAR/21-S PAULET | 200 | 1 | 309309 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSO | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | AUCIR SILVA DA COSTA | P56097/23 LOC MICK P/ELEVACAO OUTDOOR -AT | 1650 | 1 | 379475 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P56097/23 LOC MICK P/ELEVACAO OUTDOOR -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 29450 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P56096/23 LOC MARTELO ROMPEDOR 27/11A3/12, 4E10/12-AT | 258 | 1 | 378768 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 29709 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P56338/23 LOC MARTELO ROMPEDOR 4A10/12/23-AT | 258 | 1 | 381864 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 29945 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P56096/23 LOC MARTELETE 11 A 17/12/23 -AT | 258 | 1 | 378769 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30166 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-03 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P56338/23 LOC MARTELETE 18 A 24/12/23 -AT | 258 | 1 | 381866 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30562 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P56610/23 LOC MARTELETE 01 A 07/01/24 -AT | 258 | 1 | 385226 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30451 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P56338/23 LOC MARTELETE 11 A 22/12/23 -AT | 258 | 1 | 381865 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 30811 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-07 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P56816/24 LOC MART ROMPEDOR 8/1A7/2/24-AT | 580 | 1 | 387504 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 981 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P59912/24 LOC RETROESCAV ESC HELICE -AT | 15000 | 1 | 402289 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4529 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P60192/24 MATL/P CONCR FUND E CACAMB - AT | 1320 | 1 | 403477 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 993/1001 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-02 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P60192/24 MATL/P CONCR FUND E CACAMB - AT | 29430 | 1 | 403478 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4558/1007/1005 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P60472/24 ESCAV DAS FUND -AT | 20950 | 1 | 404620 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 577 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-16 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P60135/24 QUEBRA ROMP CABECAS DE ESTAC FUND -AT | 550 | 1 | 404094 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1018/1016 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-23 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P60789/24 LOC CACAM RETROESC - AT | 22700 | 1 | 405612 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1029/1030 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-07 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P60991/24 LOC CACAMBA E RETROESCAVADEIRA -AT | 5600 | 1 | 406364 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1029/1030 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-07 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P60991/24 LOC CACAMBA E RETROESCAVADEIRA -AT | 15000 | 1 | 406364 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 613 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P60652/24 LOC DE ROMPEDOR 11/09 A 10/10/24 -AT | 500 | 1 | 405176 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 39670 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-11 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P60758/24 LOC MARTELO ROMPE 11/09 A 16/09 -AT | 292 | 1 | 405529 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 643 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-18 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P61241/24 LOC MARTELO ROMP -AT | 500 | 1 | 407244 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1042/1049 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P61385/24 LOC RETROSCAVADEIRA E CACAMBA -UQ | 16050 | 1 | 407764 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40367 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-30 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P61242/24 LOC MARTELO ROMPEDOR 28/09 A 28/10/24 -AT | 1190 | 1 | 407246 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11286 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P61410/24 LOC MOTOR VIBR 27/09 A 03/10/24 -AT | 200 | 1 | 407852 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 644 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-08 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P61241/24 LOC MARTELO ROMP -AT | 500 | 1 | 407245 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1051/1052 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P61646/24 LOC CACAMBA RETROESC -AT | 15700 | 1 | 408747 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41371 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-28 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P61669/24 LOC ROMPEDOR -AT | 595 | 1 | 408810 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1068 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P62042/24 LOC ESCAV SUBSOLO -AT | 35000 | 1 | 411009 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | HBR LOC LOCACAO E SERV DE MAQUINAS LTDA 02 | P61816/24 LOC PLACA VIBR -AT | 267.75 | 1 | 409614 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11370 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-11 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P62120/24 LOC ESCORAS 11/11 A 11/12/24 -AT | 1600 | 1 | 411311 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 705 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-16 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P62252/24 LOC ROMP 14/11 A 13/12/24 -AT | 542 | 1 | 413376 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11413 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P62441/24 LOC ESCORA METAL 18/11 A 18/12/24 -AT | 800 | 1 | 415704 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42556 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P62259/24 LOC MARTELO ROMP 29/11 A 28/12/24 -AT | 595 | 1 | 413387 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 719 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-14 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P62686/25 LOC MOTOR VIBR 14/12 A 12/01/2025 -AT | 500 | 1 | 419167 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41986 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | REDEMAQUINAS | P62508/24 LOC ESCORAS 18/12 A 16/01/25 -AT | 850 | 1 | 416394 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42062 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | REDEMAQUINAS | P62589/25 LOC ESCORAS 24/12 A 22/01/25 -AT | 1275 | 1 | 417411 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43604 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-28 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P62604/25 LOC MARTELO ROMPEDOR 28/12 A 28/01/25 -AT | 595 | 1 | 418715 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11460 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-03 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P63133/25 LOC ESCORAS 11/12 A 10/01/25 -AT | 1600 | 1 | 422455 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42570 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-17 | REDE MAQUINAS | P62954/25 LOC ESCORAS 17/01 A 15/02/25 -AT | 850 | 1 | 421674 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 747 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-17 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P63344/25 LOC ROMPEDOR 14/01 A 11/02/25 -AT | 500 | 1 | 423385 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42662 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | REDE MAQUINAS | P63024/25 LOC ESCORAS 23/01 A 22/02/25 -AT | 1275 | 1 | 422133 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44537 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P63345/25 LOC MANGOTE VIBRADOR 25/01 A 24/02/25 -AT | 149 | 1 | 423384 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11521 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P63525/25 LOC ESCORAS 17/01 A 07/0225 -AT | 1600 | 1 | 424320 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44701 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-28 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P63179/25 LOC MARTELO ROMP 29/01 A 28/02/25 -AT | 595 | 1 | 422664 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 779 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-14 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P63798/25 LOC ROMPEDOR 12/02 A 13/03/25 - AT | 500 | 1 | 425377 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P63798/25 LOC ROMPEDOR 12/02 A 13/03/25 - AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43229 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | REDEMAQUINAS | P63470/25 LOC ESCORAS 16/02 A 17/03/25 -AT | 850 | 1 | 424095 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43362 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | REDEMAQUINAS | P63677/25 LOC ESCORAS 22/02 A 23/03/25 -AT | 1275 | 1 | 425416 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45717 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P63711/25 LOC MANGOTE VIBR 25/02 A 24/03/25 -AT | 149 | 1 | 425082 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 23795 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-28 | PROTENSAO IMPACTO LTDA | P64022/25 LOC PLASTERITS/CUBETA 01 A 28/02/25 -AT | 16504.17 | 1 | 426084 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45883 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-31 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P63712/25 LOC MARTELO ROMPEDOR 01 A 31/03/25 -AT | 595 | 1 | 425083 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11576 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P64253/25 LOC ESCORAS 23/02 A 25/03/25 -AT | 800 | 1 | 426808 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P64253/25 LOC ESCORAS 23/02 A 25/03/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 815 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-14 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P64276/25 LOC ROMPEDOR 14/03 A 12/04/25 -AT | 500 | 1 | 426910 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 43925 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-17 | REDEMAQUINAS | P64103/25 LOC ESCORAS 18/03 A 16/04/25 -AT | 850 | 1 | 426418 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46659 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-24 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P64319/25 LOC MANGOTE VIBR 25/03 A 24/04/25 -AT | 149 | 1 | 427058 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11633 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-25 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P64485/25 LOC ESCORAS 23/04 A 24/04/25 -AT | 800 | 1 | 427631 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11634 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-25 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P64483/25 LOC ESCORAS/TRILHO 11/03 A 10/04/2025 -AT | 1383.15 | 1 | 427633 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44045 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-25 | REDEMAQUINAS | P64264/25 LOC ESCORAS 24/03 A 22/04/25 -AT | 1275 | 1 | 426887 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46889 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-30 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P64265/25 LOC ROMPEDOR 01 A 30/04/25- AT | 595 | 1 | 426885 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11647 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-06 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P64736/25 LOC ESCORAS/GRADES 01/04 A 04/05/25 -AT | 400 | 1 | 428544 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 844 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-13 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P64845/25 LOC ROMPEDOR 13/04 A 12/05/2025 -AT | 500 | 1 | 428854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44656 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-22 | REDEMAQUINAS | P64735/25 LOC ESCORAS 17/04 A 16/05/25 -AT | 850 | 1 | 428545 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTOS FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 44741 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-23 | REDEMAQUINAS | P64734/25 LOC ESCORAS 23/04 A 22/05/25 -AT | 1275 | 1 | 428546 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47747 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-26 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P64733/25 LOC MANGOTE VIBR 25/04 A 24/05/25 -AT | 149 | 1 | 428547 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11696 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P65011/25 LOC ESCORAS 24/04 A 24/05/25 -AT | 800 | 1 | 429398 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11697 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-28 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P65012/25 LOC ESCORA/TRILHOS 11/04 A 11/05/25 -BV | 2424 | 1 | 429397 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47913 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P64885/25 LOC ROMPEDOR 01 A 31/05/25 -AT | 595 | 1 | 429005 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11710 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-03 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P65197/25 LOC ESCORAS/GRADES 01/05 A 03/06/25 -AT | 400 | 1 | 430165 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 888 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-11 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P65279/25 LOC ROMPEDOR 13/05 A 11/06/25 -AT | 500 | 1 | 430381 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 45416 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-20 | REDEMAQUINAS | P65194/25 LOC ESCORAS 17/05 A 15/06/25 -AT | 850 | 1 | 430155 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48804 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-24 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P65198/25 LOC MANGOTE VIBR 25/05 A 24/06/25 -AT | 149 | 1 | 430158 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11761 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P65528/25 LOC ESCORAS 24/05 A 23/06/25 -AT | 800 | 1 | 431468 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11762 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P65532/25 LOC ESCORAS/TRILHO 11/04 A 11/05/25 -AT | 704 | 1 | 431470 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48983 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-30 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P65361/25 LOC ROMPEDOR 01 A 30/06/25 -AT | 595 | 1 | 430714 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11784 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P65778/25 GRADE PROT/LOC ESCORAS 31/05 A 03/07/25 -AT | 575 | 1 | 432560 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 914 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-14 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P65815/25 LOC ROMPEDOR 13/06 A 11/07 -AT | 500 | 1 | 432558 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46097 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-16 | REDEMAQUINAS | P65591/25 LOC ESCORAS 16/06 A 15/07/25 -AT | 850 | 1 | 432051 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 49871 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-24 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P65682/25 LOC MANGOTE VIBR 25/06 A 24/07/25 -AT | 149 | 1 | 432141 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11817 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-25 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66039/25 LOC ESCORAS 23/06 A 23/07/25 -AT | 800 | 1 | 433503 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11818 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-29 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66038/25 LOC ESCORAS/TRILHOS 09/06 A 09/07/25 -AT | 704 | 1 | 433502 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 50089 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-30 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P65771/25 LOC ROMPEDOR 01 A 31/07/25 -AT | 595 | 1 | 432567 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 60209 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-01 | NORONHA & NORONHA COM E SERV DE FERRO LTDA | P65820/25 TUBO/FERRO P/MANUT ESCORAS ANDAIMES -AT | 3800 | 1 | 432598 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11834 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-04 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66187/25 LOC ESCORAS 01/07 A 02/08/25 -AT | 2291 | 1 | 433884 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 580632 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P65985/25 PERFIL ENC P/FABR VIGAS P/ESCORA PILARES -AT | 2665.68 | 1 | 433261 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 303362 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-14 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P66077/25 THINNER/FERROLACK P/MANUT ANDAIMES -AT | 689.6 | 1 | 433527 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46752 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-14 | REDEMAQUINAS | P66124/25 LOC ESCORAS 16/06 A 15/07/25 -AT | 850 | 1 | 433805 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 969 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-14 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P66373/25 LOC ROMPEDOR 12/07 A 11/08/25 -AT | 500 | 1 | 434596 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 50985 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P66237/25 LOC MANGOTE 25/07 A 24/08/25 -AT | 149 | 1 | 434079 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11884 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66674/25 LOC ESCORAS 23/06 A 23/07/25 -AT | 800 | 1 | 435836 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11885 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66528/25 LOC ESCORA/TRILHO P/09/06 A 09/07/25 -AT | 704 | 1 | 435092 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51170 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P66376/25 LOC ROMPEDOR 01 A 31/08/25 -AT | 595 | 1 | 434599 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11907 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66823/25 LOC ESCORAS 30/07 A 03/09/25 -AT | 840 | 1 | 436299 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1005 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-12 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P66928/25 LOC ROMPEDOR 11/08 A 10/09/25 -AT | 500 | 1 | 436690 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47466 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-17 | REDEMAQUINAS | P66711/25 LOC ESCORAS 15/08 A 13/09/25 -AT | 850 | 1 | 435965 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1376398-108 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | FORNECEDOR GERAL | CONCERTO PNEU BETONEIRA -AT | 30 | 1 | 437751 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONCERTO PNEU BETONEIRA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51968 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-24 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P66798/25 LOC MANGOTE 25/08 A 24/09/25 -AT | 149 | 1 | 436251 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11948 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P67249/25 LOC ESCORAS 22/08 A 21/09/25 -UQ | 800 | 1 | 437607 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11949 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P67143/25 LOC ESCORAS/TRILHO 09/07 A 09/08/25 -AT | 704 | 1 | 437283 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 144 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-29 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT 01 CABINE ELEV CREMALH 2/2-AT | 10751.4 | 1 | 421767 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 52198 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-30 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P66925/25 LOC ROMPEDOR 01 A 30/09/25 -AT | 595 | 1 | 436687 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 332968 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB SET/25 -AT | 200 | 1 | 436465 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 52605 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-03 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P67248/25 LOC ESCORAS 04/09 A 03/10/25 1/2 -AT | 2400 | 1 | 437809 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 67473 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | RENATO GONCALVES SILVA | P67473/25 CONCERTO DE EQUIPAMENTOS OBRA -BV | 1700 | 1 | 438381 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P67473/25 CONCERTO DE EQUIPAMENTOS OBRA -BV | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 11967 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-07 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P67386/25 LOC ESC/GRADES 03/09 A 03/10/25 -AT | 840 | 1 | 438059 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 81734 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-08 | VIP TINTAS LTDA | P67052/25 MATL P/MANUT BETONEIRA 1/2 -AT | 349.56 | 1 | 437554 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1083 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P67545/25 LOC ROMPEDOR 10/09 A 10/10/25 -AT | 500 | 1 | 438564 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 144 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT 01 CABINE ELEV CREMALH 2/2-AT | 248.6 | 1 | 438239 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48170 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-16 | REDEMAQUINAS | P67247/25 LOC ESCORAS 14/09 A 13/10/25 -AT | 850 | 1 | 437605 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 52645 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-16 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P67248/25 LOC ESCORAS 04/09 A 03/10/25 2/2 -AT | 2400 | 1 | 437810 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1384837-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 09/10/25 -AT | 7.8 | 1 | 439783 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 09/10/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 53097 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-24 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P67543/25 LOC MANGOTE 25/09 A 24/10/25 -AT | 149 | 1 | 438556 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12006 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P67797/25 LOC ESCORAS 21/09 A 21/10/25 -AT | 800 | 1 | 439444 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12007 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P67786/25 LOC ESCORAS 07/09 A 07/10/25 -AT | 812 | 1 | 439425 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1387149-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 20/10/25 -AT | 28.6 | 1 | 440232 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 20/10/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 53766 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-31 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P67846/25 LOC ROMPEDOR 11/10 A 17/10/25 -AT | 170 | 1 | 439890 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 81967 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-31 | VIP TINTAS LTDA | P67541/25 MATL P/RECUP BETONEIRA -AT | 1094.31 | 1 | 438545 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12029 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P67917/25 LOC ESCORAS -AT | 840 | 1 | 440059 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 154 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT ELEV CREMALHEIRA -AT | 4003.24 | 1 | 440646 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 53424 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P67648/25 LOC ESCORAS 04/10 A 03/11/25 -AT | 4800 | 1 | 438811 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 54039 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-04 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P68039/25 LOC ROMPEDOR 18 A 24/10/25 -AT | 170 | 1 | 440455 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 81734 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-07 | VIP TINTAS LTDA | P67052/25 MATL P/MANUT BETONEIRA 2/2 -AT | 349.56 | 1 | 437555 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1390675-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 05/11/25 -AT | 153.18 | 1 | 441050 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 05/11/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 154 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT ELEV CREMALHEIRA -AT | 96.76 | 1 | 440647 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1164 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-11 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P68238/25 LOC ROMPEDOR 10/10 A 10/11/25 -AT | 480 | 1 | 441043 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 48855 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-13 | REDEMAQUINAS | P67829/25 LOC ESCORAS 14/10 A 12/11/25 -AT | 850 | 1 | 439847 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12047 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-14 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P68224/25 LOC ANDAIME/ESCORAS/TRILHO 07/10 A 06/11/25 -AT | 812 | 1 | 440973 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392639-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 12/11/25 -AT | 22 | 1 | 441545 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 05 A 12/11/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1393731-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | RENTALMAQ ALUG DE EQUIP LTDA | CONCERTO BETONEIRA -AT | 500 | 1 | 441757 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONCERTO BETONEIRA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 336845 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB OUT/25 -AT | 200 | 1 | 436466 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 171 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-19 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MONTAGEM ELEVADOR CREMALHEIRA -AT | 8771.4 | 1 | 441701 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12064 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-26 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P68398/25 LOC ESCORAS 21/10 A 20/11/25 -UQ | 800 | 1 | 441481 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396106-108 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | RENTALMAQ ALUG DE EQUIP LTDA | CONS BETONEIRA AUTOCARREGAVEL -AT | 1090 | 1 | 444407 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONS BETONEIRA AUTOCARREGAVEL -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396374-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 17 A 25/11/25 -AT | 80 | 1 | 444558 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 17 A 25/11/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12076 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P68632/25 LOC ESCORAS 28/10 A 02/12/25 -AT | 840 | 1 | 444554 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNED DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1399073-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 03/12/25 -AT | 40 | 1 | 446092 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 28/11 A 03/12/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 54676 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P68401/25 LOC ESCORAS 04/10 A 03/11/25 -AT | 312 | 1 | 441492 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 171 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MONTAGEM ELEVADOR CREMALHEIRA -AT | 228.6 | 1 | 441702 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1223 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-12 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P68839/25 LOC ROMPEDOR 10/11 A 10/12/25 -AT | 480 | 1 | 447377 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12112 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P68768/25 LOC ESCORAS 07/10 A 06/11/25 -AT | 812 | 1 | 446089 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1401269-108 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | RENTALMAQ ALUG DE EQUIP LTDA | CONSERTO ROMPEDOR -AT | 265 | 1 | 449810 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONSERTO ROMPEDOR -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 340597 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB NOV/25 -AT | 200 | 1 | 436467 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 49585 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | REDEMAQUINAS | P68576/25 LOC ESCORAS 13/11 A 12/12/25 -AT | 850 | 1 | 443870 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 181 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT ELEV CREMALHEIRA NOV/25 -AT | 3528.41 | 1 | 441703 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 49710 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-19 | REDEMAQUINAS | P68552/25 LOC ESCORAS 19/11 A 18/12/25 -AT | 1275 | 1 | 443419 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1258 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | JG COM.MAT.CONST ETRANSP LTDA(HAYDNE) | P68986/25 LOC CACAMBA -AT | 5700 | 1 | 450901 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 139875 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | RN LOCAÇÕES EIRELI | P69071/25 MANUT BETONEIRA -AT | 481 | 1 | 451493 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1403001-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 16/12/25 -AT | 60 | 1 | 451453 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 16/12/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 49736 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | REDEMAQUINAS | P68551/25 LOC ESCORAS 21/11 A 20/12/25 -AT | 226.8 | 1 | 443400 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12127 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P68990/25 LOC ESCORA 20/11 A 20/12/25 -AT | 800 | 1 | 451479 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12143 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P69093/25 LOC ESCORAS/GRADES 27/11 A 01/01/26 -AT | 840 | 1 | 451590 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 69237 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | CBS PARAFUSOS IMPORTADORA LTDA | P69237/25 ARRUELA P/ESCORAS -AT NF 94201 | 688.52 | 1 | 452106 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P69237/25 ARRUELA P/ESCORAS -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1405906-108 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | RENTALMAQ ALUG DE EQUIP LTDA | CONSERTO ROMPEDOR BETONEIRA -AT | 150 | 1 | 452005 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONSERTO ROMPEDOR BETONEIRA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 241441 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P68811/25 DISCO CORTE/PROT FACIAL P/REF ESCORAS -AT | 171 | 1 | 446746 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 241450 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P68808/25 EPIS P/FUNC LUBR P/OBRA -AT | 25.4 | 1 | 446733 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 55764 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P68985´/25 LOC ESCORAS 04/10 A 03/11/25 -AT | 312 | 1 | 450900 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1937 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-06 | HBR LOC LOCACAO E SERV DE MAQUINAS LTDA 02 | P68984/25 LOC MARTELO ROMP 09 A 23/12/25 - AT | 230 | 1 | 450899 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1408028-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19/12 A 06/01/26 -AT | 260 | 1 | 452525 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 19/12 A 06/01/26 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 181 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT ELEV CREMALHEIRA NOV/25 -AT | 91.59 | 1 | 445874 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 50330 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | REDEMAQUINAS | P69092/25 LOC ESCORA 13/12 A 11/01/26 -AT | 850 | 1 | 451597 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12161 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-13 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P69158/25 LOC ESCOR/TRILHO/ANDAIME 06/12 A 05/01/26 -AT | 812 | 1 | 451854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 344577 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-15 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB DEZ/25 -AT | 200 | 1 | 436468 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1265 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-16 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P69297/26 LOC ROMPEDOR P/ PILAR 10/12-09/01 -AT | 480 | 1 | 452423 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1410133-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 12 A 13/01/26 -AT | 10 | 1 | 452958 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 13/01/26 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 50448 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | REDEMAQUINAS | P69156/25 LOC DE ESCORAS 19/12-17/01 - AT | 1275 | 1 | 451863 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 197 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-20 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT ELEV CREMALHEIRA DEZ/25 -AT | 1897.93 | 1 | 441704 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1802 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-22 | TECNO TESTE | P69449/26 CONS MAQ SERRA -BV | 200.88 | 1 | 452935 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P69449/26 CONS MAQ SERRA -BV | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 50530 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-22 | REDEMAQUINAS | P69299/26 LOC ESCORAS P/ CONCRET 23/12-21/01 -AT | 126 | 1 | 452440 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12172 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P69427/26 LOC ESCORAS 20/12 A 19/01/26 -UQ | 800 | 1 | 452855 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2008 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-28 | HBR LOC LOCACAO E SERV DE MAQUINAS LTDA 02 | P69331/26 LOC MARTELO ROMP 24/12 A 07/01/26 -AT | 230 | 1 | 452579 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1414736-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 28/01/26 -AT | 50 | 1 | 454026 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 28/01/26 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 56447 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P69384/26 LOC ESCORA 04/01 A 03/02/26 -AT | 312 | 1 | 452746 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 197 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT ELEV CREMALHEIRA DEZ/25 -AT | 52.07 | 1 | 452363 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12223 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-12 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P69757/26 LOC ESCOR/TRILHO 05/01 A 12/02 -AT | 180 | 1 | 454073 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1417986-108 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-12 | RENTALMAQ ALUG DE EQUIP LTDA | CONS BETONEIRA -AT | 200 | 1 | 455388 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONS BETONEIRA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 70077 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P70077/26 KIT CANECA P/ESCORAS METALICAS -AT NF 8990 | 2170.24 | 1 | 455820 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P69956/26 LOC ROMPEDOR 09/01 A 09/02/26 -AT | 480 | 1 | 455271 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 242930 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P69539/26 BROCA P/REFORMA ESCORAS -AT | 316 | 1 | 453307 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 348384 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB JAN/26 -AT | 200 | 1 | 445487 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 50904 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | REDEMAQUINAS | P69592/26 LOC ESCORAS P/LAJE 12/01 A 10/02 -AT | 850 | 1 | 453484 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12235 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P69979/26 LOC ESCORAS 19/01 A 18/02/26 -AT | 800 | 1 | 455350 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 208 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-20 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT ELEV CREMALHEIRA JAN/26 -AT | 1897.54 | 1 | 441705 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51083 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-20 | REDEMAQUINAS | P69690/26 LOC ESCORAS 18/01 A 16/02/26 -AT | 1275 | 1 | 453843 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51185 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | REDEMAQUINAS | P69681/26 LOC ESCORAS 22/01 A 20/02/26 -AT | 126 | 1 | 453826 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 57507 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P69977/26 LOC DE ESCORAS 04/02 A 03/03/26 -AT | 96 | 1 | 455354 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 70424 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | TECNO TESTE | P70424/26 CONS MOTOR FREIO 1/2 -AT NFSE 1835 | 1810 | 1 | 457326 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P70424/26 CONS MOTOR FREIO 1/2 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1822 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | TECNO TESTE | ISS P70259/26 CONS P/MARTELETE/SERRA MARMORE -AT | 17.69 | 1 | 456657 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 208 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT ELEV CREMALHEIRA JAN/26 -AT | 52.46 | 1 | 454854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47008 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | ISELETRICA LTDA | ISS P70211/26 MANUT ELETROIMA DA MINIGRAU -AT | 42.85 | 1 | 456731 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-12 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P70392/26 LOC ROMPEDOR 09/02 A 11/03/26 -AT | 480 | 1 | 457209 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 352302 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB FEV/26 -AT | 200 | 1 | 445488 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51664 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | REDEMAQUINAS | P70116/26 LOC ESCORAS 11/02 A 12/03/26 -AT | 850 | 1 | 456016 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12276 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-17 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P70366/26 LOC ESCORAS/TRILHOS 04/02 A 14/03/26 -AT | 180 | 1 | 457059 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 222 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT ELEV CREMALHEIRA NOV/25 -AT | 1828.68 | 1 | 441706 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 66585 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70130/26 CAMARA/PNEU P/MANUT CARRO DE MAO -AT | 370 | 1 | 456004 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12285 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-20 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P70500/26 LOC ESCORAS 06/02 A 08/03/26 -UQ | 2620 | 1 | 457580 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 47008 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-20 | ISELETRICA LTDA | P70211/26 MANUT ELETROIMA DA MINIGRAU -AT | 814.05 | 1 | 456366 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51790 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-20 | REDEMAQUINAS | P70217/26 LOC ESCORAS 17/02 A 18/03/26 -AT | 1275 | 1 | 456386 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 70424 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-23 | TECNO TESTE | P70424/26 CONS MOTOR FREIO 2/2 -AT | 1737.24 | 1 | 457327 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P70424/26 CONS MOTOR FREIO 2/2 -AT NFSE 1835 | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51870 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-24 | REDEMAQUINAS | P70395/26 LOC ESCORAS 21/02 A 22/03/26 -AT | 126 | 1 | 457211 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430564-108 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | ELIZAMBERGUE RIBEIRO AVELINO | MONT/DESM MOTOR MINIGRUA -AT | 350 | 1 | 458545 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONT/DESM MOTOR MINIGRUA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 58347 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P70545/26 LOC ESCORAS 04/03 A 03/04/26 -AT | 96 | 1 | 457679 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1835 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | TECNO TESTE | ISS P70424/26 CONS MOTOR FREIO 2/2 -AT | 72.76 | 1 | 458163 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 222 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT ELEV CREMALHEIRA NOV/25 -AT | 51.32 | 1 | 457005 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAR/2026 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1513 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P70963/26 LOC ROMPEDOR 11/03 A 10/04/26 -AT | 480 | 1 | 459222 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12323 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-15 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P70903/26 LOC ESCORAS/TRILHOS 06 A 14/03/26 -AT | 180 | 1 | 459048 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 356680 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-15 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB MAR/26 -AT | 200 | 1 | 445489 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 52335 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-15 | REDEMAQUINAS | P70653/26 LOC ESCORAS 13/03 A 11/04/26 -AT | 646 | 1 | 458083 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12331 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P70995/26 LOC ESCORAS 20/03 A 19/04/26 -AT | 826 | 1 | 459327 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 232 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT ELEV CREMALHEIRA MAR/26 -AT | 2243.47 | 1 | 441707 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 52482 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | REDEMAQUINAS | P70725/26 LOC ESCORAS 19/03 A 17/04/26 -AT | 1275 | 1 | 458449 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59301 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-04 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P70997/26 LOC ESCORAS 04/04 A 03/05/26 -AT | 60 | 1 | 459329 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 232 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT ELEV CREMALHEIRA MAR/26 -AT | 66.53 | 1 | 459194 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12366 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-13 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P71347/26 LOC ESCORAS 05/04 A 15/05/26 -AT | 180 | 1 | 460612 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 360214 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-15 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB ABR/26 -AT | 200 | 1 | 445490 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 53018 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-15 | REDEMAQUINAS | P71473/26 LOC ESCORAS 12/04 A 11/05/26 -AT | 646 | 1 | 460984 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12373 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-19 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P71445/26 LOC ESCORAS 07/04 A 07/05/26 -AT | 826 | 1 | 460937 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 247 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT ELEV CREMALHEIRA ABR/26 -AT | 1698.2 | 1 | 441708 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 53157 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-22 | REDEMAQUINAS | P71272/26 LOC ESCORAS 18/04 A 17/05/26 -AT | 1275 | 1 | 460334 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1445039-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 07 A 20/05/26-AT | 30 | 1 | 462227 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 07 A 20/05/26-AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1638 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P71702/16 MANUT ROMPEDOR-AT | 230 | 1 | 461833 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 99473 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P71914/26 IDENIZ 05 ESCORAS QUEB P/OBRA 1/3-AT | 600 | 1 | 462580 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1448452-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | 38 | 1 | 463105 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1612 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P71564/26 LOC ROMPEDOR 11/05 A 10/06/26 -AT | 480 | 1 | 461320 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 247 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT ELEV CREMALHEIRA ABR/26 -AT | 51.8 | 1 | 460853 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS MAI/26 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 53612 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-11 | REDEMAQUINAS | P71596/26 LOS ESCORAS 12/06 A 10/06/26 -AT | 646 | 1 | 461419 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12409 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-12 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P71973/26 LOC ANDAIMES/ESCORAS/TRILHO 05/05 A 13/06/26 - | 172 | 1 | 462760 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 247350 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-12 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P71715/26 MATL P/MANUT ESCORAS 1/2 -AT | 942.57 | 1 | 463111 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 364300 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB MAI/26 -AT | 200 | 1 | 445491 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 53722 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | REDEMAQUINAS | P72032/26 LOC ESCORAS 18/05 A 16/06/26 -AT | 1275 | 1 | 463039 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12418 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P72145/26 LOC ESCORAS 19/05 A 18/06/26 -AT | 826 | 1 | 463425 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 256 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT ELEV CREMALHEIRA MAIO/26 -AT | 2356.86 | 1 | 441709 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 72360 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | AUTO PECAS VELOZ LTDA | P72360/26 GRAXA LUBR P/EQUI DISCO E PLUG -AT NFE 41677 | 390 | 1 | 464329 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P72360/26 GRAXA LUBR P/EQUI DISCO E PLUG -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9570 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-24 | PATRICIA RODRIGUES ALVES | P71807/26 MATL P/REF JACARE -AT | 635.4 | 1 | 462296 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 53941 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | REDEMAQUINAS | P71910/26 LOC ESCORAS 25/05 A 23/06/26 -AT | 425 | 1 | 462573 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1456157-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | ORLANDO SILVIO COSTA | ABRACADEIRA P/ELEV CREMALHEIRA -AT | 720 | 1 | 465567 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ABRACADEIRA P/ELEV CREMALHEIRA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 99473 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P71914/26 IDENIZ 05 ESCORAS QUEB P/OBRA 2/3-AT | 600 | 1 | 462581 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 72582 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-08 | AUTO PECAS VELOZ LTDA | P72582/26 OLEO MOTOR P/CREMALHEIRA -AT NFE 41908 | 685 | 1 | 465528 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P72582/26 OLEO MOTOR P/CREMALHEIRA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1711 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P72142/26 LOC ROMPEDOR 10/06 A 10/07/26 -AT | 480 | 1 | 463452 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 256 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT ELEV CREMALHEIRA MAI/26 -AT | 73.14 | 1 | 462997 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12451 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P72495/26 LOC ESCORAS 12/06 A 12/07/26 -AT | 260 | 1 | 465012 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 247350 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P71715/26 MATL P/MANUT ESCORAS 2/2 -AT | 942.58 | 1 | 463112 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 54285 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | REDEMAQUINAS | P72227/26 LOC ESCORAS 11/06 A 10/07/26 -AT | 646 | 1 | 463694 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 368135 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-15 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB JUN/26 -AT | 200 | 1 | 445492 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 54427 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | REDEMAQUINAS | P72307/26 LOC ESCORAS 16/06 A 16/07/26 -AT | 1275 | 1 | 463993 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12450 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P72606/26 LOC ESCORAS 06/06 A 06/07/26 -AT | 826 | 1 | 465588 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1901 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | TECNO TESTE | P72811/26 CONS MARTELETE -AT | 372.36 | 1 | 466442 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P72811/26 CONS MARTELETE -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 271 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT ELEV CREMALHEIRA JUN/26 -AT | 2017.39 | 1 | 441710 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 54563 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-24 | REDEMAQUINAS | P72493/26 LOC ESCORAS 24/06 A 23/07/26 -AT | 425 | 1 | 465010 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTOS FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 72949 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P72949/26 MATL P/CONS SERRA MARMORE -AT NFE 287236 | 149.99 | 1 | 467195 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P72949/26 MATL P/CONS SERRA MARMORE -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461829-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | 30 | 1 | 467099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 72997 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P72997/26 MATL P/MANUT SERRA MARMORE/CIRCULAR -AT NFE 6215 | 588.07 | 1 | 467440 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P72997/26 MATL P/MANUT SERRA MARMORE/CIRCULAR -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463160-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 28/07/26 -AT | 225.1 | 1 | 467538 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23 A 28/07/26 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463163-108 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | ELIZAMBERGUE RIBEIRO AVELINO | CONS BETONEIRA -AT | 150 | 1 | 467539 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONS BETONEIRA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 99473 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-07 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P71914/26 IDENIZ 05 ESCORAS QUEB P/OBRA 3/3-AT | 600 | 1 | 462582 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465554-108 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | ANTENAS P/CONS RADIOS COMUN -AT NFE 19388 | 56 | 1 | 468191 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1797 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | SUPERLOC LOC DE EQUIP PARA CONST CIVIL LTDA | P72808/26 LOC ROMPEDOR -AT | 480 | 1 | 466471 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1901 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | TECNO TESTE | ISS P72811/26 CONS MARTELETE -AT | 7.64 | 1 | 466515 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1916 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | TECNO TESTE | P73180/26 CONS MARTELETE/SERRA MARMORE -AT | 592.84 | 1 | 468090 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P73180/26 CONS MARTELETE/SERRA MARMORE -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1916 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | TECNO TESTE | ISS P73180/26 CONS MARTELETE/SERRA MARMORE -AT | 12.16 | 1 | 468152 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1919 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | TECNO TESTE | P73160/26 CONS MOTOR ELETR/SERRA/MARTELETE -AT | 1102.39 | 1 | 467948 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P73160/26 CONS MOTOR ELETR/SERRA/MARTELETE -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 271 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT ELEV CREMALHEIRA JUN/26 -AT | 62.61 | 1 | 465414 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12493 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-11 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P73006/26 LOC TRILHO/ESC/ANDAIME 04/07 A 03/08/26 -AT | 260 | 1 | 467476 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14336 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-11 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | P72742/26 BARRA/PORCA/ARRUELA P/ELEV CREM -AT | 250 | 1 | 466166 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 54927 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-12 | REDEMAQUINAS | P72806/26 LOC ESCORAS 11/09 A 09/08/26 -AT | 646 | 1 | 466437 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 12500 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P73147/26 LOC ESCORAS 06/07 A 05/08/26 -AT | 826 | 1 | 467859 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1466923-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 30/07 A 12/08/2026 -AT | 75.3 | 1 | 468551 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 30/07 A 12/08/2026 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1921 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | TECNO TESTE | P73320/26 CONS SERRA MARMORE -AT | 146.98 | 1 | 468611 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P73320/26 CONS SERRA MARMORE -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 372346 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | TECNOVETTI PROD E SERV PARA ESCRITORIO LTDA | LOC IMPRESSOA PB JUL/26 -AT | 200 | 1 | 445493 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 55063 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | REDEMAQUINAS | P72880/26 LOC ESCORAS 17/07 A 15/08/26 -AT | 1275 | 1 | 466885 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 283 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-18 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT ELEV CREMALHEIRA JUL/26 -AT | 2657.53 | 1 | 441711 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-18 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | DEVOL PARTE P72997/26 -AT NFE 6215 | -7.54 | 1 | 610207 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DEVOL PARTE P72997/26 -AT NFE 6215 | T | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 55160 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | REDEMAQUINAS | P72963/26 LOC ESCORAS 20/07 A 18/08/26 -AT | 850 | 1 | 467239 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 27080 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-21 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | P72958/26 PNEU P/BOBCAT 1/2 -AT | 950 | 1 | 467229 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1468995-4 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 18/08/26 -AT | 100 | 1 | 469209 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 18/08/26 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 55192 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | REDEMAQUINAS | P72986/26 LOC ESCORAS 24/07 A 22/08/26 -AT | 425 | 1 | 467402 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1470913-108 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-26 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | 1 TESOURA DE CORTE PPR -AT NFE 1842 | 57.33 | 1 | 469791 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 1 TESOURA DE CORTE PPR -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1926 | 10502 | 1304 | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | TECNO TESTE | P73514/26 CONSERTO ESMELHIRADEIRA -AT | 88.19 | 1 | 469534 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P73514/26 CONSERTO ESMELHIRADEIRA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2020-12-21 | CAGECE | LIG DE AGUA C/INST HIDROMETRO -S PAULET | 79 | 1 | 300473 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIBUTOS/CONTA DE CONSUMO | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-01-18 | CAGECE | CONSUMO JAN/21 -S PAULET | 101 | 1 | 302536 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PGTO CONTA DE CONSUMO DIVERSOS - MNT | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-02-22 | CAGECE | CONSUMO FEV/21 -S PAULET | 103.89 | 1 | 302537 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO C CONSUMO/TRIBUTOS DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-03-24 | CAGECE | CONSUMO MAR/21 -S PAULET | 333.34 | 1 | 302538 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONSUMO MAR/21 -SP | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-04-19 | CAGECE | CONSUMO ABR/21 -S PAULET | 464.92 | 1 | 302539 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-05-17 | CAGECE | CONSUMO MAI/21 -S PAULET | 113.4 | 1 | 302540 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-06-21 | CAGECE | CONSUMO JUN/21 -S PAULET | 113.4 | 1 | 302541 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONSUMO JUN/21 -SP | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-07-20 | CAGECE | CONSUMO JUL/21 -S PAULET | 113.4 | 1 | 302542 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-08-16 | CAGECE | CONSUMO AGO/21 -S PAULET | 113.4 | 1 | 302543 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-09-20 | CAGECE | CONSUMO SET/21 -S PAULET | 113.4 | 1 | 302544 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-10-18 | CAGECE | CONSUMO OUT/21 -S PAULET | 113.4 | 1 | 302545 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-11-22 | CAGECE | CONSUMO NOV/21 -S PAULET | 113.4 | 1 | 302546 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2021-12-20 | CAGECE | CONSUMO DEZ/21 -S PAULET | 113.4 | 1 | 302547 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2022-01-20 | CAGECE | CONSUMO JAN/22- S PAULET | 113.4 | 1 | 330654 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2022-02-21 | CAGECE | CONSUMO FEV/22- S PAULET | 114.92 | 1 | 330655 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2022-03-28 | CAGECE | CONSUMO MAR/22- S PAULET | 121 | 1 | 330656 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2022-04-20 | CAGECE | CONSUMO ABR/22- S PAULET | 123.7 | 1 | 330657 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2022-05-19 | CAGECE | CONSUMO MAI/22- S PAULET | 121 | 1 | 330658 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2022-06-20 | CAGECE | CONSUMO /22-S PAULET | 833.36 | 1 | 330659 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONSUMO JUN/22-S PAULET | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2023-09-18 | CAGECE | CONSUMO SET/23 - AT | 545.06 | 1 | 373921 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | CAGECE | CONSUMO OUT/23 - AT | 541.24 | 1 | 373922 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | CAGECE | CONSUMO NOV/23 - AT | 962.74 | 1 | 373923 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | CAGECE | CONSUMO DEZ/23 - AT | 633.36 | 1 | 373924 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-17 | CAGECE | CONSUMO JAN/24 - AT | 663.52 | 1 | 378808 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-19 | CAGECE | CONSUMO FEV/24 - AT | 619.03 | 1 | 378809 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-18 | CAGECE | CONSUMO MAR/24 - AT | 475.73 | 1 | 378810 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-17 | CAGECE | CONSUMO ABR/24 - AT | 504.39 | 1 | 378811 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-15 | CAGECE | CONSUMO MAI/24 - AT | 965.12 | 1 | 378812 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-17 | CAGECE | CONSUMO JUN/24 - AT | 590.37 | 1 | 378813 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-15 | CAGECE | CONSUMO JUL/24 - AT | 475.73 | 1 | 378814 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | CAGECE | CONSUMO AGO/24 - AT | 1296.88 | 1 | 378815 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-16 | CAGECE | CONSUMO SET/24 - AT | 1303.2 | 1 | 378816 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | CAGECE | CONSUMO OUT/24 - AT | 4926.92 | 1 | 378817 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | CAGECE | CONSUMO NOV/24 - AT | 3226.43 | 1 | 378818 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-17 | CAGECE | CONSUMO DEZ/24 - AT | 1466.1 | 1 | 378819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | CAGECE | CONSUMO JAN/25 - AT | 1498.68 | 1 | 410263 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-17 | CAGECE | CONSUMO FEV/25-AT | 1835.12 | 1 | 411571 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-17 | CAGECE | CONSUMO MAR/25 -AT | 1680.53 | 1 | 411572 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-17 | CAGECE | CONSUMO ABR/25-AT | 3071.84 | 1 | 411573 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | CAGECE | CONSUMO MAI/25-AT | 5133.04 | 1 | 411574 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-17 | CAGECE | CONSUMO JUN/25-AT | 1629 | 1 | 411575 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | CAGECE | CONSUMO JUL/25-AT | 912.24 | 1 | 411576 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | CAGECE | CONSUMO AGO/25-AT | 2092.77 | 1 | 411577 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-17 | CAGECE | CONSUMO SET/25-AT | 3741.73 | 1 | 411578 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-17 | CAGECE | CONSUMO OUT/25-AT | 2659.6 | 1 | 411579 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | CAGECE | CONSUMO NOV/25-AT | 6318.23 | 1 | 411580 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-17 | CAGECE | CONSUMO DEZ/25-AT | 1358.5 | 1 | 411581 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | CAGECE | CONSUMO JAN/26-AT | 1957.15 | 1 | 411582 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | CAGECE | CONSUMO FEV/26 -AT | 2183.35 | 1 | 444718 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-17 | CAGECE | CONSUMO MAR/26 -AT | 4388.8 | 1 | 444719 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-17 | CAGECE | CONSUMO ABR/26 -AT | 1036.75 | 1 | 444720 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | CAGECE | CONSUMO MAI/26 -AT | 699.78 | 1 | 444721 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | CAGECE | CONSUMO JUN/26 -AT | 858 | 1 | 444722 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | CAGECE | CONSUMO JUL/26 -AT | 965.25 | 1 | 444723 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 235792 | 10401 | 1344 | Agua & Esgoto - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | CAGECE | CONSUMO AGO/26 -AT | 716.77 | 1 | 444724 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Agua & Esgoto - Obra | AGUA & ESGOTO - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3950 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2022-08-16 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV COPIAS (PLOTAGENS DE PROJ) JUL/22 | 139.98 | 1 | 345495 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4053 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2022-12-12 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV COPIAS (PLOTAG PROJ) NOV/22 | 35 | 1 | 351471 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4110 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2023-02-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV COPIAS (PLOTAG DE PROJ) DEZ/22 E JAN/23 | 7.78 | 1 | 361745 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4319 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2023-09-11 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV COPIAS (PLOTAG DE PROJ) AGO-23 | 210.95 | 1 | 373421 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4334 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV COPIAS (PLOTAG DE PROJ) SET-23-ESC | 35.97 | 1 | 375031 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4380 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-14 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV COPIAS (PLOTAG DE PROJ) NOV/23 | 184.68 | 1 | 379873 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4401 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ DEZ/2023 -OBR DIV | 96 | 1 | 386105 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4438 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ JAN/24 -OBR DIV | 133.57 | 1 | 389693 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4462 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ MAR/24-OBR | 24 | 1 | 392133 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4488 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ MAR/24 -OBR DIV | 110 | 1 | 394031 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4519 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ ABR/24-OBR | 154 | 1 | 396206 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4548 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ 02/05 A 28/06/24 -AT | 30 | 1 | 400470 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4568 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ 01 A 29/07/24 -AT | 128.18 | 1 | 402849 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4590 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-20 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ 06 A 31/08/24-AT | 118.47 | 1 | 404815 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4665 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-14 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ OUT/24-ESC/OBR | 409.77 | 1 | 409163 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4688 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-16 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ NOV/24-ESC/OBR | 341.78 | 1 | 413319 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4718 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ DEZ/24-ESC/OBR | 178 | 1 | 419194 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4748 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-14 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ JAN/25 -ESC/OBRA | 348 | 1 | 423187 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4768 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-14 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ FEV/25 -ESC/OBRA | 248 | 1 | 425285 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4803 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ MARC/25 -ESC/OBRA | 536.58 | 1 | 427065 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4831 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ ABR/25 -ESC/OBRA | 16 | 1 | 428909 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4875 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-23 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ MAI/25 -ESC/OBRA | 20.43 | 1 | 431563 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4929 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-14 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ JUL/25 -ESC/OBRA | 61 | 1 | 434835 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4954 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ AGO/25 -ESC/OBRA | 334.19 | 1 | 436745 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 5027 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-13 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ SET-OUT/25 -ESC/OBRA | 99.41 | 1 | 441381 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 5077 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-15 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ NOV-DEZ/25 -AT | 125.43 | 1 | 452539 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 5114 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ JAN/FEV/26 -AT | 41.38 | 1 | 457380 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441146-4 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | 40 | 1 | 461013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 5234 | 10406 | 1349 | Cópias E Impressões - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | PAULO AVELINO FEIJAO | SERV PLOTAG DE PROJ MAR/ABR/MAI/26 OBRAS | 264.5 | 1 | 463871 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2021-05-03 | COELCE/ENEL | CONSUMO MAR/21(CONTA EM ABERTO)-S PAULET | 78.36 | 1 | 311578 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONSUMO MAR/21(CONTA EM ABERTO)-SP | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2021-06-22 | COELCE/ENEL | CONSUMO MAI E JUN/21-S PAULET | 167.22 | 1 | 314384 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONSUMO MAI E JUN/21-SP | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2021-07-12 | COELCE/ENEL | CONSUMO -S PAULET | 90.76 | 1 | 314377 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2021-08-09 | COELCE/ENEL | CONSUMO -S PAULET | 98.05 | 1 | 314378 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2021-09-06 | COELCE/ENEL | CONSUMO AGO/21-S PAULET | 97.71 | 1 | 314379 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2021-10-11 | COELCE/ENEL | CONSUMO SET/21 - S PAULET | 98.07 | 1 | 314380 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2021-11-08 | COELCE/ENEL | CONSUMO -S PAULET | 104.74 | 1 | 314381 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2021-12-06 | COELCE/ENEL | CONSUMO NOV/21-S PAULET | 104.13 | 1 | 314382 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2022-01-17 | COELCE/ENEL | CONSUMO DEZ/21- S PAULET | 103.56 | 1 | 330298 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2022-02-07 | COELCE/ENEL | CONSUMO JAN/22- S PAULET | 102.71 | 1 | 330299 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2022-03-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO FEV/22- S PAULET | 106.28 | 1 | 330300 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2022-04-11 | COELCE/ENEL | CONSUMO MAR/22- S PAULET | 103.94 | 1 | 330301 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 51022446 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2022-05-09 | COELCE/ENEL | CONSUMO ABR/22- S PAULET | 104.67 | 1 | 330302 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2023-11-06 | COELCE/ENEL | CONSUMO OUT/23- ATRIUM | 177.61 | 1 | 373499 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | COELCE/ENEL | CONSUMO NOV/23- ATRIUM | 389.79 | 1 | 373500 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-01-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO DEZ/23- ATRIUM | 397.37 | 1 | 373501 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-02-14 | COELCE/ENEL | CONSUMO JAN/24- AT | 494.97 | 1 | 379214 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | COELCE/ENEL | CONSUMO FEV/24- AT | 714.97 | 1 | 379215 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-04-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO MAR/24- AT | 895.16 | 1 | 379216 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO ABR/24- AT | 815.41 | 1 | 379217 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO MAI/24- AT | 739.35 | 1 | 379218 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-07-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO JUN/24- AT | 417.64 | 1 | 379219 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | COELCE/ENEL | CONSUMO JUL/24- AT | 374.79 | 1 | 379220 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO AGO/24- AT | 326.69 | 1 | 379221 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO SET/24- AT | 505.54 | 1 | 379222 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | COELCE/ENEL | CONSUMO OUT/24- AT | 733.85 | 1 | 379223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO NOV/24- AT | 848.98 | 1 | 379224 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO DEZ/24- AT | 892.64 | 1 | 379225 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO JAN/25- AT | 1003.41 | 1 | 414550 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO FEV/25- AT | 923.43 | 1 | 414551 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO MAR/25- AT | 788.68 | 1 | 414552 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | COELCE/ENEL | CONSUMO ABR/25- AT | 726.39 | 1 | 414553 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO MAI/25- AT | 927.89 | 1 | 414554 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO JUN/25- AT | 515.5 | 1 | 414555 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | COELCE/ENEL | CONSUMO JUL/25- AT | 626.68 | 1 | 414556 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO AGO/25- AT | 842.08 | 1 | 414557 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | COELCE/ENEL | CONSUMO SET/25- AT | 840.14 | 1 | 414558 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-15 | COELCE/ENEL | CONSUMO OUT/25- AT | 775.25 | 1 | 414559 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | COELCE/ENEL | CONSUMO NOV/25- AT | 805.86 | 1 | 414560 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-16 | COELCE/ENEL | CONSUMO DEZ/25- AT | 924.59 | 1 | 414561 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | COELCE/ENEL | CONSUMO JAN/26- AT | 1099.12 | 1 | 444770 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | COELCE/ENEL | CONSUMO FEV/26- AT | 1168.84 | 1 | 444771 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-17 | COELCE/ENEL | CONSUMO MAR/26- AT | 1113.97 | 1 | 444772 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-17 | COELCE/ENEL | CONSUMO ABR/26- AT | 1358.28 | 1 | 444773 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONSUMO ABR/26- AT | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | COELCE/ENEL | CONSUMO MAI/26- AT | 1295.53 | 1 | 444774 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-16 | COELCE/ENEL | CONSUMO JUN/26- AT | 1487.73 | 1 | 444775 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | COELCE/ENEL | CONSUMO JUL/26- AT | 1720.39 | 1 | 444776 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONSUMO JUL/26- AT | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 59057289 | 10410 | 1353 | Energia Elétrica - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | COELCE/ENEL | CONSUMO AGO/26- AT | 1857.82 | 1 | 444777 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 14461 | 10411 | 1354 | Fretes - Obra | ED. ATRIUM | 2024-03-12 | T F LOGISTICA ETRANSP EIRELI | FRETE S/NF13263 PROTENDIDOS-AT | 10200 | 1 | 392345 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FRETE S/NF13263 PROTENDIDOS-AT | P | Fretes - Obra | FRETES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 56169 | 10411 | 1354 | Fretes - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-04 | RODONOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | P66135/25 FRETE NF 33418 TORCISAO -AT | 780.46 | 1 | 433795 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fretes - Obra | FRETES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 66653 | 10411 | 1354 | Fretes - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | JESSICA DIANA SANTOS SILVA DE OLIVEIRA | P66653/25 FRETE CONTAINER ALMOX AT P/VEX -AT | 800 | 1 | 435590 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P66653/25 FRETE CONTAINER ALMOX AT P/VEX -AT | P | Fretes - Obra | FRETES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 67742 | 10411 | 1354 | Fretes - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-14 | JESSICA DIANA SANTOS SILVA DE OLIVEIRA | P67742/25 SERV MUNCK -AT | 1000 | 1 | 439305 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P67742/25 SERV MUNCK -AT | P | Fretes - Obra | FRETES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 68517 | 10411 | 1354 | Fretes - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | TRANSPORTES ACRE LTDA ME | P68517/25 FRETE THE/FOR -AT | 300 | 1 | 442202 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P68517/25 FRETE THE/FOR -AT | P | Fretes - Obra | FRETES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422323-4 | 10411 | 1354 | Fretes - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | 40 | 1 | 456624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | P | Fretes - Obra | FRETES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 74398 | 10411 | 1354 | Fretes - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | RODONOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | P71911/26 TRANSP CHAVE SEG NF36846-AT | 487.3 | 1 | 462575 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fretes - Obra | FRETES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 13257 | 10411 | 1354 | Fretes - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA | FRETE REF NF 16690 -AT | 1856.4 | 1 | 465974 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Fretes - Obra | FRETES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND AGO/25 -AT | 46.64 | 1 | 426574 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND AGO/25 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4632419 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | ISS SERV INTERNET -AT | 0.1 | 1 | 436708 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG AGO/25-AT | 109.99 | 1 | 417383 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND SET/25 -AT | 8.65 | 1 | 426575 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG SET/25-AT | 109.99 | 1 | 417384 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4851643 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | ISS INTERNET 300MG SET/25-AT | 0.1 | 1 | 439938 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND OUT/25 -AT | 8.65 | 1 | 426576 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND OUT/25 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 5061561 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | ISS INTERNET 300MG OUT/25 -AT | 0.1 | 1 | 441019 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG OUT/25-AT | 109.99 | 1 | 417385 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND NOV/25 -AT | 8.63 | 1 | 426577 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND NOV/25 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG NOV/25-AT | 109.99 | 1 | 417386 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND DEZ/25 -AT | 8.65 | 1 | 426578 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG DEZ/25-AT | 109.99 | 1 | 417387 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 5446275 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | ISS INTERNET 300MG NOV/26 -AT | 0.1 | 1 | 452371 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397157-5 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG FEV/26 -AT | 109.99 | 1 | 444874 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-07 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND MAR/26 -AT | 8.65 | 1 | 444760 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND MAR/26 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397157-5 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG MAR/26 -AT | 109.99 | 1 | 444875 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND ABR/26 -AT | 8.65 | 1 | 444761 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND ABR/26 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397157-5 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG ABR/26 -AT | 109.99 | 1 | 444876 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND MAI/26 -AT | 8.65 | 1 | 444762 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND MAI/26 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397157-5 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG MAI/26 -AT | 109.99 | 1 | 444877 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND JUN/26 -AT | 8.65 | 1 | 444763 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397157-5 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG JUN/26 -AT | 109.99 | 1 | 444878 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397157-5 | 20102 | 1770 | Telefonia/Internet - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG JUL/26 -AT | 109.99 | 1 | 444879 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1384837-4 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 09/10/25 -AT | 59.9 | 1 | 439783 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 09/10/25 -AT | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 68218 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P68218/25 RADIO COMUNICACAO P/FUNC -AT NF 245593 | 239.9 | 1 | 440969 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1462 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | FRANCISCA ROSSIBERY MARTINS DO CARMO | P68411/25 KIT CARIMBO -AT | 115 | 1 | 441532 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P68411/68412/25 KIT CARIMBO -AT E UQ | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1399073-4 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 03/12/25 -AT | 56 | 1 | 446092 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 28/11 A 03/12/25 -AT | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1462 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | FRANCISCA ROSSIBERY MARTINS DO CARMO | ISS KIT CARIMBO -AT UQ | 2.3 | 1 | 441563 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 158889 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | TUDO OFFICE LTDA | P68424/25 MATL P/USO ALMOXARIFADO -AT | 55.34 | 1 | 441634 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1408028-4 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19/12 A 06/01/26 -AT | 17.1 | 1 | 452525 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 19/12 A 06/01/26 -AT | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422323-4 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | 46.69 | 1 | 456624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434513-4 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/03 A 08/04/26 -AT | 77.5 | 1 | 459478 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/03 A 08/04/26 -AT | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441146-4 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | 99.26 | 1 | 461013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 173218 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | TUDO OFFICE LTDA | P71539/26 MATL P/LIMP OBRA -AT | 51 | 1 | 461279 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 72297 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P72297/26 RADIO P/COMUN ADMS -AT NFE 101035 | 579 | 1 | 463974 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 180055 | 20104 | 1772 | Materiais De Escritório E Informática - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | TUDO OFFICE LTDA | P72873/26 MATL P/LIMP OBRA/ESC -AT | 82.64 | 1 | 466837 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Materiais De Escritório E Informática - Obra | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1375912-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | FUNDO FIXO | VT 27/08 A 05/09/25 -AT | 280 | 1 | 437630 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 05 A 16/09/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1376045-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 10 A 17/09/25 -AT | 10 | 1 | 437693 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 10 A 17/09/25 -AT | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1377538-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-29 | FUNDO FIXO | VT SET/25 JOSE CARLOS -AT | 211.2 | 1 | 438027 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 17 A 24/09/25 | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1380320-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 26/09 A 01/10/25 -AT | 33 | 1 | 438584 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26/09 A 01/10/25 -AT | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1380881-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | FUNDO FIXO | VT 22/09 A 05/10/25- AT | 171 | 1 | 438635 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 18/09 A 01/10/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382829-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | CONDUCAO | COL BARRAMENTO P/AT | 8.69 | 1 | 439033 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COLETA MATL FORNEC P/OBRAS | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382829-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | CONDUCAO | COL CARMEHIL P/AT | 11.97 | 1 | 439033 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COLETA MATL FORNEC P/OBRAS | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382829-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | CONDUCAO | COL DIEPI P/AT | 11.56 | 1 | 439033 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COLETA MATL FORNEC P/OBRAS | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382829-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | CONDUCAO | FUNC SANTA RITA P/AT | 29.92 | 1 | 439033 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COLETA MATL FORNEC P/OBRAS | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382829-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | CONDUCAO | LOC FUNC P/AT | 14.22 | 1 | 439033 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COLETA MATL FORNEC P/OBRAS | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1382829-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | CONDUCAO | LOC ROMPEDOR P/AT | 12.32 | 1 | 439033 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COLETA MATL FORNEC P/OBRAS | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1384837-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 09/10/25 -AT | 60 | 1 | 439783 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 09/10/25 -AT | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1385806-30 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | FUNDO FIXO | VT 06 A 13/10/25 -VINICIUS RODRIGUES -AT | 54 | 1 | 439975 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 14/10/25-JOAO LUIS | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1385806-30 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | FUNDO FIXO | VT 14 A 27/10/25 VINICIUS RODRIGUES -AT | 90 | 1 | 439975 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 14/10/25-JOAO LUIS | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1388706-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | FUNDO FIXO | VT 28/10 A 05/11/25 LEANDRO/VINICIUS -AT | 108 | 1 | 440609 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22 A 28/10/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1390510-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | DEBORA DA SILVA GOMES-49.079.731 | COMBUST P/VISITAS STAND AGO-NOV/25 -AT/SP | 20.82 | 1 | 441022 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMBUST P/VISITAS STAND AGO-NOV/25 -AT/SP | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1390698-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | FUNDO FIXO | VT 03 A 20/11/25 -AT | 423 | 1 | 441059 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 29/10 A 05/11/25 | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1390698-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | FUNDO FIXO | VT 28/10 A 03/10/25 JACKSON/FCO CHAGAS -AT | 104.5 | 1 | 441059 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 29/10 A 05/11/25 | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392668-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | FUNDO FIXO | VT 11 A 20/11/25 LUIS RENANANTO SANTOS -AT | 220.8 | 1 | 441555 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 06 A 12/112/25- JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1394834-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | FUNDO FIXO | VT 04 20/11/25 FCO CHAGAS -AT | 154.7 | 1 | 442418 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 13 A 18/11/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1394834-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-24 | FUNDO FIXO | VT 13 A 20/11/25 FCO JORGE -AT | 111.6 | 1 | 442418 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 13 A 18/11/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396404-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | FUNDO FIXO | VT 24 A 01/12/25 FCO ALDINO -AT | 54 | 1 | 444582 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 19A261125-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396404-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | FUNDO FIXO | VT 24/11 A 01/12/25 ANT SHERLAN -AT | 111.6 | 1 | 444582 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 19A261125-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1398613-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | FUNDO FIXO | VT 02 A 04/12/25 -AT | 165.6 | 1 | 445975 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26/11 A 02/12/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1398613-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | FUNDO FIXO | VT 02 A 05/12/25 MILTON MOURA-AT | 36 | 1 | 445975 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26/11 A 02/12/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1401015-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | FUNDO FIXO | VT 08 A 12/12/25 -JOSE ARIMATEIA -AT | 45 | 1 | 449323 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03A101225-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1401015-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | FUNDO FIXO | VT 08 A 15/12/25 -MILTON MOURA -AT | 54 | 1 | 449323 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03A101225-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1401015-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | FUNDO FIXO | VT 08 A 31/12/25 ANT SHERLAN-AT | 163.2 | 1 | 449323 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03A101225-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1402961-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/10 A 12/12/25 -HERICA | 167.24 | 1 | 451437 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22/10 A 12/12/25 -HERICA | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1406211-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | FUNDO FIXO | VT 22/12 A 05/01/25 JOSE ARIMATEIA -AT | 45 | 1 | 452071 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 19/12/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1409759-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 12/01/26 -HERICA | 31.79 | 1 | 452859 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 05 A 12/01/26 -HERICA | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1410133-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 12 A 13/01/26 -AT | 50 | 1 | 452958 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 13/01/26 -AT | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1413696-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | FUNDO FIXO | VT 15/01 A 05/02/26 -AT | 345.6 | 1 | 453732 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 16 A 23/01/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1413696-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-01-26 | FUNDO FIXO | VT 20/01 A 05/02/26 JOSE ERIVALDO -AT | 140.4 | 1 | 453732 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 16 A 23/01/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1416651-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | FUNDO FIXO | VT 04/02 A 11/02/26 RENATO SOUSA -AT | 75.6 | 1 | 454906 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 26/01 A 04/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1416651-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | FUNDO FIXO | VT 22/01 A 05/02/26 JOSE CARLOS ROSENDO -AT | 118.8 | 1 | 454906 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 26/01 A 04/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1416651-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | FUNDO FIXO | VT 24/01/26 -AT | 85.2 | 1 | 454906 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 26/01 A 04/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1416651-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | FUNDO FIXO | VT 28/01 A 02/02/26 FCO GUSTAVO SANTOS -AT | 43.2 | 1 | 454906 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 26/01 A 04/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1418849-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | FUNDO FIXO | UBER AUD/TRAB LEANDRO SEVERIANO -AT | 24.5 | 1 | 455702 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 04 A 11/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1418849-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | FUNDO FIXO | VT 11 A 27/02 RENATO SOUSA/JOSE FCO -AT | 237.6 | 1 | 455702 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 04 A 11/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1418849-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | FUNDO FIXO | VT FEV/26 -AT | 356.8 | 1 | 455702 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 04 A 11/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1420783-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | FUNDO FIXO | F FIXO 26/01 A 11/02/26 -HERICA | 38.16 | 1 | 456150 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 26/01 A 11/02/26 -HERICA | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422664-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | VT 14/02 /26 -AT | 88.6 | 1 | 456712 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 26/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422664-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | VT 19 A 27/02/26 -FCO BRENO SALES -AT | 75.2 | 1 | 456712 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 26/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422664-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | VT 20 A 27/02/26 PAULO WESLEY RIBEIRO -AT | 133.8 | 1 | 456712 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 26/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422664-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | VT 25/02 A 02/03/26 -TIAGO SOARES -AT | 43.2 | 1 | 456712 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 26/02/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1424999-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | FUNDO FIXO | VT 02 A 05/03/26 -AT | 273.5 | 1 | 457319 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 27/025 A 04/03/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1424999-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | FUNDO FIXO | VT 03 A 31/03/26 LEONARDO VALENTIM URBAN -AT | 205.2 | 1 | 457319 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 27/025 A 04/03/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1426914-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | FUNDO FIXO | VT MAR/26 -AT | 64.8 | 1 | 457716 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 05 A 11/03/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1427800-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/02 A 11/03/26 -HERICA | 128.09 | 1 | 457863 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/02 A 11/03/26 -HERICA | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1432194-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | FUNDO FIXO | VT 23 A 27/03/26 -AT | 162 | 1 | 459000 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 24/03 A 01/04/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1432194-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | FUNDO FIXO | VT 31/03 A 06/04 ANT CLAUDIO -AT | 43.2 | 1 | 459000 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 24/03 A 01/04/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435418-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | FUNDO FIXO | VT 06 A 10/04/26 FCO JOSIMAR -AT | 102 | 1 | 459748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 07/04/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1435418-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | FUNDO FIXO | VT 07 A 10/04/26 ROMARIO SILVA -AT | 43.2 | 1 | 459748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 07/04/26-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1437505-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | FUNDO FIXO | VT 14 A 20/04/26 ALBINO VIRGINIO -AT | 54 | 1 | 460117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 09A200426-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1437505-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | FUNDO FIXO | VT 15 A 20/04/26 FCO SERGIO -AT | 43.2 | 1 | 460117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 09A200426-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1437505-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | FUNDO FIXO | VT 16 A 20/04/26 EDIGLEUSON BARBOSA -AT | 32.4 | 1 | 460117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 09A200426-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1437505-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | FUNDO FIXO | VT 16/04 A 01/05/26 FCO JOSIMAR -AT | 108 | 1 | 460117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 09A200426-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1437505-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | FUNDO FIXO | VT 22 A 30/04/26 LUIS SERGIO/ALBINO VIRG -AT | 151.2 | 1 | 460117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 09A200426-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441343-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | FUNDO FIXO | VT 04 A 08/05/26 -AT | 97.2 | 1 | 461099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 29/04 A 07/05/26- VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1442438-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-13 | FUNDO FIXO | VT 07 A 15/05/26 -VASQUENIO RODRIGUES -AT | 75.6 | 1 | 461524 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 12/05/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1442438-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-13 | FUNDO FIXO | VT 11 A 18/05/26 JOSIMAR GALDINO -AT | 64.8 | 1 | 461524 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 12/05/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1442438-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-13 | FUNDO FIXO | VT 12 A 18/05/26 JONAS DA SILVA -AT | 54 | 1 | 461524 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 12/05/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1449243-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 08/06/26 -VICTOR | 32.3 | 1 | 463339 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 08/06/26 -VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1450464-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | FUNDO FIXO | VT SAVIO REGIS DE AQUINO -AT | 104.19 | 1 | 463725 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 09 A 12/06/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451285-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | FUNDO FIXO | VT 16/06 A 06/07/26 FABIO VICENTE -AT | 162 | 1 | 463952 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 15 A 16/06/26-VICTO | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1453519-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-24 | FUNDO FIXO | EST AUD 18/06/26 -AT | 15.75 | 1 | 464676 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1453519-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-24 | FUNDO FIXO | VT 22/06 A 06/07/26 SAVIO REGIS DE AQUINO -AT | 213.2 | 1 | 464676 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1453907-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 24/06/26 -HERICA | 86.26 | 1 | 464862 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 01 A 24/06/26 -HERICA | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1456181-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | FUNDO FIXO | VT JUL/26 -AT | 32.4 | 1 | 465579 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 01 A 06/07/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1458293-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | FUNDO FIXO | VT 06 A 20/07 ANT LUIS ALVES ABREU -AT | 118.8 | 1 | 465993 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 07 A 10/07/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1458293-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | FUNDO FIXO | VT 07 A 21/07/26 HELDER PARENTE NUNES -AT | 118.8 | 1 | 465993 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 07 A 10/07/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1459389-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-15 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 09 A 15/07/26 -VICTOR | 129.6 | 1 | 466303 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 09 A 15/07/26 -VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461445-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-21 | FUNDO FIXO | VT 15 A 20/07/26 -AT | 43.2 | 1 | 466935 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 16 A 21/07/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461445-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-21 | FUNDO FIXO | VT 21/07 A 05/08/26 -AT | 388.8 | 1 | 466935 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 16 A 21/07/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461962-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-23 | FUNDO FIXO | VT 22/07 A 05/08/26 ANT LUIS ALVES -AT | 118.8 | 1 | 467167 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 22 A 23/07/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461962-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-23 | FUNDO FIXO | VT 23/07 A 05/08/26 ANDRE RICARDO -AT | 108 | 1 | 467167 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 22 A 23/07/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461829-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | 10.05 | 1 | 467099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1462228-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/06 A 22/07/26 -HERICA | 13.87 | 1 | 467289 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/06 A 22/07/26 -HERICA | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463367-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24 A 29/07/26 -VICTOR | 118.8 | 1 | 467614 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24 A 29/07/26 -VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463160-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 28/07/26 -AT | 15 | 1 | 467538 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23 A 28/07/26 -AT | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465362-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | FUNDO FIXO | VT 03/08 A 31/08/26 RAILSON DE SOUSA -AT | 226.8 | 1 | 468114 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 30/07 A 06/08/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465362-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | FUNDO FIXO | VT 04/08 A 20/08/26 ELTON RODRIGUES -AT | 140.4 | 1 | 468114 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 30/07 A 06/08/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465418-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/07 A 05/08/26 -HERICA | 20.66 | 1 | 468141 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/07 A 05/08/26 -HERICA | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1468138-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 10 A 17/08/26 -VICTOR | 259.2 | 1 | 469054 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 10 A 17/08/26 -VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1469797-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | FUNDO FIXO | VT 04/08 A 20/08/26 -AT | 280.8 | 1 | 469286 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 17 A 20/08/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1469797-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | FUNDO FIXO | VT 19/08 A 07/09/26 LEANDRO BARBOSA MACIEL -AT | 151.2 | 1 | 469286 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 17 A 20/08/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1469968-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-21 | FUNDO FIXO | VT 21/08 A 07/09/26 -AT | 388.8 | 1 | 469316 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO DESP DIVERSAS 21/08/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1469968-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-21 | FUNDO FIXO | VT 21/08 A 07/09/26 -ELTON RODRIGUES DE ROCHA -AT | 129.6 | 1 | 469316 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO DESP DIVERSAS 21/08/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1470866-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-26 | FUNDO FIXO | VT 22/08/26 -AT | 32.4 | 1 | 469771 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO DESP DIVERSAS 21 A 25/08/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1470866-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-26 | FUNDO FIXO | VT 25/08 A 07/09/26 LUCAS PABLO NASCTO -AT | 108 | 1 | 469771 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO DESP DIVERSAS 21 A 25/08/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1471523-4 | 20106 | 1774 | Estacionamento e Conduções - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-28 | FUNDO FIXO | VT 25/08 A 07/09/26 -AT | 216 | 1 | 470093 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO DESP DIVERSAS 27 A 28/08/26-VICTOR | P | Estacionamento e Conduções - Obra | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1374180-4 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | FUNDO FIXO | F FIXO 04 A 10/09/25 -AT | 18 | 1 | 437170 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 04 A 10/09/25 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1376045-4 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 10 A 17/09/25 -AT | 36 | 1 | 437693 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 10 A 17/09/25 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 154894 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | TUDO OFFICE LTDA | P67529/25 SACO P/LIXO DA OBRA -AT | 335.4 | 1 | 438497 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 158889 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | TUDO OFFICE LTDA | P68424/25 MATL P/USO ALMOXARIFADO -AT | 31.6 | 1 | 441634 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422323-4 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | 30.87 | 1 | 456624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 165135 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | TUDO OFFICE LTDA | P69813/26 MATL P/LIMP OBRA -AT | 321.05 | 1 | 454219 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTOS FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434513-4 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/03 A 08/04/26 -AT | 16 | 1 | 459478 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/03 A 08/04/26 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1437507-4 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 20/04/26 -AT | 8 | 1 | 460119 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 20/04/26 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441146-4 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | 43.3 | 1 | 461013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451293-4 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 17/06/26 -AT | 9 | 1 | 463954 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 17/06/26 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 72527 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-24 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71874/26 MATL P/ESTRUT CONCR 8° E 9º PAV -AT | 150 | 1 | 462490 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1453582-4 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26 -AT | 44.8 | 1 | 464686 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1457754-4 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 25/06 A 08/07/26 -AT | 27 | 1 | 465853 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 25/06 A 08/07/26 -AT | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 73929 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72298/26 EPIS P/FUNC -AT | 140.76 | 1 | 463979 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1444 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | LIFELIMPA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | P72523/26 VASSOURA/RODO P/OBRA -AT | 248.25 | 1 | 465103 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 180055 | 10413 | 1810 | Material De Copa E Limpeza - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | TUDO OFFICE LTDA | P72873/26 MATL P/LIMP OBRA/ESC -AT | 245.12 | 1 | 466837 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Limpeza De Obra | LIMPEZA DE OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4006567 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV AGO/25 -AT | 15.06 | 1 | 436709 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 111 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA AGO/25 -AT | 1250.24 | 1 | 411527 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG CAO DE GUARDA AGO/25 -BV/AT/SP | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4006567 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV AGO/25 -AT | 703.07 | 1 | 414604 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4006567 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-09-18 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV AGO/25 -AT | 35.02 | 1 | 436710 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/FGTS/IRRF/TERC AGO/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 115 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA SET/25 -AT | 1250.24 | 1 | 411528 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG CAO DE GUARDA SET/25 -AT/BV/SP | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4033181 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-10-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV SET/25 -AT | 703.07 | 1 | 414605 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 119 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA OUT/25 -AT | 1250.24 | 1 | 411529 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CAO DE GUARDA OUT/25 -AT/SP/BV | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4060423 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV OUT/25 -AT | 703.07 | 1 | 414606 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396028-4 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | BERNARDINO SEGURANCA LTDA | SERV SEG 20/11/2025 -AT | 550.58 | 1 | 444390 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV SEG 20/11/2025 -AT/UQ | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4086982 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV NOV/25 -AT | 15.06 | 1 | 445828 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/25 MNT | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 151 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA NOV/25 -AT | 1250.24 | 1 | 411530 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CAO DE GUARDA NOV/25 -AT/SP/BV | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4086982 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV NOV/25 -AT | 703.07 | 1 | 414607 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4086982 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV NOV/25 -AT | 35.02 | 1 | 445829 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4113334 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV DEZ/25 -AT | 15.06 | 1 | 452146 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 155 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-01-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA DEZ/25 -AT | 625.12 | 1 | 411531 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CAO DE GUARDA DEZ/25 -AT/SP/BV | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4113334 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-01-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV DEZ/25 -AT | 703.07 | 1 | 414608 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4113334 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV DEZ/25 -AT | 35.02 | 1 | 452147 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4164358 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV JAN/26 -AT | 8.03 | 1 | 453901 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4164358 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV JAN/26 -AT | 374.97 | 1 | 444861 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 4164358 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV JAN/26 -AT | 18.68 | 1 | 453902 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 70408 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | DTS COM DE EQUIP DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | P70408/26 REPOS ITENS CORPVS P/ OBRA -AT NF 112607 | 1972.62 | 1 | 457286 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P70408/26 REPOS ITENS CORPVS P/ OBRA -AT | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 61852 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-04-09 | DIPROSEG COM EQUIP INFOR E SEGURANCA | P70407/26 SENSOR P/REPOSICAO 1/3 -AT | 137.9 | 1 | 457657 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441705-4 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | GEORDANO KENNEDY S ALVES | INSTAL CAMERAS IP STAND-SP/AT | 250 | 1 | 461267 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | INSTAL CAMERAS IP STAND-SP/AT | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 61852 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | DIPROSEG COM EQUIP INFOR E SEGURANCA | P70407/26 SENSOR P/REPOSICAO 2/3 -AT | 137.9 | 1 | 457658 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 62501 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-03 | DIPROSEG COM EQUIP INFOR E SEGURANCA | P71375/26 FONTE/MEMORIA P/CAMERAS OBRA/STAND 1/2 -AT | 153.95 | 1 | 460783 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 61852 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | DIPROSEG COM EQUIP INFOR E SEGURANCA | P70407/26 SENSOR P/REPOSICAO 3/3 -AT | 137.9 | 1 | 457659 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 62501 | 10504 | 1831 | Serviço de Segurança de Canteiro | ED. ATRIUM | 2026-07-03 | DIPROSEG COM EQUIP INFOR E SEGURANCA | P71375/26 FONTE/MEMORIA P/CAMERAS OBRA/STAND 2/2 -AT | 153.94 | 1 | 460782 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança de Canteiro | SERVIÇO DE SEGURANÇA DE CANTEIRO
74 | 1 - MONTEPLAN | 871231-4 | 10102 | 1250 | Aquisição De Terrenos | ED. ATRIUM | 2020-06-25 | RITA MARTINS REGO | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET SINAL | 1200000 | 1 | 287884 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | AQUISIÇÃO TERRENO SP SINAL | P | Aquisição De Terrenos | AQUISIÇÃO DE TERRENOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 871231-4 | 10102 | 1250 | Aquisição De Terrenos | ED. ATRIUM | 2020-07-27 | RITA MARTINS REGO | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET PC01/06 | 500000 | 1 | 287885 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | AQUISIÇÃO TERRENO SP PC01/06 SILVA PAULET | P | Aquisição De Terrenos | AQUISIÇÃO DE TERRENOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 871231-4 | 10102 | 1250 | Aquisição De Terrenos | ED. ATRIUM | 2020-08-25 | RITA MARTINS REGO | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET PC02/06 | 500000 | 1 | 287886 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | AQUISIÇÃO TERRENO SP PC02/06 | P | Aquisição De Terrenos | AQUISIÇÃO DE TERRENOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 871231-4 | 10102 | 1250 | Aquisição De Terrenos | ED. ATRIUM | 2020-10-22 | RITA MARTINS REGO | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET PC03/06 | 250000 | 1 | 287887 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | AQUISIÇÃO TERRENO SP PC03/06 | P | Aquisição De Terrenos | AQUISIÇÃO DE TERRENOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 871231-4 | 10102 | 1250 | Aquisição De Terrenos | ED. ATRIUM | 2020-11-23 | RITA MARTINS REGO | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET PC03/06 | 250000 | 1 | 287887 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | AQUISIÇÃO TERRENO SP PC03/06 | P | Aquisição De Terrenos | AQUISIÇÃO DE TERRENOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 871231-4 | 10102 | 1250 | Aquisição De Terrenos | ED. ATRIUM | 2022-10-28 | RITA MARTINS REGO | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET PC04/06 | 500000 | 1 | 287888 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET PC04/06 | P | Aquisição De Terrenos | AQUISIÇÃO DE TERRENOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 871231-4 | 10102 | 1250 | Aquisição De Terrenos | ED. ATRIUM | 2022-10-28 | RITA MARTINS REGO | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET PC05/06 | 500000 | 1 | 287889 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET PC05/06 | P | Aquisição De Terrenos | AQUISIÇÃO DE TERRENOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 871231-4 | 10102 | 1250 | Aquisição De Terrenos | ED. ATRIUM | 2022-11-25 | RITA MARTINS REGO | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET PC06/06 | 500000 | 1 | 287890 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | AQUISIÇÃO TERRENO S PAULET PC06/06 | P | Aquisição De Terrenos | AQUISIÇÃO DE TERRENOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10308 | 1339 | ITBI | ED. ATRIUM | 2022-01-19 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | ITBI TERRENO-S PAULET | 121768 | 1 | 331153 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ITBI TERRENO-SP | P | Licenças e Legalizações | LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2025-08-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC07/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421570 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU/25 DIVS AGO/25 MNT | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC08/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421571 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU/25 DIVS SET/25 MNT | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2025-10-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC09/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421572 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU/25 DIVS OUT/25 MNT | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2025-11-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC10/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421573 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU/25 DIVS NOV/25 MNT | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC11/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421574 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU/25 DIVS DEZ/25 MNT | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2026-02-06 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2026 PC 01/11 -AT | 4883.88 | 1 | 454982 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU FEV/26 DIV-ADM/OBRA/PART | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2026-03-06 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2026 PC 02/11 -AT | 4883.83 | 1 | 454983 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU MAR/26 DIVS-OBRAS | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2026-04-08 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2026 PC 03/11 -AT | 4883.83 | 1 | 454984 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU ABR/26 DIVS-OBRAS | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2026-05-08 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2026 PC 04/11 -AT | 4883.83 | 1 | 454985 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU MAI/26 DIVS-OBRAS | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2026 PC 05/11 -AT | 4883.83 | 1 | 454986 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU JUN/26 DIVS-OBRAS | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2026 PC 06/11 -AT | 4883.83 | 1 | 454987 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU JUL/26 DIVS-OBRAS | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10103 | 1758 | IPTU - Obra | ED. ATRIUM | 2026-08-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2026 PC 07/11 -AT | 4883.83 | 1 | 454988 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU AGO/26 DIVS-OBRAS | P | IPTU - Obra | IPTU - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1457189-11 | 10104 | 1759 | Alvaras e Licenças - Obra | ED. ATRIUM | 2026-07-09 | CREA-CE | ART DE CO-RESPONSAB AFRANIO-AT | 108.39 | 1 | 465663 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ART DE CO-RESPONSAB AFRANIO-AT | P | Licenças e Legalizações | LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 14 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2023-09-22 | OPPORTUNITY IMOB LTDA | COMIS S/VENDA AT2003 2%-AT | 10332.63 | 1 | 373970 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMIS S/VENDA AT2003 2%-AT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 14 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | OPPORTUNITY IMOB LTDA | ISS COMIS S/VENDA AT2003 2%-AT | 552.55 | 1 | 373971 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS SET/23 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 14 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | OPPORTUNITY IMOB LTDA | IR COMIS S/VENDA AT2003 2%-AT | 165.76 | 1 | 373972 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1583 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2023-10-20 | P M VIEIRA ME | COMIS S/VENDA AT0102 2%-AT | 9223.61 | 1 | 375750 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMIS S/VENDA AT0102 2%-AT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1583 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | P M VIEIRA ME | ISS COMIS S/VENDA AT0102 2%-AT | 383.32 | 1 | 375751 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS OUT/23 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 555 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-04-16 | C E MORAIS ME | COMIS S/VENDA AT0303 2%-AT | 10076.12 | 1 | 394420 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMIS S/VENDA AT0303 2%-AT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 556 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-04-16 | C E MORAIS ME | COMIS S/VENDA AT1801 2%-AT | 16693.99 | 1 | 394413 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMIS S/VENDA AT1801 2%-AT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1685 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | P M VIEIRA ME | COMIS S/VENDA AT1304 2%-AT | 16156.8 | 1 | 394414 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMIS S/VENDA AT1304 2%-AT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1685 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | P M VIEIRA ME | ISS COMIS S/VENDA AT1304 2%-AT | 864 | 1 | 394721 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 555 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | C E MORAIS ME | ISS COMIS S/VENDA AT0303 2%-AT | 383.88 | 1 | 394715 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 556 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | C E MORAIS ME | ISS COMIS S/VENDA AT1801 2%-AT | 636.01 | 1 | 394714 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 125 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-05-17 | DAMILLE GONDIM LEITE | COMIS S/VENDA SP0101 (2,41%) | 15886.6 | 1 | 396170 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMIS S/VENDA SP0101 (2,41%) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1685 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | P M VIEIRA ME | IR COMIS S/VENDA AT1304 2%-AT | 259.2 | 1 | 394722 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 998 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | METRIX IMOVEIS LTDA | COMIS S/VENDA AT0803 (2%) 1/2 | 10822.01 | 1 | 396184 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMIS S/VENDA AT0803 (2%) 1/2 | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 998 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | METRIX IMOVEIS LTDA | ISS COMIS S/VENDA AT0803 (2%) 1/2 | 477.99 | 1 | 396213 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 693 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-06-12 | SS SERVICOS LTDA | COMIS S/ VENDA AT0902 2% 1/2-AT | 11720 | 1 | 398765 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMIS S/ VENDA AT0902 2% 1/2-AT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | ANDREIA LOURENA DE A S CARREIRO | COMISS S/ VENDA AT0402 1% | 5487.44 | 1 | 402327 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMISS S/ VENDA AT0402 1% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | ANDREIA LOURENA DE A S CARREIRO | ISS COMISS S/ VENDA AT0402 1% | 112.56 | 1 | 402412 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 815 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | COMISS S/ VENDA AT0402 1% | 5320 | 1 | 402326 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMISS S/ VENDA AT0402 1% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 815 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | ISS COMISS S/ VENDA AT0402 1% | 280 | 1 | 402410 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 2 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-08-20 | ANDREIA LOURENA DE A S CARREIRO | COMISS S/ VENDA AT0403 - 0,5% CORRETORA | 2743.72 | 1 | 403049 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMISS S/ VENDA AT0403 - 0,5% CORRETORA | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 822 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-08-20 | TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | COMISS S/ VENDA AT0403 - 0,5% IMOB | 2660 | 1 | 403048 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMISS S/ VENDA AT0403 - 0,5% IMOB | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 15377 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | HIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | COMISS S/ VENDA AT1502 2% | 12053.61 | 1 | 404665 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMISS S/ VENDA AT1502 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 2 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | ANDREIA LOURENA DE A S CARREIRO | ISS COMISS S/ VENDA AT0403 - 0,5% CORRETORA | 56.28 | 1 | 403148 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 822 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | ISS COMISS S/ VENDA AT0403 - 0,5% IMOB | 140 | 1 | 403149 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-09-17 | ANDREIA LOURENA DE A S CARREIRO | COMISS S/ VENDA AT0403 - 1% CORRETOR | 2743.72 | 1 | 405097 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMISS S/ VENDA AT0403 - 1% CORRETOR | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 828 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-09-17 | TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | COMISS S/ VENDA AT0403 - 1% IMOBI | 2660 | 1 | 405098 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | COMISS S/ VENDA AT0403 - 1% IMOBI | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 15377 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | HIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | ISS COMIS S/VENDA 1502 2% -AT | 532.39 | 1 | 404768 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 4 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | ANDREIA LOURENA DE A S CARREIRO | ISS COMISS S/ VENDA AT0403 - 1% CORRETOR | 56.28 | 1 | 405197 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 828 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | ISS COMISS S/ VENDA AT0403 - 1% IMOBI | 140 | 1 | 405196 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 918 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-10-18 | SS SERVICOS LTDA | COMIS S/ VENDA AT0902 2% 2/2-AT | 11720 | 1 | 407653 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT0902 2% 2/2-AT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1032 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | METRIX IMOVEIS LTDA | COMISS S/ VENDA AT0803 2% | 10822.01 | 1 | 411003 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMISS S/ VENDA AT0803 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1207 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | AURILENE DO NASCIMENTO BONFIM-ME | COMISS S/ VENDA AT0204 2% | 16683.9 | 1 | 410563 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMISS S/ VENDA AT0204 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 45 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | OPPORTUNITY IMOB LTDA | COMISS S/ VENDA AT2003 2% | 10332.63 | 1 | 410938 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMISS S/ VENDA AT2003 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 7 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | ANDREIA LOURENA DE A S CARREIRO | COMISS S/ VENDA AT0402 1% | 5485.76 | 1 | 411012 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMISS S/ VENDA AT0402 1% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 857 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | COMISS S/ VENDA AT0402 1% | 5320 | 1 | 411011 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMISS S/ VENDA AT0402 1% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 10 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | ANDREIA LOURENA DE A S CARREIRO | COMISS S/ VENDA AT0403 1% | 5479.04 | 1 | 411015 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMISS S/ VENDA AT0403 1% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 863 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | COMISS S/ VENDA AT0403 1% | 5320 | 1 | 411013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMISS S/ VENDA AT0403 1% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1032 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | METRIX IMOVEIS LTDA | ISS COMISS S/ VENDA AT0803 2% | 477.99 | 1 | 411409 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1207 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | AURILENE DO NASCIMENTO BONFIM-ME | ISS COMISS S/ VENDA AT0204 2% | 878.1 | 1 | 411407 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 45 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | OPPORTUNITY IMOB LTDA | ISS COMISS S/ VENDA AT2003 2% | 552.55 | 1 | 411418 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 7 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | ANDREIA LOURENA DE A S CARREIRO | ISS COMISS S/ VENDA AT0402 1% | 114.24 | 1 | 411410 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 857 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | ISS COMISS S/ VENDA AT0402 1% | 280 | 1 | 411417 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12342 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-16 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | COMISS S/ VENDA AT1304 2% | 16156.8 | 1 | 413400 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMISS S/ VENDA AT1304 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12343 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-16 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | COMISS S/ VENDA AT0303 2% | 9780.1 | 1 | 414477 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMISS S/ VENDA AT0303 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1299 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-16 | AURILENE DO NASCIMENTO BONFIM-ME | COMISS S/ VENDA AT0204 2% | 16683.9 | 1 | 414490 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMISS S/ VENDA AT0204 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 45 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | OPPORTUNITY IMOB LTDA | IR COMISS S/ VENDA AT2003 2% | 165.76 | 1 | 411419 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC NOV/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 10 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | ANDREIA LOURENA DE A S CARREIRO | ISS COMISS S/ VENDA AT0403 1% | 120.96 | 1 | 413253 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12342 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | ISS COMISS S/ VENDA AT1304 2% | 864 | 1 | 414650 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12343 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | ISS COMISS S/ VENDA AT0303 2% | 523 | 1 | 414654 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1299 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | AURILENE DO NASCIMENTO BONFIM-ME | ISS COMISS S/ VENDA AT0204 2% | 878.1 | 1 | 414643 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 863 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | ISS COMISS S/ VENDA AT0403 1% | 280 | 1 | 413256 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12342 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | IR COMISS S/ VENDA AT1304 2% | 259.2 | 1 | 414651 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC DEZ/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12343 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | IR COMISS S/ VENDA AT0303 2% | 156.9 | 1 | 414655 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC DEZ/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 20 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-02-03 | DIAS & DANTAS CONSULT IMOB LTDA | COMIS S/ VENDA AT0601 4% | 36577.71 | 1 | 422309 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT0601 4% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 15961 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | HIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | COMIS S/ VENDA AT1502 2% | 12080.04 | 1 | 422964 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT1502 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 20 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | DIAS & DANTAS CONSULT IMOB LTDA | ISS COMIS S/ VENDA AT0601 4% | 750.29 | 1 | 422383 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 15961 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | HIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | ISS COMIS S/ VENDA AT1502 2% -AT | 505.96 | 1 | 423002 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12898 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | COMIS S/ VENDA AT0102 2% | 8982.49 | 1 | 434749 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT0102 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 208 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | SS SERVICOS LTDA | COMIS S/ VENDA AT0202 1,6% | 9900 | 1 | 434746 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT0202 1,6% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 414 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS BV IMPUL MIDIA OLINE FACE JUL/25 -AT | 27.36 | 1 | 434115 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12921 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-08-21 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | COMIS S/ VENDA AT2004 1,59% | 15840.26 | 1 | 435278 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT2004 1,59% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 93 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-08-21 | AG CARVALHO IMOVEIS LTDA | COMIS S/ VENDA AT2004 2,41% | 25100.78 | 1 | 435279 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT2004 2,41% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12898 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | ISS COMIS S/ VENDA AT0102 2% | 480.35 | 1 | 434908 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12921 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | ISS COMIS S/ VENDA AT2004 1,59% | 847.07 | 1 | 435821 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 93 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | AG CARVALHO IMOVEIS LTDA | ISS COMIS S/ VENDA AT2004 2,41% | 577.77 | 1 | 435819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS AGO/25 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 298 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-09-17 | SS SERVICOS LTDA | COMIS S/ VENDA AT0202 1,6% 2/2 | 9900 | 1 | 437153 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT0202 1,6% 2/2 | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12898 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-09-18 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | IR COMIS S/ VENDA AT0102 2% | 144.1 | 1 | 434907 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/FGTS/IRRF/TERC AGO/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 12921 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2025-09-18 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | IR COMIS S/ VENDA AT2004 1,59% | 254.12 | 1 | 435822 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/FGTS/IRRF/TERC AGO/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 90 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | MBV CONSULTORIA IMOB LTDA | COMIS S/ VENDA AT0702 4% | 25203.71 | 1 | 455587 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT0702 4% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 113 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-03-04 | AG CARVALHO IMOVEIS LTDA | COMIS S/ VENDA AT0302 2,41% | 14529.8 | 1 | 456661 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT0302 2,41% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 13281 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-03-04 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | COMIS S/ VENDA AT0302 1,59% | 9220.2 | 1 | 456659 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT0302 1,59% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 113 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | AG CARVALHO IMOVEIS LTDA | ISS COMIS S/ VENDA AT0302 2,41% | 417.02 | 1 | 457010 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 13281 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | ISS COMIS S/ VENDA AT0302 1,59% | 493.06 | 1 | 457011 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 90 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-03-10 | MBV CONSULTORIA IMOB LTDA | ISS COMIS S/ VENDA AT0702 4% | 876.29 | 1 | 455909 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO ISS FEV/26 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 13281 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | LPS FORTALEZA CONS.IMOVEIS LTDA(LOPES) | IR COMIS S/ VENDA AT0302 1,59% | 147.92 | 1 | 457012 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IR/CSRF/INSS TERC FEV/26-MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 707 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-05-27 | HB CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA | COMIS S/ VENDA AT0203 4% | 27240 | 1 | 462385 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT0203 4% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 121 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-06-16 | EVOLUIR CONSULT E NEG IMOB LTDA | COMIS S/ VENDA AT1901 4% | 22374.4 | 1 | 463763 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT1901 4% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 122 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-06-16 | EVOLUIR CONSULT E NEG IMOB LTDA | COMIS S/ VENDA 2% AT1904 | 22374.4 | 1 | 463765 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA 2% AT1904 | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 121 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | EVOLUIR CONSULT E NEG IMOB LTDA | ISS COMIS S/ VENDA AT1901 2% | 625.6 | 1 | 463874 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 122 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | EVOLUIR CONSULT E NEG IMOB LTDA | ISS COMIS S/ VENDA AT1904 2% | 625.6 | 1 | 463875 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 70 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | AGUIAR IMOVEIS LTDA | COMIS S/ VENDA AT2001 4% | 46166.7 | 1 | 467091 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT2001 4% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 70 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | AGUIAR IMOVEIS LTDA | ISS COMIS S/ VENDA AT2001 4% | 946.99 | 1 | 467300 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 130 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | EVOLUIR CONSULT E NEG IMOB LTDA | COMIS S/ VENDA AT1901 2% | 22374.4 | 1 | 468678 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT1901 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | 131 | 10601 | 1300 | Comissão De Corretores | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | EVOLUIR CONSULT E NEG IMOB LTDA | COMIS S/ VENDA AT1904 2% | 22374.4 | 1 | 468679 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMIS S/ VENDA AT1904 2% | P | Comissão De Corretores | COMISSÃO DE CORRETORES
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2020-08-25 | BRADESCO | TAR S/TED RITA MARTINS REGO | 10.45 | 1 | 387642 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TAR S/TED RITA MARTINS REGO | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2020-10-22 | BRADESCO | TAR S/TED RITA MARIA REGO | 11.05 | 1 | 394402 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TAR S/TED RITA MARIA REGO | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2020-11-12 | BRADESCO | TAR S/TED ROGERIO TAVARES | 11.05 | 1 | 396446 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TAR S/TED ROGERIO TAVARES | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2020-11-16 | BRADESCO | TAR S/TED ROGERIO ALVES TAVARES | 11.05 | 1 | 397128 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TAR S/TED ROGERIO ALVES TAVARES | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2020-11-23 | BRADESCO | TAR S/TED ROGERIO TAVARES | 11.05 | 1 | 397948 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TAR S/TED ROGERIO TAVARES | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2020-12-02 | BRADESCO | TAR S/TED ROGERIO A TAVARES | 11.05 | 1 | 398677 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TAR S/TED ROGERIO A TAVARES | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 562332 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-05-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 564380 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 3.27 | 1 | 564506 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-05-13 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 2.18 | 1 | 565396 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-05-14 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 565524 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-05-15 | BRADESCO | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 565649 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 565821 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR/CUSTAS | 1.09 | 1 | 566116 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR/CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-05-29 | BRADESCO | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 567062 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 567184 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 4.36 | 1 | 567277 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 567807 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-06-06 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 567891 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-06-11 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 568350 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-06-13 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 568563 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 569146 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-06-24 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 569551 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-06-30 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 569908 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-07-01 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 7.63 | 1 | 570306 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-07-03 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 570523 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-07-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 570658 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 571301 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-07-11 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 571430 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-07-18 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 572149 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-07-25 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 2.18 | 1 | 572724 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-07-29 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 3.27 | 1 | 573031 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 4.36 | 1 | 573330 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 573782 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-08-07 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 2.18 | 1 | 574090 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 2.18 | 1 | 574258 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-08-13 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 574656 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-08-22 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 1.09 | 1 | 575537 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 4.36 | 1 | 576165 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 3.27 | 1 | 576250 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS | 2.18 | 1 | 576506 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR ORDEM PGTO SISPAG | 26 | 1 | 576699 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR ORDEM PGTO SISPAG | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 5.45 | 1 | 576700 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-08 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANCA | 1.09 | 1 | 577029 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANCA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-09 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANCA | 2.18 | 1 | 577253 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANCA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANCA | 1.09 | 1 | 577432 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANCA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-24 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 578778 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-25 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 578977 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-29 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 579030 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-09-30 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 3.27 | 1 | 579340 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 3.27 | 1 | 579491 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CARTÃO PJ | 7.15 | 1 | 579728 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CARTÃO PJ | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR SAQUE PESSOAL 09/25 | 2.18 | 1 | 579729 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR SAQUE PESSOAL 09/25 | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR SAQUE PESSOAL 09/25 | 12.3 | 1 | 579730 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR SAQUE PESSOAL 09/25 | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-03 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 579731 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 579802 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-07 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 580103 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-08 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 580278 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 580574 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR/CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-21 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 2.18 | 1 | 581662 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-24 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 581939 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-28 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 582317 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-30 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 3.27 | 1 | 582491 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-10-31 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 2.18 | 1 | 582658 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-11-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 583136 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 583137 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-11-11 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 3.27 | 1 | 583790 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-11-13 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 584012 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-11-14 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 584107 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 584414 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-11-26 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR REG COB | 1.09 | 1 | 585252 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR REG COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-11-28 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 585484 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 2.18 | 1 | 585584 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 8.72 | 1 | 585900 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 586130 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 586321 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-09 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 2.18 | 1 | 586614 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 586717 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-11 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 586784 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-16 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 587270 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-17 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 587440 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 587827 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-26 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 2.18 | 1 | 588349 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 588350 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 588545 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2025-12-31 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 588720 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 588721 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-06 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 3.27 | 1 | 589028 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-07 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 589124 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 589364 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-13 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 589672 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-16 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR/CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 589945 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR/CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-23 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 590716 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-27 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 591086 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-28 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 591217 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-29 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 591341 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-01-30 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 591439 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 591536 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-02-03 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 591881 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-02-06 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 592171 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR / CUSTAS COBRANÇA | 2.18 | 1 | 592215 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR / CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-02-13 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 592856 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 593080 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 593868 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-02-26 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 594025 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 594228 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 6.54 | 1 | 594529 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-06 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 2.18 | 1 | 594903 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-11 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 595402 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-13 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 595539 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 595598 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-23 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 596289 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-24 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 596488 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-26 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 596646 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 596809 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-03-31 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 7.63 | 1 | 597155 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR COBRANCA EXP | 7.55 | 1 | 597421 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR COBRANCA EXP | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 4.36 | 1 | 597422 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-07 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 597752 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 598104 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-13 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 598375 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-16 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 598556 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-22 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 599014 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-24 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 599255 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 599520 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-29 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 599621 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 599703 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-05-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 599832 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 600080 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-05-07 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 600293 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-05-08 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 600347 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-05-12 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 600727 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 600966 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-05-22 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 601645 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-05-26 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 601798 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-05-28 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 602160 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-05-29 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 602230 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 602310 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-02 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 602493 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 602783 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 602947 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-10 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 603293 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-11 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 603383 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-12 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 603462 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 603510 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-16 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 603760 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-17 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 603822 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR / CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 604578 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR / CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-06-30 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 604914 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 7.63 | 1 | 605210 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-07-03 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 605396 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 605466 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 606166 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 4.36 | 1 | 606243 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-07-14 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 606520 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-07-15 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 606617 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-07-16 | ITAU UNIBANCO S.A. | TRA CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 606689 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 607982 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-07-31 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 608124 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 608213 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-08-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 608444 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 608623 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-08-06 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 608734 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-08-11 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 3.27 | 1 | 609306 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-08-14 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COBRANÇA | 1.09 | 1 | 609536 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COBRANÇA | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-08-18 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 609940 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-08-25 | ITAU UNIBANCO S.A. | TAR CUSTAS COB | 1.09 | 1 | 610657 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | TAR | 10705 | 1299 | Tarifas Bancárias | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | ITAU UNIBANCO S.A. | OBTAR CUSTAS COB | 2.18 | 1 | 610973 | 6667 | ITAU ATRIUM SELLECT - RET | TAR CUSTAS COB | T | Tarifas Bancárias | TARIFAS BANCÁRIAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1408878-11 | 10205 | 1313 | Sindicatos e Associações de Classe - Adm | ED. ATRIUM | 2026-01-30 | CREA-CE | ANUID CREA/2026 ENG AFRANIO-AT | 598.84 | 1 | 452616 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 896126-11 | 10309 | 1340 | Licenças e Legalizações | ED. ATRIUM | 2020-10-27 | CONSELHO REG DE QUIMICA DA 10A REGIAO | ART PGRS -S PAULET | 76 | 1 | 294095 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ART PGRS -SILVA PAULET | P | Licenças e Legalizações | LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 897651-103 | 10309 | 1340 | Licenças e Legalizações | ED. ATRIUM | 2020-11-03 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | LICENCA P/DEMOLICAO -S PAULET | 180.2 | 1 | 294452 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | LICENCA P/DEMOLICAO -SILVA PAULET | P | Licenças e Legalizações | LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 899198-103 | 10309 | 1340 | Licenças e Legalizações | ED. ATRIUM | 2020-11-10 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | LICENCA P/DEMOLICAO S PAULET | 88.07 | 1 | 294793 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | LICENCA P/DEMOLICAO SILVA PAULET | P | Licenças e Legalizações | LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1083708-4 | 10309 | 1340 | Licenças e Legalizações | ED. ATRIUM | 2022-12-12 | JESSICA LINHARES DOS SANTOS | ELAB PGRCC/22 +ART- S PAULET | 648.28 | 1 | 351879 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ELAB PGRCC/22 +ART- S PAULET | P | Licenças e Legalizações | LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1098395-4 | 10309 | 1340 | Licenças e Legalizações | ED. ATRIUM | 2023-01-25 | JESSICA LINHARES DOS SANTOS | ESTUDO AMBIENTAL TERRENO 1/2-S PAULET | 460 | 1 | 359568 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ESTUDO AMBIENTAL TERRENO 1/2-S PAULET | P | Licenças e Legalizações | LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1098395-4 | 10309 | 1340 | Licenças e Legalizações | ED. ATRIUM | 2023-02-06 | JESSICA LINHARES DOS SANTOS | ESTUDO AMBIENTAL TERRENO 2/2-S PAULET | 460 | 1 | 359569 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ESTUDO AMBIENTAL TERRENO 2/2-S PAULET | P | Licenças e Legalizações | LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1117631-103 | 10309 | 1340 | Licenças e Legalizações | ED. ATRIUM | 2023-03-24 | SECRET MUNIC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | TX LIC AMBIENTAL S PAULET | 1366.74 | 1 | 365168 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TX LIC AMBIENTAL S PAULET | P | Licenças e Legalizações | LICENÇAS E LEGALIZAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 903413-11 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2020-12-01 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | TX PGR DEMOLICAO -S PAULET (SUBSTITUICAO ANTERIOR) | 180.2 | 1 | 295930 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TX PGR DEMOLICAO -SP (SUBSTITUICAO ANTERIOR) | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2021-02-02 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | CERTIDAO DEMOLICAO -S PAULET (IPTU 20172-3) | 187.82 | 1 | 305775 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERTIDAO DEMOLICAO -SP (IPTU 20172-3) | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 639589-9 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2021-02-02 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | CERTIDAO DEMOLICAO -S PAULET (IPTU 639589-9) | 187.82 | 1 | 305776 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERTIDAO DEMOLICAO -SP (IPTU 639589-9) | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 981520-107 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2021-12-01 | JUNTA COML EST CEARA-JUCEC | CERT SIMPLIFICADA- S PAULET | 49 | 1 | 323622 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERT SIMPLIFICADA- SP | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 981603-11 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2021-12-01 | CREA-CE | ART ABERT.MAT. S PAULET | 88.78 | 1 | 323651 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ART ABERT.MAT. SILVA PAULET | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1051508-107 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2022-08-22 | BOMBEIROS | TX APROV PROJ DE INCENDIO-S PAULET | 7183.72 | 1 | 345780 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TX APROV PROJ DE INCENDIO-S PAULET | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1091651-11 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2023-01-04 | CREA-CE | ART PROJ INSTAL HIDROSANIT-S PAULET | 254.59 | 1 | 358501 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1091653-11 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2023-01-04 | CREA-CE | PROJ EXECUCAO OBRA- S PAULET | 96.62 | 1 | 358502 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 3000706 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2023-02-03 | CAGECE | TX VIAB AGUA E PRESSÃO - SILVA PAULET | 666 | 1 | 360161 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TX VIAB AGUA E PRESSÃO - SILVA PAULET | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 3000706 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2023-02-03 | CAGECE | TX VIAB.ESGOTO - SILVA PAULET | 573 | 1 | 360162 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TX VIAB.ESGOTO - SILVA PAULET | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1125989-11 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2023-04-18 | CONSELHO DE ARQ E URBANISMO - CAU CE | CAU PROJ COMAER (CARLA DIAS)-S PAULET | 115.18 | 1 | 366273 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CAU PROJ COMAER (CARLA DIAS)-S PAULET | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1159603-103 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2023-07-25 | SECRET MUNIC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | TX LICENCA AMBIENTAL-ATRIUM | 1366.74 | 1 | 371032 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TX LICENCA AMBIENTAL-ATRIUM | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1160193-103 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2023-07-27 | SECRET MUNIC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | TX ALVARA CONSTRUCAO REGULAR-ATRIUM | 35376.69 | 1 | 371098 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TX ALVARA CONSTRUCAO REGULAR-ATRIUM | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1178495-107 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2023-09-22 | JUNTA COML EST CEARA-JUCEC | CERT SIMPLIFIC MNT P/ INCORP-AT | 65 | 1 | 374317 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERT SIMPLIFIC MNT P/ INCORP-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1179046-107 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2023-09-26 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA | CERT FALENCIA/CONCORDATA P/INCORP-AT | 48.77 | 1 | 374415 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERT FALENCIA/CONCORDATA P/INCORP-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1179047-107 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2023-09-26 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA | CERT JUDICIAL DE DISTRIB P/INCORP-AT | 48.77 | 1 | 374416 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERT JUDICIAL DE DISTRIB P/INCORP-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213230-11 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2024-01-17 | CREA-CE | ART QUADROS ABNT -AT | 99.64 | 1 | 387447 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ART QUADROS ABNT -AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1214407-11 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | CREA-CE | ART LEVANT BASE CARTOGRAFICA -AT | 62.57 | 1 | 388012 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ART LEVANT BASE CARTOGRAFICA -AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1219536-103 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2024-02-15 | SECRET MUNIC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | LICENC AMBIENTAL DE REGUL OBRA-AT | 553.43 | 1 | 390327 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | LICENC AMBIENTAL DE REGUL OBRA-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1221333-103 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2024-02-19 | SECRET MUNIC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | CP LICENC AMBIENTAL DE REGUL OBRA-AT | 553.46 | 1 | 390723 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CP LICENC AMBIENTAL DE REGUL OBRA-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1227013-103 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | SECRET MUNIC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | ATUALIZ ALVARA-AT | 38493.53 | 1 | 392317 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ATUALIZ ALVARA-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1239252-4 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19/04/2024 -JURIDICO | 51.04 | 1 | 395074 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 19/04/2024 -JURIDICO | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | SBI6C48 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2025-01-30 | DETRAN | LICENC VEIC/25 + EXP CRV SBI6C48 SAVEIRO | 687.93 | 1 | 421623 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1314397-11 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2025-01-31 | CREA-CE | ANUID/2025 CREA ENG CARLOS-AT | 569.23 | 1 | 422269 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANUID/2025 CREA ENG CARLOS-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1328324-11 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2025-03-20 | CREA-CE | ART PROJ (ENG PEDRO LUCAS)-AT | 103.03 | 1 | 426210 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ART PROJ (ENG PEDRO LUCAS)-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1327856-4 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 18/03/25 -AT | 61.87 | 1 | 426024 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 18/03/25 -AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1327856-4 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 18/03/25 -ESC | 227 | 1 | 426024 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 18/03/25 -AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335098-107 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2025-04-14 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA | ACAO MNT->RESTAURANTE FREDERICO-AT | 1831.03 | 1 | 427689 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACAO MNT->RESTAURANTE FREDERICO-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1340681-107 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2025-05-09 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA | RECURSO CONTRA EMBARGO-AT | 301.48 | 1 | 429104 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RECURSO CONTRA EMBARGO-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1341776-11 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2025-05-13 | CREA-CE | ART ESTABIL TERRENO-AT | 103.03 | 1 | 429259 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ART ESTABIL TERRENO-AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1442669-36 | 10312 | 1343 | Multas a Autos Administrativos e Danos | ED. ATRIUM | 2026-05-21 | MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO | 13 AUTO INFRACAO WASHINGTON -AT | 32857.16 | 1 | 461622 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 13 AUTO INFRACAO WASHINGTON -AT | P | Multas a Autos Administrativos e Danos | MULTAS A AUTOS ADMINISTRATIVOS E DANOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1623235 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2020-09-24 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | CERT/TRANSCRICAO Nº53452 S PAULET (ORÇ.1623235) | 41.84 | 1 | 292578 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERT/TRANSCRICAO Nº53452 SILVA PAULET (ORÇ.1623235) | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 155709 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2020-10-13 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | ISS CERT Nº21601023 TRANSC Nº53452 -S PAULET | 1.42 | 1 | 293370 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIBUTOS (ISS S/NFS SET/20) -MNT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1627667 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2020-11-09 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | CERTIDAO TERRENO S PAULET (ORÇ.1627667) | 41.84 | 1 | 294683 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERTIDAO TERRENO SP (ORÇ.1627667) | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 160568 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2020-12-10 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | ISS CERT Nº 2160788 -S PAULET (ORÇ.1627667) | 1.42 | 1 | 297731 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PGTO TRIBUTOS (ISS S/NFS 11/20) -MNT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 929008-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2021-03-29 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | CERT TRANSC 53.452-S PAULET | 42.19 | 1 | 309845 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERT TRANSC 53.452-SP | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 177626 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2021-04-12 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | ISS CERT TRANSC 53.452-S PAULET | 1.48 | 1 | 310723 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ISS CERT TRANSC 53.452-SP | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 128129 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2021-12-03 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | PRENOT. PROC.ABERT.MATRICULA S PAULET | 58.42 | 1 | 323764 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PRENOT. PROC.ABERT.MATRICULA | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1071398-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2022-10-27 | ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR | ESCRITURA TERRENO SILVA PAULET | 3909.75 | 1 | 348550 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ESCRITURA TERRENO SILVA PAULET | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1071912-3 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2022-10-28 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | CUSTAS REG ESCRIT TERRENO - S PAULET | 4181.17 | 1 | 348639 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CUSTAS REG ESCRIT TERRENO - S PAULET | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 147454 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2022-10-31 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO) MATRIC ATUALIZ TERRENO- S PAULET | 46.69 | 1 | 348560 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | (F FIXO) MATRIC ATUALIZ TERRENO- S PAULET | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 147454 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2022-11-10 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | ISS (F FIXO) MATRIC ATUALIZ TERRENO- S PAULET | 1.64 | 1 | 348575 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS OUT/22 MNT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 148098 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2022-11-10 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | ISS CUSTAS REG ESCRIT TERRENO - S PAULET | 179.01 | 1 | 348731 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS OUT/22 MNT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 150539 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2022-12-05 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | BX NOTA PROM TERRENO- S PAULET | 194.58 | 1 | 350298 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | BX NOTA PROM TERRENO- S PAULET | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 150539 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2022-12-05 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | ISS BX NOTA PROM TERRENO- S PAULET | 7.35 | 1 | 350603 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | BX NOTA PROM TERRENO- S PAULET | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1748692 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-07-31 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO) TRANSCR VINTENARIA 53452-ATRIUM | 130.89 | 1 | 371181 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | (F FIXO) TRANSCR VINTENARIA 53452-ATRIUM | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 408301 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-07-31 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO) CERT VINTENARIA MATR 49.111-ATRIUM | 98.88 | 1 | 371180 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | (F FIXO) CERT VINTENARIA MATR 49.111-ATRIUM | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 173348 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-08-07 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | ISS (F FIXO) CERT VINTENARIA MATR 49.111-ATRIUM | 3.47 | 1 | 371383 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/23 MNT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 295344 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-08-07 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | ISS (F FIXO) TRANSCR VINTENARIA 53452-ATRIUM | 4.87 | 1 | 371385 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/23 MNT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 739373 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-08-11 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | REG INCORPORACAO-ATRIUM (NFSe 175403) | 3257.66 | 1 | 371821 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | REG INCORPORACAO-ATRIUM | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 175403 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-09-11 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | ISS REG INCORPORACAO-ATRIUM | 135.67 | 1 | 373291 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS AGO/23 MNT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 7859 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-09-18 | ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR | SERV CARTORIO AGO/23- ESC/OBR | 891.06 | 1 | 373669 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1178624-11 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-09-25 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | CERT VINTENARIA (TRANSCR) P/INCORP-AT | 130.89 | 1 | 374355 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERT VINTENARIA (TRANSCR) P/INCORP-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1178625-11 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-09-25 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | MATRIC VINTENARIA P/INCORP-AT | 98.88 | 1 | 374356 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MATRIC VINTENARIA P/INCORP-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1182194-3 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-10-05 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO) SITUACAO JUR MATRIC 49111-AT | 49.44 | 1 | 375135 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | (F FIXO) SITUACAO JUR MATRIC 49111-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1192576-3 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO) CERT. VINTEN MAT. 53.452-AT (NFSe 317830) | 130.89 | 1 | 377237 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | (F FIXO) CERT. VINTEN MAT. 53.452-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1192577-3 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO) - MAT. ATUALIZADA 49.111-AT | 49.44 | 1 | 377238 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | (F FIXO) - MAT. ATUALIZADA 49.111-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1192578-3 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO) - CERT. VINTEN MAT. 49.111-AT | 49.44 | 1 | 377239 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | (F FIXO) - CERT. VINTEN MAT. 49.111-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1192579-3 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO) - CERT. SITUACAO JUR MAT. 49.111-AT | 49.44 | 1 | 377240 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | (F FIXO) - CERT. SITUACAO JUR MAT. 49.111-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 8028 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR | SERV CARTORIO OUT/23- ESC/OBR | 149.46 | 1 | 376946 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 317830 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-01-10 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | ISS (F FIXO) CERT. VINTEN MAT. 53.452-AT | 4.87 | 1 | 384615 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1212232-3 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO) CERT VINTENARIA-AT SILVANIA | 130.89 | 1 | 387051 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | (F FIXO) CERT VINTENARIA-AT SILVANIA | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213787-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | FUNDO FIXO | F FIXO 16 A 18/01/24- SILVANIA | 923.75 | 1 | 387696 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | F FIXO 16 A 18/01/24- SILVANIA | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1214492-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-01-23 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | PRENOT INCORPORACAO-AT (NFSe 193863) | 74.72 | 1 | 388038 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PRENOT INCORPORACAO-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 193863 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-02-14 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | ISS PRENOT INCORPORACAO-AT | 3.02 | 1 | 389917 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS JAN/24 MNT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1223801-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-03-04 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | (F.FIXO) ORC 21729220 CERT/TRANSC 53452 -AT | 88.6 | 1 | 391440 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | (F.FIXO) ORC 21729220 CERT/TRANSC 53452 -AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1227537-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-03-12 | FUNDO FIXO | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | 545.5 | 1 | 392397 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | PG | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-03-12 | FUNDO FIXO | VLR A SER ESTOR TRANSF A MAIOR (CARTORIOS PROT)-AT | 183.04 | 1 | 523602 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | VLR A SER ESTOR TRANSF A MAIOR (CARTORIOS PROT)-AT | T | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-03-13 | FUNDO FIXO | ESTOR TRANSF A MAIOR (CARTORIOS PROT)-AT | -183.04 | 1 | 523604 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ESTOR TRANSF A MAIOR (CARTORIOS PROT)-AT | T | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1230171-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-03-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 E 14/03/24 -AT (JURIDICO) | 128.31 | 1 | 392968 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 13 E 14/03/24 -AT (JURIDICO) | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 199717 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-10 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | ISS TALAO 159142 INCORPORACAO -AT | 3.02 | 1 | 393843 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS MAR/24 MNT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1239974-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | FUNDO FIXO | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | 952.24 | 1 | 395223 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 8399 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR | SERV CARTORIO FEV/24- ESC/OBR | 458.53 | 1 | 394406 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1240246-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-29 | FUNDO FIXO | CERTIDAO Nº 53453 -AT | 53.59 | 1 | 395307 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERTIDAO Nº 53453 -AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1243297-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11/04 A 07/05/24-ESC | 223.45 | 1 | 396076 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 11/04 A 07/05/24-ESC | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 8399 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR | ISS SERV CARTORIO FEV/24- ESC/OBR | 17.44 | 1 | 394407 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1243033-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-13 | FUNDO FIXO | ATUALIZ MATRIC VINTENARIA -AT | 107.18 | 1 | 395969 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ATUALIZ MATRIC VINTENARIA -AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1244376-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 E 03/05/24 -JURIDICO | 249.37 | 1 | 396729 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 02 E 03/05/24 -JURIDICO | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 8473 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR | SERV CARTORIO ABR/24- ESC/OBR | 227.1 | 1 | 397084 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1248191-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-28 | FUNDO FIXO | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | 1300 | 1 | 398041 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1247874-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-06-03 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 26/04 E 22/052024 -JURIDICO | 74.72 | 1 | 397995 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 26/04 A 29/05/2024 -JUR | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 204944 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-06-03 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO)ISS PRENOT TL160394 (INCORP)- AT | 3.28 | 1 | 398274 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 8473 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR | ISS SERV CARTORIO ABR/24- ESC/OBR | 29.27 | 1 | 397085 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1254022-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-06-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 18/06/24 -JURIDICO | 107.18 | 1 | 399319 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 13 A 18/06/24 -JURIDICO | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1268053-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-08-07 | FUNDO FIXO | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | 72.11 | 1 | 402713 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | PG | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-08-07 | FUNDO FIXO | VLR A SER ESTOR CRED A MAIOR (CND INCORP)-AT | 299.7 | 1 | 537630 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | VLR A SER ESTOR CRED A MAIOR (CND INCORP)-AT | T | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-08-08 | FUNDO FIXO | ESTOR VLR CRED A MAIOR (CND INCORP)-AT | -299.7 | 1 | 537627 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ESTOR VLR CRED A MAIOR (CND INCORP)-AT | T | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1267802-11 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-08-09 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | CERT JUR/VINTENARIA P/INCORP-AT | 214.36 | 1 | 402581 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CERT JUR/VINTENARIA P/INCORP-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1275485-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | FUNDO FIXO | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | 1292.79 | 1 | 404750 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | PG | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | FUNDO FIXO | VLR A ESTOR CRED A MAIOR (CND INCORP)-AT | 207.21 | 1 | 540457 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | VLR A ESTOR CRED A MAIOR (CND INCORP)-AT | T | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | FUNDO FIXO | ESTOR VLR CRED A MAIOR (CND INCORP)-AT | -207.21 | 1 | 540445 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ESTOR VLR CRED A MAIOR (CND INCORP)-AT | T | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 8779 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-09-20 | ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR | SERV CARTORIO AGO/24- AT | 375.65 | 1 | 405238 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 71578 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | CICERO MOZART MACHADO | ISS CERT AUT-MNT | 4.55 | 1 | 407033 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 8847 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-10-21 | ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR | SERV CARTORIO SET/24- ESC/OBR | 65.47 | 1 | 407368 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294692-11 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | CERTIDOES ENFITEUTICAS -AT | 53.59 | 1 | 409559 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CERTIDOES ENFITEUTICAS -AT/UQ | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1296543-11 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | CERT ENFITEUTICA -AT | 88.6 | 1 | 409954 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CERT ENFITEUTICA -AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1300908-11 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | CRI 1ª ZONA FORTALEZA | MATRIC/TRANSCRICAO-AT | 107.18 | 1 | 413338 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MATRIC/TRANSCRICAO-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1300909-11 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | CERT ENFITEUTICA-AT | 53.59 | 1 | 413339 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CERT ENFITEUTICA-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1327859-3 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | (F FIXO) CERT VINTENARIA-AT | 56.2 | 1 | 426027 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | (F FIXO) CERT VINTENARIA AT-JUR | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1367900-4 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 19/08/25 -JUR | 77.86 | 1 | 435603 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14 A 19/08/25 -JUR | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1370129-11 | 10402 | 1345 | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | CRI 4ª ZONA FORTALEZA | DESCONST ENFITEUSE-AT | 520.04 | 1 | 436366 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESCONST ENFITEUSE-AT | P | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | TAXAS PÚBLICAS E CARTÓRIAIS - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1212166-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | 104.95 | 1 | 387034 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1230244-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2024-03-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 14/03/24 -AT (ANDRE) | 137.1 | 1 | 392989 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 01 A 14/03/24 -AT (ANDRE) | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1269338-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 12/08/24 -AT | 47.8 | 1 | 402873 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 05 A 12/08/24 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 475937 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2024-09-27 | TALIMPO COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | P60402/24 LIMP OBRA E WC FUNC -AT | 621.3 | 1 | 404353 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1285237-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2024-10-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 08/10/24 -AT | 45.6 | 1 | 407223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 08/10/24 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1289834-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2024-10-30 | ALESSANDRA BECHTOLD VITAL | MATL P/ LIMPEZA STAND -AT | 432 | 1 | 408438 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MATL P/ LIMPEZA STAND -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1290902-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 10 A 30/10/2024 -AT | 9.6 | 1 | 408642 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 10 A 30/10/2024 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294907-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | FUNDO FIXO | F FIXO 09/10 A 08/11/24 -AT | 19.5 | 1 | 409616 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 09/10 A 08/11/24 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1301017-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 05/12/2024 -AT | 37 | 1 | 413355 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 28/11 A 05/12/2024 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1309165-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | 90.75 | 1 | 419353 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1313463-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05/12 A 20/01/2025 -AT | 33 | 1 | 422072 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 05/12 A 20/01/2025 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322613-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | 183.2 | 1 | 424819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1328396-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/02 A 18/03/25 -AT | 172 | 1 | 426218 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/02 A 18/03/25 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 46571 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-26 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63660/25 LONA PLAST/FILTRO REFIL P/REC CONCR -UQ | 96 | 1 | 425034 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335477-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 15/04/25 -AT | 29.05 | 1 | 427872 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 15/04/25 -AT | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 145811 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | TUDO OFFICE LTDA | P65586/25 MATL P/LIMP WCS/REFEIT/STAND -AT | 219.54 | 1 | 431587 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1367478-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | FUNDO FIXO | DES DIVERSAS 10/07 A 07/08/25 -TANIA MARIA | 54.95 | 1 | 435535 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DES DIVERSAS 10/07 A 07/08/25 -TANIA MARIA | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430953-4 | 10405 | 1348 | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 26/03/26 -ANDRESSA | 80.35 | 1 | 458694 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26/03/26 -ANDRESSA | P | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 39738 | 10407 | 1350 | Correios/Malote - Adm | ED. ATRIUM | 2024-11-05 | RODONOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | MALOTE 15/10/24 FOR/FOR | 343.76 | 1 | 408136 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Correios/Malote - Adm | CORREIOS/MALOTE - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 929000-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2021-03-29 | CONDUCAO | 2 IDA E VOLTA SERII PROC DEMOLICAO-S PAULET | 67.6 | 1 | 309838 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 2 IDA E VOLTA SERII PROC DEMOLICAO-SP | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1159869-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2023-07-27 | CONDUCAO | UBER GARBRIELA COLHER ASSINAT DRA TANIA-ATRIUM | 27.9 | 1 | 371042 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | UBER GABRIELA COLHER ASSINAT DRA TANIA-ATRIUM | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1165286-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2023-08-11 | CONDUCAO | IDA/VOLTA 4ª ZONA(GABRIELA JUR)-ATRIUM | 14.82 | 1 | 371820 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | IDA/VOLTA 4ª ZONA(GABRIELA JUR)-ATRIUM | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213787-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | FUNDO FIXO | F FIXO 16 A 18/01/24- SILVANIA | 51.92 | 1 | 387696 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | F FIXO 16 A 18/01/24- SILVANIA | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1227537-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2024-03-12 | FUNDO FIXO | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | 71.46 | 1 | 392397 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1239974-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | FUNDO FIXO | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | 47.76 | 1 | 395223 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1247874-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2024-06-03 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 26/04 E 22/052024 -JURIDICO | 54.92 | 1 | 397995 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 26/04 A 29/05/2024 -JUR | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1268053-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2024-08-07 | FUNDO FIXO | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | 1228.19 | 1 | 402713 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CND MNT CART PROT P/ INCPOR-AT | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306821-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | CONDUCAO | UBER MOTORISTA CLAUDIO-OBRAS | 4.07 | 1 | 417454 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | UBER MOTORISTA CLAUDIO-OBRAS | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1313566-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | CONDUCAO | UBER COLETAR MATL-OBRAS | 15.04 | 1 | 422090 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | UBER COLETAR MATL-OBRAS | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322978-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-02-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24 A 27/02/25 -JOAO LUIZ | 394.2 | 1 | 424928 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24 A 27/02/25 -JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1326919-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-17 | CONDUCAO | UBER P/PEGAR PREGOS -AT | 4.54 | 1 | 425816 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | UBER P/RECOLHER MATL P/OBRAS-UQ/AT/ESC | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1328174-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/02 A 17/03/25-CLEIDIANA | 10.02 | 1 | 426161 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/02 A 17/03/25-CLEIDIANA | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1328131-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-21 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 19/03/25 -JOAO LUIZ | 162 | 1 | 426155 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14 A 19/03/25 -JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1329890-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-31 | CONDUCAO | UBER COLETA MATL P/OBRA- SP | 28.47 | 1 | 426617 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | UBER COLETA MATL P/OBRA- SP | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331642-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | CONDUCAO | COLETA AMEHIL/AT | 5.64 | 1 | 427061 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | UBER COLETA MATL-OBRAS | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331642-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | CONDUCAO | COLETA STOCK /AT | 6.72 | 1 | 427061 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | UBER COLETA MATL-OBRAS | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331642-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | CONDUCAO | COLETA VIP TINTAS /AT | 6.56 | 1 | 427061 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | UBER COLETA MATL-OBRAS | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1332550-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | FORNECEDOR GERAL | ESTAC SAVEIRO P/COLETA ISOPOR -AT | 6 | 1 | 427101 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ESTAC SAVEIRO P/COLETA ISOPOR -AT | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1333853-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | FUNDO FIXO | AJUDA DE CUSTO MAR/25 -AT | 1956 | 1 | 427439 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 04 A 10/04/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1336273-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | FUNDO FIXO | VT 09/04 A 05/05/25 -AT | 264 | 1 | 428053 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11 A 17/04/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337608-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | FUNDO FIXO | VT 14/04 A 05/05 -LEONICIO STOS -AT | 126 | 1 | 428404 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24 A 25/04/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1338677-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24 A 30/04/25 -AT | 20 | 1 | 428698 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24 A 30/04/25 -AT | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1339296-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | FUNDO FIXO | VT ABR/MAI/2025 -AT | 97 | 1 | 428762 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 28/04 A 02/05/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1340374-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-07 | DEBORA DA SILVA GOMES-49.079.731 | COMBUST P/VISITAS STAND ABR/25-AT | 26.6 | 1 | 429036 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | COMBUST P/VISITAS STAND-AT E SP | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342724-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11/04 A 08/05/25-CLEIDIANA | 38.05 | 1 | 429475 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11/04 A 08/05/25-CLEIDIANA | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345720-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | FUNDO FIXO | VT/VR JUSTICA TRAB -AT | 120 | 1 | 430289 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 20 A 29/05/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1352326-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-06-25 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 12/05 A 24/06/25-CLEIDIANA | 13.49 | 1 | 432005 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12/05 A 24/06/25-CLEIDIANA | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1354773-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-03 | FUNDO FIXO | VT 23/06 A 05/07/25 -AT | 171 | 1 | 432524 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG F FIXO 25/06 A 01/07/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1354773-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-03 | FUNDO FIXO | VT ESTAC PER JUST TRAB FCO ANT -AT | 14 | 1 | 432524 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG F FIXO 25/06 A 01/07/25-JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1358548-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | CONDUCAO | COLETA DIEPI/AT | 10.94 | 1 | 433354 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | UBER COLETA MATL FORNEC/OBRAS | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1360835-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-23 | FUNDO FIXO | VT 07/07 A 05/08/25 -AT | 900 | 1 | 433833 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 22/07/25 -JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1364221-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | FUNDO FIXO | VT JUL/25- AT | 585 | 1 | 434701 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 30/07 A 06/08/25- JOAO LUIZ | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1366234-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 13/08/25 -AT | 20 | 1 | 435243 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 13/08/25 -AT | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430925-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2026-03-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 06 A 23/03/26-CLEIDIANA | 26.8 | 1 | 458687 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 06 A 23/03/26-CLEIDIANA | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1438020-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | METRAN ESTACIONAMENTO LTDA | ESTAC EVENTO P/ CORRETORES-AT-UQ-SP | 55.83 | 1 | 460376 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ESTAC EVENTO P/ CORRETORES-AT-UQ-SP | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1447975-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2026-06-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/05/26-DEBORA | 30 | 1 | 462944 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/05/26-DEBORA | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1460351-4 | 10413 | 1357 | Estacionamento e Condução - Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-17 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 07 A 16/07/26-CLEIDIANA | 8 | 1 | 466558 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 07 A 16/07/26-CLEIDIANA | P | Estacionamento e Condução - Adm | ESTACIONAMENTO E CONDUÇÃO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 59269 | 10415 | 1359 | Material De Escritório e Informática - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | TALIMPINHO COML LTDA | P58358/24 MTL DE LIMPEZA P/WC FUNCION -AT | 326.29 | 1 | 395651 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P58358/24 MTL DE LIMPEZA P/WC FUNCION -AT | P | Material De Escritório e Informática - Adm | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1287931-11 | 10415 | 1359 | Material De Escritório e Informática - Adm | ED. ATRIUM | 2024-10-19 | CONDUCAO | CONDUCAO/MATERIAL EXP - AT | 13.3 | 1 | 407846 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONDUCAO/MATL P/OBRAS-VEX/MALL/UQ | P | Material De Escritório e Informática - Adm | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1298407-4 | 10415 | 1359 | Material De Escritório e Informática - Adm | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 26/11/24 -AT | 26.56 | 1 | 411272 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14 A 26/11/24 -AT | P | Material De Escritório e Informática - Adm | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 7130 | 10415 | 1359 | Material De Escritório e Informática - Adm | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | GRAFICA E EDITORA ELEAL | SERV ENVELOPE PAPEL TIMBRADO -AT | 2695 | 1 | 421741 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Material De Escritório e Informática - Adm | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 7130 | 10415 | 1359 | Material De Escritório e Informática - Adm | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | GRAFICA E EDITORA ELEAL | ISS SERV ENVELOPE PAPEL TIMBRADO -AT | 55 | 1 | 421742 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Material De Escritório e Informática - Adm | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335477-4 | 10415 | 1359 | Material De Escritório e Informática - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 15/04/25 -AT | 55.5 | 1 | 427872 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 15/04/25 -AT | P | Material De Escritório e Informática - Adm | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337054-4 | 10415 | 1359 | Material De Escritório e Informática - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 23/04/25 -AT | 56.45 | 1 | 428221 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 23/04/25 -AT | P | Material De Escritório e Informática - Adm | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345411-4 | 10415 | 1359 | Material De Escritório e Informática - Adm | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20 A 21/05/25 -AT | 28.3 | 1 | 430203 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 20 A 21/05/25 -AT | P | Material De Escritório e Informática - Adm | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 50023 | 10415 | 1359 | Material De Escritório e Informática - Adm | ED. ATRIUM | 2025-06-03 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64849/25 CADEADOS/EPIS P/ FUNC -AT | 220 | 1 | 428880 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Material De Escritório e Informática - Adm | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1414736-4 | 10415 | 1359 | Material De Escritório e Informática - Adm | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 28/01/26 -AT | 73.7 | 1 | 454026 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 28/01/26 -AT | P | Material De Escritório e Informática - Adm | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-02-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG DEZ/24- JAN/25 -AT | 126.66 | 1 | 417376 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG FEV/25-AT | 99.99 | 1 | 417377 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND MAR/25 -AT | 29.99 | 1 | 426569 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND MAR/25 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-14 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG MAR/25-AT | 99.99 | 1 | 417378 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND ABR/25 -AT | 29.99 | 1 | 426570 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG ABR/25-AT | 99.99 | 1 | 417379 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND MAI/25 -AT | 29.99 | 1 | 426571 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND MAI/25 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-06-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG MAI/25-AT | 99.99 | 1 | 417380 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND JUN/25 -AT | 29.99 | 1 | 426572 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND JUN/25 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-14 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG JUN/25-AT | 99.99 | 1 | 417381 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND JUL/25 -AT | 29.99 | 1 | 426573 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND JUL/25 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4192239 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | ISS SERV INTERNET -AT | 0.1 | 1 | 434541 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 4417558 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | ISS SERV INTERNET -AT | 0.1 | 1 | 434540 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG JUL/25-AT | 99.99 | 1 | 417382 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND JAN/26 -AT | 8.65 | 1 | 426579 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND JAN/26 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1306564-3 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2026-02-12 | DB3 SERV DE TELECOMUNICACOES S.A | INTERNET 300MG JAN/26-AT | 109.99 | 1 | 417388 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND FEV/26 -AT | 8.65 | 1 | 426580 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND FEV/26 -AT | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1443532-4 | 10419 | 1363 | Telefonia/Internet - Adm | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 31/03 A 15/05/26-CLEIDIANA | 30 | 1 | 461795 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 31/03 A 15/05/26-CLEIDIANA | P | Telefonia/Internet - Obra | TELEFONIA/INTERNET - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3051-1233 | 10412 | 1809 | Energia Elétrica - Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | CLARO S/A - NET | TEL FIXO STAND JUL/26 -AT | 8.65 | 1 | 444764 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TEL FIXO STAND JUL/26 -AT | P | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 928917-4 | 10501 | 1303 | Despachantes | ED. ATRIUM | 2021-03-26 | FORNECEDOR GERAL | ASSES. 2 CERT DEMOLICAO/AUG 1/2- S PAULET | 500 | 1 | 309820 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ASSES. 2 CERT DEMOLICAO/AUG 1/2-SP | P | Despachantes | DESPACHANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 928917-4 | 10501 | 1303 | Despachantes | ED. ATRIUM | 2021-03-26 | FORNECEDOR GERAL | ASSES. 2 CERT DEMOLICAO/AUG 2/2- S PAULET | 1500 | 1 | 309821 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ASSES. 2 CERT DEMOLICAO/AUG 2/2-SP | P | Despachantes | DESPACHANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324981-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ACAO CONSIG (WASHINGTON) 1/3-AT | 800 | 1 | 425436 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ACAO CONSIG (WASHINGTON) 1/3-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324981-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ACAO CONSIG (WASHINGTON) 2/3-AT | 750 | 1 | 425437 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ACAO CONSIG (WASHINGTON) 2/3-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335283-4 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-04-15 | DR LEANDRO VASQUES | HONOR ADV ACOMP INQUERITO ACIDENTE 1/2-AT | 30000 | 1 | 427776 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | HONOR ADV ACOMP INQUERITO ACIDENTE 1/2-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 487 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-04-25 | GUSTAVO MASCARENHAS E VINICIUS VASC ADVOGADOS | SERV PREST ASS JUR PROCESSO 1/3-AT | 25026.04 | 1 | 428229 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST ASS JUR PROCESSO 1/3-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324981-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-04-30 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ACAO CONSIG (WASHINGTON) 3/3-AT | 50 | 1 | 425438 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ACAO CONSIG (WASHINGTON) 3/3-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324981-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-05-09 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ACAO CONSIG (WASHINGTON) 3/3-AT | 700 | 1 | 425438 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ACAO CONSIG (WASHINGTON) 3/3-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342220-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-05-15 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANTº FERREIRA) 1/4-AT | 1000 | 1 | 429369 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANTº FERREIRA) 1/4-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 487 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | GUSTAVO MASCARENHAS E VINICIUS VASC ADVOGADOS | CSRF SERV PREST ASS JUR PROCESSO 1/3-AT | 1239.97 | 1 | 428309 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 487 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | GUSTAVO MASCARENHAS E VINICIUS VASC ADVOGADOS | IR SERV PREST ASS JUR PROCESSO 1/3-AT | 399.99 | 1 | 428308 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 518 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-05-26 | GUSTAVO MASCARENHAS E VINICIUS VASC ADVOGADOS | SERV PREST ASS JUR PROCESSO 2/3-AT | 25026.04 | 1 | 428230 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342220-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-06-16 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANTº FERREIRA) 2/4-AT | 750 | 1 | 429370 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANTº FERREIRA) 2/4-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1348124-32 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-06-17 | ROCHA ARAUJO & ARRAIS ADV. | ACOMP PERICIA CRIMINAL ACIDENTE-AT | 200000 | 1 | 430865 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACOMP PERICIA CRIMINAL ACIDENTE-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 518 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | GUSTAVO MASCARENHAS E VINICIUS VASC ADVOGADOS | CSRF SERV PREST ASS JUR PROCESSO 2/3-AT | 1239.97 | 1 | 429778 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 518 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | GUSTAVO MASCARENHAS E VINICIUS VASC ADVOGADOS | IR SERV PREST ASS JUR PROCESSO 2/3-AT | 399.99 | 1 | 429777 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335283-4 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-06-20 | DR LEANDRO VASQUES | CP HONOR ADV ACOMP INQUERITO ACIDENTE 1/2-AT | 10000 | 1 | 431691 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CP HONOR ADV ACOMP INQUERITO ACIDENTE 1/2-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1350892-32 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-06-20 | ROCHA ARAUJO & ARRAIS ADV. | HONOR ADV ASS JUR LIMINAR VIZ-AT | 150000 | 1 | 431499 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ASS JUR LIMINAR VIZ-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 545 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-06-25 | GUSTAVO MASCARENHAS E VINICIUS VASC ADVOGADOS | SERV PREST ASS JUR PROCESSO 3/3-AT | 25026.04 | 1 | 428231 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342220-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-07-15 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANTº FERREIRA) 3/4-AT | 750 | 1 | 429371 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANTº FERREIRA) 3/4-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 545 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | GUSTAVO MASCARENHAS E VINICIUS VASC ADVOGADOS | CSRF SERV PREST ASS JUR PROCESSO 3/3-AT | 1239.97 | 1 | 431374 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JUN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 545 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | GUSTAVO MASCARENHAS E VINICIUS VASC ADVOGADOS | IR SERV PREST ASS JUR PROCESSO 3/3-AT | 399.99 | 1 | 431373 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JUN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342220-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-08-14 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANTº FERREIRA) 4/4-AT | 750 | 1 | 429372 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANTº FERREIRA) 4/4-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1366823-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-08-21 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANT FERREIRA) 1/2 -AT | 812 | 1 | 435404 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANT FERREIRA) 1/2 -AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1369869-4 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | FORNECEDOR GERAL | ASSESS.JUR. AÇÃO JUDICIAL | 30000 | 1 | 436303 | 6506 | A-FOR MNT RCT BBD 28030-5 | ASSESS.JUR. AÇÃO JUDICIAL -AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1369869-4 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-08-29 | FORNECEDOR GERAL | ASSESS.JUR. AÇÃO JUDICIAL | 40000 | 1 | 436303 | 1 | B-FOR MNT PGT BBD FZ 9497-8 | ASSESS.JUR. AÇÃO JUDICIAL -AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1368911-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-09-01 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (VELMAN) 1/3-BV | 800 | 1 | 436060 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (VELMAN) 1/3-BV | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1369869-4 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-09-02 | FORNECEDOR GERAL | COMPL ASSESS.JUR. AÇÃO JUDICIAL | 5000 | 1 | 436449 | 1 | B-FOR MNT PGT BBD FZ 9497-8 | COMPL ASSESS.JUR. AÇÃO JUDICIAL AT / ASS.JUR.1A MAISON CHAGALL | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1366823-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-09-19 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANT FERREIRA) 2/2 -AT | 700 | 1 | 435405 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (FCO ANT FERREIRA) 2/2 -AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1368911-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-10-01 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (VELMAN) 2/3-BV | 650 | 1 | 436061 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (VELMAN) 2/3-BV | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1380840-4 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-10-09 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB CONTRARRAZOES (VELMAN) 1/2-BV | 818 | 1 | 438628 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB CONTRARRAZOES (VELMAN) 1/2-BV | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1368911-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (VELMAN) 3/3-BV | 650 | 1 | 436062 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (VELMAN) 3/3-BV | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1380840-4 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB CONTRARRAZOES (VELMAN) 2/2-BV | 700 | 1 | 438629 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB CONTRARRAZOES (VELMAN) 2/2-BV | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3007123-82.2025 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2025-12-18 | ROCHA ARAUJO & ARRAIS ADV. | HONOR ACOMP AGRAVO DE INSTRUM (S/NF)-AT | 50000 | 1 | 449806 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ACOMP AGRAVO DE INSTRUM (S/NF)-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1410113-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-01-21 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (FCO JOSE-TST) 1/2-AT | 900 | 1 | 452951 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (FCO JOSE-TST) 1/2-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1415138-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-02-03 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (LEANDRO SEVERINO) 1/2 -AT | 921 | 1 | 454141 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (LEANDRO SEVERINO) 1/2 -AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1410113-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-02-20 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (FCO JOSE-TST) 2/2-AT | 800 | 1 | 452952 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (FCO JOSE-TST) 2/2-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1419470-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-02-24 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 01/10-AT | 2500 | 1 | 455869 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 01/10-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1415138-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-03-03 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | HONOR ADV ELAB DEFESA (LEANDRO SEVERINO) 2/2 -AT | 700 | 1 | 454142 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ELAB DEFESA (LEANDRO SEVERINO) 2/2 -AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335283-4 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-03-17 | DR LEANDRO VASQUES | HONOR ADV ACOMP INQUERITO ACIDENTE 2/2-AT | 40000 | 1 | 431692 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR ADV ACOMP INQUERITO ACIDENTE 2/2-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1419470-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-03-24 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 02/10-AT | 2500 | 1 | 455870 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 02/10)-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1419470-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-04-24 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 03/10-AT | 2500 | 1 | 455871 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 03/10-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1419470-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 04/10-AT | 2500 | 1 | 455872 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 04/10-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1444099-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-06-01 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (ANTº HUMBERTO) 1/2-AT | 921 | 1 | 461871 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (ANTº HUMBERTO) 1/2-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1449602-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-06-16 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (ELIAS BATISTA) 1/2 -AT | 921 | 1 | 463465 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (ELIAS BATISTA) 1/2 -AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1419470-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-06-24 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 05/10-AT | 2500 | 1 | 455873 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 05/10-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1444099-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-07-01 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (ANTº HUMBERTO) 2/2-AT | 700 | 1 | 461872 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (ANTº HUMBERTO) 2/2-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1449602-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-07-16 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (ELIAS BATISTA) 2/2-AT | 700 | 1 | 463466 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (ELIAS BATISTA) 2/2-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1419470-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-07-24 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 06/10-AT | 2500 | 1 | 455874 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 06/10-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1419470-10 | 10504 | 1306 | Servicos De Advocacia | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | ELANO AGUIAR CORREIA MOTA | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 07/10-AT | 2500 | 1 | 455875 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB DEFESA TRAB (WASHINGTON JOSE) 07/10-AT | P | Servicos De Advocacia | SERVICOS DE ADVOCACIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 684 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2021-03-17 | DATAZAP SA INTELIGENCIA IMOBILIARIA | CSRF ESTUDO DE MERCADO S PAULET | 465 | 1 | 309414 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CSRF ESTUDO DE MERCADO SP | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 684 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2021-03-17 | DATAZAP SA INTELIGENCIA IMOBILIARIA | IR ESTUDO DE MERCADO S PAULET | 150 | 1 | 309413 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | IR ESTUDO DE MERCADO SP | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 684 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2021-03-22 | DATAZAP SA INTELIGENCIA IMOBILIARIA | ESTUDO DE MERCADO S PAULET 01/02 | 4385 | 1 | 309415 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 684 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2021-04-12 | DATAZAP SA INTELIGENCIA IMOBILIARIA | ESTUDO DE MERCADO S PAULET 02/02 | 5000 | 1 | 309416 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1142600-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2023-06-12 | ARI HOLANDA JUNIOR ENGENHARIA DIAGNOSTICA | SERV COMPL DE DISTRIB DE VAGAS(AMANDA MARIA)-ATRIUM | 500 | 1 | 368644 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV COMPL DE DISTRIB DE VAGAS(AMANDA MARIA)-ATRIUM | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 583 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2023-06-12 | ARI HOLANDA JUNIOR ENGENHARIA DIAGNOSTICA | ELAB DOCUMENT P/INCORP-ATRIUM | 3112 | 1 | 367075 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 583 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2023-07-10 | ARI HOLANDA JUNIOR ENGENHARIA DIAGNOSTICA | ISS ELAB DOCUMENT P/INCORP-ATRIUM | 88 | 1 | 368650 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS JUN/23 MNT | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 607 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | ARI HOLANDA JUNIOR ENGENHARIA DIAGNOSTICA | ALTERACAO DE DOCUMENT P/INCORP-AT | 973.2 | 1 | 375380 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 607 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | ARI HOLANDA JUNIOR ENGENHARIA DIAGNOSTICA | ISS ALTERACAO DE DOCUMENT P/INCORP-AT | 26.8 | 1 | 377242 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331169-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-04-02 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | ELAB LAUDO ACIDENTE 28/02/25-AT | 4000 | 1 | 426906 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB LAUDO ACIDENTE 28/02/25-AT | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331170-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-04-02 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | ELAB LAUDO P/ ACAO RESTAU FREDERICO-AT | 4000 | 1 | 426907 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB LAUDO P/ ACAO RESTAU FREDERICO-AT | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-04-04 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS MAR/25-AT | 3500 | 1 | 424217 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL MAR/25- SP/BV/AT/UQ | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS ABR/25-AT | 3500 | 1 | 424218 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PLANEJ+ACOMP CUSTOS ABR/25-AT/UQ/SP/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342532-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | LAUDO PARECER CONTENCOES-AT | 6000 | 1 | 429410 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LAUDO PARECER CONTENCOES-AT | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342534-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | ELAB PLANO MITIGACAO RISCO OBRA-AT | 1000 | 1 | 429411 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ELAB PLANO MITIGACAO RISCO OBRA-AT | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS MAI/25-AT | 3500 | 1 | 424219 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL MAI/25-BV/SP/UQ/AT | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS JUN/25-AT | 3500 | 1 | 424220 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL JUN/25 - SP/BV/AT/UQ | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS JUL/25-AT | 3500 | 1 | 424221 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL JUL/25 - AT/UQ/SP/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS AGO/25-AT | 3500 | 1 | 424222 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL AGO/25-BV/SP/AT/UQ | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS SET/25-AT | 3500 | 1 | 424223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG CUSTO MENSAL SET/25 - AT/UQ/SP/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS OUT/25-AT | 3500 | 1 | 424224 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL OUT/25 - AT/UQ/SP/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS NOV/25-AT | 3500 | 1 | 424225 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL NOV/25- AT/UQ/SP/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS DEZ/25-AT | 3500 | 1 | 424226 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL DEZ/25- AT/UQ/SP/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1320728-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS JAN/26-AT | 3500 | 1 | 424227 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL JAN/26- A/UQ/SP/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1417193-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2026-02-06 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | REAJ MONIT.CUSTO MENSAL JAN/26 | 1000 | 1 | 455190 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | REAJ MONIT.CUSTO MENSAL JAN/26-AT/UQ/SP/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397162-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS FEV/26 -AT | 4500 | 1 | 444910 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CUSTOS MENSAL FEV/26-AT/UQ/SP/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397162-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS MAR /26 -AT | 4500 | 1 | 444911 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL MAR/26- BV/SP/UQ/AT | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397162-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS ABR/26 -AT | 4500 | 1 | 444912 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PLANEJ+ACOMP CUSTOS ABR/26 -AT/UQ | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397162-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS MAI/26 -AT | 4500 | 1 | 444913 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL MAI/26 -BV/AT/UQ | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397162-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS JUN/26 -AT | 4500 | 1 | 444914 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL JUN/26 -UQ/AT/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397162-4 | 10505 | 1307 | Serviços De Consultoria | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | FREDERICO AUGUSTO COELHO DA SILVA- FRED COELHO | PLANEJ+ACOMP CUSTOS JUL/26 -AT | 4500 | 1 | 444915 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MONIT.CUSTO MENSAL JUL/26 -AT/UQ/BV | P | Serviços De Consultoria | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 899681-4 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2020-11-12 | ROGERIO ALVES TAVARES | SERV SEGURANCA 10 A 15/11/20 -S PAULET | 2385 | 1 | 294924 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV SEGURANCA 10 A 15/11/20 -SILVA PAULET 1/2 | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 899681-4 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2020-11-16 | ROGERIO ALVES TAVARES | SERV SEGURANCA 10 A 15/11/20 -S PAULET 2/2 | 2385 | 1 | 294925 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV SEGURANCA 10 A 15/11/20 -SILVA PAULET 2/2 | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 899681-4 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2020-11-18 | ROGERIO ALVES TAVARES | SERV SEGURANCA 16 A 22/11/20 -S PAULET 1/2 | 1230 | 1 | 295091 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV SEGURANCA 16 A 22/11/20 -SILVA PAULET 1/2 | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 899681-4 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2020-11-23 | ROGERIO ALVES TAVARES | SERV SEGURANCA 16 A 22/11/20 -S PAULET 2/2 | 1230 | 1 | 295092 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV SEGURANCA 16 A 22/11/20 -SILVA PAULET 2/2 | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 899681-4 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2020-12-02 | ROGERIO ALVES TAVARES | SERV SEGURANCA 28 E 29/11/20 -S PAULET | 500 | 1 | 295827 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV SEGURANCA 28 E 29/11/20 -SILVA PAULET | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 899681-4 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2020-12-09 | ROGERIO ALVES TAVARES | SERV SEGURANCA 05 E 06/12/20 -S PAULET | 750 | 1 | 297148 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV SEGURANCA 05 E 06/12/20 -SILVA PAULET | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 899681-4 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2020-12-14 | ROGERIO ALVES TAVARES | SERV SEGURANCA 12 E 13/12/20 -S PAULET | 500 | 1 | 297846 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV SEGURANCA 12 E 13/12/20 -SILVA PAULET | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 899681-4 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2020-12-28 | ROGERIO ALVES TAVARES | SERV SEGURANCA 19,20,24E25/12/20 -S PAULET | 1000 | 1 | 301289 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV SEGURANCA 19,20,24E25/12/20 -SILVA PAULET | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2023-09-14 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA AGO/23 - AT | 1171.39 | 1 | 373528 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 01 CAO DE GUARDA AGO/23 - AT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 11 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA SET/23 - AT | 1171.39 | 1 | 375936 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 15 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA OUT/23 - AT | 1171.39 | 1 | 375937 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 19 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2023-12-14 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA NOV/23 - AT | 1171.39 | 1 | 375938 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 26 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-01-19 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA /24 - AT | 1171.39 | 1 | 387046 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 28 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-02-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA /24 - AT | 1171.39 | 1 | 387047 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1222301-108 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-02-26 | JOSIVAN MATOS SANTOS | SERV VIGILANCIA CARNAVAL 12 E 13/02/24-AT | 200 | 1 | 391112 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV VIGILANCIA CARNAVAL 12 E 13/02/24-AT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 33 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-03-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA FEV/24 - AT | 1171.39 | 1 | 387048 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3541365 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS SERV INST CFTV -AT | 57.75 | 1 | 390944 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS MAR/24 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3550159 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV MAR/24 -AT | 7.71 | 1 | 393896 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS MAR/24 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3550159 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV MAR/24 -AT | 359.95 | 1 | 390948 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 36 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA MAR/24 - AT | 1171.39 | 1 | 387049 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 01 CAO DE GUARDA MAR/24 - AT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3541365 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-17 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | SERV INST CFTV PC01/04 -AT | 274.31 | 1 | 393888 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3550159 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-04-18 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV MAR/24 -AT | 17.94 | 1 | 393897 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | TRIB FEDERAIS S/FOL/TERC MAR/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3552952 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV ABR/24 -AT | 14.46 | 1 | 395768 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3552952 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV ABR/24 -AT | 674.92 | 1 | 390949 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3541365 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-17 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | SERV INST CFTV PC02/04 -AT | 274.31 | 1 | 393889 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3552952 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV ABR/24 -AT | 33.62 | 1 | 395769 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3582914 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-06-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV MAI/24 -AT | 14.46 | 1 | 395862 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3541365 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-06-17 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | SERV INST CFTV PC03/04 -AT | 274.31 | 1 | 393890 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3582914 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-06-17 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV MAI/24 -AT | 674.92 | 1 | 390950 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 50 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-06-17 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA MAI/24 -AT (EXTRA) | 1171.39 | 1 | 399107 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3582914 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-06-19 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV MAI/24 -AT | 33.62 | 1 | 395863 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS MAI/24(MATRIZ/FILIAIS) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3613786 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-07-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV JUN/24 -AT | 14.46 | 1 | 398695 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3613786 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-07-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV JUN/24 -AT | 674.92 | 1 | 390951 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 51 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-07-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA JUN/24 - AT | 1171.39 | 1 | 400239 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3541365 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-07-16 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | SERV INST CFTV PC04/04 -AT | 274.32 | 1 | 393891 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3613786 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-07-18 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV JUN/24 -AT | 33.62 | 1 | 398696 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG TRIB FEDERAIS JUN/24 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3643122 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-08-12 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV JUL/24 -AT | 14.46 | 1 | 400237 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/24 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3643122 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-08-14 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV JUL/24 -AT | 674.92 | 1 | 390952 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 57 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-08-14 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA JUL/24 - UQ | 1171.39 | 1 | 402743 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3643122 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-08-19 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV JUL/24 -AT | 33.62 | 1 | 400238 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3672740 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV AGO/24 - AT | 14.46 | 1 | 402498 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3672740 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-09-16 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV AGO/24 -AT | 674.92 | 1 | 390953 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 62 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-09-16 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA JUL/24 - UQ | 1171.39 | 1 | 402744 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3672740 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-09-19 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV AGO/24 - AT | 33.62 | 1 | 402499 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG INSS/IRRF/TERC AGO/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1283379-4 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-10-08 | JOSIVAN MATOS SANTOS | SERV PRESTADOS 09/24 -AT | 250 | 1 | 406732 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PRESTADOS 09/24 -AT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3701093 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV SET/24 -AT | 14.46 | 1 | 406816 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS SET/24 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3701093 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-10-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV SET/24 -AT | 674.92 | 1 | 390954 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 66 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-10-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA JUL/24 - UQ | 1171.39 | 1 | 402745 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3701093 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-10-17 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV SET/24 -AT | 33.62 | 1 | 406817 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC SET/24 (MATRIZ/FILIAIS) MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3729935 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV OUT/24 - AT | 14.46 | 1 | 408801 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3729935 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV OUT/24 -AT | 674.92 | 1 | 390955 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 70 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA OUT/24 -AT | 1171.39 | 1 | 402746 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3729935 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV OUT/24 - AT | 33.62 | 1 | 408802 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC OUT/2024 (MATRIZ-FILIAIS)MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3758128 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV NOV/24 -AT | 14.46 | 1 | 413070 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3758128 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-12-16 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV NOV/24 -AT | 674.92 | 1 | 390956 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 74 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-12-16 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA NOV/24 -AT | 1171.39 | 1 | 402747 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3758128 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV NOV/24 -AT | 33.62 | 1 | 413071 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IR/TERC NOV/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3787096 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV DEZ/24 - BV | 14.46 | 1 | 417608 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3787096 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-01-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV DEZ/24 -AT | 674.92 | 1 | 390957 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3787096 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-01-17 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV DEZ/24 - BV | 33.62 | 1 | 417607 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC DEZ/24 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1268179-3 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA DEZ/24 -AT NFSE 80 | 1171.39 | 1 | 402748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3815214 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV NOV/24 -AT | 14.46 | 1 | 422784 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3815214 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-02-17 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV NOV/24 -AT | 674.92 | 1 | 390958 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 81 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-02-17 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA JAN/25 -AT | 1171.39 | 1 | 411520 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3815214 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV NOV/24 -AT | 33.62 | 1 | 422785 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JAN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3842888 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV FEV/25 -AT | 14.46 | 1 | 424936 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3842888 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-17 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV FEV/25 -AT | 674.92 | 1 | 390959 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 86 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-17 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA FEV/25 -AT | 1171.39 | 1 | 411521 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3842888 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-03-18 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV FEV/25 -AT | 33.62 | 1 | 424937 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC FEV/25 (MATRIZ E FILIAIS) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3871312 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV MAR/25 -AT | 15.06 | 1 | 426933 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3871312 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV MAR/25 -AT | 703.07 | 1 | 414599 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 91 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA MAR/25 -AT | 1171.39 | 1 | 411522 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3871312 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV MAR/25 -AT | 35.02 | 1 | 426934 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC MAR/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3898368 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV ABR/25 -AT | 15.06 | 1 | 428755 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3898368 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV ABR/25 -AT | 703.07 | 1 | 414600 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 95 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA ABR/25 -AT | 1250.24 | 1 | 411523 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 01 CAO DE GUARDA ABR/25 -AT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3898368 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV ABR/25 -AT | 35.02 | 1 | 428756 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 45 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | BERNARDINO SEGURANCA LTDA | SERV SEG ARMADA 27 A 30/05/25 -AT | 553.58 | 1 | 430558 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV SEG ARMADA 27 A 30/05/25 -UQ/SP/AT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3925472 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV MAI/25 -AT | 15.06 | 1 | 430438 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3925472 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-06-16 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV MAI/25 -AT | 703.07 | 1 | 414601 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 99 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-06-17 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA MAI/25 -AT | 1250.24 | 1 | 411524 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 01 CAO DE GUARDA MAI/25 -AT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3925472 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-06-18 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV MAI/25 -AT | 35.02 | 1 | 430439 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3952292 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV JUN/25 -AT | 15.06 | 1 | 432612 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 103 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-15 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA JUN/25 -AT | 1250.24 | 1 | 411525 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CAO DE GUARDA JUN/25 -AT/BV/SP | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3952292 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-15 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV JUN/25 -AT | 703.07 | 1 | 414602 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3952292 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-07-17 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV JUN/25 -AT | 35.02 | 1 | 432703 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG INSS/IRRF/TERC JUN/25 (MATRIZ/FILIAIS) | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3979542 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV JUL/25 -AT | 15.06 | 1 | 434431 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 107 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-14 | ANTONIO ISEQUIEL GOMES DA SILVA 01373371323 | 01 CAO DE GUARDA JUL/25 -AT | 1250.24 | 1 | 411526 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 01 CAO DE GUARDA JUL/25 -AT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3979542 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-14 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | MONIT ELETR/CFTV JUL/25 -AT | 703.07 | 1 | 414603 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 3979542 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-08-19 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV JUL/25 -AT | 35.02 | 1 | 434432 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 4033181 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV SET/25 -AT | 15.06 | 1 | 438609 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 4033181 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT ELETR/CFTV SET/25 -AT | 35.02 | 1 | 438610 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 4060423 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | ISS MONIT ELETR/CFTV OUT/25 -BV | 15.06 | 1 | 440940 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 4060423 | 10418 | 1362 | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | ED. ATRIUM | 2025-11-18 | CORPVS SEGUR ELETRON LTDA | CSRF MONIT OUT/25 ELETR/CFTV - BV | 35.02 | 1 | 440941 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Serviço de Segurança e Apoio - Adm | SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO - ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 174067 | 10404 | 1347 | Confraternizações e Eventos Internos Adm | ED. ATRIUM | 2025-01-16 | BARRETOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | P62085/24 CESTAS DE NATAL -AT | 1430 | 1 | 412883 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Confraternizações e Eventos Internos Adm | CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS INTERNOS ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1408028-4 | 10404 | 1347 | Confraternizações e Eventos Internos Adm | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19/12 A 06/01/26 -AT | 45 | 1 | 452525 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 19/12 A 06/01/26 -AT | P | Confraternizações e Eventos Internos Adm | CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS INTERNOS ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396478-36 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS MAI/26 -AT | 1676.92 | 1 | 444677 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS MAI/26 -AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451598-7 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/26 -AT | 5291.89 | 1 | 464105 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUN/26 OF/CP/SQ -AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451599-7 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-06-19 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/26 CP -AT | 573.13 | 1 | 464113 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUN/26 OF/CP/SQ -AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-06-25 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) JUN/26 UQ | 3000 | 1 | 421838 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) JUN/26-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 132 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DIF PREST SERV MAR A JUN/26 -AT | 4083.75 | 1 | 465257 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DIF PREST SERV MAR A JUN/26 -AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1455925-7 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/26 -AT | 7963.58 | 1 | 465450 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUN/26 OF/CP-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1455926-7 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | SALARIOS | QZ02 SAL JUN/26 CP -AT | 3003.33 | 1 | 465457 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUN/26 OF/CP-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 131 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV JUN/26 -AT | 586.04 | 1 | 464821 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396478-36 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS JUN/26 -AT | 1680.08 | 1 | 444678 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS JUN/26 -AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451598-7 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/26 -AT | 4971.31 | 1 | 464106 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUL/26 OF/CP/SQ-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451599-7 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | SALARIOS | QZ01 SAL JUN/26 CP -AT | 924.73 | 1 | 464114 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL JUL/26 OF/CP/SQ-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) JUL/26 UQ | 3000 | 1 | 421839 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) JUL/26-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 133 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV JUL/26 -AT | 21439.79 | 1 | 449931 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV JUL/26 -AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 2026-02-01 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | ANTONIO LUIS ALVES DE ABREU | SERV PREST JUL/26 ENCARREG-AT | 4359.67 | 1 | 466249 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV PREST JUL/26 ENCARREG-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1455925-7 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/26 -AT | 5042.3 | 1 | 465451 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUL/26 OF/CP/SQ-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1455926-7 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | SALARIOS | QZ02 SAL JUL/26 CP -AT | 4101.56 | 1 | 465458 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ02 SAL JUL/26 OF/CP/SQ-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 132 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS DIF PREST SERV MAR A JUN/26 -AT | 117.21 | 1 | 465351 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 133 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ISS PREST SERV JUL/26 -AT | 615.34 | 1 | 467183 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396478-36 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | DAS JUL/26 -AT | 1767.41 | 1 | 444679 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS JUL/26 -AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451598-7 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/26 -AT | 8966.35 | 1 | 464107 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL AGO/26 OF/CP/SQ-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451599-7 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | SALARIOS | QZ01 SAL AGO/26 CP -AT | 924.73 | 1 | 464115 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 SAL AGO/26 OF/CP/SQ-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1467050-36 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | ANTONIO LUIS ALVES DE ABREU | DAS JUL/26 -AT | 86.05 | 1 | 468619 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DAS JUL/26 -AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1312966-10 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-25 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) AGO/26 UQ | 3000 | 1 | 421840 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOCAÇÃO CS AFRANIO (A PREDIAL) AGO/26-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 134 | 1 | 1711 | Salários do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | PREST SERV AGO/26 -AT | 21439.79 | 1 | 449932 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PREST SERV AGO/26 -AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1469045-7 | 3 | 1732 | Férias e Adicional do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-26 | FERIAS | EDIVANIA MARTINS COSTA/TST 11/24 A 11/25 -AT | 3375.38 | 1 | 469234 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | EDIVANIA MARTINS COSTA/TST 11/24 A 11/25 -AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1467626-36 | 7 | 1737 | INSS do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-19 | INSS | S/FOLHA JUL/26- ADM ESC | 4128.9 | 1 | 468838 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO INSS/FGTS/IRRF JUL/26-MNT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1467656-36 | 8 | 1738 | FGTS do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-19 | FGTS | S/FOLHA JUL/26 -ADM ESC | 886.7 | 1 | 468866 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO INSS/FGTS/IRRF JUL/26-MNT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1462372-5 | 10 | 1740 | Transporte de Pessoal do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | SINDIONIBUS | VT AGO/26 -AT | 703.5 | 1 | 467335 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1462372-5 | 10 | 1740 | Transporte de Pessoal do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | SINDIONIBUS | VT SET/26 -AT | 930.3 | 1 | 467336 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396492-3 | 11 | 1741 | Alimentação de Pessoal do Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO AGO/26 - AT NFSE 9813103 | 894.6 | 1 | 444752 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396492-3 | 11 | 1741 | Alimentação de Pessoal do Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | V REFEICAO SET/26 - AT NFSE 1275025 | 894.6 | 1 | 444753 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345918-11 | 16 | 1746 | Benefício de Pessoal Adm | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA SET/25-AT | 5258.07 | 1 | 430325 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345918-11 | 16 | 1746 | Benefício de Pessoal Adm | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA JAN/26-AT | 5642.44 | 1 | 430329 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396477-5 | 16 | 1746 | Benefício de Pessoal Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA JUL/26 -AT | 5642.44 | 1 | 444667 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1462417-5 | 16 | 1746 | Benefício de Pessoal Adm | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA AGO/26 -AT NFSE 9813103 | 1080 | 1 | 467351 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396477-5 | 16 | 1746 | Benefício de Pessoal Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA AGO/26 -AT | 5642.44 | 1 | 444668 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1462417-5 | 16 | 1746 | Benefício de Pessoal Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | CIA BRAS SOL E SERV-VISA VALE | C BASICA AGO/26 -AT | 1620 | 1 | 467352 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 1471241-7 | 10405 | 1834 | Participação de Resultado Adm | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | PARTICIPACAO DOS RESULTADOS | PART RESUL JAN A JUN/26 -AT | 2371.94 | 1 | 469895 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PART RESUL JAN A JUN/26 OF/CP-AT | P | SALARIOS DO ADM | SALARIOS DO ADM
74 | 1 - MONTEPLAN | 948029-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2021-06-23 | FRANCISCO DE PAULA OLIVEIRA | PINT PERSONAL MURO P01/02- S PAULET | 1150 | 1 | 314536 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PINT PERSONAL MURO P01/02-SP | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2021-07-12 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | CONFEC 02 PAINEIS EM LONA (LAYOUT)- S PAULET | 1064.47 | 1 | 315897 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONFEC 02 PAINEIS EM LONA (LAYOUT)- SP | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2021-08-09 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | ISS CONFEC 02 PAINEIS EM LONA (LAYOUT)- S PAULET | 35.53 | 1 | 315898 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB ISS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1275 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-03-13 | ARQUITETURA SERV DIGITAIS LTDA | IMAGENS DIGITAL EMPREEND S PAULET 01/02 | 10337.2 | 1 | 364222 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1275 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-04-10 | ARQUITETURA SERV DIGITAIS LTDA | ISS IMAGENS DIGITAL EMPREEND S PAULET 01/02 | 412.8 | 1 | 364323 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ISS MAR/23 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1314 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-06-19 | ARQUITETURA SERV DIGITAIS LTDA | IMAGENS DIGITAL EMPREEND S PAULET 02/02 | 10351.17 | 1 | 364223 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1314 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-07-10 | ARQUITETURA SERV DIGITAIS LTDA | ISS IMAGENS DIGITAL EMPREEND S PAULET 02/02 | 398.83 | 1 | 369166 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS JUN/23 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1606 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-07-25 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | FEE MENSAL JUL/23- ATRIUM | 1248.13 | 1 | 369957 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FEE MENSAL JUL/23- ATRIUM | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1606 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-08-07 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | ISS FEE MENSAL JUL/23- ATRIUM | 51.87 | 1 | 370851 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS JUL/23 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1168263-3 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-08-21 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | MIDIA ONLINE (FACEBOOK) AGO/23-ATRIUM | 400 | 1 | 372170 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1634 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-08-24 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | FEE MENSAL AGO/23- ATRIUM | 1248 | 1 | 369958 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FEE MENSAL AGO/23- ATRIUM | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1644 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-08-28 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | BV MIDIA ONLINE (FACEBOOK) AGO/23-ATRIUM | 96 | 1 | 372577 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | BV MIDIA ONLINE (FACEBOOK) AGO/23-ATRIUM | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1634 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-09-11 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | ISS FEE MENSAL AGO/23- ATRIUM | 52 | 1 | 371893 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS AGO/23 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1644 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-09-11 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | ISS BV MIDIA ONLINE (FACEBOOK) AGO/23-ATRIUM | 4 | 1 | 372578 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PG ISS AGO/23 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1175440-11 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-09-13 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | MIDIA ONLINE (FACE) SET/23-AT (S/AGENCIA) | 500 | 1 | 373631 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MIDIA ONLINE (FACE) SET/23-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1174885-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-09-14 | MARCELO PINHEIRO KLEIN FILHO | IMPRESSAO BOOK-AT | 260 | 1 | 373512 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | IMPRESSAO BOOK-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1177593-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-09-20 | MARCELO PINHEIRO KLEIN FILHO | IMPRESSAO 02 BOOKS+20 IMPRESSOES-AT | 625 | 1 | 374100 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | IMPRESSAO 02 BOOKS+20 IMPRESSOES-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1671 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-09-25 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | FEE MENSAL SET/23- ATRIUM | 1247.87 | 1 | 369959 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FEE MENSAL SET/23- ATRIUM | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1181247-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-10-04 | MARCELO PINHEIRO KLEIN FILHO | 20 IMPRESSOES IMAGENS AVULSAS-AT | 135 | 1 | 374894 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | 20 IMPRESSOES IMAGENS AVULSAS-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1671 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | ISS FEE MENSAL SET/23- ATRIUM | 52.13 | 1 | 373996 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS SET/23 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-10-25 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL OUT/23- ATRIUM | 1271.79 | 1 | 369960 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FEE MENSAL OUT/23- ATRIUM | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 41 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-11-09 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL OUT/23- ATRIUM | 28.21 | 1 | 375910 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGFOR ISS OUT/23 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 57 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-11-27 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL NOV/23- AT | 1271.79 | 1 | 376701 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | FEE MENSAL NOV/23- AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 57 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL NOV/23- AT | 28.21 | 1 | 377625 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213516-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | AJ GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPRESSOES BOOK P/STAND -OBR | 40 | 1 | 387535 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | IMPRESSOES BOOK QUADRO P/STAND -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213516-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | PREMOLDURAS COMERCIO E SERVICOS DE MOLDURAS E VIDR | MOLDURAS P/QUADROS P/STAND -AT | 990 | 1 | 387536 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MOLDURAS P/QUADROS P/STAND -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1213339-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-01-23 | ARQUITETURA SERV DIGITAIS LTDA | ALTER IMAG VARANDA (S/NF)-AT | 960 | 1 | 387486 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ALTER IMAG VARANDA (S/NF)-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2162 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-05-20 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | CONFEC PLACAS/ADESIVOS-AT | 3440 | 1 | 397210 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONFEC PLACAS/ADESIVOS DIVS(HJB/BV/SP E AT) | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2186 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-06-21 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | CONFEC ADESIVOS/PLACAS (AT/UQ/BV) | 120 | 1 | 399018 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONFEC ADESIVOS/PLACAS (AT/UQ/BV) | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1275203-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | UNIAO DOS PLATICOS COMERCIO EPP | CONFEC SACOLAS MNT -AT | 315 | 1 | 404673 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONFEC SACOLAS MNT -AT-UQ | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 241 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-05 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL OUT/24-AT | 3382.4 | 1 | 408431 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LANC ONLINE 01/10 A 30/12/2024 1/3 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 7074 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | GRAFICA E EDITORA ELEAL | ISS 20 MIL PLANFLETOS -AT | 102.4 | 1 | 408999 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/24 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294265-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-12 | VALESKA PASSOS BRAGA PINTO 51815893320 | BUFFET LANÇAMENTO DO ATRIUM | 3000 | 1 | 409360 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | BUFFET LANÇAMENTO DO ATRIUM | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294451-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-14 | LOJA DAS FESTAS LIMITADA | LOC TOALHAS/CADEIRAS P/LANC-AT | 430 | 1 | 409432 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LOC TOALHAS/CADEIRAS P/LANC-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 22 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-14 | GABRIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | FILMAGEM/COBERTURA EVENTO LANC-AT | 1060 | 1 | 409449 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FILMAGEM/COBERTURA EVENTO LANC-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 81605 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-14 | ASA SUL COM DE MALHAS LTDA | CAMISAS P/LANÇ DO ATRIUM | 452.7 | 1 | 409382 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CAMISAS P/LANÇ DO ATRIUM | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294276-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | SCOPA PLATINUM CORPORATE | ALUG AUDIT P/LANÇAMENTO DO ATRIUM | 300 | 1 | 409370 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1680 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | J N MARQUEZIN PUBLICACOES | BACKDROP E ADESIVO CAVALETE -AT | 237.5 | 1 | 408626 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 496 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | GRAFICA OFFICE PRINT LTDA | 1000 CANETAS PERSONALIZADAS MNT 1/2-AT | 1470 | 1 | 409374 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 1000 CANETAS PERSONALIZADAS MNT 1/2-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2333 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | 02 TOTENS DUPLA FACE P/ LANC-AT | 1641 | 1 | 409448 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 02 TOTENS DUPLA FACE P/ LANC-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2333 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | ADESIVO BLACKOUT P/LANC -AT | 1250 | 1 | 409447 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ADESIVO BLACKOUT P/LANC -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 7074 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-27 | GRAFICA E EDITORA ELEAL | 20 MIL PLANFLETOS -AT | 5017.6 | 1 | 408660 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20937 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-11-28 | SVC CAMISETAS IND DE CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA | CONFEC 200 ECOBAGS(SACOLAS)-AT | 1400 | 1 | 411030 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONFEC 200 ECOBAGS(SACOLAS)1/2-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 250 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL NOV/24-AT | 3382.4 | 1 | 408432 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL NOV/24-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 496 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | GRAFICA OFFICE PRINT LTDA | 1000 CANETAS PERSONALIZADAS MNT 2/2-AT | 1470 | 1 | 409513 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 1000 CANETAS PERSONALIZADAS MNT 2/2-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1680 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | J N MARQUEZIN PUBLICACOES | ISS BACKDROP E ADESIVO CAVALETE -AT | 12.5 | 1 | 413093 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2333 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | ISS 02 TOTENS/ADESIVO DUPLA FACE P/ LANC-AT | 59 | 1 | 409480 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 241 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS LANC ONLINE 01/10 A 30/12/2024 1/3 -AT | 117.6 | 1 | 408758 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 495 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-12-10 | GRAFICA OFFICE PRINT LTDA | ISS 1000 CANETAS PERSONALIZADAS MNT-AT | 60 | 1 | 409514 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS NOV/24 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 20937 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2024-12-13 | SVC CAMISETAS IND DE CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA | CONFEC 200 ECOBAGS(SACOLAS)-AT | 1400 | 1 | 411031 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONFEC 200 ECOBAGS(SACOLAS)-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 271 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL DEZ/24-AT | 3381.7 | 1 | 408433 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL DEZ/24-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 250 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-01-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL NOV/24-AT | 117.6 | 1 | 413030 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS DEZ/24 (MNT) | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 889 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | AJ GRAFICA E EDITORA LTDA | PROD 2MIL FOLDERS -AT | 6607.51 | 1 | 419192 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PROD 2MIL FOLDERS -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1313149-11 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) -AT | 8000 | 1 | 421968 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 290 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) -AT | 1932.4 | 1 | 421966 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 7129 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-02-04 | GRAFICA E EDITORA ELEAL | MALA DIRETA -AT | 814.38 | 1 | 421743 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 288 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-02-05 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL JAN/25 1/3 -AT | 2415.75 | 1 | 421945 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL JAN/25 1/3 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 271 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL DEZ/24-AT | 118.3 | 1 | 417642 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 288 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL JAN/25 1/3 -AT | 84.25 | 1 | 421952 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 290 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS MIDIA FEE -AT | 67.6 | 1 | 422045 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 7129 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | GRAFICA E EDITORA ELEAL | ISS MALA DIRETA -AT | 16.62 | 1 | 421744 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 889 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | AJ GRAFICA E EDITORA LTDA | ISS PROD 2MIL FOLDERS -AT | 242.49 | 1 | 419193 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 909 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-02-17 | JUMP COMUNIC VISUAL LTDA | ADESIVO BLACKOUT FOSCO F/V -AT | 187.54 | 1 | 423439 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 308 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL FEV/25 2/3 -AT | 2408.5 | 1 | 421946 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL FEV/25 2/3 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 308 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL FEV/25 2/3 -AT | 91.5 | 1 | 424714 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 909 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | JUMP COMUNIC VISUAL LTDA | ISS ADESIVO BLACKOUT FOSCO F/V -AT | 9.87 | 1 | 423440 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS FEV/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1325801-11 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-03-13 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) -AT | 8000 | 1 | 425522 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 320 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-03-13 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) -AT | 1932.4 | 1 | 425520 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1000478 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | CAPTACAO AUDIOVISUAL 1/2 -AT | 500 | 1 | 426348 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1329613-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-03-27 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | AJUDA DE CUSTO P/EQ FOTOS/VIDEOS -AT | 400 | 1 | 426536 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | AJUDA DE CUSTO P/EQ FOTOS/VIDEOS -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1000478 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-04-04 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | CAPTACAO AUDIOVISUAL 2/2 -AT | 500 | 1 | 426349 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2475 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | PROD APLIC DE PLACAS NO MURO E ZINCO -AT | 8086.57 | 1 | 427018 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PROD APLIC DE PLACAS NO MURO E ZINCO -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 328 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL MAR/25 3/3 -AT | 2415.25 | 1 | 421947 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL MAR/25 3/3 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 320 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) -AT | 67.6 | 1 | 425521 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1334077-11 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) ABR/25 -AT | 3000 | 1 | 427520 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1334373-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) ABR/25 -AT | 4000 | 1 | 427580 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 341 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-04-16 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) ABR/25 -AT | 963.7 | 1 | 427577 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) ABR/25 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335942-3 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | HOLDING TEC LTDA (CHAVES NA MAO) | IMPULS MIDIA ONLINE(FACE) 1/3 -AT NF 254312 | 299 | 1 | 427972 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 347 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL MAI/25 1/3 -AT | 2415.25 | 1 | 427823 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL MAI/25 1/3 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2475 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | ISS PROD APLIC DE PLACAS NO MURO E ZINCO -AT | 333.43 | 1 | 427019 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 328 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL MAR/25 3/3 -AT | 84.75 | 1 | 426810 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 341 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) ABR/25 -AT | 36.3 | 1 | 427786 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 347 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL MAI/25 1/3 -AT | 84.75 | 1 | 428738 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335942-3 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | HOLDING TEC LTDA (CHAVES NA MAO) | IMPULS MIDIA ONLINE(FACE) 2/3 -AT NFSE 267035 | 299 | 1 | 427973 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 432597 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-23 | GRPQA LTDA | MIDIA ONLINE (IMOVEL WEB) 1/3 -AT | 1000 | 1 | 429582 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1344428-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-26 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) MAI/25 -AT | 5000 | 1 | 430006 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) MAI/25 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1344509-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-26 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | IMPULS MIDIAS ONLINE (GOOGLE) MAI/25 -AT | 3000 | 1 | 430025 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (GOOGLE) MAI/25 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 372 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-26 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) MAI/25 -AT | 1932.2 | 1 | 430008 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) MAI/25 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1747844207 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | MIDIA PORTAL ZAP 1/3 -AT | 800 | 1 | 429861 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 374 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL MAI/25 2/3 -AT | 2415.25 | 1 | 427824 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL MAI/25 2/3 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 372 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS BV S/IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) MAI/25 -AT | 67.8 | 1 | 430009 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 374 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL MAI/25 2/3 -AT | 84.75 | 1 | 430544 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335942-3 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-06-20 | HOLDING TEC LTDA (CHAVES NA MAO) | IMPULS MIDIA ONLINE(FACE) 3/3 -AT | 299 | 1 | 427974 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 445249 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-06-23 | GRPQA LTDA | MIDIA ONLINE (IMOVEL WEB) 2/3 -AT | 1000 | 1 | 429583 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1750091313 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-06-30 | BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | MIDIA PORTAL ZAP 2/3 -AT | 1000 | 1 | 429862 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 397 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-07-04 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL MAI/25 3/3 -AT | 2407.25 | 1 | 427825 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL MAI/25 3/3 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 455426 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-07-23 | GRPQA LTDA | MIDIA ONLINE (IMOVEL WEB) 3/3 -AT | 1000 | 1 | 429584 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1360760-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-07-25 | FUNDO FIXO | FUNDO FIXO INICIAL DEBORA -AT | 300 | 1 | 433789 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FUNDO FIXO INICIAL DEBORA -SP | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1752210336 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-07-29 | BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | MIDIA PORTAL ZAP 3/3 -AT | 800 | 1 | 429863 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1361519-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) JUL/25 -AT | 2200 | 1 | 434046 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362025-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | IMPULS MIDIAS ONLINE (GOOGLE) JUL/25 -AT | 1000 | 1 | 434117 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362209-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE LOPES IMOB) JUL/25 -AT | 1500 | 1 | 434173 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONSUMO JUL/25 - SP | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362210-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE METRIX) JUL/25 -AT | 1500 | 1 | 434174 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE METRIX) JUL/25 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 414 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-07-31 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | BV IMPUL MIDIA OLINE FACE JUL/25 -AT | 772.64 | 1 | 434048 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | BV IMPUL MIDIA OLINE FACE JUL/25 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 415 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL JUL/25 1/3 -AT | 2414.75 | 1 | 434245 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL JUL/25 1/3 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 397 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL MAI/25 3/3 -AT | 92.75 | 1 | 432416 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 415 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL JUL/25 1/3 -AT | 85.25 | 1 | 434248 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1370733-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-09-02 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | IMPULS MIDIAS ONLINE (GOOGLE) AGO/25 -AT | 1200 | 1 | 436522 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1370734-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-09-02 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) AGO/25 -AT | 2000 | 1 | 436523 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 435 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL AGO/25 2/3 -AT | 2407.25 | 1 | 434246 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL AGO/25 2/3 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 441 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | BV IMPUL MIDIA OLINE FACE AGO/25 -AT | 772.56 | 1 | 436524 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | BV IMPUL MIDIA OLINE FACE AGO/25 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1381535-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPUL MIDIA FACE SET/OUT/25 (IMOBILIARIA) -AT | 1000 | 1 | 438690 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 451 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | FEE MENSAL SET/25 3/3 -AT | 2414.25 | 1 | 434247 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FEE MENSAL SET/25 3/3 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1095 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-10-07 | METRIX IMOVEIS LTDA | IMPUL MIDIA FACE SET/OUT/25 (IMOBILIARIA) -AT | 957.7 | 1 | 438693 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPUL MIDIA FACE SET/OUT/25 (IMOBILIARIA) -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 435 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL AGO/25 2/3 -AT | 92.75 | 1 | 436516 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 441 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-10-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS BV IMPUL MIDIA OLINE FACE AGO/25 -AT | 27.44 | 1 | 436525 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS SET/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1000748 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | MIDIA FEE SOLARIUM SET/25 -AT | 1500 | 1 | 440543 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1095 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | METRIX IMOVEIS LTDA | ISS IMPUL MIDIA FACE SET/OUT/25 (IMOBILIARIA) -AT | 42.3 | 1 | 438694 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 451 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | AGENCIA PUBLI43 LTDA | ISS FEE MENSAL SET/25 3/3 -AT | 85.75 | 1 | 438640 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS OUT/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1000755 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | MIDIA FEE SOLARIUM SET/25 -AT | 1500 | 1 | 440544 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 505 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | DIOGO MARCELO MORAIS DA SILVA | PANFLETAGEM 04/12/26 -AT | 327.25 | 1 | 447189 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PANFLETAGEM 04/12/26 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1000790 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | MIDIA FEE SOLARIUM SET/25 -AT | 1500 | 1 | 440545 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 514 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-01-08 | DIOGO MARCELO MORAIS DA SILVA | PANFLETAGEM 08 E 09/01/26 1/2 -AT | 1240.56 | 1 | 452535 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PANFLETAGEM 08 E 09/01/26 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1408971-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-01-09 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) JAN/26 -AT | 4000 | 1 | 452639 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) JAN/26 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1408972-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-01-09 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | IMPULS MIDIAS ONLINE (GOOGLE) JAN/26 -AT | 2000 | 1 | 452640 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (GOOGLE) JAN/26 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 505 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | DIOGO MARCELO MORAIS DA SILVA | ISS PANFLETAGEM 04/12/26 -AT | 17.5 | 1 | 447190 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS DEZ/25 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 515 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | DIOGO MARCELO MORAIS DA SILVA | PANFLETAGEM 10 E 11/01/26 2/2 -AT | 1240.56 | 1 | 452717 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PANFLETAGEM 10 E 11/01/26 2/2 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 505 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | DIOGO MARCELO MORAIS DA SILVA | IR PANFLETAGEM 04/12/26 -AT | 5.25 | 1 | 447191 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1000819 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-01-30 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | BV IMPUL MIDIA OLINE FACE JAN/26 -AT | 1500 | 1 | 453650 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1000829 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | MIDIA FEE ATRIUM FEV/26 -AT | 1500 | 1 | 453954 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1417539-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) FEV/26 -AT | 2000 | 1 | 455329 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) FEV/26 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1417540-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | IMPULS MIDIAS ONLINE (GOOGLE) FEV/26 -AT | 1000 | 1 | 455330 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (GOOGLE) FEV/26 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 514 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | DIOGO MARCELO MORAIS DA SILVA | ISS PANFLETAGEM 08 E 09/01/26 -AT | 66.34 | 1 | 452536 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 515 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-02-10 | DIOGO MARCELO MORAIS DA SILVA | ISS PANFLETAGEM 10 E 11/01/26 2/2 -AT | 66.34 | 1 | 452718 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JAN/26 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1000846 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | BV IMPUL MIDIA OLINE FACE FEV/26 -AT | 750 | 1 | 455795 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 514 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | DIOGO MARCELO MORAIS DA SILVA | IR PANFLETAGEM 08 E 09/01/26 -AT | 19.9 | 1 | 452537 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 515 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-02-19 | DIOGO MARCELO MORAIS DA SILVA | IR PANFLETAGEM 10 E 11/01/26 2/2 -AT | 19.9 | 1 | 452719 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422190-3 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-02-25 | ARQUITETURA SERV DIGITAIS LTDA | TOUR VIRTUAL 1/2 -AT NFSE 1557 | 4250 | 1 | 456556 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TOUR VIRTUAL 1/2 (S/NF)-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1431160-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | FELIPE NERY DUARTE JUNIOR | PINTURA MURO 1/2 -AT | 400 | 1 | 458794 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PINTURA MURO 1/2 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1431160-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-04-01 | FELIPE NERY DUARTE JUNIOR | PINTURA MURO 2/2 -AT | 400 | 1 | 458795 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PINTURA MURO 2/2 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 37 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-04-10 | ADHIEL VINICIUS DOS S MORAES | PROD VIDEO E FILMAGEM DE DRONE 3/3 -AT | 1600 | 1 | 458991 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422190-3 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | ARQUITETURA SERV DIGITAIS LTDA | TOUR VIRTUAL 2/2 (S/NF)-AT | 3925.3 | 1 | 456557 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | TOUR VIRTUAL 2/2 -AT NFSE 1557 | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1438547-5 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-04-28 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE/INSTA/ZAP) MAI/26 -AT | 6000 | 1 | 460437 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE) MAI/26 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1557 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | ARQUITETURA SERV DIGITAIS LTDA | ISS TOUR VIRTUAL -AT | 324.7 | 1 | 459279 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2820 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | PROD INST ADESIVOS MURO -AT | 3015.66 | 1 | 459198 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PROD INST ADESIVOS MURO -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2820 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | ISS PROD INST ADESIVOS MURO -AT | 124.34 | 1 | 460759 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1444628-11 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE/INSTA/ZAP) JUN/26 -AT | 6000 | 1 | 462057 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE/INSTA/ZAP) JUN/26 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 46 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-06-02 | FERNANDO ANTONIO DE QUEIROZ CATTONY 22882499353 | VIDEOS R SOCIAIS/CAMP PUBLIC MAI/26-AT | 1100 | 1 | 462883 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | VIDEOS R SOCIAIS/CAMP PUBLIC MAI/26-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | MANUELA CASTELO ALBUQ KLEIN | 07 BOOKS STAND/SL REUNIAO-AT/SP//UQ/CR | 168 | 1 | 462436 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 07 BOOKS STAND/SL REUNIAO-AT/SP//UQ/CR | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1450642-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-06-15 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | CP IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE/INSTA/ZAP) JUN/26-AT | 1000 | 1 | 463789 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CP IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE/INSTA/ZAP) JUN/26-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1455806-11 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-02 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE/INSTA/ZAP) JUL/26 -SP | 1500 | 1 | 465415 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE/INSTA/ZAP) JUL/26 -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 6035 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | DIGITAL GROUP LTDA | PROD DE NOVOS WINDBANNERS 1/2 -AT | 242.64 | 1 | 465405 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PROD DE NOVOS WINDBANNERS 1/2 -AT/SP | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1457624-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22 A 30/06/26-CLEIDIANA | 100 | 1 | 465753 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22 A 30/06/26-CLEIDIANA | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 7530 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-10 | GRAFICA E EDITORA ELEAL | ISS IMPRESSAO MATL GRAFICA (FOLDER) -AT | 49.5 | 1 | 465092 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS JUN/26 MNT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1458611-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE/INSTA/ZAP) JUL/26 -AT | 1000 | 1 | 466115 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE (FACE/INSTA/ZAP) JUL/26 -AT-SP-RE-CR | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2885 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-15 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | PROD EMPENA FACHADA -AT | 4044.36 | 1 | 465531 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PROD EMPENA FACHADA -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 6035 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | DIGITAL GROUP LTDA | PROD DE NOVOS WINDBANNERS 2/2 -AT | 242.63 | 1 | 465406 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PROD DE NOVOS WINDBANNERS 2/2 -AT/SP | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461322-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-21 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE JUL/26-AT | 950 | 1 | 466875 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MIDIA IMPULSIONAMENTO JUL26 RE-AT-CR-SP | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461323-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-21 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | IMPULS MIDIAS ONLINE JUL/26-AT | 1000 | 1 | 466876 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE JUL/26-AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463053-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-28 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE JUL/26-AT | 1000 | 1 | 467502 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MIDIA IMPULSIONAMENTO JUL/26 -RE-AT-SP-CR | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 7530 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-28 | GRAFICA E EDITORA ELEAL | IMPRESSAO MATL GRAFICA (FOLDER) -AT | 2425.5 | 1 | 465091 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1003500 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | NORDESTE MIDIA DIGITAL LTDA | VEIC TELAS ELETR (ED HARMONY/SCOPA) -AT | 4444.93 | 1 | 466413 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463911-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE AGO/26-AT | 1000 | 1 | 467759 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE AGO/26-AT/SP | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1465935-4 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | FACEBOOK SERV ONLINE DO BRASIL LTDA | IMPULS MIDIAS ONLINE AGO/26-AT | 1000 | 1 | 468316 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | IMPULS MIDIAS ONLINE AGO/26-AT/SP | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2885 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-08-10 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | ISS PROD EMPENA FACHADA -AT | 167.64 | 1 | 465532 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2913 | 10602 | 1301 | Publicidade e Propaganda | ED. ATRIUM | 2026-08-17 | AUDIZIO AZEVEDO DE VASCONCELOS ME | PLACAS P/ SINALIZACAO -AT | 1156.08 | 1 | 468208 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PLACAS P/ SINALIZACAO -AT | P | Publicidade e Propaganda | PUBLICIDADE E PROPAGANDA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1401378-4 | 10603 | 1487 | Brindes | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | FORNECEDOR GERAL | 50 SC BISCOITO P/EVENTO CORRETORES-AT | 600 | 1 | 449881 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 50 SC BISCOITO P/EVENTO CORRETORES-AT | P | Brindes | BRINDES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1407894-4 | 10603 | 1487 | Brindes | ED. ATRIUM | 2026-01-07 | FORNECEDOR GERAL | BRINDES P/CORRET (CAMP/2026)-SP/AT | 372.5 | 1 | 452451 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | BRINDES P/CORRET (CAMP/2026)-SP/AT | P | Brindes | BRINDES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1447975-4 | 10603 | 1487 | Brindes | ED. ATRIUM | 2026-06-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/05/26-DEBORA | 191.79 | 1 | 462944 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/05/26-DEBORA | P | Brindes | BRINDES
74 | 1 - MONTEPLAN | 54971 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2023-09-27 | C ART AMBIENTACOES LTDA | P54971/23 PLACA P/ USO STAND-AT (NF 17318) | 795.41 | 1 | 374517 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P54971/23 PLACA P/ USO STAND-AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 334381 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P54968/23 TUBO METALON P/STAND-AT | 136.81 | 1 | 374494 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P54968/23 TUBO METALON P/STAND-AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 8605 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | MEFRASA | P54967/23 MATL P/ESTRUTURA METALICA STAND -AT | 160 | 1 | 374490 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 259587 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P55304/23 MTL P/PINTURA STAND DE VENDAS -AT | 1357.8 | 1 | 375824 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 153 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2023-11-27 | MARCELO MEIRELES CORDEIRO BEZERRA DE MELO | APLIC PELICULA STAND-AT | 890.53 | 1 | 377940 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | APLIC PELICULA STAND-AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 17 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2023-11-28 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA 50294180320 | RET/RECOL DO VIDRO STAND-AT | 850 | 1 | 378074 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | RET/RECOL DO VIDRO STAND-AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 28911 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2023-11-30 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P55829/23 LOC MARTELO ROMPEDOR 13 A 19/11/23 -SP | 256 | 1 | 377620 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 153 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2023-12-11 | MARCELO MEIRELES CORDEIRO BEZERRA DE MELO | ISS APLIC PELICULA STAND-AT | 19.47 | 1 | 378067 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS NOV/23 MNT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202316-32 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2023-12-12 | HUSMOBLER (CLECIO VIEIRA DA SILVA 69547807315) | MOVEL/MESA/SUPORTE STAND 1/2-AT | 5000 | 1 | 381281 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MOVEL/MESA/SUPORTE STAND 1/2-AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202316-32 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2024-01-03 | HUSMOBLER (CLECIO VIEIRA DA SILVA 69547807315) | MOVEL/MESA/SUPORTE STAND 2/2-AT | 5000 | 1 | 381282 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | MOVEL/MESA/SUPORTE STAND 2/2-AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 292 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2024-01-24 | PROMAC PROJETO MANUT.E CONSTRUÇÃO LTDA | PROJ AMBIENTACAO STAND-AT | 2065.77 | 1 | 388050 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PROJ AMBIENTACAO STAND-AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | PG | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2024-01-25 | PROMAC PROJETO MANUT.E CONSTRUÇÃO LTDA | VLR A ESTORN PG EM DUPLIC NF292 240124-AT | 2065.77 | 1 | 518877 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | VLR A ESTORN PG EM DUPLIC NF292 240124-AT | T | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2024-01-25 | PROMAC PROJETO MANUT.E CONSTRUÇÃO LTDA | ESTORN PG EM DUPLIC NF292 240124-AT | -2065.77 | 1 | 518879 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ESTORN PG EM DUPLIC NF292 240124-AT | T | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1289863-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2024-10-29 | MARISELMA CAMARA DE LIMA | LIMPEZA STAND-AT | 120 | 1 | 408444 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMPEZA STAND-AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1297031-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2024-11-29 | MARCIA SABINO DA SILVA | LIMP STAND 22 E 29/11/24-AT | 200 | 1 | 410667 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND APTO MODELO/DECOR NOV/24-HJB-SP-AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1297032-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | MARCIA SABINO DA SILVA | LIMP STAND DEZ/24-AT | 400 | 1 | 410668 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND/APTO DECOR DEZ/24-SP/HJB/AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1297034-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-01-30 | MARCIA SABINO DA SILVA | LIMP STAND JAN/25-AT | 500 | 1 | 410681 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND JAN/25-OC HJB/SP/AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 136963 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | MJ COM.SERV.INF.TELEC. LTDA(SILICONTECH) | P63153/25 TELEFONE S/FIO P/STAND VENDAS -AT | 140 | 1 | 422628 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1297034-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-02-28 | MARCIA SABINO DA SILVA | LIMP STAND FEV/25-AT | 400 | 1 | 410682 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND/DECOR FEV/25 -SP/AT/OC HJB | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1297034-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-03-31 | MARCIA SABINO DA SILVA | LIMP STAND MAR/25-AT | 400 | 1 | 410683 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND MAR/25-HJB/AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1297034-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-04-30 | MARCIA SABINO DA SILVA | LIMP STAND ABR/25-AT | 400 | 1 | 410684 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND/DECOR ABR/25 -HJB/SP/AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342622-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-05-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11/04 A 07/05/25 -TANIA MARIA | 143.94 | 1 | 429418 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11/04 A 07/05/25 -TANIA MARIA | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1297034-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-05-30 | MARCIA SABINO DA SILVA | LIMP STAND MAI/25-AT | 500 | 1 | 410685 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND/DECORADO MAI/25 MAI/25-HJB/AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1297034-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-06-30 | MARCIA SABINO DA SILVA | LIMP STAND JUN/25-AT | 400 | 1 | 410686 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND JUN/25-AT-SP E HJB | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 145811 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | TUDO OFFICE LTDA | P65586/25 MATL P/LIMP WCS/REFEIT/STAND -AT | 95.01 | 1 | 431587 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND JUL/25 -AT | 240 | 1 | 434132 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND JUL/25 -SP/AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-08-20 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND AGO/25 -AT | 320 | 1 | 434133 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND AGO/25 -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 148755 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | TUDO OFFICE LTDA | P66217/25 MATL P/LIMP STAND DE VENDAS -AT | 410.78 | 1 | 433997 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND AGO/25 -AT | 400 | 1 | 434134 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND/AP MODELO AGO/25 -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND SET/25 -AT | 320 | 1 | 434135 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND/ODELO SET/25 -AT E SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND SET/25 -AT | 320 | 1 | 434136 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG LIMP STAND SET/25 -AT E SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND OUT/25 -AT | 400 | 1 | 434137 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND OUT/25 -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-11-05 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND OUT/25 -AT | 320 | 1 | 434138 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND OUT/25 -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1390671-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 12/08/25 (DEBORA) -AT | 32.46 | 1 | 441048 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12/08/25 (DEBORA) -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-11-19 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND NOV/25 -AT | 400 | 1 | 434139 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND NOV/25 -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 68675 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | FRANCISCO ANTONIO ARRUDA DA SILVA | P68675/25 PEDRA BRANCA P/ARBONIZACAO STAND VENDAS -AT NF784 | 175 | 1 | 445257 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P68675/25 PEDRA BRANCA P/ARBONIZACAO STAND VENDAS -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397708-108 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | FORNECEDOR GERAL | 3 MANTAS BIDIM P/DRENAGEM JARDIM STAND VENDAS- AT | 82.5 | 1 | 445289 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 3 MANTAS BIDIM P/DRENAGEM JARDIM STAND VENDAS- AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1397739-108 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-04 | FORNECEDOR GERAL | PLANTAS E PEDRAS P/JARDIM STAND VENDAS -AT | 570 | 1 | 445321 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PLANTAS E PEDRAS P/JARDIM STAND VENDAS -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-05 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND NOV/25 -AT | 320 | 1 | 434140 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND NOV/25 -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 12277 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | R P CELESTINO DE BARROS | P68629/25 FILTRO BEBEDOURO STAND -AT | 189 | 1 | 446014 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND DEZ/25 -AT | 400 | 1 | 434141 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND DEZ/25 -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 314234 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P68706/25 MATL P/PINT STAND VENDAS -AT | 554.86 | 1 | 445607 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 82503 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | VIP TINTAS LTDA | P68729/25 MATL P/PINT STAND -AT | 408.42 | 1 | 445872 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 82505 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-29 | VIP TINTAS LTDA | P68705/25 TINTA P/PINT STAND DE VENDAS -AT | 117 | 1 | 445606 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 160161 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | TUDO OFFICE LTDA | P68668/25 MATL P/ LIMP STAND -AT | 416.67 | 1 | 444935 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 225379 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P68770/25 CABO/PAINEL LED P/STAND -AT | 860 | 1 | 446081 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 241308 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P68989/25 ESCADA P/USO STAND -AT | 242.4 | 1 | 450902 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1362098-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND DEZ/25 -AT | 400 | 1 | 434142 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND DEZ/25 -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1406763-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | FUNDO FIXO | F FIXO INICIAL STAND-AT | 150 | 1 | 452162 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO INICIAL STAND-AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1408571-104 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-01-12 | FRANCISCO DE PAULO NICOLAU DE QUEIROZ-09591851863 | PINT STAND VENDAS -AT | 350 | 1 | 452606 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PINT STAND VENDAS -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1410733-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-01-20 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND JAN/26 -AT | 320 | 1 | 453050 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND JAN/26 -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 162469 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-02-04 | TUDO OFFICE LTDA | P69309/26 MAT P/ LIMP DO STAND DE VENDAS -AT | 805.44 | 1 | 452511 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1415053-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | LIMP STAND JAN/26 -AT | 400 | 1 | 454100 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND JAN/26 -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 4698 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | DIGITAL GROUP LTDA | CONFEC WINDBANNERS P/STANDS -AT | 627.5 | 1 | 453943 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1421177-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | 1ºQZ LIMP STAND VENDAS -AT | 320 | 1 | 456265 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | QZ01 LIMP STAND VENDAS -AT/SP/OC HJB | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422248-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 07 A 14/02/26 -ANDRESSA | 91 | 1 | 456596 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 07 A 14/02/26 -ANDRESSA | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1424565-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-03-09 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DO NASCIMENTO | 2ºQZ LIMP STAND DE VENDAS -SP | 320 | 1 | 457098 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 2ºQZ LIMP APTO DECORADO/STAND -SP/AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1426174-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/02 A 07/03/26 -ANDRESSA | 99.69 | 1 | 457483 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 28/02 A 07/03/26 -ANDRESSA | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428097-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-03-20 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 360 | 1 | 457879 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND/DECORADO-AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 319920 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-03-23 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P70213/26 TINTA P/PINT MURO/BANDEJA E FORCAS -AT | 763.43 | 1 | 456466 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428100-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 450 | 1 | 457899 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428097-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 360 | 1 | 457880 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND/DECOR -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 322580 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P70907/26 TINTA P/RETOQUE MURO -AT | 189.72 | 1 | 459051 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428100-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-05-05 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 450 | 1 | 457900 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND -AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-05-14 | FUNDO FIXO | DEVOL F FIXO STAND-AT/SP -ANDRESSA | -150 | 1 | 600854 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DEVOL F FIXO MANUT STAND-AT/SP -ANDRESSA | T | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1443481-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | FUNDO FIXO | F FIXO INICIAL STAND-AT | 350 | 1 | 461767 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO INICIAL STAND-AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428097-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-05-20 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 360 | 1 | 457881 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1445457-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-05-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 19 A 21/05/26-DEBORA | 192.92 | 1 | 462399 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 19 A 21/05/26-DEBORA | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 57186 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-05-26 | MIAMI COML E TECNICA LTDA | UTENSILIO P/ STAND-AT | 172.46 | 1 | 462398 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | UTENSILIO P/ STAND-AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428100-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 450 | 1 | 457901 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428097-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 450 | 1 | 457882 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451934-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 09/06/26 -DEBORA | 90.16 | 1 | 464251 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG DESP DIVERSAS 09 A 16/06/26 STAND-AT/SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428100-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-07-06 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 360 | 1 | 457902 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428097-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 360 | 1 | 457883 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 55666 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-07-22 | SULPLASTICO COMERCIAL | P72372/26 MATL P/LIMP STAND -AT | 392.34 | 1 | 464322 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428100-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-08-05 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 450 | 1 | 457903 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1428097-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-08-20 | MARIA NEUDA ROSA DE SOUSA | LIMP STAND -AT | 360 | 1 | 457884 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | LIMP STAND -AT | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1469001-4 | 10604 | 1543 | Stand e Apto.decorado(conservação) | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/06 A 06/08/26 DEBORA -AT | 166.62 | 1 | 469213 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/06 A 06/08/26 DEBORA -SP | P | Stand e Apto.decorado(conservação) | STAND E APTO.DECORADO(CONSERVAÇÃO)
74 | 1 - MONTEPLAN | 1000856 | 401 | 1751 | Assesorias de Marketing | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | MIDIA FEE ATRIUM MAR/26 -AT | 1500 | 1 | 453955 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Assesorias de Marketing | ASSESORIAS DE MARKETING
74 | 1 - MONTEPLAN | 1000876 | 401 | 1751 | Assesorias de Marketing | ED. ATRIUM | 2026-04-06 | DC SERV DE EVENTOS E PUBLIC LTDA | FEE ATRIUM MAR/26 -AT | 1500 | 1 | 453956 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Assesorias de Marketing | ASSESORIAS DE MARKETING
74 | 1 - MONTEPLAN | 4 | 402 | 1752 | Material Gráfico | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | MANUELA CASTELO ALBUQ KLEIN | 60 ADESIVOS EVENTO P/ CORRETORES-AT | 45 | 1 | 449882 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 60 ADESIVOS EVENTO P/ CORRETORES-AT | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1445477-4 | 402 | 1752 | Material Gráfico | ED. ATRIUM | 2026-05-26 | AJ GRAFICA E EDITORA LTDA | 08 FOL FOTOGRAF P/QD STAND-AT | 64 | 1 | 462408 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 08 FOL FOTOGRAF P/QD STAND-AT | P | Cópias E Impressões - Obra | CÓPIAS E IMPRESSÕES - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1402918-11 | 403 | 1762 | Ação e Eventos de Relacionamento Comerciais | ED. ATRIUM | 2025-12-17 | SCOPA PLATINUM CORPORATE | 04HS LOC AUDIT (EVENTO CORRET) 12/12/25-AT | 400 | 1 | 451432 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 04HS LOC AUDIT (EVENTO CORRET) 12/12/25-AT | P | Ação e Eventos de Relacionamento Comerciais | AÇÃO E EVENTOS DE RELACIONAMENTO COMERCIAIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1437236-4 | 403 | 1762 | Ação e Eventos de Relacionamento Comerciais | ED. ATRIUM | 2026-04-20 | HUB PLURAL FORTALEZA LTDA | FORMAC P/CORRET PLANTAO-AT/UQ/SP | 400 | 1 | 460087 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FORMAC P/CORRET PLANTAO-AT/UQ/SP | P | Ação e Eventos de Relacionamento Comerciais | AÇÃO E EVENTOS DE RELACIONAMENTO COMERCIAIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1447975-4 | 403 | 1762 | Ação e Eventos de Relacionamento Comerciais | ED. ATRIUM | 2026-06-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/05/26-DEBORA | 48.86 | 1 | 462944 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/05/26-DEBORA | P | Ação e Eventos de Relacionamento Comerciais | AÇÃO E EVENTOS DE RELACIONAMENTO COMERCIAIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337583-4 | 10417 | 1361 | Benefícios e Retiradas da Diretoria | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | RETIRADA DE SOCIOS | RETIRADA SINAIS (MESTRE SR DOMINGOS)-AT | 3000 | 1 | 428394 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RETIRADA SINAIS (MESTRE SR DOMINGOS)-AT | P | Benefícios e Retiradas da Diretoria | BENEFÍCIOS E RETIRADAS DA DIRETORIA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1338496-10 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2025-04-30 | MAXDATA INFORM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ACORDO (TRANSACAO) MNT->MAXDATA-AT | 5041 | 1 | 428595 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACORDO (TRANSACAO) MNT->MAXDATA-AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1416840-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | LEANDRO SEVERIANO DE SOUSA | ACORDO RECL TRAB 1/2 -AT | 2500 | 1 | 454978 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACORDO RECL TRAB 1/2 -AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1416840-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | LEANDRO SEVERIANO DE SOUSA | ACORDO RECL TRAB 2/2 -AT | 2500 | 1 | 454979 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACORDO RECL TRAB 2/2 -AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430036-11 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-03-23 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA | HONOR PERICIAIS MNT-COUNTRY RESTAU-AT | 2333.33 | 1 | 458418 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | HONOR PERICIAIS MNT-COUNTRY RESTAU-AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1426980-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | WASHINGTON JOSE VASCONCELOS RIOS | ACAO TRABAL CONCILIACAO 01/14-AT | 10000 | 1 | 457728 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACAO TRABAL CONCILIACAO 01/14-AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1416840-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-04-07 | LEANDRO SEVERIANO DE SOUSA | INSS S/ACORDO RECL TRAB -AT | 1550 | 1 | 454980 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | INSS S/ACORDO RECL TRAB -AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1426980-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-04-30 | WASHINGTON JOSE VASCONCELOS RIOS | ACAO TRABAL CONCILIACAO 02/14-AT | 10000 | 1 | 457729 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACAO TRABAL CONCILIACAO 02/14-AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1426980-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-05-29 | WASHINGTON JOSE VASCONCELOS RIOS | ACAO TRABAL CONCILIACAO 03/14-AT | 10000 | 1 | 457730 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACAO TRABAL CONCILIACAO 03/14-AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1448416-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-06-05 | ANTONIO HUMBERTO O LIMA JUNIOR | ACAO TRAB CONCILIACAO 1/2- AT | 1400 | 1 | 463096 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACAO TRAB CONCILIACAO 1/2- AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1426980-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-06-30 | WASHINGTON JOSE VASCONCELOS RIOS | ACAO TRABAL CONCILIACAO 04/14-AT | 10000 | 1 | 457731 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACAO TRABAL CONCILIACAO 04/14-AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1448416-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-07-08 | ANTONIO HUMBERTO O LIMA JUNIOR | ACAO TRAB CONCILIACAO 2/2- AT | 1400 | 1 | 463097 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACAO TRAB CONCILIACAO 2/2- AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1426980-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-07-30 | WASHINGTON JOSE VASCONCELOS RIOS | ACAO TRABAL CONCILIACAO 05/14-AT | 10000 | 1 | 457732 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACAO TRABAL CONCILIACAO 05/14-AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1426980-4 | 10423 | 1374 | Depósito Judicial e Condenações | ED. ATRIUM | 2026-08-31 | WASHINGTON JOSE VASCONCELOS RIOS | ACAO TRABAL CONCILIACAO 06/14-AT | 10000 | 1 | 457733 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ACAO TRABAL CONCILIACAO 06/14-AT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1365987-11 | 602 | 1764 | Custas Processuais | ED. ATRIUM | 2025-08-13 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA | CUSTAS DESC ENFITEUSE(IMOB JOSE CARNEIRO)-AT | 102.74 | 1 | 435149 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CUSTAS DESC ENFITEUSE(IMOB JOSE CARNEIRO)-AT | P | Custas Processuais | CUSTAS PROCESSUAIS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1212166-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | 50 | 1 | 387034 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1215305-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2024-01-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/12/23 A 15/01/24 -AT (ANDRE) | 60 | 1 | 388287 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 28/12/23 A 15/01/24 -AT (ANDRE) | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1218844-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2024-02-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20/01 A 07/02/24 -AT (ANDRE) | 150 | 1 | 389980 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20/01 A 07/02/24 -AT (ANDRE) | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1275257-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 2108 A 030924 -AT | 66.93 | 1 | 404687 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 2108 A 030924 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1283227-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2024-10-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11 A 30/09/2024 -AT | 85.94 | 1 | 406662 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11 A 30/09/2024 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1288883-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | 125.48 | 1 | 408201 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1290902-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 10 A 30/10/2024 -AT | 70 | 1 | 408642 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 10 A 30/10/2024 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1294907-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2024-11-18 | FUNDO FIXO | F FIXO 09/10 A 08/11/24 -AT | 35 | 1 | 409616 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 09/10 A 08/11/24 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322613-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | 80 | 1 | 424819 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/01 A 21/02/2025 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1887 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2025-03-07 | SOBRAL E PALACIO PETROLEO | COMBUSTIVEL 17/01 A 19/02/25 | 292.89 | 1 | 424888 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1347004-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2025-06-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 29/05 A 02/06/25 -AT | 50 | 1 | 430564 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 29/05 A 02/06/25 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1963 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2025-10-02 | SOBRAL E PALACIO PETROLEO | COMBUSTIVEL 21/08 A 16/09/25 -OBRAS | 239.6 | 1 | 438013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392639-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 12/11/25 -AT | 14 | 1 | 441545 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 05 A 12/11/25 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1987 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | SOBRAL E PALACIO PETROLEO | COMBUSTIVEL 18/11 A 16/12/25 | 292.58 | 1 | 451912 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441146-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | 20 | 1 | 461013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1448452-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2026-06-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | 20 | 1 | 463105 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 27/05 A 02/06/26 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1453582-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26 -AT | 20 | 1 | 464686 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1457754-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2026-07-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 25/06 A 08/07/26 -AT | 77.2 | 1 | 465853 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 25/06 A 08/07/26 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1463160-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2026-08-03 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 28/07/26 -AT | 65.9 | 1 | 467538 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23 A 28/07/26 -AT | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1469001-4 | 10403 | 1346 | Combustível e Lubrificantes | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/06 A 06/08/26 DEBORA -AT | 100 | 1 | 469213 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/06 A 06/08/26 DEBORA -SP | P | Combustível e Lubrificantes | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1175870-4 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2023-09-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 12/09/23 -AT (ANDRE) | 159.55 | 1 | 373757 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 08 A 12/09/23 -AT (ANDRE) | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 476575 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2023-09-18 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VARETA DE OLEO P/CAMINAO ORY1B29 | 90 | 1 | 373759 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | VARETA DE OLEO P/CAMINAO ORY1B29 | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1182116-4 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | FUNDO FIXO | DESPESAS DIVERSAS 22/09 A 04/10/23 -AT | 30 | 1 | 375098 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESPESAS DIVERSAS 22/09 A 04/10/23 -AT | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1186122-4 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 29/09 A 18/10/23 -AT (ANDRE) | 30 | 1 | 375920 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 29/09 A 18/10/23 -AT (ANDRE) | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1191633-109 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2023-11-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/10 A 08/11/23 -AT | 95 | 1 | 377025 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 27/10 A 08/11/23 -AT | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1193462-110 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | 30 | 1 | 377492 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1202862-4 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 13/12/23 -AT (ANDRE) | 20 | 1 | 381631 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 28/11 A 13/12/23 -AT (ANDRE) | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1207120-4 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2024-01-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 30/11 A 27/12/23 -AT (ANDRE) | 95.2 | 1 | 384227 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 30/11 A 27/12/23 -AT (ANDRE) | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 58276 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | P58276/24 REVISAO SAVEIRO SBI6C48-AT | 854.01 | 1 | 395069 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P58276/24 REVISAO SAVEIRO SBI6C48-AT | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 63054 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | ALO BATERIAS LTDA | P63054/25 BATERIA SAVEIRO SBI6C48 -AT NF 7023 | 500 | 1 | 422165 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P63054/25 BATERIA SAVEIRO SBI6C48 -AT | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | SBI6C48 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2025-01-30 | DETRAN | IPVA/25 SAVEIRO SBI6C48 (C. UNICA) | 2028.86 | 1 | 419381 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 226282 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | FACANHA COM DE PECAS ACESS E SERV AUTOM LTDA ME | P62775/25 MANUT PREV CAMINHAO SBO4C19 -AT | 266.6 | 1 | 419466 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 45726 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2025-03-11 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63357/25 LONA P/COBRIR CARGA CAM SBO4C19 -AT | 650 | 1 | 423429 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 64590 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2025-04-17 | CEARA DIESEL S/A | P64590/25 SERV MANUT CAMINHAO ACELLO 1017 SBO4C19 -BV NF 85497/91723 | 1152.68 | 1 | 428031 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P64590/25 SERV MANUT CAMINHAO ACELLO 1017 SBO4C19 -BV | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 91723 | 10421 | 1365 | Manutenção e Conservação de Veículos | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | CEARA DIESEL S/A | ISS P64590/25 SERV MANUT CAMINHAO ACELLO 1017 SBO4C19 -BV | 60 | 1 | 429042 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Manutenção e Conservação de Veículos | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1313112-4 | 10409 | 1352 | Doações | ED. ATRIUM | 2025-01-23 | FORNECEDOR GERAL | CASTRACAO CADELA-AT | 515 | 1 | 421912 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CASTRACAO CADELA-AT | P | Doações | DOAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1323055-4 | 10409 | 1352 | Doações | ED. ATRIUM | 2025-02-28 | WILLIAMS GOMES INOCENCIO 49212524320 | DOACAO (FALEC IRMAO)-AT | 2700 | 1 | 424949 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DOACAO (FALEC IRMAO)-AT | P | Doações | DOAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1323338-4 | 10409 | 1352 | Doações | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | FORNECEDOR GERAL | SERV FUNERARIO (FUNC WASHINGTON)-AT | 500 | 1 | 425036 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | SERV FUNERARIO (FUNC WASHINGTON)-AT | P | Doações | DOAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1325326-4 | 10409 | 1352 | Doações | ED. ATRIUM | 2025-03-11 | FORNECEDOR GERAL | FRETE MUDANCA (FUNC WASHINGTON)-AT | 600 | 1 | 425511 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | FRETE MUDANCA (FUNC WASHINGTON)-AT | P | Doações | DOAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1456870-4 | 10409 | 1352 | Doações | ED. ATRIUM | 2026-07-09 | FORNECEDOR GERAL | CONSULTA/EXAMES CADELA-AT | 190 | 1 | 465623 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONSULTA/EXAMES CADELA-AT | P | Doações | DOAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2021-02-05 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/21 S PAULET,800 (C ÚNICA) | 13649.61 | 1 | 306655 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | IPTU/21 SILVA PAULET,800 (C ÚNICA) | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 639589-9 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2021-02-05 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/21 S PAULET,800 GALPAO (C ÚNICA) | 33157.73 | 1 | 306656 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | IPTU/21 SILVA PAULET,800 GALPAO (C ÚNICA) | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-02-16 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 S PAULET PC01/11 | 4147.86 | 1 | 334113 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | IPTU/22 SILVA PAULET PC01/11 | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-03-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 S PAULET PC02/11 | 4028.22 | 1 | 334114 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-04-04 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 S PAULET PC03/11 | 4028.22 | 1 | 334115 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-05-02 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 S PAULET PC04/11 | 4028.22 | 1 | 334116 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-06-06 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 PC05/11- S PAULET | 4028.22 | 1 | 334117 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-07-04 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 S PAULET PC06/11 | 4028.22 | 1 | 334118 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-08-02 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 S PAULET PC07/11 | 4028.22 | 1 | 334119 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-09-05 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 S PAULET PC08/11 | 4028.22 | 1 | 334120 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-10-03 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 S PAULET PC09/11 | 4028.22 | 1 | 334121 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-11-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 S PAULET PC10/11 | 4028.22 | 1 | 334122 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2022-12-05 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/22 S PAULET PC11/11 | 4028.22 | 1 | 334123 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-02-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC01/11 - S PAULET | 4265.92 | 1 | 353159 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | IPTU/23 PC01/11 - S PAULET | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-03-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC02/11 - S PAULET | 4265.88 | 1 | 360337 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS(IPTU/FGTS) | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-04-10 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC03/11 - S PAULET | 4265.88 | 1 | 360338 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-05-08 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC04/11 - S PAULET | 4265.88 | 1 | 360339 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-06-05 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC05/11 - S PAULET | 4265.88 | 1 | 360340 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-07-03 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC06/11 - S PAULET | 4265.88 | 1 | 360341 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-08-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC07/11 - S PAULET | 4265.88 | 1 | 360342 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTOS TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-09-04 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC08/11 - S PAULET | 4265.88 | 1 | 360343 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC09/11 - S PAULET | 4265.88 | 1 | 360344 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTOS TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-11-06 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC10/11 - S PAULET | 4265.88 | 1 | 360345 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/23 PC11/11 - S PAULET | 4265.88 | 1 | 360346 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-02-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC01/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389565 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO IPTU/TX LIXO/24 DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-03-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC02/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389566 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-04-05 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC03/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389567 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-05-08 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC04/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389568 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-06-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC05/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389569 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-07-05 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC06/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389570 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-08-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC07/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389571 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-09-06 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC08/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389572 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-10-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC09/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389573 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-11-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC10/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389574 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2024-12-06 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2024 PC11/11 -AT | 4467.19 | 1 | 389575 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2025-02-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC01/11 -AT | 4677.67 | 1 | 414539 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU/25 1ª ETAPA PARC/2ª ETAPA C UNICA-BV/OUTROS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2025-03-12 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC02/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421565 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU DIVS MAR/25 MNT | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC03/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421566 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU/25 DIVS ABR/25 MNT | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2025-05-08 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC04/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421567 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU/25 DIVS MAI/25 MNT | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2025-06-06 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC05/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421568 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU/25 DIVS JUN/25 MNT | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC06/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421569 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20172-3 | 10305 | 1336 | IPTU das Unidades Finalizadas | ED. ATRIUM | 2025-08-07 | PREFEITURA DE FORTALEZA (PMF) | IPTU/2025 PC07/11 -AT | 4677.57 | 1 | 421570 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG IPTU/25 DIVS AGO/25 MNT | P | IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU DAS UNIDADES FINALIZADAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 55943 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2023-11-27 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P55943/23 KIT 6 RADIO P/COMUNICACAO INTERNA -AT (NFe 28433 FILIPE) | 293.51 | 1 | 378104 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55943/23 KIT 6 RADIO P/COMUNICACAO INTERNA -AT | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 37502 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA | P55984/23 SERRA/ESMERILHADEIRA P/OBRA -AT | 4100.16 | 1 | 378506 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 724682 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-05-02 | APIGUANA | P57949/24 MARTELETE P/USO OBR -AT | 769 | 1 | 394082 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 60386 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-08-29 | MENEGOTTI IND METALURGICAS LTDA | P60386/24 BETONEIRA 400L 1/4-AT NF 240388 | 1745.25 | 1 | 404318 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P60386/24 BETONEIRA 400L 1/4-AT | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 240064 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-08-29 | MENEGOTTI IND METALURGICAS LTDA | P60387/24 BETONEIRA TRIF 600L 1/4-AT | 15253.07 | 1 | 408104 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P60387/24 BETONEIRA TRIF 600L 1/4-AT | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 742012 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-09-25 | APIGUANA | P60343/24 MALT P/USO GERAL DA OBRA -AT | 758 | 1 | 404176 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 60953 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-09-27 | AGOGE DO FERRO LTDA | P60953/24 ESCORA METALICA -AT | 37500 | 1 | 406259 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P60953/24 ESCORA METALICA -AT | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 47408 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-10-04 | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA | P60461/24 MOTOR VIBRADOR P/CONCR -AT | 2700 | 1 | 404589 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 61048 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-10-10 | M G S F CAVALCANTE LTDA - ME | P61048/24 BEBEDOURO P/FUN OBRA -AT | 1900 | 1 | 406636 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P61048/24 BEBEDOURO P/FUN OBRA -AT | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 47744 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-10-14 | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA | P60694/24 MALT P/FUNC FCO ASSIS VIDAL DESC FOLHA - AT | 844.12 | 1 | 405313 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 240064 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-11-07 | MENEGOTTI IND METALURGICAS LTDA | P60387/24 BETONEIRA TRIF 600L 2/4-AT | 5084.36 | 1 | 408105 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 61771 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P61771/24 LASER P/DEMARC LAJE-AT | 4439.8 | 1 | 409217 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P61771/24 LASER P/DEMARC LAJE-AT | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 61748 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-11-14 | VIBROMAK EQUIPAMENTOS LTDA | P61748/24 VIBRAC CONCR -AT NF 33746 | 11250.08 | 1 | 409151 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P61748/24 VIBRAC CONCR -AT | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 240388 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-11-19 | MENEGOTTI IND METALURGICAS LTDA | P60386/24 BETONEIRA 400L 2/4-AT | 1357.39 | 1 | 404319 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIEVRSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 240064 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-12-05 | MENEGOTTI IND METALURGICAS LTDA | P60387/24 BETONEIRA TRIF 600L 3/4-AT | 5084.36 | 1 | 408106 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 240388 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2024-12-17 | MENEGOTTI IND METALURGICAS LTDA | P60386/24 BETONEIRA 400L 3/4-AT | 1357.38 | 1 | 404320 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 240064 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2025-01-02 | MENEGOTTI IND METALURGICAS LTDA | P60387/24 BETONEIRA TRIF 600L 4/4-AT | 5084.34 | 1 | 408107 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 62569 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2025-01-06 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P62569/24 MATL P/COMUNIC EQUIPE ADM -AT | 280 | 1 | 417266 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 240388 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2025-01-14 | MENEGOTTI IND METALURGICAS LTDA | P60386/24 BETONEIRA 400L 4/4-AT | 1357.37 | 1 | 404321 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 62847 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2025-01-16 | DEBORA SOUZA MACEDO-SUCATAO IPARANA | P62847/25 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 8000 | 1 | 421116 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P62847/25 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345411-4 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20 A 21/05/25 -AT | 59 | 1 | 430203 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 20 A 21/05/25 -AT | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 779310 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2025-06-23 | APIGUANA | P65152/25 FERRAMENTAS P/REPOSICAO NO OBRA -AT | 4291.99 | 1 | 429989 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 33418 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2025-08-08 | TORCISÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AÇOS LTDA. | P65799/25 BARRA/TRAVA P/ANCORAGEM PILARES 1/2 -AT | 5549.25 | 1 | 433823 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 33418 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2025-09-05 | TORCISÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AÇOS LTDA. | P65799/25 BARRA/TRAVA P/ANCORAGEM PILARES 2/2 -AT | 5549.25 | 1 | 433824 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 880247 | 10801 | 1290 | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | ED. ATRIUM | 2026-01-30 | APIGUANA | P69224/26 PENEIRA P/ OBRA -AT | 3790 | 1 | 452078 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição De Máquinas e Equipamentos | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1172447-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-09-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 30/08/23 -AT | 102.98 | 1 | 373149 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 23 A 30/08/23 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1174564-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-09-11 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/08 A 06/09/23 -AT | 111.36 | 1 | 373402 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 22/08 A 06/09/23 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1177932-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-09-25 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 14 A 20/09/23 -AT (ANDRE) | 96.5 | 1 | 374236 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 14 A 20/09/23 -AT (ANDRE) | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 208675 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-09-25 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P54651/23 SERRA MARMORE P/OBRA -AT | 490 | 1 | 373035 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1179716-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-10-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 21 A 27/09/23 -AT | 18.4 | 1 | 374589 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 21 A 27/09/23 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1182116-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | FUNDO FIXO | DESPESAS DIVERSAS 22/09 A 04/10/23 -AT | 261.72 | 1 | 375098 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESPESAS DIVERSAS 22/09 A 04/10/23 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1183509-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-10-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 10/10/23 -AT (ANDRE) | 282.97 | 1 | 375437 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 05 A 10/10/23 -AT (ANDRE) | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1193462-110 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | 137 | 1 | 377492 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 260198 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-11-27 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P55427/23 MTL P/MANUT DAS ESCORAS METALICAS -AT | 790.6 | 1 | 376180 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 118262 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-11-30 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P55563/23 MTL P/MANUT ESCORAS METALICAS -AT | 466.4 | 1 | 376673 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 117413 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-12-18 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P55844/23 MTL P/MANUTENCAO DAS ESCORAS -AT | 248.66 | 1 | 377652 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 121166 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P56088/23 MTL P/MANUT ESTRUTURA OUTDOOR -AT | 475.24 | 1 | 378756 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 184241 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2023-12-28 | COFEMIL COM FERRAG E MAT INDL | P56089/23 MTL P/ELEVACAO ESTRUTURA OUTDOOR -AT | 144 | 1 | 378758 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1207120-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-01-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 30/11 A 27/12/23 -AT (ANDRE) | 92.54 | 1 | 384227 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 30/11 A 27/12/23 -AT (ANDRE) | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1212166-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | 191.8 | 1 | 387034 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 185132 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | COFEMIL COM FERRAG E MAT INDL | P56406/23 MTL P/MANUT LONGARINA DOS PILARES -BV | 416 | 1 | 383787 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 185134 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | COFEMIL COM FERRAG E MAT INDL | P56449/23 MTL P/USO GERAL OBR -AT | 247 | 1 | 383293 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 24456 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-02-02 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P56626/23 CARRO DE MAO/PÁ P/USO NA OBR-AT | 728 | 1 | 385222 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1218844-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-02-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20/01 A 07/02/24 -AT (ANDRE) | 278 | 1 | 389980 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20/01 A 07/02/24 -AT (ANDRE) | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1222302-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-02-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 25/01 A 20/02/24 -AT | 103.35 | 1 | 391113 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 25/01 A 20/02/24 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1230244-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-03-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 14/03/24 -AT (ANDRE) | 53.27 | 1 | 392989 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 01 A 14/03/24 -AT (ANDRE) | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 215802 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-04-01 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P57491/24 MTL P/REFORMAS ASSOALHO -AT | 130.4 | 1 | 391745 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1238899-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-04-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 06 A 17/04/24 -ENG ANDRE | 524.08 | 1 | 394984 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 06 A 17/04/24 -ENG ANDRE | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 189159 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-04-29 | COFEMIL COM FERRAG E MAT INDL | P57886/24 MTL P/MANUT EQUIP SERRALHERIA-AT | 60 | 1 | 393857 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 242288 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-04-29 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P57884/24 MTL P/USO ESCORAS METALICAS-AT | 740 | 1 | 393856 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 7462 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-05-02 | LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI | P57943/24 MTL P/PINT DE FERRAMENTAS -AT | 232 | 1 | 393758 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 30389 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-06-04 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P58519/24 MTL P/MANUT CARRO DE MAO-AT | 136 | 1 | 398157 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 12463 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-06-06 | MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | P58578/24 MTL P/MANUT PORTAO -AT | 68 | 1 | 397228 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1256055-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-06-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 27/03,29/04 E 24 A 26/06/24-AT | 54.6 | 1 | 399896 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 27/03,29/04 E 24 A 26/06/24-AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1257890-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-07-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/06 A 02/07/24 -AT | 55.71 | 1 | 400305 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 28/06 A 02/07/24 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1271603-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 21/08/24 -AT | 96.2 | 1 | 403773 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 16 A 21/08/24 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 35448 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-09-02 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P59922/24 ESCAV MANU FUND -AT | 230 | 1 | 402842 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1275257-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 2108 A 030924 -AT | 239.29 | 1 | 404687 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 2108 A 030924 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 35973 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-09-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P60112/24 ROMP CABECAS ESTACAS -AT | 594 | 1 | 403977 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 32512 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-09-11 | LOQUICENTER COM E REPRES LTDA | P60115/24 ROMP CABECAS ESTACAS -AT | 294 | 1 | 403978 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 742012 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-09-25 | APIGUANA | P60343/24 MALT P/USO GERAL DA OBRA -AT | 223.08 | 1 | 404176 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1330132 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-09-30 | COMERCIAL MAIA LTDA | P60669/24 FERRAM P/ USO GERAL OBRA -AT | 702.69 | 1 | 405255 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 37269 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-10-02 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P60539/24 MALT P/USO GERAL DO EMPREE -AT | 761 | 1 | 404846 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 37599 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-10-08 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P60692/24 ROMP CABECAS ESCAT FUND -AT | 132 | 1 | 405387 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSO | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 38379 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-10-22 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P60985/24 EPIS E FERR P/CORT MADEIRA -AT | 104.2 | 1 | 406353 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 173806 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-10-24 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | P61005/24 MALT P/USO GERAL DA OBRA -AT | 212.77 | 1 | 406375 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342584 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-10-25 | COMERCIAL MAIA LTDA | P61002/24 MALT P/USO GERAL OBRA -AT | 136.66 | 1 | 406408 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 224524 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-10-25 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P61107/24 MALT P/FUND PLAST FORMAS ESTRUT -AT | 107.7 | 1 | 406848 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 224526 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-10-25 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P61006/24 LAMINA E ARCO P/USO GERAL OBRA -AT | 165.4 | 1 | 406377 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1288883-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | 42 | 1 | 408201 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 224819 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-10-31 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P61050/24 MALT P/RECUP ESCOR -AT | 230 | 1 | 406587 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 40633 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-11-28 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P61620/24 MATL P/MANUT ODILON -AT | 117.66 | 1 | 408874 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 226766/226847 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-12-19 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P61992/24 MATL P/MEDICAO AFERICAO NIVEL -AT | 813.1 | 1 | 410795 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 50063 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2024-12-23 | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA | P61993/24 MATL P/COMP NIVEL AFER MEDIDAS OBRA -AT | 402.36 | 1 | 410715 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIEVSRSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1377248 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-01-02 | COMERCIAL MAIA LTDA | P62157/24 CARRO DE MAO -AT | 658 | 1 | 411503 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1309165-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-01-13 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | 87.9 | 1 | 419353 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 06 A 24/12/24 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 43402 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-01-24 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P62739/25 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 979.21 | 1 | 419245 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 228663 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-02-14 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P62843/25 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 67.8 | 1 | 421078 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 228849 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-02-19 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P62936/25 MATL P/RECUP ESCORAS ODILON -AT | 1144.1 | 1 | 421528 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 44897 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-02-25 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63080/25 MATL P/USO GERAL DEP ODILON -AT | 615 | 1 | 423748 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 230119 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-03-21 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P63714/25 BALDE CACAMBA P/ELEV CONCR ARGAM -AT | 920 | 1 | 425494 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 153798 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-03-31 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P63679/25 CARRO P/TRANS MATL CAPA P/CHUVA FUNC 1/2 -AT | 1080 | 1 | 425051 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 47411 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-04-14 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P63976/25 EPIS P/FUNC -AT | 297 | 1 | 425892 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335477-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 15/04/25 -AT | 28 | 1 | 427872 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 15/04/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 231125 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P64110/25 MATL P/PERF TUBO LINHA DE VIDA EPI ODILON -AT | 275.75 | 1 | 426668 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 14876 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI | P64229/25 MATL P/FURAR TUBO LINHA DA VIDA 1/2 - AT | 282.12 | 1 | 426756 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 153798 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P63679/25 CARRO P/TRANS MATL CAPA P/CHUVA FUNC 2/2 -AT | 1080 | 1 | 425052 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 231429 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P64216/25 MATL P/FURO NO BRACO LINHA DA VIDA -AT | 311.05 | 1 | 426877 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 48360 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-05-02 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64329/25 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 926.64 | 1 | 427096 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1338677-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24 A 30/04/25 -AT | 71 | 1 | 428698 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24 A 30/04/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 231693 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P64324/25 FURADEIRA/SERRA P/USO GERAL OBRA 1/2 -AT | 988.25 | 1 | 427456 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 231704 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P64443/25 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 365.2 | 1 | 427421 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 14876 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI | P64229/25 MATL P/FURAR TUBO LINHA DA VIDA 2/2 - AT | 282.12 | 1 | 426757 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 231976 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P64471/25 SERRA P/CORTE MADEIRA -AT | 469.99 | 1 | 427513 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 232145 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-05-16 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P64547/25 ESMERILHADEIRA P/CORTE FERRO -AT | 1132 | 1 | 427861 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342082-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 09/05/25 -AT | 54 | 1 | 429325 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 09/05/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 49496 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-05-23 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P64664/25 LUVA/PONTEIRO P/MARTELO ROMP -AT | 99 | 1 | 428312 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1445813 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-05-26 | COMERCIAL MAIA LTDA | P64663/25 MATL P/USO GERAL OBRA 1/2 -AT | 313.46 | 1 | 428768 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 231693 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-06-03 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P64324/25 FURADEIRA/SERRA P/USO GERAL OBRA 2/2 -AT | 988.25 | 1 | 427457 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 232724 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-06-04 | STOCK COM DE EQUIP DE SEG LTDA | P64813/25 EPIS BROCA/DISCO P/FORMA PILARES -AT | 154.9 | 1 | 428772 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 20778 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | MJ DINIZ & CIA LTDA | P64924/25 TELA/DOBRADICA P/INST ELETR -AT | 531 | 1 | 429115 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1347004-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-06-09 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 29/05 A 02/06/25 -AT | 48 | 1 | 430564 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 29/05 A 02/06/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1445813 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-06-24 | COMERCIAL MAIA LTDA | P64663/25 MATL P/USO GERAL OBRA 2/2 -AT | 313.47 | 1 | 428769 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1354829-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/06 A 02/07/25 -AT | 52.25 | 1 | 432542 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/06 A 02/07/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1358787-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 16/07/25 -AT | 61 | 1 | 433487 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 16/07/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 53108 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-07-29 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P65915/25 EPIS P/FUNC -AT | 954.12 | 1 | 433148 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 235204 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-08-01 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P65834/25 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 1385.75 | 1 | 432668 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 53316 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-08-01 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P65930/25 BROCA/SOQUETE/PINO P/USO DIVERSOS -AT | 147.3 | 1 | 433277 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 54574 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-08-21 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66166/25 MATL P/USO OBRA EPIS FUNC -AT | 953.65 | 1 | 433860 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 54446 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-08-22 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66249/25 DISCO/LAMINA/PREGO P/USO OBRA -AT | 290 | 1 | 434150 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 54644 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-08-22 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66250/25 EPI P/FUNC SERRA P/USO OBRA -AT | 135 | 1 | 434146 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 54806 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-08-26 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66279/25 MATL P/EPIS FUNC E FERRAG P/OBRA -AT | 90 | 1 | 434264 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 894586 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-09-03 | RAMACON DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. ME | P66326/25 EPIS P/FUNC E MATL P/USO OBRA -AT | 179.3 | 1 | 434395 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 55839 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-09-10 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66650/25 BROCA/DESCO/LUVA P/USO DA OBRA -AT | 402.7 | 1 | 435575 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1504036 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-09-12 | COMERCIAL MAIA LTDA | P66522/25 MATL P/USO OBRA 1/3 -AT | 364.48 | 1 | 435056 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1374180-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-09-15 | FUNDO FIXO | F FIXO 04 A 10/09/25 -AT | 12 | 1 | 437170 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 04 A 10/09/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1376045-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-09-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 10 A 17/09/25 -AT | 77.65 | 1 | 437693 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 10 A 17/09/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1377845-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-09-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 24/09/25 -AT | 12 | 1 | 438109 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 01 A 24/09/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 57089 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-09-30 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P66900/25 MATL P/USO CARPINT EPIS P/FUNC -AT | 168.1 | 1 | 436594 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1380320-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-10-06 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 26/09 A 01/10/25 -AT | 12 | 1 | 438584 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 26/09 A 01/10/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1504036 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-10-13 | COMERCIAL MAIA LTDA | P66522/25 MATL P/USO OBRA 2/3 -AT | 364.48 | 1 | 435057 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1384837-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-10-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 09/10/25 -AT | 20 | 1 | 439783 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 09/10/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1386874-108 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | MATL P/MANUT ESCORAS E BETONEIRA -AT | 86.21 | 1 | 440123 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MATL P/MANUT ESCORAS E BETONEIRA -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1386878-108 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | MATL P/MANUT PENEIRA ELETR -AT | 46.44 | 1 | 440125 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MATL P/MANUT PENEIRA ELETR -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1388693-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23 A 29/10/25 -AT | 42 | 1 | 440604 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23 A 29/10/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 239039 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-11-03 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P67592/25 MATL P/USO OFICINA VIA EXPRESS -AT | 273 | 1 | 438721 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1504036 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-11-11 | COMERCIAL MAIA LTDA | P66522/25 MATL P/USO OBRA 3/3 -AT | 364.48 | 1 | 435058 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1392639-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-11-17 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 05 A 12/11/25 -AT | 81.5 | 1 | 441545 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 05 A 12/11/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1396374-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 17 A 25/11/25 -AT | 38 | 1 | 444558 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 17 A 25/11/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 240159 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P68131/25 ELETRODO P/ESCORA ANDAIME ODILON -AT | 480 | 1 | 440847 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1399073-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/11 A 03/12/25 -AT | 38 | 1 | 446092 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 28/11 A 03/12/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1554542 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-12-10 | COMERCIAL MAIA LTDA | P68294/25 MATL P/INST CANCELAS CREMALHEIRA -AT | 311.55 | 1 | 441235 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 802594 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-12-11 | APIGUANA | P68399/25 CHAVE P/USO GERAL OBRA -AT | 75 | 1 | 441490 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1403001-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 16/12/25 -AT | 49 | 1 | 451453 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 16/12/25 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 241452 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-01-05 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P68577/25 MATL P/DEP ODILON -AT | 402.25 | 1 | 443866 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1410133-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-01-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 12 A 13/01/26 -AT | 89 | 1 | 452958 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 13/01/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1414736-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-02-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 28/01/26 -AT | 53 | 1 | 454026 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 28/01/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 64061 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-02-03 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P69273/26 EPIS P/FUNC -AT | 62 | 1 | 452297 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 242368 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P69274/26 TRENA/MART/CINTO P/ USO CARPINT -AT | 107.1 | 1 | 452296 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 242458 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-02-06 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P69332/26 CHAVE/LUBR P/MANUT ODILON -AT | 263 | 1 | 452580 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 242535 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-02-09 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P69383/26 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 275.65 | 1 | 452745 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1591118 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-02-18 | COMERCIAL MAIA LTDA | P69604/26 MATL P/TUBUL ELETR 1º,2º E 3º 1/2 -AT | 226.2 | 1 | 453517 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 243131 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-02-23 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P69849/26 MATL P/USO OBRA -AT | 92 | 1 | 454820 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1422323-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-03-02 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | 95 | 1 | 456624 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 21/02/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1427130-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 11 A 27/03/26 -AT | 110 | 1 | 457792 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 11 A 27/03/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1591118 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-03-16 | COMERCIAL MAIA LTDA | P69604/26 MATL P/TUBUL ELETR 1º,2º E 3º 2/2 -AT | 226.2 | 1 | 453518 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 66585 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-03-18 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P70130/26 CAMARA/PNEU P/MANUT CARRO DE MAO -AT | 1008 | 1 | 456004 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1430498-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-03-30 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 12 A 23/03/26 -AT | 213.44 | 1 | 458526 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 12 A 23/03/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1434513-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-04-14 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/03 A 08/04/26 -AT | 70 | 1 | 459478 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/03 A 08/04/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1437507-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-04-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 20/04/26 -AT | 72 | 1 | 460119 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 20/04/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1441146-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-05-11 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | 39 | 1 | 461013 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22/04 A 05/05/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 70071 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-05-18 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71229/26 MATL P/ALV PAV 1,2,3 E 4 -AT | 621.25 | 1 | 460071 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1444301-108 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-05-21 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | PAQUIMETRO DIGITAL-AT NFE 79756 129686 | 89.98 | 1 | 461991 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAQUIMETRO DIGITAL-AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1445039-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-05-25 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 07 A 20/05/26-AT | 108.79 | 1 | 462227 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 07 A 20/05/26-AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1451293-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-06-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 03 A 17/06/26 -AT | 35 | 1 | 463954 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 03 A 17/06/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 72527 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-06-24 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P71874/26 MATL P/ESTRUT CONCR 8° E 9º PAV -AT | 666.91 | 1 | 462490 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1453582-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-06-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26 -AT | 23 | 1 | 464686 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 18 A 24/06/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1670266 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-07-03 | COMERCIAL MAIA LTDA | P72012/26 SOLVENTE/LAMINA P/PROT COLET 7º E 8º -AT | 200 | 1 | 462877 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 74048 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72367/26 MATL P/LIMP MANUT OBRA -AT | 1527.93 | 1 | 464312 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 74051 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-07-20 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72385/26 SOPRADOR P/LIMP ESC/STAND/REF -AT | 216 | 1 | 464388 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1461829-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | 96 | 1 | 467099 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 22/07/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1699021 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-07-27 | COMERCIAL MAIA LTDA | P72813/26 MATL P/USO OBRA -AT | 125 | 1 | 466510 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 74609 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-07-29 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72529/26 FERRAMENTAS P/MANUTECAO -AT | 295.93 | 1 | 465125 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 249645 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-08-06 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P72802/26 BROCA MATL P/PERFURAR VIGAS -AT | 170.4 | 1 | 466433 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 75582 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-08-13 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P72814/26 MATL P/USO OBRA -AT | 1116.38 | 1 | 466504 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1468995-4 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-08-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 13 A 18/08/26 -AT | 33.5 | 1 | 469209 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 13 A 18/08/26 -AT | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 983231 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-08-26 | RAMACON DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTR. LTDA. ME | P72960/26 MATL P/USO GERAL OBRA -AT | 460.73 | 1 | 467234 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 76561 | 10802 | 1291 | Ferramentas | ED. ATRIUM | 2026-08-27 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P73125/26 CARRO DE MAO -AT | 420 | 1 | 467817 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Ferramentas | FERRAMENTAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1288883-4 | 10803 | 1292 | Aquisição de Móveis e Utensílios | ED. ATRIUM | 2024-10-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | 29.99 | 1 | 408201 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 01 A 17/10/24 -AT | P | Aquisição de Móveis e Utensílios | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 3545 | 10803 | 1292 | Aquisição de Móveis e Utensílios | ED. ATRIUM | 2025-04-14 | J.ALVES E OLIVEIRA LTDA ZENIR | VENTILADOR P/SALA DR AFRANIO -AT | 99.9 | 1 | 427533 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | VENTILADOR P/SALA DR AFRANIO -AT | P | Aquisição de Móveis e Utensílios | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 65349 | 10804 | 1293 | Aquisição de Computadores e Periféricos | ED. ATRIUM | 2025-06-09 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P65349/25 RADIO P/COMUN FUNC ADM/OBRA -AT NF247373 | 259.27 | 1 | 430695 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aquisição de Computadores e Periféricos | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
74 | 1 - MONTEPLAN | 223261 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2024-09-26 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P60310/24 MALT P/ MANUT ANDAIMES ODILON- AT | 730 | 1 | 404110 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P60310/24 MALT P/ MANUT ANDAIMES ODILON- AT | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 79218 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2024-12-26 | VIP TINTAS LTDA | P62121/24 MATL P/MANUT ESCORAS ODILON -AT | 651.4 | 1 | 411312 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 183822 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-05-07 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | P64360/25 SOLDA P/MANUT ESCORAS ODILON -AT | 440 | 1 | 427166 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 296146 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-05-07 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P64361/25 ZARCAO/ESMAL P/MANUT ESCORAS ODILON -AT | 899.1 | 1 | 427167 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 67931 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | RENATO GONCALVES SILVA | P67931/25 CONS MANGOTE MARTELO ROMPEDOR -AT | 1239.38 | 1 | 440090 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P67931/25 CONS MANGOTE MARTELO ROMPEDOR -AT | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 30509 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-10-27 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P67443/25 CHAPA P/RECUP BETONEIRA 1/3 -AT | 83.46 | 1 | 438320 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 597262 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-11-10 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P67757/25 ARAME/CHAPA P/MANUT PENEIRA ELETR ESTRUT -AT | 234.91 | 1 | 439331 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 30509 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-11-26 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P67443/25 CHAPA P/RECUP BETONEIRA 2/3 -AT | 83.47 | 1 | 438321 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 240184 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-12-01 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P68216/25 LAMINA DISCO P/MANUT DEP ODILON -AT | 291.5 | 1 | 440975 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 68763 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | RENATO GONCALVES SILVA | P68763/25 CONS DE FERRAMENTAS -AT | 1300 | 1 | 446011 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P68763/25 CONS DE FERRAMENTAS -AT | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 498981 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | SV ACESSORIOS | P68319/25 CHAVE/CONTACTOR/RELE P/CREM -AT | 473.43 | 1 | 441291 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P68319/25 CHAVE/CONTACTOR/RELE P/CREM -AT | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 602536 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-12-08 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P68315/25 REFIL P/FABR VIGAS METALICAS -AT | 2394 | 1 | 441319 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 620946 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-12-11 | SV ACESSORIOS | P68379/25 RELE P/CREMALHEIRA -AT | 497.14 | 1 | 441407 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 99068 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-12-15 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P68555/25 CHAVE P/MOTOR VIBRADOR -AT | 150 | 1 | 443417 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1402961-4 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-12-22 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/10 A 12/12/25 -HERICA | 100 | 1 | 451437 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 22/10 A 12/12/25 -HERICA | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 30509 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-12-23 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P67443/25 CHAPA P/RECUP BETONEIRA 3/3 -AT | 83.47 | 1 | 438322 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 314422 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2025-12-30 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P68810/25 SOLVENTE P/RECUP ESCORAS -AT | 309.8 | 1 | 446719 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 241910 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2026-01-15 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P69063/25 ELETR/BROCA P/REFORMAR ESCORAS -AT | 796 | 1 | 451450 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 82750 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2026-02-05 | VIP TINTAS LTDA | P69285/26 SOLV/LUBR P/MANUT ESCORAS -AT | 350.82 | 1 | 452320 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 82971 | 10808 | 1607 | Reformas e Instalações | ED. ATRIUM | 2026-03-06 | VIP TINTAS LTDA | P69879/26 MATL P/RECUP BANCADAS E BALANCOS- AT | 1302.56 | 1 | 454907 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Reformas e Instalações | REFORMAS E INSTALAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1425474-4 | 11001 | 1385 | Repasse Enviado Central>Obras | ED. ATRIUM | 2026-03-05 | FUNDO FIXO | F FIXO INICIAL (MESTRE DOMINGOS)-AT | 500 | 1 | 457372 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO INICIAL (MESTRE DOMINGOS)-AT | P | Repasse Enviado Central>Obras | Repasse Enviado Central>Obras
74 | 1 - MONTEPLAN | PG | 201 | 1242 | ##Ajustes De Caixa## | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | CONSTRUTORA ARA SPE 001 LTDA | VLR A SER ESTOR COMPRA 100 CHAPAS MADEIRITE(S/NF)-AT | -15000 | 2 | 506469 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | VLR A SER ESTOR COMPRA 100 CHAPAS MADEIRITE(S/NF)-AT | T | DESPESAS COM PERDAS | DESPESAS COM PERDAS
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 201 | 1242 | ##Ajustes De Caixa## | ED. ATRIUM | 2023-10-10 | CONSTRUTORA ARA SPE 001 LTDA | ESTOR COMPRA 100 CHAPAS MADEIRITE(S/NF)-AT | 15000 | 2 | 506470 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | ESTOR COMPRA 100 CHAPAS MADEIRITE(S/NF)-AT | T | DESPESAS COM PERDAS | DESPESAS COM PERDAS
74 | 1 - MONTEPLAN | PG | 201 | 1242 | ##Ajustes De Caixa## | ED. ATRIUM | 2025-03-07 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | VLR INDEV A SER ESTORNADO (DAS JAN/25)-AT | -6.3 | 2 | 558871 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | VLR INDEV A SER ESTORNADO (DAS JAN/25)-AT | T | DESPESAS COM PERDAS | DESPESAS COM PERDAS
74 | 1 - MONTEPLAN | REC | 201 | 1242 | ##Ajustes De Caixa## | ED. ATRIUM | 2025-03-07 | 52.865.283 JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | ESTORN VLR INDEV DAS JAN/25)-AT | 6.3 | 2 | 558872 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ESTORN VLR INDEV DAS JAN/25)-AT | T | DESPESAS COM PERDAS | DESPESAS COM PERDAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 54447 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2023-08-17 | TAYSON WANDERSON DE SOUSA TAVARES | P54447/23 MATL P/RECUP BEBEDOURO-ATRIUM (NFE 492) | 800 | 1 | 372059 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P54447/23 MATL P/RECUP BEBEDOURO-ATRIUM | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1174564-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2023-09-11 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 22/08 A 06/09/23 -AT | 332 | 1 | 373402 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 22/08 A 06/09/23 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1176352-108 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2023-09-18 | PAULO WEBISTER OLINDA LIMA | SERV MANUT/INSTAL 03 AR COND SPLINT 1/2-AT | 350 | 1 | 373927 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV MANUT/INSTAL 03 AR COND SPLINT 1/2-AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1176352-108 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2023-09-25 | PAULO WEBISTER OLINDA LIMA | SERV MANUT/INSTAL 03 AR COND SPLINT 2/2-AT | 350 | 1 | 373928 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV MANUT/INSTAL 03 AR COND SPLINT 2/2-AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 344 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2023-10-09 | RN LOCAÇÕES EIRELI | ISS MANUT MINI GRUA-AT | 67.48 | 1 | 375184 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS SET/23 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 344 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2023-10-23 | RN LOCAÇÕES EIRELI | P55226/23 MANUT MINI GRUA -AT | 1680.72 | 1 | 375610 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | P55226/23 MANUT MINI GRUA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 494794 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2023-11-03 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P55048/23 MATL P/GRADES DOS STAND -AT | 2097.62 | 1 | 374829 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1193462-110 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2023-11-20 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | 48.5 | 1 | 377492 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20/10 A 15/11/23 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1198055-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 20 A 29/11/23 -AT (ANDRE) | 100 | 1 | 378465 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 20 A 29/11/23 -AT (ANDRE) | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 260725 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2023-12-04 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P55591/23 MTL P/MANUT ESCORAS METALICAS -AT | 234.8 | 1 | 376740 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1212166-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | 150 | 1 | 387034 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 02 A 10/01/24 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 263663 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-01-15 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | P56301/23 MTL P/FIXACAO LAMINADOS STAND-AT | 328.7 | 1 | 381573 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 75630 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-01-19 | VIP TINTAS LTDA | P56471/23 MTL P/MANUT ESCORAS METALICAS -AT | 656 | 1 | 384093 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 118278 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-01-22 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P56572/23 MTL P/MANUT DAS ESCORAS -AT | 372.52 | 1 | 384457 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1215305-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-01-29 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 28/12/23 A 15/01/24 -AT (ANDRE) | 300 | 1 | 388287 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 28/12/23 A 15/01/24 -AT (ANDRE) | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40694 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-02-02 | FACANHA COM DE PECAS ACESS E SERV AUTOM LTDA ME | P56924/24 OLEO P/USO CAMINHAO SBO4C19-AT | 150 | 1 | 387973 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 75738 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-02-06 | VIP TINTAS LTDA | P56669/24 MTL P/MANUT ESCORAS METALIC -AT | 1112.88 | 1 | 386461 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 75867 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-02-22 | VIP TINTAS LTDA | P56998/24 MANUT ESCORAS E ANDAIMES -AT | 556.5 | 1 | 389787 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1222302-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-02-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 25/01 A 20/02/24 -AT | 30 | 1 | 391113 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 25/01 A 20/02/24 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 3833 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-02-29 | PATRICIA RODRIGUES ALVES | P57058/24 MANUT DAS ESCORAS E FOGUETE -AT | 849 | 1 | 388879 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2257 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-03-01 | J D SALES LIMA- LT FERRAMENTAS | P57325/24 CONCERTO LIXADEIRA -AT | 142.5 | 1 | 390764 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 75995 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-03-07 | VIP TINTAS LTDA | P57178/24 MTL P/MANUT DAS ESCORAS-AT | 608 | 1 | 391363 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 2257 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-03-11 | J D SALES LIMA- LT FERRAMENTAS | ISS P57325/24 CONCERTO LIXADEIRA -AT | 7.5 | 1 | 391231 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO ISS FEV/24 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 76141 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-03-22 | VIP TINTAS LTDA | P57305/24 MTL P/MANUT DAS ESCORAS -AT | 974 | 1 | 391956 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 76254 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-04-01 | VIP TINTAS LTDA | P57535/24 MTL P/PINTURA DAS ESCORAS-SP | 275.39 | 1 | 392499 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 76472 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-04-23 | VIP TINTAS LTDA | P57892/24 MTL P/MANUT DAS ESCORAS-AT | 281.33 | 1 | 393858 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 76554 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-04-30 | VIP TINTAS LTDA | P57994/24 MTL P/MANUT ESCORAS- METALICASAT | 306 | 1 | 394484 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 518290 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-05-06 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P57987/24 MTL P/MANUT DA FACHADA -AT | 291.01 | 1 | 393966 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 189611 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-05-09 | COFEMIL COM FERRAG E MAT INDL | P58079/24 MTL P/RECUP DAS ESCORAS-AT | 280 | 1 | 394335 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 215448 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-06-06 | FACANHA COM DE PECAS ACESS E SERV AUTOM LTDA ME | P58532/24 MTL P/USO NO CAMINHAO SBO4C19 | 201 | 1 | 396074 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1271603-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-08-26 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 21/08/24 -AT | 250 | 1 | 403773 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | DESP DIVERSAS 16 A 21/08/24 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1272342-108 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-08-29 | FRANCISCO ROBERLAU SILVESTRE FERREIRA | CONSERTO BETONEIRA - AT | 400 | 1 | 403987 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONSERTO BETONEIRA - AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1275292-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-09-09 | PAULO WEBISTER OLINDA LIMA | REF A RETIR AR COND -AT | 289 | 1 | 404695 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | SERV MANUT AR COND -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 264833 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-10-15 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P60668/24 MANUT ESCORAS METALICAS -AT | 399.3 | 1 | 406002 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 61537 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-11-04 | FRANCISCO ROBERLAU SILVESTRE FERREIRA | P61537/24 SERV MANUT BETONEIRA -AT | 720 | 1 | 408774 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P61537/24 SERV MANUT BETONEIRA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 205 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-11-11 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P61641/24 MANUT EQUIP OBRA -AT | 1850 | 1 | 408731 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 40633 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-11-28 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P61620/24 MATL P/MANUT ODILON -AT | 224.34 | 1 | 408874 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 270874 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P61625/24 MATL P/MANUT ESCOR ODILON -AT | 598.95 | 1 | 408686 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 545551 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-12-02 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P61621/24 MATL P/RECUP ESCORAS ODILON -AT | 3221.34 | 1 | 408669 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 62243 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P62243/24 MATL P/ESCOR METAL ODILON -AT | 2950 | 1 | 413398 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 226412 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-12-09 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P61743/24 MATL P/REFORMA ESCOR METAL -AT | 350 | 1 | 409825 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 226550 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-12-12 | STOCK COM. DE EQUIP. IND. DE SEG. LTDA. | P61817/24 MATL P/SOLDA ESC MET MANUT ODILON -AT | 470 | 1 | 409322 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 42046 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-12-26 | DIEPI DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA | P62119/24 MATL P/MANUT ESCORAS ODILON - AT | 281.5 | 1 | 411314 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 242 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2024-12-27 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P62565/24 CONCERTO MARTELO ROMP -AT | 500 | 1 | 417174 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P62565/24 CONCERTO MARTELO ROMP -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1313577-108 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | RENATO GONCALVES SILVA | CONCERTO 2 MOT VIBR 1 MOT FURAD BANC - AT | 650 | 1 | 422094 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONCERTO 2 MOT VIBR 1 MOT FURAD BANC-AT/UQ | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 277568 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-01-27 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | P62587/25 MATL P/MANUT ESC METAL -SP | 486.36 | 1 | 417407 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 63209 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-02-04 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P63209/25 MATL P/FOQUETE GUINCHO COLUNA- AT | 337.18 | 1 | 422822 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P63209/25 MATL P/FOQUETE GUINCHO COLUNA- AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 63210 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-02-04 | MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA | P63210/25 MATL P/MANUT ESCO METAL ODILON -AT | 2950 | 1 | 422823 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P63210/25 MATL P/MANUT ESCO METAL ODILON -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 155250 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-02-05 | HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA | P62635/25 MATL P/MANUT ESC METAL ODILON -AT | 699.9 | 1 | 419249 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 553837 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-02-06 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | P62634/25 MATL P/MANUT ESC METAL ODILON -AT | 9125.44 | 1 | 418403 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1317464-108 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | RENATO GONCALVES SILVA | CONC MOTOR TRIFASICO -AT | 350 | 1 | 423247 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONC MOTOR TRIFASICO -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1317465-108 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | DINA GOMES DE SOUSA-SERGIO BETONEIRA | CONCERTO 2 BETONEIRAS -AT | 1900 | 1 | 423248 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONCERTO 2 BETONEIRAS -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1317469-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-02-10 | FORNECEDOR GERAL | MATL P/CONC FOQUETE -AT | 22 | 1 | 423254 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MATL P/CONC FOQUETE -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 32 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-02-17 | RN LOCAÇÕES EIRELI | P63226/25 MATL P/REPARO GUINCHO COLUNA -AT | 300 | 1 | 422965 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 308273 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-02-26 | BEZERRA & OLIVEIRA | 02 CORREIAS P/COMPACTOR MANUAL-AT | 65.3 | 1 | 424884 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | 02 CORREIAS P/COMPACTOR MANUAL-AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1328629-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-03-21 | TECNO TESTE | MANUT SERRA CIRCULAR-AT | 100 | 1 | 426289 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | MANUT SERRA CIRCULAR-AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 203090 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-04-09 | CARMEHIL ELETRICA LTDA | P63969/25 CHAVE MAQ P/INST BETONEIRA -AT | 193.98 | 1 | 425863 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9577 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-04-10 | LOQUICENTER COM E REPRES LTDA | ISS P64269/25 CONCERTO BOMBA DRENAGEM -AT | 27.62 | 1 | 427002 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAR/25 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1337054-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 16 A 23/04/25 -AT | 18 | 1 | 428221 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 16 A 23/04/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9577 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-04-28 | LOQUICENTER COM E REPRES LTDA | P64269/25 CONCERTO BOMBA DRENAGEM -AT | 586.13 | 1 | 426894 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9588 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-05-02 | LOQUICENTER COM. DE EQUIP. INDL. LTDA. | P64379/25 MANUT BOMBA MANGOTE -AT | 536.23 | 1 | 427223 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9588 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-05-12 | LOQUICENTER COM E REPRES LTDA | ISS P64379/25 MANUT BOMBA MANGOTE -AT | 25.27 | 1 | 427328 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG ISS ABR/25 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1342082-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-05-19 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 02 A 09/05/25 -AT | 18 | 1 | 429325 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 02 A 09/05/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 65218 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-06-05 | RENATO GONCALVES SILVA | P65218/25 SERV DE MANUT MOTORES OBRA -AT | 1200 | 1 | 430197 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | P65218/25 SERV DE MANUT MOTORES OBRA -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9685 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | LOQUICENTER COM E REPRES LTDA | ISS P65203/25 CONCERTO MANGOTE VIBR -AT | 35.83 | 1 | 430239 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9686 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | LOQUICENTER COM E REPRES LTDA | ISS P65199/25 CONCERTO MOTOR VIBR -AT | 17.73 | 1 | 430246 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9685 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-06-23 | LOQUICENTER COM E REPRES LTDA | P65203/25 CONCERTO MANGOTE VIBRA 1/2 -AT | 380.2 | 1 | 430240 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9686 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-06-23 | LOQUICENTER COM E REPRES LTDA | P65199/25 CONCERTO MOTOR VIBR 1/2 -AT | 188.11 | 1 | 430244 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 113 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-06-25 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | MANUT 01 CABINE ELEV CREMALH 1/2-AT | 10778.9 | 1 | 421766 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1354829-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 23/06 A 02/07/25 -AT | 6 | 1 | 432542 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 23/06 A 02/07/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 113 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-07-10 | C E MONTAGEM E MANUT DE ELEV CREMALHEIRA LTDA | ISS MANUT 01 CABINE ELEV CREMALH 1/2-AT | 221.1 | 1 | 431509 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG TRIB DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1358787-4 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-07-21 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 08 A 16/07/25 -AT | 32 | 1 | 433487 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 08 A 16/07/25 -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9685 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-07-22 | LOQUICENTER COM E REPRES LTDA | P65203/25 CONCERTO MANGOTE VIBRA 2/2 -AT | 380.21 | 1 | 430241 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 9686 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-07-22 | LOQUICENTER COM E REPRES LTDA | P65199/25 CONCERTO MOTOR VIBR 2/2 -AT | 188.11 | 1 | 430245 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 343 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-08-11 | RCL COM MANUT E ALUG EQUIP LTDA | P66413/25 CONSERTO ROMPEDOR -AT | 320 | 1 | 434699 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG FORNEC DIVERSOS | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1366440-108 | 10503 | 1305 | ##Manut. Máq/Equip.## | ED. ATRIUM | 2025-08-18 | RENATO GONCALVES SILVA | CONSERTO DE 2 MOTORES -AT | 1100 | 1 | 435272 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | CONSERTO DE 2 MOTORES -AT | P | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | ALUGUEL E MANUT. DE MAQ. EQUIP E MÓVEIS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 824 | 10202 | 1310 | ##Acordos, Condenações Trabalhista, Pericias## | ED. ATRIUM | 2025-06-02 | F & R ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA | PERICIA JUDICIAL FCO ANT FERREIRA SOUSA -AT | 1457.1 | 1 | 430276 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 824 | 10202 | 1310 | ##Acordos, Condenações Trabalhista, Pericias## | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | F & R ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA | ISS PERICIA JUDICIAL FCO ANT FERREIRA SOUSA -AT | 42.9 | 1 | 430280 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 825 | 10202 | 1310 | ##Acordos, Condenações Trabalhista, Pericias## | ED. ATRIUM | 2025-06-10 | F & R ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA | ISS PERICIA JUDICIAL FCO ANT FERREIRA SOUSA -AT | 42.9 | 1 | 430279 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO ISS MAI/25 MNT | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 825 | 10202 | 1310 | ##Acordos, Condenações Trabalhista, Pericias## | ED. ATRIUM | 2025-07-02 | F & R ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA | PERICIA JUDICIAL FCO ANT FERREIRA SOUSA -AT | 1457.1 | 1 | 430278 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Depósito Judicial e Condenações | DEPÓSITO JUDICIAL E CONDENAÇÕES
74 | 1 - MONTEPLAN | 1255769-4 | 10203 | 1311 | ##Assist.Medica/Odotonlogica## | ED. ATRIUM | 2024-06-26 | JOSE ANICLECIO PEREIRA SIQUEIRA | CONSULTA ORTOPEDICA-AT | 600 | 1 | 399841 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | CONSULTA ORTOPEDICA-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1257859-110 | 10203 | 1311 | ##Assist.Medica/Odotonlogica## | ED. ATRIUM | 2024-07-08 | JOSE ANICLECIO PEREIRA SIQUEIRA | EXAMES DE RESSONANCIA + RAIO X -AT | 480 | 1 | 400300 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | EXAMES DE RESSONANCIA + RAIO X -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1311158-4 | 10203 | 1311 | ##Assist.Medica/Odotonlogica## | ED. ATRIUM | 2025-01-20 | FUNDO FIXO | F FIXO 12/12 A 06/01/2025 - TANIA | 19.5 | 1 | 421043 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO 12/12 A 06/01/2025 - TANIA | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1321599-4 | 10203 | 1311 | ##Assist.Medica/Odotonlogica## | ED. ATRIUM | 2025-02-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 04 A 21/02/25-CLEIDIANA | 154.09 | 1 | 424567 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 04 A 21/02/25-CLEIDIANA | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1328396-4 | 10203 | 1311 | ##Assist.Medica/Odotonlogica## | ED. ATRIUM | 2025-03-24 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24/02 A 18/03/25 -AT | 46.38 | 1 | 426218 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24/02 A 18/03/25 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1338677-4 | 10203 | 1311 | ##Assist.Medica/Odotonlogica## | ED. ATRIUM | 2025-05-05 | FUNDO FIXO | DESP DIVERSAS 24 A 30/04/25 -AT | 41.99 | 1 | 428698 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 24 A 30/04/25 -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345918-11 | 10203 | 1311 | ##Assist.Medica/Odotonlogica## | ED. ATRIUM | 2025-07-07 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA JUL/25-AT | 5258.07 | 1 | 430323 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1345918-11 | 10203 | 1311 | ##Assist.Medica/Odotonlogica## | ED. ATRIUM | 2025-08-05 | AFRANIO CESAR RIBEIRO RODRIGUES ME | ASSIST MEDICA AGO/25-AT | 5258.07 | 1 | 430324 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PAGTO FORNEC DIVERSOS | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1230268-110 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2024-03-22 | GRRF | JOAO CARLOS BENTO SOUSA/SERV -AT | 354.77 | 1 | 392999 | 6571 | B-FOR MNT PGT BBD 792-7 | JOAO CARLOS BENTO SOUSA/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1296679-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2024-11-25 | GRRF | JOSE AIRTON ALVES/ARMADOR -AT | 1915.88 | 1 | 410490 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS-BV E AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322463-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | GRRF | ANT ANDERSON SILVA PEREIRA-SERV- AT | 499.89 | 1 | 424766 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT ANDERSON/LUIZ SERGIO-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1322463-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-03-05 | GRRF | LUIZ SERGIO ANGELICA MARTINS/CARP -AT | 756.21 | 1 | 424767 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANT ANDERSON/LUIZ SERGIO-AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1324665-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-03-10 | GRRF | WASHINGTON JOSE VASC RIOS/CARP -AT | 195.53 | 1 | 425338 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | WASHINGTON JOSE VASC RIOS/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1326449-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-03-17 | GRRF | RAIMUNDO NONATO SANTOS GOMES/CARP -AT | 391.45 | 1 | 425700 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | RAIMUNDO NONATO SANTOS GOMES/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331623-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | GRRF | ANTO JACKSON SILVA RIBEIRO/AUX.ARM -AT | 463.08 | 1 | 427052 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | ANTO JACKSON SILVA RIBEIRO/AUX.ARM -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1331623-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | GRRF | NILTON TEIXEIRA BEZERRA/CARP -AT | 1742.21 | 1 | 427053 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | NILTON TEIXEIRA BEZERRA/CARP -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1335039-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-04-17 | GRRF | THIAGO WENDEL SILVA LIMA/AUX.ALM -AT | 473.88 | 1 | 427681 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS AT E UQ | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1336032-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-04-22 | GRRF | FCO ANT FERREIRA SOUSA/SERV AT | 121.83 | 1 | 428012 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS -BV E AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1347457-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-06-09 | GRRF | VELMAN MARTINS PARENTE/SERV -AT | 364.43 | 1 | 430693 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | VELMAN MARTINS PARENTE/SERV -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1361248-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-07-28 | GRRF | JOSIVAN MATOS SANTOS/PEDR -AT | 2072.43 | 1 | 433947 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | JOSIVAN MATOS SANTOS/PEDR -AT | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1368069-13 | 10210 | 1318 | ##FGTS RESCISORIO## | ED. ATRIUM | 2025-08-25 | GRRF | FCO JOSE SAMPAIO CHAVES/VIG -AT | 1155.39 | 1 | 435789 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | PG GRRF DIVS-AT/SP | P | Salários - Obra | SALÁRIOS - OBRA
74 | 1 - MONTEPLAN | 1284216-4 | 10408 | 1351 | ##Despesas Diversas## | ED. ATRIUM | 2024-10-08 | FUNDO FIXO | F FIXO INICIAL-AT | 300 | 1 | 406942 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | F FIXO INICIAL-AT | P | DESPESAS COM PERDAS | DESPESAS COM PERDAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1332810-4 | 10408 | 1351 | ##Despesas Diversas## | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | FUNDO FIXO | DESP F FIXO 14/11 A 31/03/25-AT | 229.3 | 1 | 427177 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14/11 A 31/03/25-AT | P | DESPESAS COM PERDAS | DESPESAS COM PERDAS
74 | 1 - MONTEPLAN | 1332810-4 | 10408 | 1351 | ##Despesas Diversas## | ED. ATRIUM | 2025-04-07 | FUNDO FIXO | F FIXO INICIAL (ENG AFRANIO)-AT | 300 | 1 | 427176 | 6661 | ITAU - MATRIZ PGT 99121-4 | DESP DIVERSAS 14/11 A 31/03/25-AT | P | DESPESAS COM PERDAS | DESPESAS COM PERDAS

## de-para
CONTA | CONTA AJUSTADA
##Acordos, Condenações Trabalhista, Pericias## | Depósito Judicial e Condenações
##Ajustes De Caixa## | DESPESAS COM PERDAS
##Assist.Medica/Odotonlogica## | Salários - Obra
##Despesas Diversas## | DESPESAS COM PERDAS
##FGTS RESCISORIO## | Salários - Obra
##Manut. Máq/Equip.## | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra
13º. Salário - Obra | Salários - Obra
Ação e Eventos de Relacionamento Comerciais | Ação e Eventos de Relacionamento Comerciais
Admissões e Rescisões - Obra | Salários - Obra
Agua & Esgoto - Obra | Agua & Esgoto - Obra
Alimentação de Pessoal - Obra | Alimentação de Pessoal - Obra
Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra | Aluguel E Manut. De Maq. Equip E Móveis - Obra
Alvenaria E Painéis | ALVENARIA E PAINÉIS
Aquisição de Computadores e Periféricos | Aquisição de Computadores e Periféricos
Aquisição De Máquinas e Equipamentos | Aquisição De Máquinas e Equipamentos
Aquisição de Móveis e Utensílios | Aquisição de Móveis e Utensílios
Aquisição De Terrenos | Aquisição De Terrenos
Assesorias de Marketing | Assesorias de Marketing
Benefício de Pessoal Adm | SALARIOS DO ADM
Beneficios de Pessoal - Obra | SALARIOS DO ADM
Benefícios e Retiradas da Diretoria | Benefícios e Retiradas da Diretoria
Brindes | Brindes
COFINS | COFINS
Combustível e Lubrificantes | Combustível e Lubrificantes
Comissão De Corretores | Comissão De Corretores
Confraternizações e Eventos Internos Adm | Confraternizações e Eventos Internos Adm
Contribuições Sindicais - Obra | Salários - Obra
Controle Tecnológico | Controle Tecnológico
Cópias E Impressões - Obra | Cópias E Impressões - Obra
Correios/Malote - Adm | Correios/Malote - Adm
CSLL | CSLL
Cursos e Treinamentos | Cursos e Treinamentos
Custas Processuais | Custas Processuais
Depósito Judicial e Condenações | Depósito Judicial e Condenações
Desmatamento/Demolição | Desmatamento/Demolição
Despachantes | Despachantes
Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm | Despesas com Material de Copa e Limpeza - Adm
Devoluções/Distratos de Vendas | Devoluções/Distratos de Vendas
Doações | Doações
Empreitas - Obra | Empreitas - Obra
Energia Elétrica - Obra | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
EPC(Proteção Coletiva) - Obra | EPC(Proteção Coletiva) - Obra
Esquadrias De Alumínio | Esquadrias De Alumínio
Esquadrias De Ferro(portões,grades Etc.) | Esquadrias De Ferro(portões,grades Etc.)
Esquadrias De Madeira | Esquadrias De Madeira
Estacionamento e Condução - Adm | Estacionamento e Condução - Adm
Estacionamento e Conduções - Obra | Estacionamento e Conduções - Obra
Estrutura De Concreto | Estrutura De Concreto
Fardamentos/EPI - Obra | Fardamentos/EPI - Obra
Férias e Adicional - Obra | Salários - Obra
Ferramentas | Ferramentas
FGTS - Obra | FGTS - Obra
Fretes - Obra | Fretes - Obra
Fundações | Fundações
Gratificações - Obra | Salários - Obra
ICMS(diferencial Aliquota) | ICMS(diferencial Aliquota)
Impermeabilização(MAT+M.O.) | Impermeabilização(MAT+M.O.)
INSS - Obra | Salários - Obra
Instalação Do Canteiro | Instalação Do Canteiro
Instalações Elétricas(MAT+M.O.) | Instalações Elétricas(MAT+M.O.)
Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.) | Instalações Hidrossanitárias(MAT+M.O.)
Instalações Incêndio(MAT+M.O.) | Instalações Incêndio(MAT+M.O.)
IPTU - Obra | IPTU - Obra
IPTU das Unidades Finalizadas | IPTU das Unidades Finalizadas
IRPJ | IRPJ
IRRF S/folha - Obra | Salários - Obra
ITBI | Licenças e Legalizações
Licenças e Legalizações | Licenças e Legalizações
Limpeza De Obra | Limpeza De Obra
Manutenção e Conservação de Veículos | Manutenção e Conservação de Veículos
Materiais De Escritório E Informática - Obra | Materiais De Escritório E Informática - Obra
Material De Copa E Limpeza - Obra | Limpeza De Obra
Material De Escritório e Informática - Adm | Material De Escritório e Informática - Adm
Material Gráfico | Cópias E Impressões - Obra
Multas a Autos Administrativos e Danos | Multas a Autos Administrativos e Danos
Participações de Resultado - Obra | Salários - Obra
Pintura (MAT+M.O.) | Pintura (MAT+M.O.)
PIS | PIS
Pisos(MAT+M.O.) | Pisos(MAT+M.O.)
Produção (Folha) - Obra | Salários - Obra
Projetos(arq./inst./estrutural Etc) | Projetos(arq./inst./estrutural Etc)
Publicidade e Propaganda | Publicidade e Propaganda
Reformas e Instalações | Reformas e Instalações
Rendimentos Aplicações | Rendimentos Aplicações
Repasse Enviado Central>Obras | Repasse Enviado Central>Obras
Salários - Obra | Salários - Obra
Seguro Vida/ Programas De Saúde - Obra | Salários - Obra
Serviço de Segurança de Canteiro | Serviço de Segurança de Canteiro
Serviço de Segurança e Apoio - Adm | Serviço de Segurança e Apoio - Adm
Servicos De Advocacia | Servicos De Advocacia
Serviços De Consultoria | Serviços De Consultoria
Sondagem E Topografia | Sondagem E Topografia
Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção) | Stand De Vendas/Ap.Decorado(Construção)
Stand e Apto.decorado(conservação) | Stand e Apto.decorado(conservação)
Tarifas Bancárias | Tarifas Bancárias
Taxas Públicas e Cartóriais - Adm | Taxas Públicas e Cartóriais - Adm
Telefonia/Internet - Obra | Telefonia/Internet - Obra
Terraplanagem | Terraplanagem
Transporte de Pessoal - Obra | Transporte de Pessoal - Obra
Telefonia/Internet - Adm | Telefonia/Internet - Obra
Receita de Vendas de Imóveis | RECEITA DE VENDAS DE IMÓVEIS
Salários do Adm | SALARIOS DO ADM
Instalação De Ar Condicionado(MAT+M.O.) | Instalação De Ar Condicionado(MAT+M.O.)
Instalações De Gás(MAT+M.O.) | Instalações De Gás(MAT+M.O.)
Revestimento Externo | REVESTIMENTO EXTERNO
Alvaras e Licenças - Obra | Licenças e Legalizações
Sindicatos e Associações de Classe - Adm | SALARIOS DO ADM
Energia Elétrica - Adm | ENERGIA ELÉTRICA - OBRA
Férias e Adicional do Adm | SALARIOS DO ADM
INSS do Adm | SALARIOS DO ADM
FGTS do Adm | SALARIOS DO ADM
Transporte de Pessoal do Adm | SALARIOS DO ADM
Participação de Resultado Adm | SALARIOS DO ADM
Revestimento Interno | REVESTIMENTO INTERNO
Alimentação de Pessoal do Adm | SALARIOS DO ADM